## ESTUIDIO + OBRA
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO | : “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
SECCION | : RESUMEN GENERAL
EJECUTOR | : CONSORCIO PACIFICO
PLAZO | : 330 DIAS CALENDARIOS
PLAZO ESTUDIO DIFINITIVO | : 120 DIAS CALENDARIOS
PLAZO EJECUCION DE OBRA | : 210 DIAS CALENDARIOS
MONTO DE CONTRATO | : 3,841,290.50
| ESTUDIO DIFINITIVO |  |  |  | EJECUCION DE OBRA
MES | INFOR 01 | INFORME 02 | INFORME 03 | INFORME 04 | LINEA PRIMARIA | RED PRIMARIA | RED SECUNDARIA | SISTEMA FOTOVOLTAICO | TOTAL (INCLUIDO IGV) | ACUMULADO (INCLUIDO IGV)
MES 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
MES 2 |  | 70843.14 | [6 empty] | 70843.14 | 70843.14
MES 3 |  |  | 70843.14 | [5 empty] | 70843.14 | 141686.28
MES 4 |  |  |  | 94457.53 |  |  |  |  | 94457.53 | 236143.82
MES 5 |  |  |  |  | 12520.9 | 4311.63 | 4526.67 | 0 | 21359.2 | 257503.02
MES 6 |  |  |  |  | 62364.252 | 14744.52 | 36707.14 | 0 | 113815.902 | 371318.922
MES 7 |  |  |  |  | 201641.018 | 52674.9 | 109168.91 | 4768.92 | 368253.748 | 739572.67
MES 8 |  |  |  |  | 445833.12 | 125883.32 | 300095.66 | 18807.015 | 890619.115 | 1630191.785
MES 9 |  |  |  |  | 545669.85 | 190464.54 | 159840.65 | 54165.095 | 950140.135 | 2580331.92
MES 10 |  |  |  |  | 114115.85 | 14338.33 | 290266.96 | 262444.74 | 681165.88 | 3261497.8
MES 11 |  |  |  |  | 347463.33 | 34302.98 | 154099.76 | 43926.64 | 579792.7 | 3841290.5
TOTAL (ONCLUYE IGV) | 0 | 70843.14 | 70843.14 | 94457.53 | 1729608.32 | 436720.22 | 1054705.76 | 384112.42 | 3841290.5 |  | 3841290.5 | 0
Firma, Nombres y Apellidos del contratista o Representante legal o común, según corresponda

## RESUMEN LP
METRADO BASE - LINEAS PRIMARIAS
“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
UBICACIÓN |  | : | ANCASH
SECCIÓN I |  | : | LINEAS PRIMARIAS | [9 empty] | 16910.97
T.C. (S//US$): 3,642
ITEM | DESCRIPCION |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | TOTAL S/.
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES |  | 4113.31 | 28952.002 | 109978.388 | 264989.59 | 275696.9 | 0 | 0 | 683730.19
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO |  | 2571.44 | 11099.67 | 27108.31 | 42690.11 | 123493.33 | 85491.83 | 260308.04 | 552762.73
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 2695.49 | 6669.55 | 13976.09 | 26323.72 | 9607.58 | 0 | 0 | 59272.43
D |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 9380.24 | 46721.222 | 151062.788 | 334003.42 | 408797.81 | 85491.83 | 260308.04 | 1295765.35
E |  |  | GASTOS GENERALES (10.12%) | 949.28 | 4728.19 | 15287.55 | 33801.15 | 41370.34 | 8651.77 | 26343.17 | 131131.46 | 10.12%
F |  |  | UTILIDADES(3.%) | 281.41 | 1401.64 | 4531.88 | 10020.1 | 12263.93 | 2564.75 | 7809.24 | 38872.95 | 3%
|  | COSTO TOTAL S/ (No incluye I.G.V.) |  | 10610.93 | 52851.052 | 170882.218 | 377824.67 | 462432.08 | 96708.35 | 294460.45 | 1465769.76
1300732.08

## RESUMEN RP
METRADO BASE - REDES PRIMARIAS
“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
UBICACIÓN |  | : | ANCASH
SECCIÓN I |  | : | REDES PRIMARIAS | [9 empty] | 16910.97
T.C. (S//US$): 3,642
ITEM | DESCRIPCION |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | TOTAL S/.
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES |  | 582.28 | 6535.4 | 29031.64 | 75295.26 | 111761.01 | 0 | 0 | 223205.59
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO |  | 1869.14 | 2817.42 | 6378.95 | 11562.76 | 25786.75 | 10741.81 | 25698.66 | 84855.49
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 778.71 | 1693.29 | 4051.7 | 7449.59 | 5141.97 | 0 | 0 | 19115.26
D |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 3230.13 | 11046.11 | 39462.29 | 94307.61 | 142689.73 | 10741.81 | 25698.66 | 327176.34
E |  |  | GASTOS GENERALES (10.12%) | 326.89 | 1117.87 | 3993.58 | 9543.93 | 14440.2 | 1087.07 | 2600.7 | 33110.25 | 10.12%
F |  |  | UTILIDADES(3.%) | 96.9 | 331.38 | 1183.87 | 2829.23 | 4280.69 | 322.25 | 770.96 | 9815.29 | 3%
|  | COSTO TOTAL S/ (No incluye I.G.V.) |  | 3653.92 | 12495.36 | 44639.74 | 106680.77 | 161410.62 | 12151.13 | 29070.32 | 370101.88
30.52

## RESUMEN RS
METRADO BASE - REDES SECUNDARIAS
“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
UBICACIÓN |  | : | ANCASH
SECCIÓN I |  | : | REDES SECUNDARIAS | [7 empty] | #REF! |  | 16910.97
T.C. (S//US$): 3,642
ITEM | DESCRIPCION |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | TOTAL S/.
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES |  | 1945.27 | 13666.07 | 51873.23 | 174912.29 | 49262.5 | 128751.25 | 0 | 420410.61
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO |  | 0 | 9255.88 | 16050.34 | 25513.91 | 68832.52 | 87917.82 | 115446.45 | 323016.92
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 1445.96 | 4577.82 | 13862.16 | 24395.54 | 1652.31 | 789.34 | 0 | 46723.13
D |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 3391.23 | 27499.77 | 81785.73 | 224821.74 | 119747.33 | 217458.41 | 115446.45 | 790150.66
E |  |  | GASTOS GENERALES (10.12%) | 343.19 | 2782.98 | 8276.72 | 22751.96 | 12118.43 | 22006.79 | 11683.18 | 79963.26 | 10.12%
F |  |  | UTILIDADES(3.%) | 101.74 | 824.99 | 2453.57 | 6744.65 | 3592.42 | 6523.75 | 3463.39 | 23704.51 | 3%
|  | COSTO TOTAL S/ (No incluye I.G.V.) |  | 3836.16 | 31107.74 | 92516.02 | 254318.35 | 135458.18 | 245988.95 | 130593.02 | 893818.43
695458.08
30.52

## RESUMEN SDF
METRADO BASE - SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMESTICO
“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
UBICACIÓN |  | : | ANCASH
SECCIÓN I |  | : | SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMESTICO | [7 empty] | #REF! |  | 16910.97
T.C. (S//US$): 3,642
ITEM | DESCRIPCION |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | TOTAL S/.
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES |  | 0 | 0 | 3572.72 | 13038.125 | 38038.125 | 177319.42 | 0 | 231968.39
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.12 | 14841.27 | 32908.39 | 49238.78
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 0 | 0 | 0 | 1051.46 | 1051.46 | 4454.22 | 0 | 6557.14
D |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 0 | 0 | 3572.72 | 14089.585 | 40578.705 | 196614.91 | 32908.39 | 287764.31
E |  |  | GASTOS GENERALES (10.12%) | 0 | 0 | 361.56 | 1425.87 | 4106.56 | 19897.43 | 3330.33 | 29121.75 | 10.12%
F |  |  | UTILIDADES(3.%) | 0 | 0 | 107.18 | 422.69 | 1217.36 | 5898.45 | 987.25 | 8632.94 | 3%
|  | COSTO TOTAL S/ (No incluye I.G.V.) |  | 0 | 0 | 4041.46 | 15938.145 | 45902.625 | 222410.79 | 37225.97 | 325519
318768.1
30.52

## LP
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO | : “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
SECCION | : LINEAS PRIMARIAS
EJECUTOR | : CONSORCIO PACIFICO
PLAZO | : 210 DIAS CALENDARIOS
MONTO | : 1'729,608.32
ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDAS | VAL No. 01 | VAL No. 02 | VAL No. 03 | VAL No. 04 | VAL No. 05 | VAL No. 06 | VAL No. 07 | TOTAL
|  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7
LINEAS PRIMARIAS
| SUMINISTRO DE MATERIALES | 4113.31 | 28952.002 | 109978.388 | 264989.59 | 275696.9 | 0 | 0 | 683730.19 | 683730.19 | 0
1 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO | 4113.31 | 20266.842 | 52668.428 | 107654.43 |  |  | 0 | 184703.01 | 184703.01 | 0
2 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | 0 | 0 | 2910.69 | 34198.54 |  |  | 0 | 37109.23 | 37109.23 | 0
3 | OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO | 0 | 1048.15 | 13306.69 | 21164.36 |  |  | 0 | 35519.2 | 35519.2 | 0
4 | AISLADORES Y ACCESORIOS | 0 |  | 1873.58 | 5762.89 | 59423.92 |  | 0 | 67060.39 | 67060.39 | 0
5 | AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS | 0 |  | 2439.18 | 7561.47 | 16720.21 |  | 0 | 26720.86 | 26720.86 | 0
6 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | 0 |  | 4396.45 | 12689.86 | 102935.43 |  | 0 | 120021.74 | 120021.74 | 0
7 | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO | 0 | 1760.3 | 3344.57 | 8566.11 |  |  | 0 | 13670.98 | 13670.98 | 0
8 | CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA | 0 | 1520.79 | 12527.36 | 26436.97 |  |  | 0 | 40485.12 | 40485.12 | 0
9 | MATERIAL DE FERRETERÍA PARA POSTES Y CRUCETAS | 0 | 1429.38 | 4892.25 | 8826.91 |  |  | 0 | 15148.54 | 15148.54 | 0
10 | RETENIDAS Y ANCLAJES | 0 | 1070.81 | 7303.7 | 23210.73 |  |  | 0 | 31585.24 | 31585.24 | 0
11 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA | 0 | 1855.73 | 3735.66 | 5845.85 |  |  | 0 | 11437.24 | 11437.24 | 0
12 | EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA | 0 |  | 376.67 | 1289.46 | 12079.53 |  | 0 | 13745.66 | 13745.66 | 0
13 | TRAMO SUBTERRANEO | 0 |  | 203.16 | 1782.01 | 84537.81 |  | 0 | 86522.98 | 86522.98 | 0
| TRANSPORTE DE MATERIALES | 2695.49 | 6669.55 | 13976.09 | 26323.72 | 9607.58 | 0 | 0 | 59272.43 | 59272.43 | 0
1 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO | 2695.49 | 5132.75 | 8470.5 | 13728.62 | 0 | 0 | 0 | 30027.36 | 30027.36 | 0
2 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | 0 | 0 | 587.69 | 891.96 | 0 | 0 | 0 | 1479.65 | 1479.65 | 0
3 | OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO | 0 | 454.51 | 1115.7 | 3020.19 |  |  | 0 | 4590.4 | 4590.4 | 0
4 | AISLADORES Y ACCESORIOS | 0 |  | 136 | 221.59 | 320.37 |  | 0 | 677.96 | 677.96 | 0
5 | AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS | 0 | 0 | 141.21 | 550.89 | 954.96 |  | 0 | 1647.06 | 1647.06 | 0
6 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | 0 |  | 690.23 | 911.12 | 2865.51 |  |  | 4466.86 | 4466.86 | 0
7 | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO | 0 |  | 325.96 | 616.35 | 0 | 0 | 0 | 942.31 | 942.31 | 0
8 | CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA | 0 | 411.05 | 781 | 1464.79 |  |  | 0 | 2656.84 | 2656.84 | 0
9 | MATERIAL DE FERRETERÍA PARA POSTES Y CRUCETAS | 0 | 72.04 | 203.31 | 266 | 0 | 0 | 0 | 541.35 | 541.35 | 0
10 | RETENIDAS Y ANCLAJES | 0 | 509.49 | 968.02 | 2222.63 |  |  | 0 | 3700.14 | 3700.14 | 0
11 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA | 0 | 89.71 | 278.69 | 754.73 | 0 | 0 | 0 | 1123.13 | 1123.13 | 0
12 | EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA | 0 |  | 29.93 | 88.91 | 97.77 |  |  | 216.61 | 216.61 | 0
13 | TRAMO SUBTERRANEO | 0 | 0 | 247.85 | 1585.94 | 5368.97 |  | 0 | 7202.76 | 7202.76 | 0
| MONTAJE ELECTROMECÁNICO | 2571.44 | 11099.67 | 27108.31 | 42690.11 | 123493.33 | 85491.83 | 260308.04 | 552762.73 | 552762.73 | 0
1 | OBRAS PRELIMINARES | 1703.1 | 0 | 8726.37 | 5317.65 | 6197.38 | 8370.31 | 10253.67 | 40568.48 | 40568.48 | 0
1.01 | Estudio de Coordinación de la Protección y Balance de Cargas | 0 |  | 5182.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182.52 | 5182.52 | 0
1.02 | Monitoreo e Inspección del Ministerio de Cultura ( MC ), incluye (LP, RP, y RS) | 0 |  | 961.37 | 1044 | 1361.21 | 1661 | 2042.8 | 7070.38 | 7070.38 | 0
1.03 | Programa de Monitoreo Ambiental. |  |  | 624.75 | 790.76 | 923.76 | 1093.76 | 1520.79 | 4953.82 | 4953.82 | 0
1.04 | Programa de Manejo de Residuos. | 0 |  | 559.95 | 985.86 | 1172.06 | 1227.96 | 1483.47 | 5429.3 | 5429.3 | 0
1.05 | Programa de Talleres de Información y Medidas Preventivas / Correctivas. | 0 |  | 192.85 | 262.59 | 399.56 | 492.65 | 600.15 | 1947.8 | 1947.8 | 0
1.06 | Cartel para Obra | 1703.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.1 | 1703.1 | 0
1.07 | Despeje de Árboles Dentro de La Franja de Servidumbre | 0 |  | 510.53 | 548.63 | 555.85 | 0 | 0 | 1615.01 | 1615.01 | 0
1.08 | Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre (1original + 3copias). Incluye Levantamiento Topografico, y presentacion digitalizada del Expediente | 0 |  | 694.4 | 1685.81 | 1784.94 | 3894.94 | 4606.46 | 12666.55 | 12666.55 | 0
2 | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACION | 868.34 | 5398.84 | 12605.11 | 20691.84 | 44687.08 |  |  | 84251.21 | 84251.21 | 0
3 | INSTALACION DE POSTES | 0 | 5700.83 | 5776.83 | 14118.59 | 65338.7 | 0 | 0 | 90934.95 | 90934.95 | 0
| Excavación en terreno normal y rocoso | 0 | 2524.87 | 2594.87 | 3278.9 | 6390.14 | 0 | 0
| Transporte poste de almacén a punto de izaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Izado de postes, relleno y compactación para cimentación | 0 | 3175.96 | 3181.96 | 10839.69 | 58948.56 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | MONTAJE DE ARMADOS | 0 | 0 | 0 | 1186.22 | 2705.57 | 20035.57 | 0 | 23927.36 | 23927.36 | 0
5 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS | 0 | 0 | 0 | 1375.81 | 2606.1 | 18056.1 | 0 | 22038.01 | 22038.01 | 0
6 | MONTAJE DE CONDUCTORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.5 | 20108.9 | 52187.22 | 74254.62 | 74254.62 | 0
7 | MONTAJE DE REDES SUBTERRANEAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5958.25 | 149255.44 | 155213.69 | 155213.69 | 0
8 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12962.7 | 35782.13 | 48744.83 | 48744.83 | 0
8 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS PRIMARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12829.58 | 12829.58 | 12829.58 | 0
| TOTAL GENERAL | 9380.24 | 46721.222 | 151062.788 | 334003.42 | 408797.81 | 85491.83 | 260308.04 | 1295765.35 | 1295765.35 | 0
10.12% | GASTOS GENERALES (10.12%) | 949.28 | 4728.19 | 15287.55 | 33801.15 | 41370.34 | 8651.77 | 26343.17 | 131131.45 | 131131.45 | 0
3% | UTILIDAD (3.00%) | 281.41 | 1401.64 | 4531.88 | 10020.1 | 12263.93 | 2564.75 | 7809.24 | 38872.96 | 38872.96 | 0
| SUB TOTAL | 10610.93 | 52851.052 | 170882.218 | 377824.67 | 462432.08 | 96708.35 | 294460.45 | 1465769.76 | 1465769.76 | 0
18% | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18.00%) | 1909.97 | 9513.19 | 30758.8 | 68008.44 | 83237.77 | 17407.5 | 53002.88 | 263838.56
| TOTAL GENERAL S/. | 12520.9 | 62364.252 | 201641.018 | 445833.12 | 545669.85 | 114115.85 | 347463.33 | 1729608.32
| AVANCE ACUMULADO EN S/. | 12520.9 | 74885.152 | 276526.17 | 722359.29 | 1268029.14 | 1382144.99 | 1729608.32
| AVANCE ACUMULADO EN % | 0.7239% | 4.33% | 15.99% | 41.76% | 73.31% | 79.91% | 100%

## RP
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
0
PROYECTO | : “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
SECCION | : REDES PRIMARIAS
EJECUTOR | : CONSORCIO PACIFICO
PLAZO | : 210 DIAS CALENDARIOS
MONTO | : 436,720.22
0
ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDAS | VAL No. 01 | VAL No. 02 | VAL No. 03 | VAL No. 04 | VAL No. 05 | VAL No. 06 | VAL No. 07 | TOTAL
|  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| REDES PRIMARIAS | [7 empty] | 0 |  | 0
| SUMINISTRO DE MATERIALES | 582.28 | 6535.4 | 29031.64 | 75295.26 | 111761.01 | 0 | 0 | 223205.59 | 223205.59 | 0
1 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO | 582.28 | 3899.46 | 12897.84 | 24310.68 |  |  | 0 | 41690.26 | 41690.26 | 0 | S/. 10,493.02 | S/. 11,617.27 | S/. 11,617.27 | S/. 1,873.75
2 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | 0 | 0 | 1196.2 | 12506.25 |  |  | 0 | 13702.45 | 13702.45 | 0 |  |  | S/. 4,290.62 | S/. 858.12
3 | OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO | 0 |  | 1788.86 | 7240.64 |  |  | 0 | 9029.5 | 9029.5 | 0 |  | S/. 3,505.86 | S/. 3,747.64
4 | AISLADORES Y ACCESORIOS | 0 |  | 1394.85 | 2224.62 | 9780.88 |  | 0 | 13400.35 | 13400.35 | 0 |  |  | S/. 4,073.82 | S/. 3,802.24 | S/. 2,308.50
5 | AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS | 0 |  | 251.79 | 780.48 | 1139.39 |  | 0 | 2171.66 | 2171.66 | 0 |  |  | S/. 604.29 | S/. 564.00 | S/. 342.43
6 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | 0 |  | 632.96 | 1763.75 | 6577.43 |  | 0 | 8974.14 | 8974.14 | 0 |  |  | S/. 3,158.47 | S/. 2,947.90 | S/. 1,789.80
7 | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO | 0 | 230.25 | 513.58 | 973.12 |  | 0 | 0 | 1716.95 | 1716.95 | 0 |  | S/. 322.35 | S/. 713.78 | S/. 345.38
8 | CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA | 0 | 861.1 | 1436 | 3226.1 |  | 0 | 0 | 5523.2 | 5523.2 | 0 |  | S/. 3,551.15 | S/. 3,796.05 | S/. 1,836.80
9 | MATERIAL DE FERRETERÍA PARA POSTES Y CRUCETAS | 0 | 915.54 | 1223.99 | 1595.95 |  |  | 0 | 3735.48 | 3735.48 | 0 |  | S/. 1,396.63 | S/. 1,492.95 | S/. 722.39
10 | RETENIDAS Y ANCLAJES | 0 | 362.76 | 2635.26 | 3002.29 |  | 0 | 0 | 6000.31 | 6000.31 | 0 |  | S/. 1,529.76 | S/. 1,635.26 | S/. 791.26
11 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA | 0 | 266.29 | 2652.55 | 9240.2 |  | 0 | 0 | 12159.04 | 12159.04 | 0 |  | S/. 3,417.00 | S/. 3,652.66 | S/. 1,767.42
12 | EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA | 0 |  | 736.34 | 2382.2 | 11177.72 |  | 0 | 14296.26 | 14296.26 | 0 |  |  | S/. 7,473.05 | S/. 6,974.84 | S/. 498.20
13 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | 0 |  | 537.9 | 2678.7 | 54575.48 |  | 0 | 57792.08 | 57792.08 | 0 |  |  | S/. 27,653.69 | S/. 25,810.11 | S/. 1,843.58
14 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | 0 |  | 552.32 | 2454.5 | 26739.87 |  | 0 | 29746.69 | 29746.69 | 0 |  |  | S/. 16,956.97 | S/. 15,826.51 | S/. 1,130.46
15 | CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN | 0 |  | 581.2 | 915.78 | 1770.24 |  |  | 3267.22 | 3267.22 | 0 |  |  | S/. 1,761.75 | S/. 1,644.30 | S/. 117.45
| TRANSPORTE DE MATERIALES | 778.71 | 1693.29 | 4051.7 | 7449.59 | 5141.97 | 0 | 0 | 19115.26 | 19115.26 | 0
1 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO | 778.71 | 1113.66 | 1957.81 | 2979.82 |  |  | 0 | 6830 | 6830 | 0 | S/. 848.21 | S/. 2,022.66 | S/. 2,022.66 | S/. 978.71
2 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | 0 | 0 | 229.25 | 296.42 |  | 0 | 0 | 525.67 | 525.67 | 0 |  |  | S/. 214.74 | S/. 214.74
3 | OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO | 0 | 208.09 | 407.38 | 1145.08 |  |  | 0 | 1760.55 | 1760.55 | 0 |  | S/. 291.33 | S/. 645.08 | S/. 312.14
4 | AISLADORES Y ACCESORIOS | 0 |  | 30.32 | 87.62 | 128.29 |  | 0 | 246.23 | 246.23 | 0 |  |  | S/. 45.48 | S/. 84.90 | S/. 51.54
5 | AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS | 0 |  | 0 | 39.95 | 93.91 |  | 0 | 133.86 | 133.86 | 0 |  |  |  | S/. 57.94 | S/. 35.18
6 | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | 0 |  | 58.9 | 92.86 | 181.5 |  | 0 | 333.26 | 333.26 | 0 |  |  | S/. 73.31 | S/. 136.84 | S/. 83.08
7 | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO | 0 | 0 | 58.92 | 104.29 |  |  | 0 | 163.21 | 163.21 | 0 |  |  | S/. 85.14 | S/. 42.57
8 | CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA | 0 | 50.45 | 100.86 | 211.15 |  |  | 0 | 362.46 | 362.46 | 0 |  | S/. 140.63 | S/. 311.40 | S/. 150.68
9 | MATERIAL DE FERRETERÍA PARA POSTES Y CRUCETAS | 0 | 22.07 | 38 | 79 |  |  | 0 | 139.07 | 139.07 | 0 |  | S/. 26.70 | S/. 59.11 | S/. 28.60
10 | RETENIDAS Y ANCLAJES | 0 | 73.5 | 242.04 | 359.1 |  |  | 0 | 674.64 | 674.64 | 0 |  | S/. 103.92 | S/. 230.10 | S/. 111.34
11 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA | 0 | 225.52 | 928.22 | 1695.34 |  |  | 0 | 2849.08 | 2849.08 | 0 |  | S/. 315.77 | S/. 699.21 | S/. 338.33
12 | EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA | 0 |  |  | 100 | 158.94 |  | 0 | 258.94 | 258.94 | 0 |  |  |  | S/. 252.66 | S/. 18.05
13 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 223.27 | 3947.05 |  | 0 | 4170.32 | 4170.32 | 0 |  |  |  | S/. 4,167.72 | S/. 297.69
14 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 574.14 |  | 0 | 606.32 | 606.32 | 0 |  |  |  | S/. 600.92 | S/. 42.92
15 | CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 58.14 |  | 0 | 61.65 | 61.65 | 0 |  |  |  | S/. 65.52 | S/. 4.68
| MONTAJE ELECTROMECÁNICO | 1869.14 | 2817.42 | 6378.95 | 11562.76 | 25786.75 | 10741.81 | 25698.66 | 84855.49 | 84855.49 | 0
1 | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACION | 1869.14 | 2551.32 | 4612.85 | 6794.26 | 9627.36 |  |  | 25454.93 | 25454.93 | 0 | S/. 2,429.85 | S/. 5,794.26 | S/. 5,794.26 | S/. 5,233.53 | S/. 3,177.50
2 | INSTALACION DE POSTES | 0 | 266.1 | 1766.1 | 3666.4 | 13358.15 | 0 | 0 | 19056.75 | 19056.75 | 0
2.01 | Excavación en terreno normal y rocoso | 0 | 133.16 | 713.16 | 1038.28 | 1166.36 |  | 0 | 3050.96 | 3050.96 | 0 |  | S/. 1,065.84 | S/. 1,139.35 | S/. 1,029.09 | S/. 73.51
2.02 | Transporte poste de almacén a punto de izaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.03 | Izado de postes, relleno y compactación para cimentación | 0 | 132.94 | 1052.94 | 2628.12 | 12191.79 |  | 0 | 16005.79 | 16005.79 | 0 |  | S/. 3,430.64 | S/. 4,431.24 | S/. 4,002.41 | S/. 1,000.60
3 | MONTAJE DE ARMADOS | 0 | 0 |  | 1102.1 | 2402 | 4622.37 |  | 8126.47 | 8126.47 | 0 |  |  |  | S/. 413.60 | S/. 4,273.84 | S/. 3,584.51
4 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 843.98 | 2886.91 | 3864.59 | 3864.59 | 0 |  |  |  |  | S/. 380.96 | S/. 1,632.68 | S/. 707.50
5 | MONTAJE DE CONDUCTORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.94 | 1661.26 | 3855.36 | 5649.56 | 5649.56 | 0 |  |  |  |  | S/. 180.76 | S/. 2,711.42 | S/. 2,078.75
6 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | 0 | 0 | 0 |  | 132.6 | 3614.2 | 9945.14 | 13691.94 | 13691.94 | 0 | [5 empty] | S/. 9,816.84 | S/. 10,263.07
7 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES PRIMARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9011.25 | 9011.25 | 9011.25 | 0 | [6 empty] | S/. 10,813.50
| TOTAL GENERAL | 3230.13 | 11046.11 | 39462.29 | 94307.61 | 142689.73 | 10741.81 | 25698.66 | 327176.34 | 327176.34 | 0
10.12% | GASTOS GENERALES (10.12%) | 326.89 | 1117.87 | 3993.58 | 9543.93 | 14440.2 | 1087.07 | 2600.7 | 33110.25 | 33110.25 | 0
3% | UTILIDAD (3.00%) | 96.9 | 331.38 | 1183.87 | 2829.23 | 4280.69 | 322.25 | 770.96 | 9815.29 | 9815.29 | 0
| SUB TOTAL | 3653.92 | 12495.36 | 44639.74 | 106680.77 | 161410.62 | 12151.13 | 29070.32 | 370101.88 | 370101.88 | 0
18% | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18.00%) | 657.71 | 2249.16 | 8035.15 | 19202.54 | 29053.91 | 2187.2 | 5232.66 | 66618.34
| TOTAL GENERAL S/. | 4311.63 | 14744.52 | 52674.9 | 125883.32 | 190464.54 | 14338.33 | 34302.98 | 436720.22
| AVANCE ACUMULADO EN S/. | 4311.63 | 19056.15 | 71731.05 | 197614.37 | 388078.91 | 402417.24 | 436720.22
| AVANCE ACUMULADO EN % | 0.9873% | 4.363% | 16.42% | 45.25% | 88.86% | 92.15% | 100%

## RS
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
0
PROYECTO | : “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
SECCION | : REDES SECUNDARIAS
EJECUTOR | : CONSORCIO PACIFICO
PLAZO | : 210 DIAS CALENDARIOS
MONTO | : 1'054,705.75
ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDAS | VAL No. 01 | VAL No. 02 | VAL No. 03 | VAL No. 04 | VAL No. 05 | VAL No. 06 | VAL No. 07 | TOTAL
|  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| REDES SECUNDARIAS | [7 empty] | 0
| SUMINISTRO DE MATERIALES | 1945.27 | 13666.07 | 51873.23 | 174912.29 | 49262.5 | 128751.25 | 0 | 420410.61 | 420410.61 | 0
1 | POSTES DE CONCRETO ARMADO | 1945.27 | 8662.32 | 32591.75 | 49581.27 |  |  | 0 | 92780.61 | 92780.61 | 0 | S/. 26,168.02 | S/. 28,971.73 | S/. 28,971.73 | S/. 4,672.86
2 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | 0 | 0 | 926.78 | 25442.28 |  |  | 0 | 26369.06 | 26369.06 | 0 |  |  | S/. 6,042.45 | S/. 1,208.49
3 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO |  |  |  | 2899.4 | 13598.2 | 82405.73 | 0 | 98903.33 | 98903.33 | 0 |  |  | S/. 28,293.84 | S/. 26,407.58 | S/. 16,033.18
4 | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES |  | 880.03 | 3890.16 | 6954.85 |  |  | 0 | 11725.04 | 11725.04 | 0 |  | S/. 2,888.50 | S/. 3,087.71 | S/. 1,494.05
5 | CABLES, CONDUCTORES DE COBRE Y ACERO RECUBIERTO CON COBRE |  | 518.82 | 2885.25 | 45219.41 |  |  | 0 | 48623.48 | 48623.48 | 0 |  | S/. 12,193.51 | S/. 13,034.44 | S/. 6,306.99
6 | RETENIDAS Y ANCLAJES |  | 1489.51 | 2849.14 | 21436.87 |  |  | 0 | 25775.52 | 25775.52 | 0 |  | S/. 8,641.93 | S/. 9,237.93 | S/. 4,469.96
7 | LUMINARIAS LÁMPARAS Y ACCESORIOS |  |  | 1960.95 | 5782.84 | 29881.9 |  | 0 | 37625.69 | 37625.69 | 0 |  |  | S/. 6,698.81 | S/. 6,252.22 | S/. 3,795.99
8 | ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA POSTES |  | 1272.84 | 2638.56 | 8279.98 |  |  | 0 | 12191.38 | 12191.38 | 0 |  | S/. 4,220.67 | S/. 4,511.75 | S/. 2,183.11
9 | PUESTA A TIERRA |  | 842.55 | 4130.64 | 8062.42 |  |  | 0 | 13035.61 | 13035.61 | 0 |  | S/. 2,827.67 | S/. 3,022.68 | S/. 1,462.59
10 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 1252.97 | 5782.4 | 46345.52 | 0 | 53380.89 | 53380.89 | 0 |  |  |  | S/. 14,289.97 | S/. 15,821.04 | S/. 8,165.70
| TRANSPORTE DE MATERIALES | 1445.96 | 4577.82 | 13862.16 | 24395.54 | 1652.31 | 789.34 | 0 | 46723.13 | 46723.13 | 0
1 | POSTES DE CONCRETO ARMADO | 1445.96 | 4577.82 | 10686.66 | 15587.89 |  |  | 0 | 32298.33 | 32298.33 | 0 | S/. 2,756.77 | S/. 10,682.47 | S/. 10,682.47 | S/. 6,891.91
2 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | 0 | 0 | 345.01 | 1891.07 |  | 0 | 0 | 2236.08 | 2236.08 | 0 |  |  | S/. 279.51 | S/. 559.02
3 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO | 0 | 0 |  | 598.91 | 792.79 |  | 0 | 1391.7 | 1391.7 | 0 |  |  |  | S/. 644.98 | S/. 391.59
4 | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES | 0 | 0 | 30.88 | 62.45 |  | 0 | 0 | 93.33 | 93.33 | 0 |  |  | S/. 35.63 | S/. 17.81
5 | CABLES, CONDUCTORES DE COBRE Y ACERO RECUBIERTO CON COBRE | 0 | 0 | 735.8 | 944.24 |  | 0 | 0 | 1680.04 | 1680.04 | 0 |  |  | S/. 844.61 | S/. 422.30
6 | RETENIDAS Y ANCLAJES | 0 | 0 | 1601.23 | 2588.9 |  |  | 0 | 4190.13 | 4190.13 | 0 |  |  | S/. 2,530.27 | S/. 1,265.14
7 | LUMINARIAS LÁMPARAS Y ACCESORIOS | 0 | 0 |  | 142.84 | 306.59 |  | 0 | 449.43 | 449.43 | 0 |  |  |  | S/. 157.08 | S/. 95.37
8 | ACCESORIOS DE FERRETERÍA PARA POSTES | 0 | 0 | 230.18 | 172.96 |  | 0 | 0 | 403.14 | 403.14 | 0 |  |  | S/. 274.68 | S/. 137.34
9 | PUESTA A TIERRA | 0 | 0 | 232.4 | 2406.28 |  | 0 | 0 | 2638.68 | 2638.68 | 0 |  |  | S/. 155.72 | S/. 77.86
10 | CONEXIONES DOMICILIARIAS | 0 | 0 |  |  | 552.93 | 789.34 | 0 | 1342.27 | 1342.27 | 0 |  |  |  |  | S/. 616.73 | S/. 340.26
| MONTAJE ELECTROMECÁNICO | 0 | 9255.88 | 16050.34 | 25513.91 | 68832.52 | 87917.82 | 115446.45 | 323016.92 | 323016.92 | 0
1 | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACION |  | 2149 | 5883.12 | 5664.22 | 10891.53 | 31895.01 |  | 56482.88 | 56482.88 | 0 |  | S/. 5,808.61 | S/. 12,861.91 | S/. 11,617.21 | S/. 12,861.91 | S/. 6,638.41
2 | INSTALACION DE POSTES | 0 | 7106.88 | 10167.22 | 19286.24 | 41664.75 | 0 | 0 | 78225.09 | 78225.09 | 0
2.01 | Excavación en terreno normal y rocoso |  | 1117.44 | 2064.54 | 2381.04 | 2701.65 |  | 0 | 8264.67 | 8264.67 | 0 |  | S/. 1,906.02 | S/. 2,461.94 | S/. 2,223.69 | S/. 1,747.19
2.02 | Transporte poste de almacén a punto de izaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.03 | Izado de postes, relleno y compactación para cimentación | 0 | 5989.44 | 8102.68 | 16905.2 | 38963.1 |  |  | 69960.42 | 69960.42 | 0 |  | S/. 11,619.01 | S/. 18,957.33 | S/. 17,122.75 | S/. 16,511.23
3 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS | 0 | 0 |  | 428.21 | 5696.29 | 20977.7 | 0 | 27102.2 | 27102.2 | 0 |  |  |  | S/. 6,892.27 | S/. 11,245.29 | S/. 7,255.02
4 | MONTAJE DE ARMADOS | 0 | 0 |  | 135.24 | 3697.3 | 6921.3 | 0 | 10753.84 | 10753.84 | 0 |  |  |  | S/. 2,202.55 | S/. 3,593.63 | S/. 2,318.47
5 | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES | 0 | 0 |  |  | 2827.78 | 4768.1 | 8799.33 | 16395.21 | 16395.21 | 0 |  |  |  |  | S/. 5,001.98 | S/. 6,002.38 | S/. 2,000.79
6 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | 0 |  |  |  | 3058.41 | 5422.27 | 11534.29 | 20014.97 | 20014.97 | 0 |  |  |  |  | S/. 4,417.77 | S/. 10,194.86 | S/. 5,777.09
7 | PASTORALES, LUMINARIAS Y LÁMPARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.5 | 5336.7 | 7295.2 | 7295.2 | 0 | [5 empty] | S/. 1,139.88 | S/. 2,963.68
8 | INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS | 0 | 0 | 0 |  | 996.46 | 15974.94 | 65903.97 | 82875.37 | 82875.37 | 0 |  |  |  |  | S/. 4,165.01 | S/. 24,990.06 | S/. 24,990.06
9 | DESMONTAJE DE REDES SECUNDARIAS EXISTENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4072.34 | 4072.34 | 4072.34 | 0 | [6 empty] | S/. 4,072.34
10 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES SECUNDARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19799.82 | 19799.82 | 19799.82 | 0 | [6 empty] | S/. 21,999.80
| TOTAL GENERAL | 3391.23 | 27499.77 | 81785.73 | 224821.74 | 119747.33 | 217458.41 | 115446.45 | 790150.66 | 790150.66 | 0
10.12% | GASTOS GENERALES (10.12%) | 343.19 | 2782.98 | 8276.72 | 22751.96 | 12118.43 | 22006.79 | 11683.18 | 79963.25 | 79963.25 | 0
3% | UTILIDAD (3.00%) | 101.74 | 824.99 | 2453.57 | 6744.65 | 3592.42 | 6523.75 | 3463.39 | 23704.52 | 23704.52 | 0
| SUB TOTAL | 3836.16 | 31107.74 | 92516.02 | 254318.35 | 135458.18 | 245988.95 | 130593.02 | 893818.43 | 893818.43 | 0
18% | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18.00%) | 690.51 | 5599.39 | 16652.88 | 45777.3 | 24382.47 | 44278.01 | 23506.74 | 160887.32
| TOTAL GENERAL S/. | 4526.67 | 36707.14 | 109168.91 | 300095.66 | 159840.65 | 290266.96 | 154099.76 | 1054705.75
| AVANCE ACUMULADO EN S/. | 4526.67 | 41233.81 | 150402.72 | 450498.38 | 610339.03 | 900605.99 | 1054705.75
| AVANCE ACUMULADO EN % | 0.4292% | 3.91% | 14.26% | 42.71% | 57.87% | 85.39% | 100%

## SFD
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
0
PROYECTO | : “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
SECCION | : SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMÉSTICO | 0
EJECUTOR | : CONSORCIO PACIFICO | 0
PLAZO | : 210 DIAS CALENDARIOS | 0
MONTO | : 384,112.41 | 0
ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDAS |  | VAL No. 01 | VAL No. 02 | VAL No. 03 | VAL No. 04 | VAL No. 05 | VAL No. 06 | VAL No. 07 | TOTAL
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMESTICO | [8 empty] | 0 |  | 0
| SUMINISTRO DE MATERIALES |  | 0 | 0 | 3572.72 | 13038.125 | 38038.125 | 177319.42 | 0 | 231968.39 | 231968.39 | 0
1 | UNIDAD DE GENERACION |  | 0 | 0 | 478.05 | 2556.55 | 7556.55 | 33516.92 |  | 44108.07 | 44108.07 | 0 |  |  |  | S/. 9,298.46 | S/. 17,357.12 | S/. 19,216.81 | S/. 619.90
2 | UNIDAD DE CONTROL |  | 0 | 0 | 593.62 | 1399.04 | 5399.04 | 31999.09 |  | 39390.79 | 39390.79 | 0 |  |  |  | S/. 4,496.54 | S/. 8,393.55 | S/. 9,292.86 | S/. 299.77
3 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO |  | 0 | 0 | 156.18 | 3505.67 | 11505.67 | 49094.08 |  | 64261.6 | 64261.6 | 0 |  |  |  | S/. 13,547.04 | S/. 25,287.81 | S/. 27,997.22 | S/. 903.14
4 | UNIDAD DE INVERSOR DC/AC |  | 0 | 0 | 435.02 | 1014.045 | 5014.045 | 28917.03 |  | 35380.14 | 35380.14 | 0 |  |  |  | S/. 7,458.52 | S/. 13,922.56 | S/. 15,414.27 | S/. 497.23
5 | UNIDAD DE PROTECCION 220 VAC |  | 0 | 0 | 525.27 | 1260.95 | 1260.95 | 3950.27 |  | 6997.44 | 6997.44 | 0 |  |  |  | S/. 1,475.14 | S/. 2,753.59 | S/. 3,048.61 | S/. 98.34
6 | UNIDAD DE CARGA 220 VAC |  | 0 | 0 | 86.43 | 1633.61 | 4633.61 | 20184.6 |  | 26538.25 | 26538.25 | 0 |  |  |  | S/. 5,594.55 | S/. 10,443.16 | S/. 11,562.07 | S/. 372.97
7 | RED EQUIPOTENCIAL |  | 0 | 0 | 605.13 | 461.56 | 461.56 | 1113.18 |  | 2641.43 | 2641.43 | 0 |  |  |  | S/. 556.84 | S/. 1,039.44 | S/. 1,150.81 | S/. 37.12
8 | PUESTA A TIERRA |  | 0 | 0 | 286.26 | 928.39 | 1928.39 | 7878.89 |  | 11021.93 | 11021.93 | 0 |  |  |  | S/. 2,199.68 | S/. 4,106.07 | S/. 4,546.00 | S/. 146.65
9 | ACOMETIDA PARA SFV |  | 0 | 0 | 406.76 | 278.31 | 278.31 | 665.36 |  | 1628.74 | 1628.74 | 0 |  |  |  | S/. 321.13 | S/. 599.44 | S/. 663.66 | S/. 21.41
| TRANSPORTE DE MATERIALES |  | 0 | 0 | 0 | 1051.46 | 1051.46 | 4454.22 | 0 | 6557.14 | 6557.14 | 0
1 | UNIDAD DE GENERACION |  | 0 | 0 | 0 | 156.53 | 156.53 | 627.11 | 0 | 940.17 | 940.17 | 0 | [5 empty] | S/. 957.96 | S/. 33.03
2 | UNIDAD DE CONTROL |  | 0 | 0 | 0 | 55.29 | 55.29 | 253.5 | 0 | 364.08 | 364.08 | 0 | [5 empty] | S/. 291.42 | S/. 10.05
3 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 | 156.105 | 156.105 | 599.1 | 0 | 911.31 | 911.31 | 0 | [5 empty] | S/. 928.55 | S/. 32.02
4 | UNIDAD DE INVERSOR DC/AC |  | 0 | 0 | 0 | 103.96 | 103.96 | 330.06 | 0 | 537.98 | 537.98 | 0 | [5 empty] | S/. 548.16 | S/. 18.90
5 | UNIDAD DE PROTECCION 220 VAC |  | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 19.59 | 62.2 | 0 | 101.38 | 101.38 | 0 | [5 empty] | S/. 103.30 | S/. 3.56
6 | UNIDAD DE CARGA 220 VAC |  | 0 | 0 | 0 | 126.505 | 126.505 | 507.71 | 0 | 760.72 | 760.72 | 0 | [5 empty] | S/. 775.11 | S/. 26.73
7 | RED EQUIPOTENCIAL |  | 0 | 0 | 0 | 48.05 | 48.05 | 152.54 | 0 | 248.64 | 248.64 | 0 | [5 empty] | S/. 253.34 | S/. 8.74
8 | PUESTA A TIERRA |  | 0 | 0 | 0 | 379.065 | 379.065 | 1900.32 | 0 | 2658.45 | 2658.45 | 0 | [5 empty] | S/. 1,481.99 | S/. 51.10
9 | ACOMETIDA PARA SFV |  | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 6.365 | 21.68 | 0 | 34.41 | 34.41 | 0 | [5 empty] | S/. 33.55 | S/. 1.16
| MONTAJE ELECTROMECÁNICO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.12 | 14841.27 | 32908.39 | 49238.78 | 49238.78 | 0
1 | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACION |  | 0 | 0 | 0 |  | 553.59 | 6811.08 | 0 | 7364.67 | 7364.67 | 0 | [5 empty] | S/. 5,720.72 | S/. 1,980.25
2 | MONTAJE DE LA UNIDAD DE GENERACION Y ACOMETIDA |  | 0 | 0 | 0 |  | 585.41 | 4912.88 | 0 | 5498.29 | 5498.29 | 0 | [5 empty] | S/. 2,676.15 | S/. 3,177.92
3 | MONTAJE DE UNIDAD DE CONTROL Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.12 | 980.1 | 2442.3 | 3772.52 | 3772.52 | 0 | [5 empty] | S/. 113.61 | S/. 3,408.38 | S/. 454.45
4 | MONTAJE DE LAS UNIDADES EN CORRIENTE ALTERNA 220 AC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.19 | 9441.6 | 10569.79 | 10569.79 | 0 | [6 empty] | S/. 2,864.86 | S/. 8,276.27
5 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.02 | 16861.45 | 17870.47 | 17870.47 | 0 | [6 empty] | S/. 668.06 | S/. 18,037.65
6 | INSPECCION Y PRUEBAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163.04 | 4163.04 | 4163.04 | 0 | [7 empty] | S/. 4,119.97
0
| TOTAL GENERAL |  | 0 | 0 | 3572.72 | 14089.585 | 40578.705 | 196614.91 | 32908.39 | 287764.31 | 287764.31 | 0
10.12% | GASTOS GENERALES 9.70% |  | 0 | 0 | 361.56 | 1425.87 | 4106.56 | 19897.43 | 3330.33 | 29121.75 | 29121.75 | 0
3% | UTILIDAD 3.00% |  | 0 | 0 | 107.18 | 422.69 | 1217.36 | 5898.45 | 987.25 | 8632.93 | 8632.93 | 0
| SUB TOTAL |  | 0 | 0 | 4041.46 | 15938.145 | 45902.625 | 222410.79 | 37225.97 | 325518.99 | 325518.99 | 0
18% | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. 18% |  | 0 | 0 | 727.46 | 2868.87 | 8262.47 | 40033.94 | 6700.67 | 58593.42
| TOTAL GENERAL S/. |  | 0 | 0 | 4768.92 | 18807.015 | 54165.095 | 262444.74 | 43926.64 | 384112.41
0
| AVANCE ACUMULADO EN S/. |  | 0 | 0 | 4768.92 | 23575.935 | 77741.03 | 340185.77 | 384112.41
| AVANCE ACUMULADO EN % |  | 0% | 0% | 1.242% | 6.138% | 20.24% | 88.56% | 100%

## RESUMEN
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO | : “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
SECCION | : RESUMEN GENERAL
EJECUTOR | : CONSORCIO PACIFICO
PLAZO | : 210 DIAS CALENDARIOS
MONTO | : 3'605,146.68
MES | LINEA PRIMARIA | RED PRIMARIA | RED SECUNDARIA | SISTEMA FOTOVOLTAICO | TOTAL | ACUMULADO
MES 1 | 12520.9 | 4311.63 | 4526.67 | 0 | 21359.2 | 21359.2 | 31298.09
MES 2 | 62364.252 | 14744.52 | 36707.14 | 0 | 113815.902 | 135175.102 | 164212.542
MES 3 | 201641.018 | 52674.9 | 109168.91 | 4768.92 | 368253.748 | 503428.85 | 486134.848
MES 4 | 445833.12 | 125883.32 | 300095.66 | 18807.015 | 890619.115 | 1394047.965
MES 5 | 545669.85 | 190464.54 | 159840.65 | 54165.095 | 950140.135 | 2344188.1 | 1201276.38
MES 6 | 114115.85 | 14338.33 | 290266.96 | 262444.74 | 681165.88 | 3025353.98 | 1120683.44
MES 7 | 347463.33 | 34302.98 | 154099.76 | 43926.64 | 579792.7 | 3605146.68 | 601541.38
TOTAL | 1729608.32 | 436720.22 | 1054705.75 | 384112.41 | 3605146.68
Firma, Nombres y Apellidos del contratista o Representante legal o común, según corresponda

## RESUMEN 04 SECCIONES
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES DE OBRA
“AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH” | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA |  | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA
PROYECTO |  |  | : | “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
DEPARTAMENTO |  |  | : | ANCASH
|  | SUMINISTROS DE MATERIALES |  |  | 100% | 5% | 45% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  | 100% | 5% | 10% | 25% | 35% | 0% | 0% | 25%
|  | TRANSPORTE DE MATERIALES |  |  | 100% |  | 45% | 50% | 5% | 0% | 0% | 0%
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | TOTAL S/. | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7
A |  | SUMINISTROS DE MATERIALES |  |  | 1559314.78 | 6640.86 | 49153.472 | 194455.978 | 528235.265 | 474758.535 | 306070.67 | 0 | 1559314.78 | 2531.39
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  | 1009873.92 | 4440.58 | 23172.97 | 49537.6 | 79766.78 | 219601.72 | 198992.73 | 434361.54 | 1009873.92
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES |  |  | 131667.96 | 4920.16 | 12940.66 | 31889.95 | 59220.31 | 17453.32 | 5243.56 | 0 | 131667.96
D |  | COSTO DIRECTO ( C.D. ) |  |  | 2700856.65 | 16001.6 | 85267.102 | 275883.528 | 667222.355 | 711813.575 | 510306.96 | 434361.54
E |  |  |  | GASTOS GENERALES (10.12%) | 273326.693 | 1619.36 | 8629.03 | 27919.41 | 67522.9 | 72035.53 | 51643.06 | 43957.39 | 10.12%
F |  |  |  | UTILIDADES (3.00%) | 81025.6995 | 480.05 | 2558.01 | 8276.51 | 20016.67 | 21354.41 | 15309.21 | 13030.85 | 3%
|  | SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) |  |  | 3055209.05 | 18101.01 | 96454.142 | 312079.448 | 754761.925 | 805203.515 | 577259.23 | 491349.78
|  | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) |  |  | 549937.629 | 3258.1818 | 17361.7456 | 56174.3006 | 135857.1465 | 144936.6327 | 103906.6614 | 88442.9604 | 0.18
| COSTO TOTAL OBRA (Incluye I.G.V.) |  |  |  | 3605146.679 | 21359.1918 | 113815.8876 | 368253.7486 | 890619.0715 | 950140.1477 | 681165.8914 | 579792.7404