## Mtdo-Ppto RP
METRADO BASE
OBRA |  |  | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO |  |  | : | ANCASH
SECCIÓN II |  |  | : | REDES PRIMARIAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS |  |  |  | UNID. | Precio de Contrato | Precio | CONTRACTUAL |  | Metrado | Precio | TOTAL | ADICIONALES |  |  |  | DEDUCTIVOS |  |  |  | OBSERVACIÓN
[8 empty] | Metrado | TOTAL |  |  |  | MAYORES METRADOS |  | PARTIDAS NUEVAS |  | MENORES METRADOS |  | DEDUCTIVO VINCULANTE
[13 empty] | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL
[6 empty] | Unitario |  | Cantidad | S/. |  |  | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/.
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES
1 | 3 | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
1.01 | 4 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m |  |  | u | 105 |  | 13 | 1365 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 315 | 3 | 315 | Se vincula con la partida nueva 1.03 |  |  | 0
1.02 | 5 | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) |  |  | u | 27.35 |  | 2 | 54.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 54.7 |  | 0 |  |  |  | 0
1.03 | 6 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m |  |  | u |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.04 | 7 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m |  |  | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6 |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 1419.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 369.7 |  | 315 |  | 1050 |  | 0
2 | 7 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO | [21 empty] | 0
2.01 | 7 | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 837.45 |  | 3 | 2512.35 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1674.9 | 2 | 1674.9 | Se vincula con la partida nueva 3.02 |  |  | 0
2.02 | 8 | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 923.47 |  | 11 | 10158.17 | 13 |  |  | 2 | 1846.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.03 | 7 | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 1085.14 |  | 10 | 10851.4 | 11 |  |  | 1 | 1085.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.04 | 8 | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 1207.94 |  | 10 | 12079.4 | 14 |  |  | 4 | 4831.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 9 |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 35601.32 |  |  |  |  | 7763.84 |  | 0 |  | 1674.9 |  | 1674.9 |  | 41690.26 |  | 0
3 | 10 | POSTES DE MADERA IMPORTADA | [21 empty] | 0
3.01 | #REF! | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5 |  |  | u | 1864.52 |  | 2 | 3729.04 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3729.04 | 2 | 3729.04 | Se vincula con la partida nueva 3.02 |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 3729.04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3729.04 |  | 3729.04 |  |  |  | 0
3.00A | #REF! | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | [21 empty] | 0
3.01A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/200 daN | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.02A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/300 daN | [6 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3.00A: | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4 | #REF! | OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO | [21 empty] | 0
4.01 | #REF! | Cruceta Asimétrica de C.A.V. Za / 1,5 / 0,9 / 250 / 200 / 100 daN (Za / L / L1/ T / F / V) |  |  | u | 120.3 |  | 5 | 601.5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.02 | #REF! | Ménsula de C.A.V. M / 1,2 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) |  |  | u | 88.8 |  | 40 | 3552 | 60 |  |  | 20 | 1776 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.03 | #REF! | Plataforma de Concreto Soporte de Transformador de 2,20 m, carga de trabajo de 500 daN |  |  | u | 620 |  | 5 | 3100 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 7253.5 |  |  |  |  | 1776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5 | #REF! | AISLADORES Y ACCESORIOS | [21 empty] | 0
5.01 | #REF! | Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 |  |  | u | 76.45 |  | 16 | 1223.2 | 25 |  |  | 9 | 688.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.02 | #REF! | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 |  |  | u | 35.96 |  | 16 | 575.36 | 17 |  |  | 1 | 35.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.03 | #REF! | Conjunto Aislador Line Post Polimérico en Cruceta: |  |  | u | 209.65 |  | 40 | 8386 | 50 |  |  | 10 | 2096.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! | - Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativa a Conjunto Aislador-Espiga en Cruceta) | [21 empty] | 0
5.04 | #REF! | Espiga para cruceta, forjada de 381mm LONG. Para aislador Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 |  |  | u |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 10184.56 |  |  |  |  | 2820.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | #REF! | AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS | [21 empty] | 0
6.01 | #REF! | Grillete Recto |  |  | u | 17.76 |  | 16 | 284.16 | 23 |  |  | 7 | 124.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.02 | #REF! | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. |  |  | u | 76.66 |  | 16 | 1226.56 | 23 |  |  | 7 | 536.62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 1510.72 |  |  |  |  | 660.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | #REF! | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | [21 empty] | 0
7.01 | #REF! | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² |  |  | km | 2249.62 |  | 3.51 | 7896.17 | 3.9892 |  |  | 0.47918 | 1077.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 7896.17 |  |  |  |  | 1077.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | #REF! | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO | [21 empty] | 0
8.01 | #REF! | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 10.19 |  | 41 | 417.79 | 47 |  |  | 6 | 61.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.02 | #REF! | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 7.77 |  | 41 | 318.57 | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7.77 |  | 0 |  |  |  | 0
8.03 | #REF! | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² |  |  | m | 1.41 |  | 170 | 239.7 | 227.5 |  |  | 57.5 | 81.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.04 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 25.34 |  | 16 | 405.44 | 22 |  |  | 6 | 152.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.05 | #REF! | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² |  |  | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.06 | #REF! | Cinta plana de armar de aluminio |  |  | m |  |  |  | 0 | 13.8 |  |  |  | 0 | 13.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 1381.5 |  |  |  |  | 294.26 |  | 0 |  | 7.77 |  | 0 |  |  |  | 0
9 | #REF! | CONDUCTOR DE COBRE | [21 empty] | 0
9.01 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m | 12.8 |  | 717.5 | 9184 | 431.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 286 | 3660.8 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 9184 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3660.8 |  | 0 |  |  |  | 0
10 | #REF! | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS | [21 empty] | 0
10.01 | #REF! | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 3.86 |  | 13 | 50.18 | 20 |  |  | 7 | 27.02 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.02 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 6.25 |  | 13 | 81.25 | 15 |  |  | 2 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.03 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 8.61 |  | 32 | 275.52 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 60.27 | 6 | 51.66 | Se vincula con el mayor metrado de las partidas 10.04 y 10.05 |  |  | 0
10.04 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 9.14 |  | 26 | 237.64 | 30 |  |  | 4 | 36.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.05 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 9.82 |  | 13 | 127.66 | 15 |  |  | 2 | 19.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.06 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 13.11 |  | 16 | 209.76 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 117.99 |  | 0 |  |  |  | 0
10.07 | #REF! | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas |  |  | u | 18.18 |  | 50 | 909 | 60 |  |  | 10 | 181.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.08 | #REF! | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud |  |  | u | 2.74 |  | 2 | 5.48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5.48 | 2 | 5.48 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.02 |  |  | 0
10.09 | #REF! | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud |  |  | u | 22.46 |  | 13 | 291.98 | 20 |  |  | 7 | 157.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.1 | #REF! | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 1.67 |  | 107 | 178.69 | 149 |  |  | 42 | 70.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.11 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 1.67 |  | 211 | 352.37 | 212 |  |  | 1 | 1.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.10 |  |  | 0
10.12 | #REF! | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) |  |  | Jgo. | 23.08 |  | 34 | 784.72 | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 392.36 |  | 0 |  |  |  | 0
10.13 | #REF! | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación |  |  | u | 18.24 |  | 2 | 36.48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 36.48 |  | 0 |  |  |  | 0
10.14 | #REF! | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación |  |  | u | 16.84 |  | 2 | 33.68 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 33.68 |  | 0 |  |  |  | 0
10.15 | #REF! | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación |  |  | u | 18.78 |  | 2 | 37.56 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 37.56 |  | 0 |  |  |  | 0
10.16 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de tuerca y contratuerca |  |  | u |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.17 | #REF! | Soporte separador de vértice de poste de A°G° fabricado con platina de 76 x 6,4 mm |  |  | u |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.18 | #REF! | Tubo espaciador de A°G° de 19 mm x 38 mm Ø |  |  | u |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 3611.97 |  |  |  |  | 506.55 |  | 0 |  | 683.82 |  | 57.14 |  |  |  | 0
11 | 5 | RETENIDAS Y ANCLAJES | [21 empty] | 0
11.01 | 6 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos |  |  | u | 4.31 |  | 154 | 663.74 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 154 | 663.74 |  | 0 |  |  |  | 0
11.02 | 7 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro |  |  | u | 46.85 |  | 9 | 421.65 | 14 |  |  | 5 | 234.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.03 | 8 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø |  |  | u | 11.69 |  | 38 | 444.22 | 72 |  |  | 34 | 397.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.04 | 9 | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado |  |  | u | 0.71 |  | 36 | 25.56 | 21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 10.65 |  | 0 |  |  |  | 0
11.05 | 10 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u | 5.46 |  | 9 | 49.14 | 14 |  |  | 5 | 27.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.06 | 11 | Grillete de Acero de 70 kN |  |  | u | 15.01 |  | 16 | 240.16 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 30.02 |  | 0 |  |  |  | 0
11.07 | 12 | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia |  |  | m | 28.99 |  | 9 | 260.91 | 14 |  |  | 5 | 144.95 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.08 | 13 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica, para Retenida Aislada. |  |  | u | 76.66 |  | 9 | 689.94 | 14 |  |  | 5 | 383.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.09 | 14 | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m |  |  | u | 40.94 |  | 9 | 368.46 | 14 |  |  | 5 | 204.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.1 | 15 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u | 11.17 |  | 5 | 55.85 | 8 |  |  | 3 | 33.51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.11 | 16 | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas |  |  | u | 81.85 |  | 9 | 736.65 | 14 |  |  | 5 | 409.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.12 | 17 | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | u |  |  |  | 0 | 212 |  |  |  | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 11: |  |  |  |  | 3956.28 |  |  |  |  | 1834.72 |  | 0 |  | 704.41 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | #REF! | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA | [21 empty] | 0
12.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | u | 66.7 |  | 49 | 3268.3 | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 266.8 |  | 0 |  |  |  | 0
12.02 | #REF! | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m |  |  | u | 53.58 |  | 49 | 2625.42 | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 214.32 |  | 0 |  |  |  | 0
12.03 | #REF! | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos |  |  | u | 10.54 |  | 72 | 758.88 | 117 |  |  | 45 | 474.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12.04 | #REF! | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 6.94 |  | 49 | 340.06 | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27.76 |  | 0 |  |  |  | 0
12.05 | #REF! | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 7.4 |  | 150 | 1110 | 101 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 362.6 |  | 0 |  |  |  | 0
12.06 | #REF! | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera |  |  | u | 0.47 |  | 140 | 65.8 | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 47 |  | 0 |  |  |  | 0
12.07 | #REF! | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) |  |  | u | 2.39 |  | 34 | 81.26 | 59 |  |  | 25 | 59.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12.08 | #REF! | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 17.43 |  | 2 | 34.86 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 34.86 |  | 0 |  |  |  | 0
12.09 | #REF! | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 16.25 |  | 34 | 552.5 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 308.75 |  | 0 |  |  |  | 0
12.1 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  |  |  | 0 | 135 |  |  |  | 0 | 135 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 12: |  |  |  |  | 8837.08 |  |  |  |  | 534.05 |  | 0 |  | 1262.09 |  | 0 |  |  |  | 0
13 | #REF! | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA | [21 empty] | 0
13.01 | #REF! | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. |  |  | u | 377.78 |  | 23 | 8688.94 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 377.78 |  | 0 |  |  |  | 0
13.02 | #REF! | Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K |  |  | u | 7.19 |  | 23 | 165.37 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7.19 |  | 0 |  |  |  | 0
13.03 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u | 264.86 |  | 23 | 6091.78 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 2913.46 | 10 | 2648.6 | Se vincula con la partida nueva 13.04 |  |  | 0
13.04 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 12 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 13: |  |  |  |  | 14946.09 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3298.43 |  | 2648.6 |  |  |  | 0
14 | #REF! | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION | [21 empty] | 0
14.01 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 3066.26 |  | 13 | 39861.38 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 15331.3 | 2 | 6132.52 | Se vincula con la partida nueva 14.04 |  |  | 0
14.02 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 2790 |  | 3 | 8370 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5580 | 2 | 5580 | Se vincula con la partida nueva 14.05 |  |  | 0
14.03 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 10 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 3538 |  | 2 | 7076 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3538 | 1 | 3538 | Se vincula con la partida nueva 14.05 |  |  | 0
14.04 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 22,9 / 0,46-0,23 kV |  |  | u |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.05 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 37.5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 14: |  |  |  |  | 55307.38 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 24449.3 |  | 15250.52 |  |  |  | 0
15 | #REF! | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | [21 empty] | 0
15.01 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V |  |  | u | 1884.53 |  | 16 | 30152.48 | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 9422.65 | 2 | 3769.06 | Se vincula con la partida nueva 15.04 |  |  | 0
15.02 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V |  |  | u | 1880.73 |  | 2 | 3761.46 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1880.73 | 1 | 1880.73 | Se vincula con la partida nueva 15.04 |  |  | 0
15.03 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
15.04 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 37.5 kVA; 440-220V |  |  | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 15: |  |  |  |  | 33913.94 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11303.38 |  | 5649.79 |  |  |  | 0
16 | #REF! | CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN | [21 empty] | 0
16.01 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 16 mm² |  |  | m | 9.53 |  | 90 | 857.7 | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 285.9 |  | 0 |  |  |  | 0
16.02 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 25 mm² |  |  | m | 14.81 |  | 180 | 2665.8 | 128 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 770.12 | 36 | 533.16 | Se vincula con la partida nueva 16.03 |  |  | 0
16.03 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 35 mm² |  |  | m |  |  |  | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 16: |  |  |  |  | 3523.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1056.02 |  | 533.16
| #REF! | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [6 empty] | 202256.75 |  |  |  |  | 17268.84 |  | 0 |  | 52199.66 |  | 29858.15
B | #REF! | MONTAJE ELECTROMECÁNICO
1 | 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACIÒN
1.01 | 2 | Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 247.05 |  | 3 | 741.15 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 494.1 | 2 | 494.1 | Se vincula con la partida nueva 1.32 |  |  | 0
1.02 | 3 | Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 270.59 |  | 11 | 2976.49 | 13 |  |  | 2 | 541.18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.03 | 4 | Transporte de Poste de 13 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 301.46 |  | 10 | 3014.6 | 11 |  |  | 1 | 301.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.04 | 5 | Transporte de Poste de 13 m/400 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 338.24 |  | 10 | 3382.4 | 14 |  |  | 4 | 1352.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.05 | 1 | Transporte de Poste de madera importado de 12 m, Clase 5 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 272.39 |  | 2 | 544.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 544.78 | 2 | 544.78 | Se vincula con la partida nueva 1.32 |  |  | 0
1.06 | 2 | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 5.43 |  | 11 | 59.73 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 32.58 | 3 | 16.29 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.07 |  |  | 0
1.07 | 3 | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 7.06 |  | 2 | 14.12 | 5 |  |  | 3 | 21.18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.08 | 4 | Transporte de Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 10.62 |  | 14 | 148.68 | 21 |  |  | 7 | 74.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.09 | 5 | Transporte de Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 13.11 |  | 2 | 26.22 | 4 |  |  | 2 | 26.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 1 | Transporte de Aislador Line Post Polimérico de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 13.1 |  | 40 | 524 | 50 |  |  | 10 | 131 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.11 | 2 | Transporte de Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 5.43 |  | 25 | 135.75 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 16.29 | 3 | 16.29 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.10 |  |  | 0
1.12 | 3 | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | km | 64.56 |  | 3.46 | 223.38 | 3.829 |  |  | 0.36898 | 23.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.13 | 4 | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | km | 70.48 |  | 0.05 | 3.52 | 0.1602 |  |  | 0.1102 | 7.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.14 | 5 | Transporte de Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 26.2 |  | 21 | 550.2 | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 104.8 | 3 | 78.6 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.15 |  |  | 0
1.15 | 1 | Transporte de Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 28.35 |  | 2 | 56.7 | 5 |  |  | 3 | 85.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.16 | 2 | Transporte de Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 de Almacen a Punto de Montaje en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 10.27 |  | 21 | 215.67 | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 41.08 | 13 | 133.51 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.17 y la partida nueva 1.38 |  |  | 0
1.17 | 3 | Transporte de Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 de Almacen a Punto de Montaje en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 13.53 |  | 2 | 27.06 | 5 |  |  | 3 | 40.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.18 | 4 | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 62.87 |  | 9 | 565.83 | 14 |  |  | 5 | 314.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.19 | 5 | Transporte de Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m, de Almacen a Punto de Montaje en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 41.81 |  | 43 | 1797.83 | 30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 543.53 | 9 | 376.29 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.20 |  |  | 0
1.2 | 6 | Transporte de Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m, de Almacen a Punto de Montaje en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 54.11 |  | 6 | 324.66 | 15 |  |  | 9 | 486.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.21 | 7 | Transporte de Cable de Acero con Recubrimiento Metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | km | 70.35 |  | 0.68 | 47.84 | 0.32 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.36 | 25.33 |  | 0 |  |  |  | 0
1.22 | 8 | Transporte de Cable de Acero con Recubrimiento Metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | km | 91.14 |  | 0.04 | 3.65 | 0.12 |  |  | 0.08 | 7.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.23 | 9 | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalaciòn con Acceso Carrozable |  |  | Global | 1571.83 |  | 1 | 1571.83 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.24 | 10 | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalaciòn sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | Global | 2275.69 |  | 1 | 2275.69 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.25 | 11 | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distribucion, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 104.79 |  | 11 | 1152.69 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 838.32 | 3 | 314.37 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.26 |  |  | 0
1.26 | 12 | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distribucion, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 136.87 |  | 2 | 273.74 | 5 |  |  | 3 | 410.61 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.27 | 13 | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distribucion, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 120.59 |  | 3 | 361.77 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.28 | 14 | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Fase de 10 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distribucion, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 157.19 |  | 2 | 314.38 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 157.19 |  | 0 |  |  |  | 0
1.29 | 15 | Transporte de Ménsula de C.A.V y Cruceta Asimétrica de C.A.V, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 13.3 |  | 45 | 598.5 | 65 |  |  | 20 | 266 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | 16 | Transporte de Plataforma de Concreto Soporte de Transformador, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 99.31 |  | 5 | 496.55 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.31 | #REF! | Transporte de Poste de PRFV de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.32 | #REF! | Transporte de Poste de PRFV de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.33 | #REF! | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.34 | #REF! | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.35 | #REF! | Transporte de Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable |  |  | u |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.36 | #REF! | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Fase de 37.5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distribucion, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 22429.41 |  |  |  |  | 4090.81 |  | 0 |  | 2798 |  | 1974.23 |  |  |  | 0
2 | #REF! | INSTALACION DE POSTES | [21 empty] | 0
2.01 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | m3 | 61.15 |  | 29.79 | 1821.66 | 42.963 |  |  | 13.173 | 805.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 44.999 | 0
2.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | m3 | 208.14 |  | 7.14 | 1486.12 | 2.036 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.104 | 1062.35 | 5.104 | 1062.35 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.01 |  | 0 | 0
2.03 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) |  |  | u | 123.37 |  | 3 | 370.11 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 246.74 | 2 | 246.74 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.04 |  |  | 0
2.04 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/300 daN (*) |  |  | u | 128.47 |  | 11 | 1413.17 | 13 |  |  | 2 | 256.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.05 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/300 daN (*) |  |  | u | 154.07 |  | 10 | 1540.7 | 11 |  |  | 1 | 154.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.06 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/400 daN (*) |  |  | u | 194.85 |  | 10 | 1948.5 | 14 |  |  | 4 | 779.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.07 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de madera importada de 12 m, Clase 5 (*) |  |  | u | 105.19 |  | 2 | 210.38 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 210.38 | 2 | 210.38 | Se vincula con la partida nueva 2.13 |  |  | 0
2.08 | #REF! | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | m3 | 109.4 |  | 12.32 | 1347.81 | 17.195 |  |  | 4.875 | 533.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.09 | #REF! | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | u | 279.45 |  | 13 | 3632.85 | 25 |  |  | 12 | 3353.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | #REF! | Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | u | 270.54 |  | 7 | 1893.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1893.78 | 7 | 1893.78 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.09 |  |  | 0
2.11 | #REF! | Solado para poste de concreto (e=0.10 m. C:H, 1:8) |  |  | u | 25.38 |  | 20 | 507.6 | 25 |  |  | 5 | 126.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.12 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 12 m/200 daN (*) |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.13 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 12 m/300 daN (*) |  |  | u |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 16172.68 |  |  |  |  | 6009.56 |  | 0 |  | 3413.25 |  | 3413.25 |  |  |  | 0
3 | #REF! | INSTALACION DE RETENIDAS | [21 empty] | 0
3.01 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | m3 | 61.15 |  | 7.84 | 479.42 | 14.534 |  |  | 6.694 | 409.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15.652 | 0
3.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | m3 | 208.14 |  | 2.24 | 466.23 | 1.118 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.122 | 233.53 | 1.122 | 233.53 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.01 |  | 0 | 0
3.03 | #REF! | Instalación de Retenida Inclinada |  |  | u | 87.45 |  | 4 | 349.8 | 6 |  |  | 2 | 174.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.04 | #REF! | Instalación de Retenida Inclinada en Y |  |  | u | 103.71 |  | 5 | 518.55 | 8 |  |  | 3 | 311.13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.05 | #REF! | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida |  |  | m3 | 90.22 |  | 7.7 | 694.69 | 14.222 |  |  | 6.522 | 588.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.06 | #REF! | Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida |  |  | m3 | 96.57 |  | 2.2 | 212.45 | 1.094 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.106 | 106.81 | 1.106 | 106.81 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.05 |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 2721.14 |  |  |  |  | 1483.78 |  | 0 |  | 340.34 |  | 340.34 |  |  |  | 0
4 | #REF! | MONTAJE DE ARMADOS | [21 empty] | 0
4.01 | #REF! | Armado PS1-0 (0°-5°) Monofasico retorno por tierra |  |  | Jgo. | 61.22 |  | 13 | 795.86 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 367.32 | 6 | 367.32 |  |  |  | 0
4.02 | #REF! | Armado TS-0 Soporte de Retención, monofásico, retorno por tierra |  |  | Jgo. | 80.37 |  | 3 | 241.11 | 4 |  |  | 1 | 80.37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.03 | #REF! | Armado DT-0 Soporte derivación tensada monofásico retorno por tierra |  |  | Jgo. | 69.13 |  | 1 | 69.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 69.13 | 1 | 69.13 |  |  |  | 0
4.04 | #REF! | Armado DS-0 Soporte derivación no tensada monofásico sin neutro |  |  | Jgo. | 31.21 |  | 6 | 187.26 | 8 |  |  | 2 | 62.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.05 | #REF! | Armado DS-2V Soporte derivación monofásico |  |  | Jgo. | 37.55 |  | 5 | 187.75 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 187.75 | 5 | 187.75 |  |  |  | 0
4.06 | #REF! | Armado TSVE-2 Sopte. Retención, susp. vertical, bifasico |  |  | Jgo. | 110.21 |  | 6 | 661.26 | 8 |  |  | 2 | 220.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.07 | #REF! | Armado PA1VE-2 Soporte de ángulo vertical 10° a 30° bifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 102.97 |  | 1 | 102.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 102.97 | 1 | 102.97 |  |  |  | 0
4.08 | #REF! | Armado PSVE-2 Soporte de suspensión vertical 0° a 10° bifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 50.37 |  | 13 | 654.81 | 17 |  |  | 4 | 201.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.09 | #REF! | Armado SMM-2P S.E. 1ø, Monoposte en alineamiento, con pararrayos. |  |  | Jgo. | 295.25 |  | 13 | 3838.25 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 2066.75 | 7 | 2066.75 |  |  |  | 0
4.1 | #REF! | Armado SBM-2V S.E. 2ø, Monoposte en alineamiento, con pararrayos. |  |  | Jgo. | 306.71 |  | 5 | 1533.55 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.11 | #REF! | Armado DS-0A Soporte derivación no tensada monofásico sin neutro |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.12 | #REF! | Armado PA1-0 (5° -30°) soporte de ángulo monofásico, retorno por tierra |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.13 | #REF! | Armado PTV-0 Soporte terminal monofásico, retorno por tierra |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.14 | #REF! | Armado SMM-1P S.E. 1ø, Monoposte en fin de linea, con pararrayos. |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.15 | #REF! | Armado DS-2 Soporte derivación no tensada bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.16 | #REF! | Armado PS1-2 Soporte de Alineamiento 0° a 5° bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.17 | #REF! | Armado SBM-2P S.E. 2ø, Monoposte en alineamiento, con pararrayos. |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.18 | #REF! |  |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 8271.95 |  |  |  |  | 564.69 |  | 0 |  | 2793.92 |  | 2793.92 |  |  |  | 0
5 | #REF! | MONTAJE DE CONDUCTORES | [21 empty] | 0
5.01 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 35 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. |  |  | km | 1416.22 |  | 3.51 | 4970.93 | 3.9892 |  |  | 0.47918 | 678.62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 4970.93 |  |  |  |  | 678.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | #REF! | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA | [21 empty] | 0
6.01 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | m3 | 61.15 |  | 101.09 | 6181.65 | 71.246 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 29.844 | 1824.96 |  | 0 |  |  |  | 0
6.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | m3 | 208.14 |  | 14.31 | 2978.48 | 5.089 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9.221 | 1919.26 |  | 0 |  |  |  | 0
6.03 | #REF! | Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso). Instalación en Poste de Concreto Armado |  |  | u | 39.47 |  | 18 | 710.46 | 29 |  |  | 11 | 434.17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.04 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 con dos Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado (Incluye instalación de dos Cajas de Registro) |  |  | u | 99.81 |  | 5 | 499.05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 499.05 | 4 | 399.24 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.05 |  |  | 0
6.05 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 con tres Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado (Incluye instalación de tres Cajas de Registro). |  |  | u | 143.37 |  | 11 | 1577.07 | 15 |  |  | 4 | 573.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.06 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 con tres Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Madera (Incluye instalación de tres Cajas de Registro) |  |  | u | 165.54 |  | 2 | 331.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 331.08 |  | 0 |  |  |  | 0
6.07 | #REF! | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con material adecuado |  |  | m3 | 68.82 |  | 113.37 | 7802.12 | 72.375 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 40.995 | 2821.28 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 20079.91 |  |  |  |  | 1007.65 |  | 0 |  | 7395.63 |  | 399.24 |  |  |  | 0
7 | #REF! | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | [21 empty] | 0
7.01 | #REF! | Pruebas y Puesta en Servicio de Redes Primarias |  |  | Loc. | 350.5 |  | 18 | 6309 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1051.5 |  | 0 |  |  |  | 0
7.02 | #REF! | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. |  |  | Loc. | 250.25 |  | 18 | 4504.5 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 750.75 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 10813.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1802.25 |  | 0
| #REF! | TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO | [6 empty] | 85459.52 |  |  |  |  | 13835.11 |  | 0 |  | 18543.39 |  | 8920.98
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES
1 | 3 | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
1.01 | 4 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m |  |  | u | 5.72 |  | 13 | 74.36 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 17.16 | 3 | 17.16 | Se vincula con la partida nueva 1.03
1.02 | 5 | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) |  |  | u | 2.86 |  | 2 | 5.72 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5.72 |  | 0
1.03 | 6 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m |  |  | u |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
1.04 | 7 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m |  |  | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 80.08 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 22.88 |  | 17.16 |  | 57.2
2 | 7 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2.01 | #REF! | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 149.76 |  | 3 | 449.28 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 299.52 | 2 | 299.52 | Se vincula con la partida nueva 3.02
2.02 | #REF! | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 156.56 |  | 11 | 1722.16 | 13 |  |  | 2 | 313.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.03 | 7 | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 178.72 |  | 10 | 1787.2 | 11 |  |  | 1 | 178.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.04 | 8 | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 191.36 |  | 10 | 1913.6 | 14 |  |  | 4 | 765.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 9 |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 5872.24 |  |  |  |  | 1257.28 |  | 0 |  | 299.52 |  | 299.52 |  | 6830
3 | 10 | POSTES DE MADERA IMPORTADA
3.01 | #REF! | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5 |  |  | u | 174.7 |  | 2 | 349.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 349.4 | 2 | 349.4 | Se vincula con la partida nueva 3.02
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 349.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 349.4 |  | 349.4
3.00A | #REF! | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
3.01A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/200 daN | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.02A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/300 daN | [6 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3.00A: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | #REF! | OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO
4.01 | #REF! | Cruceta Asimétrica de C.A.V. Za / 1,5 / 0,9 / 250 / 200 / 100 daN (Za / L / L1/ T / F / V) |  |  | u | 17.3 |  | 5 | 86.5 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.02 | #REF! | Ménsula de C.A.V. M / 1,2 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) |  |  | u | 25.6 |  | 40 | 1024 | 60 |  |  | 20 | 512 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.03 | #REF! | Plataforma de Concreto Soporte de Transformador de 2,20 m, carga de trabajo de 500 daN |  |  | u | 27.61 |  | 5 | 138.05 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 1248.55 |  |  |  |  | 512 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | #REF! | AISLADORES Y ACCESORIOS
5.01 | #REF! | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u | 4.43 |  | 16 | 70.88 | 25 |  |  | 9 | 39.87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.02 | #REF! | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u | 2.84 |  | 16 | 45.44 | 17 |  |  | 1 | 2.84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 1.64 |  | 40 | 65.6 | 50 |  |  | 10 | 16.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! | - Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativa a Conjunto Aislador-Espiga en Cruceta)
5.04 | #REF! | Espiga para cruceta, forjada de 381mm LONG. Para aislador Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 |  |  | u |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 181.92 |  |  |  |  | 59.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | #REF! | AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS
6.01 | #REF! | Grillete Recto |  |  | u | 1.69 |  | 16 | 27.04 | 23 |  |  | 7 | 11.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.02 | #REF! | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. |  |  | u | 4.13 |  | 16 | 66.08 | 23 |  |  | 7 | 28.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 93.12 |  |  |  |  | 40.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | #REF! | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
7.01 | #REF! | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² |  |  | km | 83.54 |  | 3.51 | 293.23 | 3.9892 |  |  | 0.47918 | 40.03 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 293.23 |  |  |  |  | 40.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | #REF! | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
8.01 | #REF! | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.68 |  | 41 | 27.88 | 47 |  |  | 6 | 4.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.02 | #REF! | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.35 |  | 41 | 14.35 | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 |  | 0
8.03 | #REF! | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² |  |  | m | 0.42 |  | 170 | 71.4 | 227.5 |  |  | 57.5 | 24.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.04 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.88 |  | 16 | 14.08 | 22 |  |  | 6 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.05 | #REF! | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² |  |  | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
8.06 | #REF! | Cinta plana de armar de aluminio |  |  | m |  |  |  | 0 | 13.8 |  |  |  | 0 | 13.8 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 127.71 |  |  |  |  | 33.51 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0
9 | #REF! | CONDUCTOR DE COBRE
9.01 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m | 0.84 |  | 717.5 | 602.7 | 431.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 286 | 240.24 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 602.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 240.24 |  | 0
10 | #REF! | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
10.01 | #REF! | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.32 |  | 13 | 4.16 | 20 |  |  | 7 | 2.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.02 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.32 |  | 13 | 4.16 | 15 |  |  | 2 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.03 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.31 |  | 32 | 9.92 | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 2.17 | 6 | 1.86 | Se vincula con el mayor metrado de las partidas 10.04 y 10.05
10.04 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.34 |  | 26 | 8.84 | 30 |  |  | 4 | 1.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.05 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.36 |  | 13 | 4.68 | 15 |  |  | 2 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.06 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.45 |  | 16 | 7.2 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 4.05 |  | 0
10.07 | #REF! | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas |  |  | u | 0.41 |  | 50 | 20.5 | 60 |  |  | 10 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.08 | #REF! | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud |  |  | u | 0.49 |  | 2 | 0.98 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.98 | 2 | 0.98 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.02
10.09 | #REF! | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud |  |  | u | 1.33 |  | 13 | 17.29 | 20 |  |  | 7 | 9.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1 | #REF! | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 0.09 |  | 107 | 9.63 | 149 |  |  | 42 | 3.78 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.11 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 0.09 |  | 211 | 18.99 | 212 |  |  | 1 | 0.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.10
10.12 | #REF! | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) |  |  | Jgo. | 0.22 |  | 34 | 7.48 | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 3.74 |  | 0
10.13 | #REF! | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación |  |  | u | 0.12 |  | 2 | 0.24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.24 |  | 0
10.14 | #REF! | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación |  |  | u | 0.1 |  | 2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.2 |  | 0
10.15 | #REF! | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación |  |  | u | 0.07 |  | 2 | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.14 |  | 0
10.16 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de tuerca y contratuerca |  |  | u |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0
10.17 | #REF! | Soporte separador de vértice de poste de A°G° fabricado con platina de 76 x 6,4 mm |  |  | u |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0
10.18 | #REF! | Tubo espaciador de A°G° de 19 mm x 38 mm Ø |  |  | u |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 114.41 |  |  |  |  | 22.24 |  | 0 |  | 11.52 |  | 2.84
11 | 5 | RETENIDAS Y ANCLAJES
11.01 | 6 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos |  |  | u | 0.58 |  | 154 | 89.32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 154 | 89.32 |  | 0
11.02 | 7 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro |  |  | u | 2.37 |  | 9 | 21.33 | 14 |  |  | 5 | 11.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.03 | 8 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø |  |  | u | 0.85 |  | 38 | 32.3 | 72 |  |  | 34 | 28.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.04 | 9 | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado |  |  | u | 0.02 |  | 36 | 0.72 | 21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0.3 |  | 0
11.05 | 10 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u | 0.2 |  | 9 | 1.8 | 14 |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.06 | 11 | Grillete de Acero de 70 kN |  |  | u | 1.15 |  | 16 | 18.4 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2.3 |  | 0
11.07 | 12 | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia |  |  | m | 0.25 |  | 9 | 2.25 | 14 |  |  | 5 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.08 | 13 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica, para Retenida Aislada. |  |  | u | 4.13 |  | 9 | 37.17 | 14 |  |  | 5 | 20.65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.09 | 14 | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m |  |  | u | 23.88 |  | 9 | 214.92 | 14 |  |  | 5 | 119.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.1 | 15 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u | 0.48 |  | 5 | 2.4 | 8 |  |  | 3 | 1.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.11 | 16 | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas |  |  | u | 2.75 |  | 9 | 24.75 | 14 |  |  | 5 | 13.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.12 | 17 | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | u |  |  |  | 0 | 212 |  |  |  | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 11: |  |  |  |  | 445.36 |  |  |  |  | 198.24 |  | 0 |  | 91.92 |  | 0
12 | #REF! | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
12.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | u | 2.59 |  | 49 | 126.91 | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 10.36 |  | 0
12.02 | #REF! | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m |  |  | u | 23.88 |  | 49 | 1170.12 | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 95.52 |  | 0
12.03 | #REF! | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos |  |  | u | 0.07 |  | 72 | 5.04 | 117 |  |  | 45 | 3.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.04 | #REF! | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 0.24 |  | 49 | 11.76 | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0.96 |  | 0
12.05 | #REF! | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 0.16 |  | 150 | 24 | 101 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 7.84 |  | 0
12.06 | #REF! | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera |  |  | u | 0.05 |  | 140 | 7 | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 5 |  | 0
12.07 | #REF! | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) |  |  | u | 0.12 |  | 34 | 4.08 | 59 |  |  | 25 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.08 | #REF! | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 0.16 |  | 2 | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.32 |  | 0
12.09 | #REF! | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 0.12 |  | 34 | 4.08 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 2.28 |  | 0
12.1 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  |  |  | 0 | 135 |  |  |  | 0 | 135 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 12: |  |  |  |  | 1353.31 |  |  |  |  | 6.15 |  | 0 |  | 122.28 |  | 0
13 | #REF! | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
13.01 | #REF! | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. |  |  | u | 8.47 |  | 23 | 194.81 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 8.47 |  | 0
13.02 | #REF! | Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K |  |  | u | 0.12 |  | 23 | 2.76 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.12 |  | 0
13.03 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u | 3.18 |  | 23 | 73.14 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 34.98 | 10 | 31.8 | Se vincula con la partida nueva 13.04
13.04 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 12 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 13: |  |  |  |  | 270.71 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 43.57 |  | 31.8
14 | #REF! | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
14.01 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 244.19 |  | 13 | 3174.47 | 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1220.95 | 2 | 488.38 | Se vincula con la partida nueva 14.04
14.02 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 253.96 |  | 3 | 761.88 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 507.92 | 2 | 507.92 | Se vincula con la partida nueva 14.05
14.03 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 10 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 264.53 |  | 2 | 529.06 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 264.53 | 1 | 264.53 | Se vincula con la partida nueva 14.05
14.04 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 22,9 / 0,46-0,23 kV |  |  | u |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
14.05 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 37.5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 14: |  |  |  |  | 4465.41 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1993.4 |  | 1260.83
15 | #REF! | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
15.01 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V |  |  | u | 35.28 |  | 16 | 564.48 | 11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 176.4 | 2 | 70.56 | Se vincula con la partida nueva 15.04
15.02 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V |  |  | u | 39.68 |  | 2 | 79.36 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 39.68 | 1 | 39.68 | Se vincula con la partida nueva 15.04
15.03 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16.03 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 37.5 kVA; 440-220V |  |  | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 15: |  |  |  |  | 643.84 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 216.08 |  | 110.24
16 | #REF! | CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN
16.01 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 16 mm² |  |  | m | 0.2 |  | 90 | 18 | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 6 |  | 0
16.02 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 25 mm² |  |  | m | 0.29 |  | 180 | 52.2 | 128 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 15.08 | 36 | 10.44 | Se vincula con la partida nueva 16.03
16.03 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 35 mm² |  |  | m |  |  |  | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 36 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 16: |  |  |  |  | 70.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.08 |  | 10.44
| #REF! | TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES | [6 empty] | 16212.19 |  |  | 0 |  | 2169.3 |  | 0 |  | 3412.24 |  | 2082.23