## Mtdo-Ppto RS
METRADO BASE
OBRA |  |  | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO |  |  | : | ANCASH
SECCIÓN III |  |  | : | REDES SECUNDARIAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS |  |  |  | UNID. | Precio | Precio Pactado | CONTRACTUAL |  | Metrado | Precio | TOTAL | ADICIONALES |  |  |  | DEDUCTIVOS |  |  |  | OBSERVACIÓN
[8 empty] | Metrado | TOTAL |  |  |  | MAYORES METRADOS |  | PARTIDAS NUEVAS |  | MENORES METRADOS |  | DEDUCTIVO VINCULANTE
[13 empty] | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL
[7 empty] | Unitario | Cantidad | S/. |  |  | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/.
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES
1 | 3 | POSTES DE CONCRETO ARMADO Y MADERA IMPORTADA
1.01 | 4 | Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) |  |  | u |  |  | 153 | 0 | 141 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.02 |  |  | 0
1.02 | 5 | Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u |  |  | 79 | 0 | 100 |  |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6 |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 7 | POSTES DE MADERA IMPORTADA | [21 empty] | 0
2.01 | 8 | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 8 m, Clase 7 |  |  | u |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Se vincula con la partida nueva 2.01A |  |  | 0
| 9 |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.00A | 10 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | [21 empty] | 0
2.01A | 11 | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/200 (Incluye tapa) |  |  | u |  | 830.68 |  | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 11629.52 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.02A | 12 | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/300 (Incluye tapa) |  |  | u |  | 921.2213 |  | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 14739.54 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 13 |  |  | SUB-TOTAL 2.00A: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26369.06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 14 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO | [21 empty] | 0
3.01 | 15 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² |  |  | km |  |  | 1.46 | 0 | 0.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
3.02 | 16 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² |  |  | km |  |  | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
3.03 | 17 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² |  |  | km |  |  | 7.08 | 0 | 3.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.47 | 0 | 3.47 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
3.04 | 18 | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² |  |  | km |  |  | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
3.05 | 19 | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² |  |  | km |  |  | 4.06 | 0 | 0.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
3.06 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x35+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 8623.15 |  | 0 | 0.44 |  |  |  | 0 | 0.44 | 3794.19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.07 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 7908.7 |  | 0 | 4.31 |  |  |  | 0 | 4.31 | 34086.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.08 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25/NA25 mm² |  |  | km |  | 6504.86 |  | 0 | 5.25 |  |  |  | 0 | 5.25 | 34150.52 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 72031.21 |  | 0 |  | 0 |  | 72031.21 |  | 0
4 | #REF! | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES | [21 empty] | 0
4.01 | #REF! | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u |  |  | 163 | 0 | 182 |  |  | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.02 | #REF! | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u |  |  | 218 | 0 | 287 |  |  | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.03 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.04 |  |  | 0
4.04 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u |  |  | 4 | 0 | 27 |  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.05 | #REF! | Conector para Al 25 mm², para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u |  |  | 26 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.04 |  |  | 0
4.06 | #REF! | Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u |  |  | 52 | 0 | 232 |  |  | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.07 | #REF! | Correa Plástica de Amarre, color negro |  |  | u |  |  | 1838 | 0 | 2278 |  |  | 440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.08 | #REF! | Cinta Autofundente para extremo de cable |  |  | m |  |  | 51.3 | 0 | 61 |  |  | 9.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.09 | #REF! | Cinta aislante |  |  | m |  |  | 19 | 0 | 183 |  |  | 164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.1 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 25 mm² |  |  | u |  | 25.34 |  | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 228.06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.11 | #REF! | Cinta plana de armar 1.3 mm x 7.6 mm |  |  | m |  | 1 |  | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 9 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.12 | #REF! | Grillete A°G° tipo Lira |  |  | u |  | 17.76 |  | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 159.84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 396.9 |  | 0 |  | 0 |  | 396.9 |  | 0
5 | #REF! | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE | [21 empty] | 0
5.01 | #REF! | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra |  |  | m |  |  | 1.2 | 0 | 18 |  |  | 16.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.02 | #REF! | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 |  |  | m |  |  | 111.5 | 0 | 160 |  |  | 48.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.03 | #REF! | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC |  |  | m |  |  | 3985 | 0 | 7465 |  |  | 3480 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.04 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m |  |  | 925.5 | 0 | 912 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | #REF! | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS | [21 empty] | 0
6.01 | #REF! | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas simples y 4 tirafondos para poste de madera |  |  | u |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.02 |  |  | 0
6.02 | #REF! | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto |  |  | u |  |  | 43 | 0 | 80 |  |  | 37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.03 | #REF! | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | Se vincula con la partida nueva 6.08 |  |  | 0
6.04 | #REF! | Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | Se vincula con la partida nueva 6.08 |  |  | 0
6.05 | #REF! | Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 80 |  |  | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.06 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 143 |  |  | 98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.07 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.06 |  |  | 0
6.08 | #REF! | Luminaria para alumbrado público con tecnología LED de 50W a 55W (incluye accesorios de encendido y protección) |  |  | u |  | 386.46 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0 | 80 | 30916.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30916.8 |  | 0 |  | 0 |  | 30916.8 |  | 0
7 | #REF! | RETENIDAS Y ANCLAJES | [21 empty] | 0
7.01 | #REF! | Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | m |  |  | 1076 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1076 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.02 | #REF! | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 106 | 0 | 117 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.03 | #REF! | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.04 | #REF! | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro |  |  | u |  |  | 109 | 0 | 120 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.05 | #REF! | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u |  |  | 109 | 0 | 120 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.06 | #REF! | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø |  |  | u |  |  | 218 | 0 | 240 |  |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.07 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u |  |  | 218 | 0 | 240 |  |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.08 | #REF! | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro |  |  | u |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.09 | #REF! | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado |  |  | m |  |  | 327 | 0 | 360 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1 | #REF! | Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m |  |  | u |  |  | 109 | 0 | 120 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.11 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u |  |  | 109 | 0 | 120 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.12 | #REF! | Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u |  |  | 109 | 0 | 120 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.13 | #REF! | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | m |  | 0 |  | 0 | 1173 |  |  |  | 0 | 1173 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.14 | #REF! | Guardacabo de AºGº para cable de 10mm ø |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | #REF! | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS | [21 empty] | 0
8.01 | #REF! | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 254 mm |  |  | u |  |  | 141 | 0 | 160 |  |  | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.02 | #REF! | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 305 mm |  |  | u |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.03 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 248 | 0 | 126 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 122 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.04 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 50 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.05 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 127 | 0 | 158 |  |  | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.06 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 33 | 0 | 38 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.07 | #REF! | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u |  |  | 58 | 0 | 100 |  |  | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.08 | #REF! | Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla |  |  | m |  |  | 2 | 0 | 9 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.09 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 14 mm Ø |  |  | u |  |  | 296 | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 216 | 0 | 97 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.10 |  |  | 0
8.1 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u |  |  | 483 | 0 | 580 |  |  | 97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.11 | #REF! | Caja de derivacion para acometidas, sistema 440-22O V (10 borneras en cada barra de cobre) |  |  | u |  |  | 2 | 0 | 9 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.12 | #REF! | Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø |  |  | u |  |  | 300 | 0 | 204 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 96 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.13 | #REF! | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación |  |  | u |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.14 |  |  | 0
8.14 | #REF! | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) |  |  | Jgo. |  |  | 29 | 0 | 36 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.15 | #REF! | EXTENSOR A°G° 51mmØ, e=6mm x 1000mm DE LONGITUD, PLANCHA A°G° 254mmx305mmx6mm, CON 01 PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE A°G° DE 16mmØX178 mm DE LONGITUD + 02 ROSCAS DE 25.4mm x16mmØ VER DETALLE |  |  | Jgo. |  | 262.98 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 788.94 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.16 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 788.94 |  | 0 |  | 0 |  | 788.94 |  | 0
9 | #REF! | PUESTA A TIERRA | [21 empty] | 0
9.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | u |  |  | 72 | 0 | 76 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.02 | #REF! | Conector bimetálico para Al 25 mm2 y Cobre de 25 mm2, tipo cuña |  |  | u |  |  | 72 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.03 | #REF! | Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u |  |  | 72 | 0 | 76 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.04 | #REF! | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera |  |  | u |  |  | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.05 | #REF! | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) |  |  | u |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.06 | #REF! | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u |  |  | 72 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 57 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.07 | #REF! | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) |  |  | u |  |  | 68 | 0 | 76 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.08 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  | 30 |  | 0 | 228 |  |  |  | 0 | 228 | 6840 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6840 |  | 0 |  | 0 |  | 6840 |  | 0
10 | #REF! | CONEXIONES DOMICILIARIAS | [21 empty] | 0
10.01 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo |  |  | u |  |  | 147 | 0 | 221 |  |  | 74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.02 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo |  |  | u |  |  | 68 | 0 | 155 |  |  | 87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.03 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo |  |  | u |  |  | 28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.01 |  |  | 0
10.04 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo |  |  | u |  |  | 40 | 0 | 42 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.01 |  |  | 0
10.05 | #REF! | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud |  |  | u |  |  | 39 | 0 | 244 |  |  | 205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.06 | #REF! | Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm |  |  | u |  |  | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.07 | #REF! | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado |  |  | m |  |  | 933 | 0 | 2212.5 |  |  | 1279.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.08 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u |  |  | 175 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.09 |  |  | 0
10.09 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u |  |  | 175 | 0 | 340 |  |  | 165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.1 | #REF! | Templador de AºGº |  |  | u |  |  | 350 | 0 | 488 |  |  | 138 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.11 | #REF! | Correa Plástica de Amarre, color negro |  |  | u |  |  | 756 | 0 | 1708 |  |  | 952 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.12 | #REF! | Caja Metálica Portamedidor, equipado con Interruptor Termomagnético de 10A |  |  | u |  |  | 175 | 0 | 244 |  |  | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 281 |  | 0
10.13 | #REF! | Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220 V; 2 hilos, 10-40 A, 60 Hz, Clase 1 |  |  | u |  |  | 175 | 0 | 244 |  |  | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 137342.91 |  | 0 |  | 0 |  | 137342.91
B | #REF! | MONTAJE ELECTROMECÁNICO
1 | #REF! | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACIÒN
1.01 | #REF! | Transporte de Poste de 8 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  |  | 153 | 0 | 141 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.02 |  |  | 0
1.02 | #REF! | Transporte de Poste de 8 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  |  | 79 | 0 | 100 |  |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.03 | #REF! | Transporte de Poste de madera importado de 8 m, Clase 7 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Se vincula con la partida nueva 1.16 |  |  | 0
1.04 | #REF! | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  |  | 105 | 0 | 88 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.05 |  |  | 0
1.05 | #REF! | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  |  | 4 | 0 | 32 |  |  | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.06 | #REF! | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalaciòn con Acceso Carrozable |  |  | Glob |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 4.4409e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.07 | #REF! | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalaciòn sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | Glob |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 4.4409e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.08 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  |  | 1.46 | 0 | 0.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 1.19, 1.20 y 1.21 |  |  | 0
1.09 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x16+16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  |  | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |  |  |  | 0
1.1 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  |  | 7.08 | 0 | 1.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.99 | 0 | 5.99 | 0 |  |  |  | 0
1.11 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16+16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  |  | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 |  |  |  | 0
1.12 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  |  | 3.52 | 0 | 0.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.46 | 0 | 3.46 | 0 |  |  |  | 0
1.13 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin acceso carrozable (< 1000 m) |  |  | km |  |  | 0.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 |  |  |  | 0
1.14 | #REF! | Transporte de cable de acero con recubrimiento metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | km |  |  | 0.88 | 0 | 0.72 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.15 | #REF! | Transporte de cable de acero con recubrimiento metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | km |  |  | 0.05 | 0 | 0.17 |  |  | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.16 | #REF! | Transporte de Poste de PRFV de 8m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  | 95.2335 |  | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 1333.27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.17 | #REF! | Transporte de Poste de PRFV de 8m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  | 105.815 |  | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 1693.04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.18 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x35+16/NA25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 0.44 |  |  |  | 0 | 0.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.19 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/NA25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  |  | 0 | 4.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/NA25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 5.25 |  |  |  | 0 | 5.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.21 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin acceso carrozable (< 1000 m) |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 0.42 |  |  |  | 0 | 0.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.22 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin acceso carrozable (< 1000 m) |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 2.53 |  |  |  | 0 | 2.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.23 | #REF! | Transporte de Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 6.81 |  |  |  | 0 | 6.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.24 | #REF! | Transporte de Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin acceso carrozable (< 1000 m) |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 0.68 |  |  |  | 0 | 0.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.25 | #REF! | Transporte de luminarias LED y accesorios de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 70 |  |  |  | 0 | 70 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.26 | #REF! | Transporte de luminarias LED y accesorios de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin acceso carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3026.31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | #REF! | INSTALACION DE POSTES | [21 empty] | 0
2.01 | #REF! | Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) |  |  | m³ |  |  | 126.36 | 0 | 115.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11.22 | 0 | 2.94 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.02 |  |  | 0
2.02 | #REF! | Excavación en terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | m³ |  |  | 2.94 | 0 | 5.88 |  |  | 2.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.03 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 8 m/200 daN (*) |  |  | u |  |  | 153 | 0 | 141 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.04 |  |  | 0
2.04 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 8 m/300 daN (*) |  |  | u |  |  | 79 | 0 | 100 |  |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.05 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de madera importado de 8 m, Clase 7 |  |  | u |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Se vincula con la partida nueva 2.09 |  |  | 0
2.06 | #REF! | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 8m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | u |  |  | 225 | 0 | 206 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.08 |  |  | 0
2.07 | #REF! | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 8m en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | u |  |  | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.08 |  |  | 0
2.08 | #REF! | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 8m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | m³ |  |  | 4.32 | 0 | 108.98 |  |  | 104.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.09 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 8 m/200 daN (*) |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 8 m/300 daN (*) |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | #REF! | INSTALACION DE RETENIDAS | [21 empty] | 0
3.01 | #REF! | Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) |  |  | m³ |  |  | 101.44 | 0 | 118.6 |  |  | 17.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.02 | #REF! | Excavación en terreno Tipo II (rocoso) |  |  | m³ |  |  | 12.48 | 0 | 7.28 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.01 |  |  | 0 | 125.88
3.03 | #REF! | Instalación de retenida inclinada |  |  | u |  |  | 95 | 0 | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.04 |  |  | 0
3.04 | #REF! | Instalación de retenida vertical |  |  | u |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.05 | #REF! | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida |  |  | m³ |  |  | 99.5 | 0 | 116.34 |  |  | 16.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.06 | #REF! | Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida |  |  | m³ |  |  | 12.24 | 0 | 7.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.05 |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4 | #REF! | MONTAJE DE ARMADOS | [21 empty] | 0
4.01 | #REF! | Armado Tipo E1/S, E'1/S Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  |  | 142 | 0 | 175 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.02 | #REF! | Armado Tipo E2/S, E'2/S Anclaje y Cambio de Sección - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  |  | 1 | 0 | 18 |  |  | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.03 | #REF! | Armado Tipo E3/S, E'3/S Extremo de Línea - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  |  | 77 | 0 | 92 |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.04 | #REF! | Armado Tipo E4, E'4 Extremo de Línea con Derivación - Conductor Autoportante con Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  |  | 2 | 0 | 3 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.05 | #REF! | Armado Tipo E4/S, E'4/S Extremo de Línea con Derivación - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  |  | 51 | 0 | 65 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.06 | #REF! | Armado Tipo E5/S, E'5/S Alineamiento con Derivación - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  |  | 21 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0
4.07 | #REF! | Armado Tipo E6/S, E'6/S Anclaje con Derivación - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  |  | 4 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0
4.08 | #REF! | Armado Tipo E1, E'1 Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante con Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.09 | #REF! | Armado Tipo E3, E'3 Extremo de Línea - Conductor Autoportante con Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.1 | #REF! | Armado Tipo E7/S, E'7/S Extremo de Línea con Grapa Pistola- Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 0 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.11 | #REF! | Armado Tipo E8/S, E'8/S Extremo de Línea con Derivación con Grapa Pistola - Conductor Autoportante con Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.12 | #REF! | Armado Tipo E1B/S, E'1B/S Alineamiento y Angulo con extensor de 1 m - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.13 | #REF! | Armado Tipo E3B/S, E'3B/S Extremo de Línea con extensor de 1 m- Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.14 | #REF! | Armado Tipo E4B/S, E'4B/S Extremo de Línea con Derivación con extensor de 1 m - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.15 | #REF! | Armado Tipo EC, derivacion en Cruz (+) |  |  | Jgo. |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.16 | #REF! | Armado Tipo ET, derivacion en (T) |  |  | Jgo. |  | 0 |  | 0 | 23 |  |  |  | 0 | 23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5 | #REF! | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES | [21 empty] | 0
| #REF! | Comprende Tendido y puesta en Flecha de : | [21 empty] | 0
5.01 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/25 mm² |  |  | km |  |  | 1.46 | 0 | 0.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 5.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
5.02 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x16+16/25 mm² |  |  | km |  |  | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 5.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
5.03 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/25 mm² |  |  | km |  |  | 7.08 | 0 | 3.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.47 | 0 | 3.47 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 5.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
5.04 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16+16/25 mm² |  |  | km |  |  | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 5.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
5.05 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16/25 mm² |  |  | km |  |  | 4.06 | 0 | 0.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 5.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
5.06 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio 2x35+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 0.44 |  |  |  | 0 | 0.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.07 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 0 |  |  | 4.31 |  |  |  | 0 | 4.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.08 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio 2x25/NA25 mm² |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 5.25 |  |  |  | 0 | 5.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | #REF! | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA | [21 empty] | 0
6.01 | #REF! | Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) |  |  | m³ |  |  | 98.91 | 0 | 111.6 |  |  | 12.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.02 | #REF! | Excavación en terreno Tipo II (rocoso) |  |  | m³ |  |  | 14.13 | 0 | 6.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.93 | 0 | 7.93 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.01 |  |  | 0
6.03 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado. |  |  | u |  |  | 69 | 0 | 76 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.04 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Madera. |  |  | u |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.03 |  |  | 0
6.05 | #REF! | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado |  |  | m³ |  |  | 113.04 | 0 | 117.8 |  |  | 4.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | #REF! | PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS | [21 empty] | 0
7.01 | #REF! | Instalación de Pastoral de A° G° |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 80 |  |  | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.02 | #REF! | Instalación de Luminaria, Lámpara y Accesorios |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 80 |  |  | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | #REF! | CONEXIONES DOMICILIARIAS | [21 empty] | 0
| #REF! | Instalación de Acometida Domiciliaria, que comprende: Conexión de Acometida Domiciliaria, Montaje de Medidor y Contraste de Medidor. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.01 | #REF! | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta en Murete (no incluye medidor de energía activa) |  |  | u |  |  | 68 | 0 | 132 |  |  | 64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.02 | #REF! | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga en Murete (no incluye medidor de energía activa) |  |  | u |  |  | 40 | 0 | 42 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.01 |  |  | 0
8.03 | #REF! | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta (no incluye medidor de energía activa) |  |  | u |  |  | 39 | 0 | 47 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.04 | #REF! | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga (no incluye medidor de energía activa) |  |  | u |  |  | 28 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.03 |  |  | 0
8.05 | #REF! | Instalación de Medidor Monofásico de Energia Activa y Caja Portamedidor (incluye conexión a cable de acometida) |  |  | u |  |  | 175 | 0 | 244 |  |  | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.06 | #REF! | Contraste de medidor monofásico de energía activa - electrónico |  |  | u |  |  | 175 | 0 | 244 |  |  | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.07 | #REF! | Murete de Concreto de 1,65m de altura libre y 0,30m de profundidad. F'c=100 kg/cm², incluye transporte |  |  | u |  |  | 108 | 0 | 174 |  |  | 66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9 | #REF! | DESMONTAJE DE REDES SECUNDARIAS EXISTENTES | [21 empty] | 0
9.01 | #REF! | Desmontaje de Poste para Baja Tension (incluye resane de terreno y Transporte a Almacen de propietario) |  |  | u |  |  | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.02 | #REF! | Desmontaje de Conductor en Baja Tensión( Incluye Traslado a Almacén de Propietario) |  |  | km |  |  | 0.35 | 0 | 0.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.03 | #REF! | Desmontaje de pastoral de de A°G° y luminarias con lámparas de vapor ( Incluye Traslado a almacén de propietario) |  |  | u |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.04 | #REF! | Desmontaje de Retenida (incluye Varilla y Bloque de Anclaje, y accesorios y Traslado a Almacén de propietario) |  |  | u |  |  | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.05 | #REF! | Desmontaje de la ferreteria de los armados (E1, E2, E3, E4, E5 Y E6) |  |  | Jgo. |  |  | 7 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.06 | #REF! | Desmontaje de Medidor de Energia y Conexión Domiciliaria ( Incluye Traslado a Almacén de Propietario) |  |  | u |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.07 | #REF! | Transporte de Accesorios de Ferreteria de desmontaje (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) a almacen de propietario |  |  | Glob |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10 | #REF! | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO: | [21 empty] | 0
10.01 | #REF! | Prueba y Puesta en Servicio de Redes Secundarias |  |  | Loc. |  |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.02 | #REF! | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Secundarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. |  |  | Loc. |  |  | 20 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! | TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3026.31 |  | 0 |  | 0
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES
1 | 3 | POSTES DE CONCRETO ARMADO Y MADERA IMPORTADA
1.01 | 4 | Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) |  |  | u |  |  | 153 | 0 | 141 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.02 | 6.025 | 0 | 0
1.02 | 5 | Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u |  |  | 79 | 0 | 100 |  |  | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 6 |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 7 | POSTES DE MADERA IMPORTADA
2.01 | 8 | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 8 m, Clase 7 |  |  | u |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Se vincula con la partida nueva 2.01A
| 9 |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.00A | 10 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
2.01A | 11 | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/200 (Incluye tapa) |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 0 |  | 0 |  | 0
2.02A | 12 | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/300 (Incluye tapa) |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 |  |  | SUB-TOTAL 2.00A: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 14 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
3.01 | 15 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² |  |  | km |  |  | 1.46 | 0 | 0.53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08
3.02 | 16 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² |  |  | km |  |  | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08
3.03 | 17 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² |  |  | km |  |  | 7.08 | 0 | 3.61 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.47 | 0 | 3.47 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08
3.04 | 18 | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² |  |  | km |  |  | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08
3.05 | 19 | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² |  |  | km |  |  | 4.06 | 0 | 0.06 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08
3.06 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x35+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 0.44 |  |  |  | 0 | 0.44 | 0 |  | 0 |  | 0
3.07 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 4.31 |  |  |  | 0 | 4.31 | 0 |  | 0 |  | 0
3.08 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25/NA25 mm² |  |  | km |  | 0 |  | 0 | 5.25 |  |  |  | 0 | 5.25 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | #REF! | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
4.01 | #REF! | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u |  |  | 163 | 0 | 182 |  |  | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.02 | #REF! | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u |  |  | 218 | 0 | 287 |  |  | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.03 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.04
4.04 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u |  |  | 4 | 0 | 27 |  |  | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.05 | #REF! | Conector para Al 25 mm², para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u |  |  | 26 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.04
4.06 | #REF! | Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u |  |  | 52 | 0 | 232 |  |  | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.07 | #REF! | Correa Plástica de Amarre, color negro |  |  | u |  |  | 1838 | 0 | 2278 |  |  | 440 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.08 | #REF! | Cinta Autofundente para extremo de cable |  |  | m |  |  | 51.3 | 0 | 61 |  |  | 9.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.09 | #REF! | Cinta aislante |  |  | m |  |  | 19 | 0 | 183 |  |  | 164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 25 mm² |  |  | u |  | 0.88 |  | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 7.92 |  | 0 |  | 0
4.11 | #REF! | Cinta plana de armar 1.3 mm x 7.6 mm |  |  | m |  | 0.025 |  | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 0.23 |  | 0 |  | 0
4.12 | #REF! | Grillete A°G° tipo Lira |  |  | u |  | 1.69 |  | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 15.21 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.36 |  | 0 |  | 0
5 | #REF! | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
5.01 | #REF! | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra |  |  | m |  |  | 1.2 | 0 | 18 |  |  | 16.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.02 | #REF! | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 |  |  | m |  |  | 111.5 | 0 | 160 |  |  | 48.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03 | #REF! | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC |  |  | m |  |  | 3985 | 0 | 7465 |  |  | 3480 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.04 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m |  |  | 925.5 | 0 | 912 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13.5 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | #REF! | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
6.01 | #REF! | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas simples y 4 tirafondos para poste de madera |  |  | u |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.02
6.02 | #REF! | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto |  |  | u |  |  | 43 | 0 | 80 |  |  | 37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.03 | #REF! | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | Se vincula con la partida nueva 6.08
6.04 | #REF! | Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | Se vincula con la partida nueva 6.08
6.05 | #REF! | Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 80 |  |  | 35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.06 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 143 |  |  | 98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.07 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u |  |  | 45 | 0 | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.06
6.08 | #REF! | Luminaria para alumbrado público con tecnología LED de 50W a 55W (incluye accesorios de encendido y protección) |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0 | 80 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | #REF! | RETENIDAS Y ANCLAJES
7.01 | #REF! | Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | m |  |  | 1076 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1076 | 0 |  | 0
7.02 | #REF! | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 106 | 0 | 117 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.03 | #REF! | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.04 | #REF! | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro |  |  | u |  |  | 109 | 0 | 120 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.05 | #REF! | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u |  |  | 109 | 0 | 120 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.06 | #REF! | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø |  |  | u |  |  | 218 | 0 | 240 |  |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.07 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u |  |  | 218 | 0 | 240 |  |  | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.08 | #REF! | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro |  |  | u |  |  | 14 | 0 | 27 |  |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.09 | #REF! | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado |  |  | m |  |  | 327 | 0 | 360 |  |  | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1 | #REF! | Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m |  |  | u |  |  | 109 | 0 | 120 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.11 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u |  |  | 109 | 0 | 120 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.12 | #REF! | Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u |  |  | 109 | 0 | 120 |  |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.13 | #REF! | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | m |  | 0 |  | 0 | 1173 |  |  |  | 0 | 1173 | 0 |  | 0 |  | 0
7.14 | #REF! | Guardacabo de AºGº para cable de 10mm ø |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | #REF! | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
8.01 | #REF! | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 254 mm |  |  | u |  |  | 141 | 0 | 160 |  |  | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.02 | #REF! | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 305 mm |  |  | u |  |  | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.03 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 248 | 0 | 126 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 122 | 0 |  | 0
8.04 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 50 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 0 |  | 0
8.05 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 127 | 0 | 158 |  |  | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.06 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  |  | 33 | 0 | 38 |  |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.07 | #REF! | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u |  |  | 58 | 0 | 100 |  |  | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.08 | #REF! | Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla |  |  | m |  |  | 2 | 0 | 9 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.09 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 14 mm Ø |  |  | u |  |  | 296 | 0 | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 216 | 0 | 97 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.10
8.1 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u |  |  | 483 | 0 | 580 |  |  | 97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.11 | #REF! | Caja de derivacion para acometidas, sistema 440-22O V (10 borneras en cada barra de cobre) |  |  | u |  |  | 2 | 0 | 9 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.12 | #REF! | Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø |  |  | u |  |  | 300 | 0 | 204 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 96 | 0 |  | 0
8.13 | #REF! | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación |  |  | u |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.14
8.14 | #REF! | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) |  |  | Jgo. |  |  | 29 | 0 | 36 |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.15 | #REF! | EXTENSOR A°G° 51mmØ, e=6mm x 1000mm DE LONGITUD, PLANCHA A°G° 254mmx305mmx6mm, CON 01 PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE A°G° DE 16mmØX178 mm DE LONGITUD + 02 ROSCAS DE 25.4mm x16mmØ VER DETALLE |  |  | Jgo. |  | 0 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
8.16 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | #REF! | PUESTA A TIERRA
9.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | u |  |  | 72 | 0 | 76 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.02 | #REF! | Conector bimetálico para Al 25 mm2 y Cobre de 25 mm2, tipo cuña |  |  | u |  |  | 72 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 |  | 0
9.03 | #REF! | Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u |  |  | 72 | 0 | 76 |  |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.04 | #REF! | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera |  |  | u |  |  | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 |  | 0
9.05 | #REF! | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) |  |  | u |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0
9.06 | #REF! | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u |  |  | 72 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 57 | 0 |  | 0
9.07 | #REF! | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) |  |  | u |  |  | 68 | 0 | 76 |  |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.08 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  | 10.58 |  | 0 | 228 |  |  |  | 0 | 228 | 2412.24 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2412.24 |  | 0 |  | 0
10 | #REF! | CONEXIONES DOMICILIARIAS
10.01 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo |  |  | u |  |  | 147 | 0 | 221 |  |  | 74 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.02 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo |  |  | u |  |  | 68 | 0 | 155 |  |  | 87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.03 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo |  |  | u |  |  | 28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.01
10.04 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo |  |  | u |  |  | 40 | 0 | 42 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.01
10.05 | #REF! | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud |  |  | u |  |  | 39 | 0 | 244 |  |  | 205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.06 | #REF! | Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm |  |  | u |  |  | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 0 |  | 0
10.07 | #REF! | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado |  |  | m |  |  | 933 | 0 | 2212.5 |  |  | 1279.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.08 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u |  |  | 175 | 0 | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.09
10.09 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u |  |  | 175 | 0 | 340 |  |  | 165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1 | #REF! | Templador de AºGº |  |  | u |  |  | 350 | 0 | 488 |  |  | 138 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.11 | #REF! | Correa Plástica de Amarre, color negro |  |  | u |  |  | 756 | 0 | 1708 |  |  | 952 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.12 | #REF! | Caja Metálica Portamedidor, equipado con Interruptor Termomagnético de 10A |  |  | u |  |  | 175 | 0 | 244 |  |  | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.13 | #REF! | Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220 V; 2 hilos, 10-40 A, 60 Hz, Clase 1 |  |  | u |  |  | 175 | 0 | 244 |  |  | 69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! | TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2435.6 |  | 0 |  | 0