## Table 1
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN | [12 empty] | : ANCASH
SECCIÓN I | [12 empty] | : LINEAS PRIMARIAS | [17 empty] | Fecha: 30-May-2022 T.C. (S/ /US$): 3,683
ITEM |  |  |  |  | DESCRIPCION | [14 empty] | PRESUPUESTO CONTRATO | [5 empty] | PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINIVO
A SUMINISTRO DE MATERIALES B MONTAJE ELECTROMECANICO C TRANSPORTE DE MATERIALES | [20 empty] | 628,325.26 461,491.17 60,052.80 |  |  |  |  | 683,730.19 552,762.73 59,272.43
D TOTAL COSTO DIRECTO | [18 empty] | 1149869.23 | [6 empty] | 1295765.35
E GASTOS GENERALES (10.12%) F UTILIDADES (3%) | [20 empty] | 116,366.77 34,496.08 |  |  |  |  | 131,131.45 38,872.96
G COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | [21 empty] | 1300732.08 |  |  |  | 1465769.76
| INCIDENCIA % | [16 empty] | 100% |  |  |  |  | 112.7%
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | A |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES
|  | 1 |  |  |  | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
|  | 1.01 |  |  |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m | [30 empty] | u |  |  | 105 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 1155 |  |  | 7 |  |  |  | 735
|  | 1.02 |  |  |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m | [30 empty] | u |  |  | 178 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 356 |  |  | 1 |  |  |  | 178
|  | 1.03 |  |  |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m | [30 empty] | u |  |  | 205 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 205 |  |  | 13 |  |  |  | 2665
|  | 1.04 |  |  |  | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) | [30 empty] | u |  |  | 27.35 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 246.15 |  |  | - |  |  |  | -
[6 empty] | SUB-TOTAL 1: | [45 empty] | 1962.15 | [6 empty] | 3578
|  | 2 |  |  |  | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
|  | 2.01 |  |  |  | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) | [30 empty] | u |  |  | 837.45 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 12561.75 |  |  | 3 |  |  |  | 2512.35
|  | 2.02 |  |  |  | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) | [30 empty] | u |  |  | 923.47 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 5540.82 |  |  | 6 |  |  |  | 5540.82
|  | 2.03 |  |  |  | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) | [30 empty] | u |  |  | 1085.14 | [7 empty] | 118 |  |  |  | 128046.52 |  |  | 96 |  |  |  | 104173.44
|  | 2.04 |  |  |  | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) | [30 empty] | u |  |  | 1207.94 | [7 empty] | 32 |  |  |  | 38654.08 |  |  | 60 |  |  |  | 72476.4
|  | 3 |  |  |  | SUB-TOTAL 2: | [45 empty] | 184803.17 | [6 empty] | 184703.01
POSTES DE MADERA IMPORTADA
|  | 3.01 |  |  |  | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 6 | [30 empty] | u |  |  | 1703.39 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 15330.51 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 3.00A |  |  |  | SUB-TOTAL 3: | [45 empty] | 15330.51 | [6 empty] | -
POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
|  | 3.01A |  |  |  | Poste de PRFV de 12 m/200 daN | [30 empty] | u | [6 empty] | 1958.01 | [7 empty] | - |  |  | 4 |  |  |  | 7832.04
|  | 3.02A |  |  |  | Poste de PRFV de 12 m/300 daN | [30 empty] | u | [6 empty] | 2336.29 | [7 empty] | - |  |  | 11 |  |  |  | 25699.19
|  | 4 |  |  |  | SUB-TOTAL 3.00A: | [52 empty] | 33531.23
OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO
|  | 4.01 |  |  |  | Cruceta Asimétrica de C.A.V. Za / 1,5 / 0,9 / 250 / 200 / 100 daN (Za / L / L1/ T / F / V) | [30 empty] | u |  |  | 120.3 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 240.6 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 4.02 |  |  |  | Ménsula de C.A.V. M / 1,2 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) | [30 empty] | u |  |  | 88.8 | [7 empty] | 393 |  |  |  | 34898.4 |  |  | 84 |  |  |  | 7459.2
|  | 4.03 |  |  |  | Ménsula de C.A.V. M / 0,8 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) | [30 empty] | u |  |  | 92.26 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 92.26 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 4.05 |  |  |  | Cruceta Simétrica de C.A.V. Z / 2,4 / 300 / 300 / 150 daN (Z/ L / T / F / V) | [30 empty] | u | [6 empty] | 230 | [7 empty] | - |  |  | 122 |  |  |  | 28060
[6 empty] | SUB-TOTAL 4: | [45 empty] | 35231.26 | [6 empty] | 35519.2
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 5 |  |  |  | AISLADORES Y ACCESORIOS
|  | 5.01 |  |  |  | Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 | [30 empty] | u |  |  | 76.45 | [7 empty] | 29 |  |  |  | 2217.05 |  |  | 24 |  |  |  | 1834.8
|  | 5.02 |  |  |  | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 | [30 empty] | u |  |  | 35.96 | [7 empty] | 29 |  |  |  | 1042.84 |  |  | 24 |  |  |  | 863.04
|  | 5.03 |  |  |  | Conjunto Aislador Line Post Polimérico en Mesula y Cruceta: | [30 empty] | u |  |  | 209.65 | [7 empty] | 369 |  |  |  | 77360.85 |  |  | 307 |  |  |  | 64362.55
.- Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativa a Con
|  | 6 |  |  |  | SUB-TOTAL 5: | [45 empty] | 80620.74 | [6 empty] | 67060.39
AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
|  | 6.01 |  |  |  | Grillete Recto | [30 empty] | u |  |  | 17.76 | [7 empty] | 155 |  |  |  | 2752.8 |  |  | 283 |  |  |  | 5026.08
|  | 6.02 |  |  |  | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Té | [30 empty] | u |  |  | 76.66 | [7 empty] | 155 |  |  |  | 11882.3 |  |  | 283 |  |  |  | 21694.78
|  | 7 |  |  |  | SUB-TOTAL 6: | [45 empty] | 14635.1 | [6 empty] | 26720.86
CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
|  | 7.01 |  |  |  | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² | [30 empty] | km |  |  | 2249.62 | [7 empty] | 53.4 |  |  |  | 120129.71 |  |  | 51.19 |  |  |  | 115158.05
|  | 7.02 |  |  |  | Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² | [30 empty] | km |  |  | 4157 | [7 empty] | 1.91 |  |  |  | 7939.87 |  |  | 1.17 |  |  |  | 4863.69
|  | 8 |  |  |  | SUB-TOTAL 7: | [45 empty] | 128069.58 | [6 empty] | 120021.74
ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
|  | 8.01 |  |  |  | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 10.19 | [7 empty] | 326 |  |  |  | 3321.94 |  |  | 275 |  |  |  | 2802.25
|  | 8.02 |  |  |  | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm² | [30 empty] | u |  |  | 17.38 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 34.76 |  |  | 2 |  |  |  | 34.76
|  | 8.03 |  |  |  | Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 12.11 | [7 empty] | 17 |  |  |  | 205.87 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 8.04 |  |  |  | Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 11.59 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 81.13 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 8.05 |  |  |  | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 7.77 | [7 empty] | 84 |  |  |  | 652.68 |  |  | 190 |  |  |  | 1476.3
|  | 8.06 |  |  |  | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm² | [30 empty] | u |  |  | 10.36 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 20.72 |  |  | 6 |  |  |  | 62.16
|  | 8.07 |  |  |  | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² | [30 empty] | m |  |  | 1.41 | [7 empty] | 1052.3 |  |  |  | 1483.74 |  |  | 905 |  |  |  | 1276.05
|  | 8.08 |  |  |  | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 36.01 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 144.04 |  |  | 2 |  |  |  | 72.02
|  | 8.09 |  |  |  | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 70 mm² | [30 empty] | u |  |  | 44.34 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 354.72 |  |  | 6 |  |  |  | 266.04
|  | 8.1 |  |  |  | Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 29.37 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 411.18 |  |  | 2 |  |  |  | 58.74
|  | 8.11 |  |  |  | Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm² | [30 empty] | u |  |  | 47.48 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 189.92 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 8.12 |  |  |  | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 25.34 | [7 empty] | 129 |  |  |  | 3268.86 |  |  | 273 |  |  |  | 6917.82
|  | 8.13 |  |  |  | Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm² | [30 empty] | u |  |  | 49.03 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 392.24 |  |  | 8 |  |  |  | 392.24
|  | 8.14 |  |  |  | Cinta plana de armar de aluminio | [30 empty] | m | [6 empty] | 1 | [7 empty] | - |  |  | 281 |  |  |  | 281
|  | 8.15 |  |  |  | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u | [6 empty] | 15.8 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  |  | 31.6
[6 empty] | SUB-TOTAL 8: | [45 empty] | 10561.8 | [6 empty] | 13670.98
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 9 |  |  |  | CONDUCTOR DE COBRE
|  | 9.01 |  |  |  | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | [30 empty] | m |  |  | 12.8 | [7 empty] | 2936.1 |  |  |  | 37582.08 |  |  | 3162.9 |  |  |  | 40485.12
|  | 10 |  |  |  | SUB-TOTAL 9: | [45 empty] | 37582.08 | [6 empty] | 40485.12
MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
|  | 10.01 |  |  |  | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Con | [30 empty] | u |  |  | 3.86 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 34.74 |  |  | 33 |  |  |  | 127.38
|  | 10.02 |  |  |  | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 5.57 | [7 empty] | 26 |  |  |  | 144.82 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.03 |  |  |  | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 6.25 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 43.75 |  |  | 21 |  |  |  | 131.25
|  | 10.04 |  |  |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 8.61 | [7 empty] | 18 |  |  |  | 154.98 |  |  | 172 |  |  |  | 1480.92
|  | 10.05 |  |  |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 9.14 | [7 empty] | 18 |  |  |  | 164.52 |  |  | 14 |  |  |  | 127.96
|  | 10.06 |  |  |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 9.82 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 78.56 |  |  | 5 |  |  |  | 49.1
|  | 10.07 |  |  |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 12.54 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 37.62 |  |  | 104 |  |  |  | 1304.16
|  | 10.08 |  |  |  | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas | [30 empty] | u |  |  | 18.18 | [7 empty] | 380 |  |  |  | 6908.4 |  |  | 107 |  |  |  | 1945.26
|  | 10.09 |  |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 13.11 | [7 empty] | 61 |  |  |  | 799.71 |  |  | 70 |  |  |  | 917.7
|  | 10.1 |  |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 14.35 | [7 empty] | 47 |  |  |  | 674.45 |  |  | 21 |  |  |  | 301.35
|  | 10.11 |  |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 14.6 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 131.4 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.12 |  |  |  | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 11.17 | [7 empty] | 38 |  |  |  | 424.46 |  |  | 112 |  |  |  | 1251.04
|  | 10.13 |  |  |  | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud | [30 empty] | u |  |  | 2.74 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 10.96 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.14 |  |  |  | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud | [30 empty] | u |  |  | 22.46 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 291.98 |  |  | 33 |  |  |  | 741.18
|  | 10.15 |  |  |  | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 1.67 | [7 empty] | 618 |  |  |  | 1032.06 |  |  | 518 |  |  |  | 865.06
|  | 10.16 |  |  |  | Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 1.67 | [7 empty] | 979 |  |  |  | 1634.93 |  |  | 772 |  |  |  | 1289.24
|  | 10.17 |  |  |  | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) | [30 empty] | Jgo. |  |  | 23.08 | [7 empty] | 21 |  |  |  | 484.68 |  |  | 22 |  |  |  | 507.76
|  | 10.18 |  |  |  | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación | [30 empty] | u |  |  | 18.24 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 164.16 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.19 |  |  |  | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación | [30 empty] | u |  |  | 16.84 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 151.56 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.2 |  |  |  | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación | [30 empty] | u |  |  | 18.78 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 169.02 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.21 |  |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u | [6 empty] | 11.8 | [7 empty] | - |  |  | 24 |  |  |  | 283.18
|  | 10.22 |  |  |  | Soporte separador de vertice de postes de A°G° fabricado con platina de 76 X 6,4 mm | [30 empty] | u | [6 empty] | 38 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  |  | 76
|  | 10.23 |  |  |  | Braquete de A°G° para soporte de aislador tipo Line Post en cabea de poste | [30 empty] | u | [6 empty] | 50 | [7 empty] | - |  |  | 75 |  |  |  | 3750
[6 empty] | SUB-TOTAL 10: | [45 empty] | 13536.76 | [6 empty] | 15148.54
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 11 |  |  |  | RETENIDAS Y ANCLAJES
|  | 11.01 |  |  |  | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos | [30 empty] | m |  |  | 4.31 | [7 empty] | 881 |  |  |  | 3797.11 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 11.02 |  |  |  | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contrat | [30 empty] | u |  |  | 46.85 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 3092.1 |  |  | 83 |  |  |  | 3888.55
|  | 11.03 |  |  |  | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 11.69 | [7 empty] | 208 |  |  |  | 2431.52 |  |  | 166 |  |  |  | 1940.54
|  | 11.04 |  |  |  | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado | [30 empty] | m |  |  | 0.71 | [7 empty] | 312 |  |  |  | 221.52 |  |  | 124.5 |  |  |  | 88.4
|  | 11.05 |  |  |  | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | [30 empty] | u |  |  | 5.46 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 360.36 |  |  | 83 |  |  |  | 453.18
|  | 11.06 |  |  |  | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1200 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de | [30 empty] | u |  |  | 112.06 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 1344.72 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 11.07 |  |  |  | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diá | [30 empty] | u |  |  | 81.85 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 5402.1 |  |  | 83 |  |  |  | 6793.55
|  | 11.08 |  |  |  | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia | [30 empty] | u |  |  | 28.99 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 1913.34 |  |  | 83 |  |  |  | 2406.17
|  | 11.09 |  |  |  | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Té | [30 empty] | u |  |  | 76.66 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 5059.56 |  |  | 83 |  |  |  | 6362.78
|  | 11.1 |  |  |  | Grillete de Acero de 70 kN | [30 empty] | u |  |  | 15.01 | [7 empty] | 85 |  |  |  | 1275.85 |  |  | 83 |  |  |  | 1245.83
|  | 11.11 |  |  |  | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | [30 empty] | u |  |  | 40.94 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 2702.04 |  |  | 83 |  |  |  | 3398.02
|  | 11.12 |  |  |  | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 11.17 | [7 empty] | 22 |  |  |  | 245.74 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 11.13 |  |  |  | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 1.67 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 65.13 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 11.14 |  |  |  | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos | [30 empty] | m | [6 empty] | 4.31 | [7 empty] | - |  |  | 1162 |  |  |  | 5008.22
|  | 12 |  |  |  | SUB-TOTAL 11: | [45 empty] | 27911.09 | [6 empty] | 31585.24
MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
|  | 12.01 |  |  |  | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | [30 empty] | u |  |  | 66.7 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 1000.5 |  |  | 16 |  |  |  | 1067.2
|  | 12.02 |  |  |  | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos | [30 empty] | u |  |  | 10.54 | [7 empty] | 518 |  |  |  | 5459.72 |  |  | 450 |  |  |  | 4743
|  | 12.03 |  |  |  | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de | [30 empty] | u |  |  | 6.94 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 104.1 |  |  | 100 |  |  |  | 694
|  | 12.04 |  |  |  | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AW | [30 empty] | u |  |  | 7.4 | [7 empty] | 428 |  |  |  | 3167.2 |  |  | 262 |  |  |  | 1938.8
|  | 12.05 |  |  |  | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m | [30 empty] | u |  |  | 53.58 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 803.7 |  |  | 16 |  |  |  | 857.28
|  | 12.06 |  |  |  | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera | [30 empty] | u |  |  | 0.47 | [7 empty] | 204 |  |  |  | 95.88 |  |  | 171 |  |  |  | 80.37
|  | 12.07 |  |  |  | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | [30 empty] | u |  |  | 17.43 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 34.86 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 12.08 |  |  |  | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | [30 empty] | u |  |  | 16.25 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 97.5 |  |  | 15 |  |  |  | 243.75
|  | 12.09 |  |  |  | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) | [30 empty] | u |  |  | 2.39 | [7 empty] | 180 |  |  |  | 430.2 |  |  | 156 |  |  |  | 372.84
|  | 12.1 |  |  |  | Bentonita sódica saco de 30 kg | [30 empty] | u | [6 empty] | 30 | [7 empty] | - |  |  | 48 |  |  |  | 1440
[6 empty] | SUB-TOTAL 12: | [45 empty] | 11193.66 | [6 empty] | 11437.24
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 13 |  |  |  | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
|  | 13.01 |  |  |  | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. | [30 empty] | u |  |  | 377.78 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 5666.7 |  |  | 13 |  |  |  | 4911.14
|  | 13.02 |  |  |  | Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K | [30 empty] | u |  |  | 7.26 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 87.12 |  |  | 7 |  |  |  | 50.82
|  | 13.03 |  |  |  | Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K | [30 empty] | u |  |  | 7.22 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 21.66 |  |  | 6 |  |  |  | 43.32
|  | 13.04 |  |  |  | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 | [30 empty] | u |  |  | 264.86 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 3972.9 |  |  | 5 |  |  |  | 1324.3
|  | 13.05 |  |  |  | Pararrayos de Oxido Metalico, 12 kV, 10 KA Clase 1 | [30 empty] | u | [6 empty] | 264.86 | [7 empty] | - |  |  | 28 |  |  |  | 7416.08
|  | 14 |  |  |  | SUB-TOTAL 13: | [45 empty] | 9748.38 | [6 empty] | 13745.66
TRAMO SUBTERRANEO
|  | 14.01 |  |  |  | Abrazadera AºGº 36MMD.P.N2XSY | [30 empty] | u |  |  | 10.61 | [7 empty] | 24 |  |  |  | 254.64 |  |  | 37 |  |  |  | 392.57
|  | 14.02 |  |  |  | Terminacion Autocontraible N2XSY 8,7/15kV 1x50 mm2. Exterior | [30 empty] | u |  |  | 867.73 | [7 empty] | 30 |  |  |  | 26031.9 |  |  | 36 |  |  |  | 31238.28
|  | 14.03 |  |  |  | Cable de Energía N2XSY 1x50 mm2 8,7/15kV | [30 empty] | m |  |  | 40 | [7 empty] | 673.12 |  |  |  | 26924.8 |  |  | 1174.75 |  |  |  | 46990.05
|  | 14.04 |  |  |  | Tubo PVC-SAP 4" ø y Codo 90° de 4" ø | [30 empty] | u |  |  | 81.86 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 982.32 |  |  | 10 |  |  |  | 818.6
|  | 14.05 |  |  |  | Arandela de presion de A°G° de 9.5 mm ø | [30 empty] | u |  |  | 1.47 | [7 empty] | 25 |  |  |  | 36.75 |  |  | 32 |  |  |  | 47.04
|  | 14.06 |  |  |  | Perno CCAW, ø 9.5mm x 38 mm LONG | [30 empty] | u |  |  | 3.17 | [7 empty] | 23 |  |  |  | 72.91 |  |  | 32 |  |  |  | 101.44
|  | 14.07 |  |  |  | Terminal de compresion bimetalico | [30 empty] | u |  |  | 13.05 | [7 empty] | 32 |  |  |  | 417.6 |  |  | 64 |  |  |  | 835.2
|  | 14.08 |  |  |  | Fleje de acero inoxidable 19mm, espesor 0.8mm, provisto de Hebilla | [30 empty] | m |  |  | 6.02 | [7 empty] | 53 |  |  |  | 319.06 |  |  | 55 |  |  |  | 331.1
|  | 14.09 |  |  |  | Perfil "U" de A° G° de 150 x 105 x 4.5 mm y 3.00m de Longitud | [30 empty] | u |  |  | 27.44 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 274.4 |  |  | 10 |  |  |  | 274.4
|  | 14.1 |  |  |  | Ductos de concretos de 2 Vias | [30 empty] | u |  |  | 30.41 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 1824.6 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 14.11 |  |  |  | Ducto de concreto de 4 vias | [30 empty] | u | [6 empty] | 40 | [7 empty] | - |  |  | 76 |  |  |  | 3040
|  | 14.12 |  |  |  | Ladrillos común | [30 empty] | u | [6 empty] | 0.8 | [7 empty] | - |  |  | 2031 |  |  |  | 1624.8
|  | 14.13 |  |  |  | Cinta de señalizacion y peligro color rojo | [30 empty] | u | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | - |  |  | 309 |  |  |  | 154.5
|  | 14.14 |  |  |  | Espuma Expansiva (Frasco) | [30 empty] | u | [6 empty] | 45 | [7 empty] | - |  |  | 15 |  |  |  | 675
[6 empty] | SUB-TOTAL 14: | [45 empty] | 57138.98 | [6 empty] | 86522.98
[6 empty] | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [45 empty] | 628325.26 | [6 empty] | 683730.19
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | B |  |  |  | MONTAJE ELECTROMECÁNICO
|  | 1 |  |  |  | OBRAS PRELIMINARES
|  | 1.01 |  |  |  | Estudio de Coordinación de la Protección y Balance de Cargas | [30 empty] | Global |  |  | 5182.52 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 5182.52 |  |  | 1 |  |  |  | 5182.52
|  | 1.02 |  |  |  | Monitoreo e Inspección del Ministerio de Cultura ( Incluye Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes Secundar | [30 empty] | Global |  |  | 7070.38 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 7070.38 |  |  | 1 |  |  |  | 7070.38
|  | 1.03 |  |  |  | Programa de Monitoreo Ambiental (Incluye Línea Primarias, Red Primaria, Red Secundaria y SFV) | [30 empty] | Global |  |  | 4953.82 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4953.82 |  |  | 1 |  |  |  | 4953.82
|  | 1.04 |  |  |  | Programa de Manejo de Residuos | [30 empty] | Global |  |  | 5429.3 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 5429.3 |  |  | 1 |  |  |  | 5429.3
|  | 1.05 |  |  |  | Programa de Talleres de Información y de Medidas Preventivas y/o Correctivas | [30 empty] | Global |  |  | 1947.8 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1947.8 |  |  | 1 |  |  |  | 1947.8
|  | 1.06 |  |  |  | Cartel para Obra | [30 empty] | u |  |  | 1703.1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1703.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1703.1
|  | 1.07 |  |  |  | Despeje de Árboles Dentro de la Franja de Servidumbre | [30 empty] | Ha |  |  | 2340.59 | [7 empty] | 0.68 |  |  |  | 1591.6 |  |  | 0.69 |  |  |  | 1615.01
|  | 1.08 |  |  |  | Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre (1original + 3copias). Incluye Le | [30 empty] | km |  |  | 585.06 | [7 empty] | 22.95 |  |  |  | 13427.13 |  |  | 21.65 |  |  |  | 12666.55
|  | 2 |  |  |  | SUB-TOTAL 1: | [45 empty] | 41305.65 | [6 empty] | 40568.48
TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACIÒN
|  | 2.01 |  |  |  | Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | [30 empty] | u |  |  | 247.05 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 3458.7 |  |  | 3 |  |  |  | 741.15
|  | 2.02 |  |  |  | Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 100 | [30 empty] | u |  |  | 375.26 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 375.26 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 2.03 |  |  |  | Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | [30 empty] | u |  |  | 270.59 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 1352.95 |  |  | 6 |  |  |  | 1623.54
|  | 2.04 |  |  |  | Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 | [30 empty] | u |  |  | 416.46 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 416.46 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 2.05 |  |  |  | Transporte de Poste de 13 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | [30 empty] | u |  |  | 301.46 | [7 empty] | 118 |  |  |  | 35572.28 |  |  | 96 |  |  |  | 28940.16
|  | 2.06 |  |  |  | Transporte de Poste de 13 m/400 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable | [30 empty] | u |  |  | 338.24 | [7 empty] | 32 |  |  |  | 10823.68 |  |  | 60 |  |  |  | 20294.4
|  | 2.07 |  |  |  | Transporte de Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12m, Clase 6 de Almacen a Punto de Izaj | [30 empty] | u |  |  | 176.17 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 352.34 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 2.08 |  |  |  | Transporte de Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12m, Clase 6 de Almacen a Punto de Izaj | [30 empty] | u |  |  | 244.71 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 1712.97 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 2.09 |  |  |  | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en | [30 empty] | u |  |  | 5.43 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 54.3 |  |  | 5 |  |  |  | 27.15
|  | 2.1 |  |  |  | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en | [30 empty] | u |  |  | 7.06 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 7.06 |  |  | 2 |  |  |  | 14.12
|  | 2.11 |  |  |  | Transporte de Ménsula de C.A.V y Cruceta Asimétrica de C.A.V, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno | [30 empty] | u |  |  | 13.3 | [7 empty] | 396 |  |  |  | 5266.8 |  |  | 84 |  |  |  | 1117.2
|  | 2.12 |  |  |  | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m y 2,00 m, de Almacen a Punto de Insta | [30 empty] | u |  |  | 13.1 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 39.3 |  |  | 14 |  |  |  | 183.4
|  | 2.13 |  |  |  | Transporte de Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno | [30 empty] | u |  |  | 10.62 | [7 empty] | 23 |  |  |  | 244.26 |  |  | 9 |  |  |  | 95.58
|  | 2.14 |  |  |  | Transporte de Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno | [30 empty] | u |  |  | 13.11 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 78.66 |  |  | 15 |  |  |  | 196.65
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 2.15 |  |  |  | Transporte de Aislador Line Post Polimérico de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carroz | [30 empty] | u |  |  | 13.1 | [7 empty] | 369 |  |  |  | 4833.9 |  |  | 307 |  |  |  | 4021.7
|  | 2.16 |  |  |  | Transporte de Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y según E | [30 empty] | u |  |  | 5.43 | [7 empty] | 208 |  |  |  | 1129.44 |  |  | 266 |  |  |  | 1444.38
|  | 2.17 |  |  |  | Transporte de Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y según E | [30 empty] | u |  |  | 6.57 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 85.41 |  |  | 17 |  |  |  | 111.69
|  | 2.18 |  |  |  | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno co | [30 empty] | km |  |  | 64.56 | [7 empty] | 52.01 |  |  |  | 3357.77 |  |  | 50.11 |  |  |  | 3235.1
|  | 2.19 |  |  |  | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin | [30 empty] | km |  |  | 70.48 | [7 empty] | 1.39 |  |  |  | 97.97 |  |  | 1.07 |  |  |  | 75.41
|  | 2.2 |  |  |  | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno c | [30 empty] | km |  |  | 131.25 | [7 empty] | 1.16 |  |  |  | 152.25 |  |  | 1.17 |  |  |  | 153.56
|  | 2.21 |  |  |  | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno s | [30 empty] | km |  |  | 137.72 | [7 empty] | 0.75 |  |  |  | 103.29 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 2.22 |  |  |  | Transporte de Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. de Alma | [30 empty] | u |  |  | 26.2 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 340.6 |  |  | 11 |  |  |  | 288.2
|  | 2.23 |  |  |  | Transporte de Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. de Alma | [30 empty] | u |  |  | 28.35 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 56.7 |  |  | 2 |  |  |  | 56.7
|  | 2.24 |  |  |  | Transporte de Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 de Almacen a Punto de Montaje en Terreno | [30 empty] | u |  |  | 10.27 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 133.51 |  |  | 31 |  |  |  | 318.37
|  | 2.25 |  |  |  | Transporte de Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 de Almacen a Punto de Montaje en Terreno | [30 empty] | u |  |  | 13.53 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 27.06 |  |  | 2 |  |  |  | 27.06
|  | 2.26 |  |  |  | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con | [30 empty] | u |  |  | 62.87 | [7 empty] | 62 |  |  |  | 3897.94 |  |  | 73 |  |  |  | 4589.51
|  | 2.27 |  |  |  | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin | [30 empty] | u |  |  | 73.71 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 294.84 |  |  | 10 |  |  |  | 737.1
|  | 2.28 |  |  |  | Transporte de Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m, de Almacen a Punto de M | [30 empty] | u |  |  | 41.81 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 543.53 |  |  | 16 |  |  |  | 668.96
|  | 2.29 |  |  |  | Transporte de Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m, de Almacen a Punto de M | [30 empty] | u |  |  | 54.11 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 108.22 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 2.3 |  |  |  | Transporte de cable de acero con recubrimiento metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciò | [30 empty] | km |  |  | 70.35 | [7 empty] | 2.91 |  |  |  | 204.72 |  |  | 2.97 |  |  |  | 208.94
|  | 2.31 |  |  |  | Transporte de cable de acero con recubrimiento metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciò | [30 empty] | km |  |  | 91.14 | [7 empty] | 0.03 |  |  |  | 2.73 |  |  | 0.2 |  |  |  | 18.23
|  | 2.32 |  |  |  | Transporte de Ductos de concretos de 2 Vias de almacen a punto de Instalacion en Terreno con Acceso Carro | [30 empty] | u |  |  | 44.36 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 2661.6 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 2.33 |  |  |  | Transporte de Terminacion Autocontraible de Almacen a Punto de Instalacion en Terreno con Acceso Carrozab | [30 empty] | u |  |  | 26.2 | [7 empty] | 30 |  |  |  | 786 |  |  | 36 |  |  |  | 943.2
|  | 2.34 |  |  |  | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de | [30 empty] | Global |  |  | 1571.83 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1571.83 |  |  | 1 |  |  |  | 1571.83
|  | 2.35 |  |  |  | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de | [30 empty] | Global |  |  | 2275.69 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2275.69 |  |  | 1 |  |  |  | 2275.69
|  | 2.36 |  |  |  | Transporte de poste de PRFV de 12 m/200 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< | [30 empty] | u | [6 empty] | 122.36 | [7 empty] | - |  |  | 4 |  |  |  | 489.42
|  | 2.37 |  |  |  | Transporte de poste de PRFV de 12 m/300 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< | [30 empty] | u | [6 empty] | 122.36 | [7 empty] | - |  |  | 11 |  |  |  | 1345.91
|  | 2.38 |  |  |  | Transporte de Cruceta Simétrica de C.A.V. Z / 2,4 / 300 / 300 / 150 daN (Z/ L / T / F / V), de Almacen a Punto d | [30 empty] | u | [6 empty] | 26.6 | [7 empty] | - |  |  | 122 |  |  |  | 3245.2
|  | 2.39 |  |  |  | Transporte de Cable de Energía N2XSY 1x50 mm2 8,7/15kV, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno c | [30 empty] | km | [6 empty] | 170.63 | [7 empty] | - |  |  | 1.17 |  |  |  | 199.63
|  | 2.4 |  |  |  | Transporte de Ductos de concretos de 4 Vias de almacen a punto de Instalacion en Terreno con Acceso Carro | [30 empty] | u | [6 empty] | 57.67 | [7 empty] | - |  |  | 76 |  |  |  | 4382.77
|  | 2.41 |  |  |  | Transporte de ladrillos de almacen a punto de Instalacion en Terreno con Acceso Carrozable | [30 empty] | u | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | - |  |  | 2031 |  |  |  | 609.3
[6 empty] | SUB-TOTAL 2: | [45 empty] | 82420.02 | [6 empty] | 84251.21
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 3 |  |  |  | INSTALACION DE POSTES
|  | 3.01 |  |  |  | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [33 empty] | 61.15 | [7 empty] | 190.59 |  |  |  | 11654.58 |  |  | 180.36 |  |  |  | 11029.01
|  | 3.02 |  |  |  | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) | [33 empty] | 208.14 | [7 empty] | 6.55 |  |  |  | 1363.32 |  |  | 9.3 |  |  |  | 1935.7
|  | 3.03 |  |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de madera importada de 12 m, Clase 6 (*) | [30 empty] | u |  |  | 95.92 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 863.28 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 3.04 |  |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/300 daN (*) | [30 empty] | u |  |  | 154.07 | [7 empty] | 118 |  |  |  | 18180.26 |  |  | 96 |  |  |  | 14790.72
|  | 3.05 |  |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/400 daN (*) | [30 empty] | u |  |  | 194.85 | [7 empty] | 32 |  |  |  | 6235.2 |  |  | 60 |  |  |  | 11691
|  | 3.06 |  |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/300 daN (*) | [30 empty] | u |  |  | 128.47 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 770.82 |  |  | 6 |  |  |  | 770.82
|  | 3.07 |  |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) | [30 empty] | u |  |  | 123.37 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 1850.55 |  |  | 3 |  |  |  | 370.11
|  | 3.08 |  |  |  | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [33 empty] | 109.4 | [7 empty] | 19.7 |  |  |  | 2155.18 |  |  | 18 |  |  |  | 1969.2
|  | 3.09 |  |  |  | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo II (Rocoso) | [33 empty] | 115.42 | [7 empty] | 5.11 |  |  |  | 589.8 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 3.1 |  |  |  | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [30 empty] | u |  |  | 279.45 | [7 empty] | 143 |  |  |  | 39961.35 |  |  | 156 |  |  |  | 43594.2
|  | 3.11 |  |  |  | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo II (Rocoso) | [30 empty] | u |  |  | 270.54 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 1893.78 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 3.12 |  |  |  | Solado para poste de concreto (e=0.10 m. C:H, 1:8) | [30 empty] | u |  |  | 25.38 | [7 empty] | 150 |  |  |  | 3807 |  |  | 156 |  |  |  | 3959.28
|  | 3.13 |  |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV 12 m/200 | [30 empty] | u | [6 empty] | 47.96 | [7 empty] | - |  |  | 4 |  |  |  | 191.84
|  | 3.14 |  |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV 12 m/300 | [30 empty] | u | [6 empty] | 57.55 | [7 empty] | - |  |  | 11 |  |  |  | 633.07
|  | 3.15 |  |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 15 m/400 daN (*) | [30 empty] | u | [14 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
|  | 3.16 |  |  |  | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 15m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [30 empty] | u | [14 empty] | - |  |  | - |  |  |  | -
|  | 4 |  |  |  | SUB-TOTAL 3: | [45 empty] | 89325.12 | [6 empty] | 90934.95
INSTALACION DE RETENIDAS
|  | 4.01 |  |  |  | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [33 empty] | 61.15 | [7 empty] | 69.44 |  |  |  | 4246.26 |  |  | 87.36 |  |  |  | 5342.06
|  | 4.02 |  |  |  | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) | [33 empty] | 208.14 | [7 empty] | 4.48 |  |  |  | 932.47 |  |  | 5.6 |  |  |  | 1165.58
|  | 4.03 |  |  |  | Instalación de Retenida Inclinada | [30 empty] | u |  |  | 87.45 | [7 empty] | 36 |  |  |  | 3148.2 |  |  | 83 |  |  |  | 7258.35
|  | 4.04 |  |  |  | Instalación de Retenida Inclinada en Y | [30 empty] | u |  |  | 103.71 | [7 empty] | 18 |  |  |  | 1866.78 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 4.05 |  |  |  | Instalación de Retenida Vertical | [30 empty] | u |  |  | 96.37 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 1060.07 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 4.06 |  |  |  | Instalación de Retenida Vertical en Y | [30 empty] | u |  |  | 114.54 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 114.54 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 4.07 |  |  |  | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida | [33 empty] | 90.22 | [7 empty] | 68.2 |  |  |  | 6153 |  |  | 85.8 |  |  |  | 7740.88
|  | 4.08 |  |  |  | Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida | [33 empty] | 96.57 | [7 empty] | 4.4 |  |  |  | 424.91 |  |  | 5.5 |  |  |  | 531.14
[6 empty] | SUB-TOTAL 4: | [45 empty] | 17946.23 | [6 empty] | 22038.01
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 5 |  |  |  | MONTAJE DE ARMADOS
|  | 5.01 |  |  |  | Armado PS1-0 (0°-5°) Monofasico retorno por tierra | [30 empty] | Jgo. |  |  | 61.22 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 122.44 |  |  | 7 |  |  |  | 428.54
|  | 5.02 |  |  |  | Armado PA2-0 (30°-60°) Monofásico retorno por tierra | [30 empty] | Jgo. |  |  | 57.34 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 57.34 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 5.03 |  |  |  | Armado PR3-0 Anclaje Monofásico retorno por tierra | [30 empty] | Jgo. |  |  | 66.02 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 726.22 |  |  | 7 |  |  |  | 462.14
|  | 5.04 |  |  |  | Armado TS-0 Soporte de Retención, monofásico, retorno por tierra | [30 empty] | Jgo. |  |  | 80.37 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 723.33 |  |  | 3 |  |  |  | 241.11
|  | 5.05 |  |  |  | Armado Tipo PSVE-3M Soporte de suspensión vertical 0° a 10° trifásico | [30 empty] | Jgo. |  |  | 102.97 | [7 empty] | 80 |  |  |  | 8237.6 |  |  | 18 |  |  |  | 1853.46
|  | 5.06 |  |  |  | Armado DS-0 Soporte derivación no tensada monofásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 31.21 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 218.47 |  |  | 5 |  |  |  | 156.05
|  | 5.07 |  |  |  | Armado DS-2 Soporte derivación no tensada bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 95.86 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 95.86 |  |  | 1 |  |  |  | 95.86
|  | 5.08 |  |  |  | Armado DS-3 Soporte derivación tensada trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 110.21 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 110.21 |  |  | 1 |  |  |  | 110.21
|  | 5.09 |  |  |  | Armado PSVE-2 Soporte de suspensión vertical 0° a 10° bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 50.37 | [7 empty] | 33 |  |  |  | 1662.21 |  |  | 3 |  |  |  | 151.11
|  | 5.1 |  |  |  | Armado TSVE-2M Sopte. Retención, susp. vertical, bifasico | [30 empty] | Jgo. |  |  | 118.56 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 1067.04 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 5.11 |  |  |  | Armado TSECVE-3PM Soporte Secc. 3ø,retorno p/ tierra c | [30 empty] | Jgo. |  |  | 138.79 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 138.79 |  |  | 1 |  |  |  | 138.79
|  | 5.12 |  |  |  | Armado TSEC-0P Soporte Secc. 1ø,retorno p/ tierra c/ Pararrayos | [30 empty] | Jgo. |  |  | 91.04 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 637.28 |  |  | 5 |  |  |  | 455.2
|  | 5.13 |  |  |  | Armado PA2VE-3M Trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 104.46 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 313.38 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 5.14 |  |  |  | Armado DS-3V Soporte derivación tensada trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 119.56 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 119.56 |  |  | 1 |  |  |  | 119.56
|  | 5.15 |  |  |  | Armado PTVE-3SEC Soporte Terminal Vert. Trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 138.79 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 138.79 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 5.16 |  |  |  | Armado PRVE-3M Soporte de retención vertical, trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 153.35 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 306.7 |  |  | 7 |  |  |  | 1073.45
|  | 5.17 |  |  |  | Armado PRVE-2M Soporte de retención vertical, Bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 120.89 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 483.56 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 5.18 |  |  |  | Armado PRVE-3Mp Soporte de retención vertical, trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 169.6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 678.4 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 5.19 |  |  |  | Armado TSVE-2SEC Soporte Secc. 2ø,retorno p/ tierra c | [30 empty] | Jgo. |  |  | 118.56 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 118.56 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 5.2 |  |  |  | Armado PTVE-3B Soporte . 3ø,retorno p/ tierra c | [30 empty] | Jgo. |  |  | 138.79 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 693.95 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 5.21 |  |  |  | Armado PA2VE-2M bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. |  |  | 120.34 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 240.68 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 5.22 |  |  |  | Armado TSVE-3M Soporte . 3ø,retorno p/ tierra c | [30 empty] | Jgo. |  |  | 127.07 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 381.21 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 5.23 |  |  |  | Armado P3A2-0 Anclaje Monofásico retorno por tierra | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 104.48 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  |  | 208.96
|  | 5.24 |  |  |  | Armado PS1-2 (0°-5°) Soporte en alineamiento, bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 88.22 | [7 empty] | - |  |  | 26 |  |  |  | 2293.76
|  | 5.25 |  |  |  | Armado PA1-2 (5°-30°) Soporte de ángulo, bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 94.41 | [7 empty] | - |  |  | 1 |  |  |  | 94.41
|  | 5.26 |  |  |  | Armado PA2-2 (30°-60°) soporte de ángulo, bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 81.18 | [7 empty] | - |  |  | 1 |  |  |  | 81.18
|  | 5.27 |  |  |  | Armado PA3-2 (60°-90°) Soporte retención, bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 88.22 | [7 empty] | - |  |  | 4 |  |  |  | 352.89
|  | 5.28 |  |  |  | Armado PR3-2 (0°-5°) Soporte retención, bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 94.41 | [7 empty] | - |  |  | 4 |  |  |  | 377.64
|  | 5.29 |  |  |  | Armado TS-2 Soporte de Retencion, bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 94.41 | [7 empty] | - |  |  | 4 |  |  |  | 377.64
|  | 5.3 |  |  |  | Armado PTH-2 Soporte terminal, bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 579.9 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  |  | 1159.79
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 5.31 |  |  |  | Armado PSEC-2P soporte con seccionamiento, bifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 131.44 | [7 empty] | - |  |  | 1 |  |  |  | 131.44
|  | 5.32 |  |  |  | Armado PS1-3 / PS1-3L (0°-5°) Soporte en alineamiento, trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 103.79 | [7 empty] | - |  |  | 52 |  |  |  | 5397.08
|  | 5.33 |  |  |  | Armado TS-3 / TS-3L Soporte de Retencion, trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 111.07 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  |  | 222.14
|  | 5.34 |  |  |  | Armado PR-3 / PR3-3L (0°-5°) Soporte de Retencion, trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 111.07 | [7 empty] | - |  |  | 21 |  |  |  | 2332.47
|  | 5.35 |  |  |  | Armado PTH-3 /PTH-3L Soporte terminal, trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 682.23 | [7 empty] | - |  |  | 8 |  |  |  | 5457.84
|  | 5.36 |  |  |  | Armado PSEC-3P soporte con seccionamiento, trifásico sin neutro | [30 empty] | Jgo. | [6 empty] | 154.64 | [7 empty] | - |  |  | 1 |  |  |  | 154.64
|  | 6 |  |  |  | SUB-TOTAL 5: | [45 empty] | 17271.58 | [6 empty] | 23927.36
MONTAJE DE CONDUCTORES
|  | 6.01 |  |  |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 35 mm², Por Fase, Incluye Instalación d | [30 empty] | km |  |  | 1416.22 | [7 empty] | 53.4 |  |  |  | 75626.15 |  |  | 51.18 |  |  |  | 72482.14
|  | 6.02 |  |  |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 70 mm², Por Fase, Incluye Instalación d | [30 empty] | km |  |  | 1514.94 | [7 empty] | 1.91 |  |  |  | 2893.54 |  |  | 1.17 |  |  |  | 1772.48
|  | 7 |  |  |  | SUB-TOTAL 6: | [45 empty] | 78519.69 | [6 empty] | 74254.62
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
|  | 7.01 |  |  |  | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [33 empty] | 61.15 | [7 empty] | 261.15 |  |  |  | 15969.32 |  |  | 284.22 |  |  |  | 17380.05
|  | 7.02 |  |  |  | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) | [33 empty] | 208.14 | [7 empty] | 12.56 |  |  |  | 2614.24 |  |  | 15.1 |  |  |  | 3142.91
|  | 7.03 |  |  |  | Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso). Instalación en Poste de Concreto Armado | [30 empty] | u |  |  | 39.47 | [7 empty] | 158 |  |  |  | 6236.26 |  |  | 162 |  |  |  | 6394.14
|  | 7.04 |  |  |  | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Concreto Armado | [30 empty] | u |  |  | 54.98 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 714.74 |  |  | 10 |  |  |  | 549.8
|  | 7.05 |  |  |  | Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso). Instalación en Poste de Madera. | [30 empty] | u |  |  | 54.34 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 380.38 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 7.06 |  |  |  | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Madera (Incluye i | [30 empty] | u |  |  | 63.45 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 126.9 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 7.07 |  |  |  | Relleno y compactación de puesta a tierra con material adecuado | [33 empty] | 68.82 | [7 empty] | 269.6 |  |  |  | 18553.87 |  |  | 296.4 |  |  |  | 20398.25
|  | 7.08 |  |  |  | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 con dos Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Concreto Arm | [30 empty] | u | [6 empty] | 109.96 | [7 empty] | - |  |  | 8 |  |  |  | 879.68
|  | 8 |  |  |  | SUB-TOTAL 7: | [45 empty] | 44595.71 | [6 empty] | 48744.83
MONTAJE DE REDES SUBTERRANEAS
|  | 8.01 |  |  |  | Excavacion de Zanja en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [33 empty] | 61.15 | [7 empty] | 86.3 |  |  |  | 5277.25 |  |  | 175.84 |  |  |  | 10752.62
|  | 8.02 |  |  |  | Excavacion de Zanja en Terreno Tipo II (Rocoso) | [33 empty] | 208.14 | [7 empty] | 12.33 |  |  |  | 2566.37 |  |  | 9.25 |  |  |  | 1925.3
|  | 8.03 |  |  |  | Relleno y compactacion de Zanja con material adecuado | [33 empty] | 68.82 | [7 empty] | 98.63 |  |  |  | 6787.72 |  |  | 185.1 |  |  |  | 12738.58
|  | 8.04 |  |  |  | Instalación de ductos de 2 Vias | [30 empty] | u |  |  | 24.62 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 1477.2 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 8.05 |  |  |  | Tendido de Cable de Energía N2XSY 1x50 mm2 8,7/15 KV (Incluye conexionado) | [30 empty] | m |  |  | 77.4 | [7 empty] | 673.12 |  |  |  | 52099.49 |  |  | 764.75 |  |  |  | 59191.65
|  | 8.06 |  |  |  | Instalacion de Terminales Autocontraibles Exterior | [30 empty] | u |  |  | 276.64 | [7 empty] | 30 |  |  |  | 8299.2 |  |  | 36 |  |  |  | 9959.04
|  | 8.07 |  |  |  | Instalación de ductos de 4 Vias (cruzadas en carretera) | [30 empty] | m | [6 empty] | 100 | [7 empty] | - |  |  | 76 |  |  |  | 7600
|  | 8.08 |  |  |  | Instalacion de ladrillos de proteccion y señalizacion | [30 empty] | u | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | - |  |  | 2031 |  |  |  | 3046.5
|  | 8.09 |  |  |  | Buzon de concreto | [30 empty] | u | [6 empty] | 5000 | [7 empty] | - |  |  | 10 |  |  |  | 50000
|  | 9 |  |  |  | SUB-TOTAL 8: | [45 empty] | 76507.23 | [6 empty] | 155213.69
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
|  | 9.01 |  |  |  | Pruebas y Puesta en Servicio de Lineas Primarias | [30 empty] | km |  |  | 289.92 | [7 empty] | 22.95 |  |  |  | 6653.66 |  |  | 21.65 |  |  |  | 6276.77
|  | 9.02 |  |  |  | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Líneas Primarias (1 Original + 3 Copias), | [30 empty] | km |  |  | 302.67 | [7 empty] | 22.95 |  |  |  | 6946.28 |  |  | 21.65 |  |  |  | 6552.81
[6 empty] | SUB-TOTAL 9: | [45 empty] | 13599.94 | [6 empty] | 12829.58
[6 empty] | TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO | [45 empty] | 461491.17 | [6 empty] | 552762.73
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | C |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES
|  | 1 |  |  |  | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
|  | 1.01 |  |  |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m | [30 empty] | u |  |  | 5.72 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 62.92 |  |  | 7 |  |  |  | 40.04
|  | 1.02 |  |  |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m | [30 empty] | u |  |  | 9.87 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 19.74 |  |  | 1 |  |  |  | 9.87
|  | 1.03 |  |  |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m | [30 empty] | u |  |  | 13.23 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 13.23 |  |  | 13 |  |  |  | 171.99
|  | 1.04 |  |  |  | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) | [30 empty] | u |  |  | 2.86 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 25.74 |  |  | - |  |  |  | -
[6 empty] | SUB-TOTAL 1: | [45 empty] | 121.63 | [6 empty] | 221.9
|  | 2 |  |  |  | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
|  | 2.01 |  |  |  | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) | [30 empty] | u |  |  | 149.76 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 2246.4 |  |  | 3 |  |  |  | 449.28
|  | 2.02 |  |  |  | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) | [30 empty] | u |  |  | 156.56 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 939.36 |  |  | 6 |  |  |  | 939.36
|  | 2.03 |  |  |  | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) | [30 empty] | u |  |  | 178.72 | [7 empty] | 118 |  |  |  | 21088.96 |  |  | 96 |  |  |  | 17157.12
|  | 2.04 |  |  |  | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) | [30 empty] | u |  |  | 191.36 | [7 empty] | 32 |  |  |  | 6123.52 |  |  | 60 |  |  |  | 11481.6
[6 empty] | SUB-TOTAL 2: | [45 empty] | 30398.24 | [6 empty] | 30027.36
|  | 3 |  |  |  | POSTES DE MADERA IMPORTADA
|  | 3.01 |  |  |  | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 6 | [30 empty] | u |  |  | 167.7 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 1509.3 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 3.00A |  |  |  | SUB-TOTAL 3: | [45 empty] | 1509.3 | [6 empty] | -
POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
|  | 3.01A |  |  |  | Poste de PRFV de 12 m/200 daN | [30 empty] | u | [6 empty] | 83.85 | [7 empty] | - |  |  | 4 |  |  |  | 335.4
|  | 3.02A |  |  |  | Poste de PRFV de 12 m/300 daN | [30 empty] | u | [6 empty] | 83.85 | [7 empty] | - |  |  | 11 |  |  |  | 922.35
|  | 4 |  |  |  | SUB-TOTAL 3.00A: | [45 empty] | - | [6 empty] | 1257.75
OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO
|  | 4.01 |  |  |  | Cruceta Asimétrica de C.A.V. Za / 1,5 / 0,9 / 250 / 200 / 100 daN (Za / L / L1/ T / F / V) | [30 empty] | u |  |  | 17.3 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 34.6 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 4.02 |  |  |  | Ménsula de C.A.V. M / 1,2 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) | [30 empty] | u |  |  | 25.6 | [7 empty] | 393 |  |  |  | 10060.8 |  |  | 84 |  |  |  | 2150.4
|  | 4.03 |  |  |  | Ménsula de C.A.V. M / 0,8 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) | [30 empty] | u |  |  | 22.28 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 22.28 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 4.04 |  |  |  | Cruceta Simétrica de C.A.V. Z / 2,4 / 300 / 300 / 150 daN (Z/ L / T / F / V) | [30 empty] | u | [6 empty] | 20 | [7 empty] | - |  |  | 122 |  |  |  | 2440
[6 empty] | SUB-TOTAL 4: | [45 empty] | 10117.68 | [6 empty] | 4590.4
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 5 |  |  |  | AISLADORES Y ACCESORIOS
|  | 5.01 |  |  |  | Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 | [30 empty] | u |  |  | 4.43 | [7 empty] | 29 |  |  |  | 128.47 |  |  | 24 |  |  |  | 106.32
|  | 5.02 |  |  |  | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 | [30 empty] | u |  |  | 2.84 | [7 empty] | 29 |  |  |  | 82.36 |  |  | 24 |  |  |  | 68.16
|  | 5.03 |  |  |  | Conjunto Aislador Line Post Polimérico en Mesula y Cruceta: | [30 empty] | u |  |  | 1.64 | [7 empty] | 369 |  |  |  | 605.16 |  |  | 307 |  |  |  | 503.48
.- Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativa a Con
|  | 6 |  |  |  | SUB-TOTAL 5: | [45 empty] | 815.99 | [6 empty] | 677.96
AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
|  | 6.01 |  |  |  | Grillete Recto | [30 empty] | u |  |  | 1.69 | [7 empty] | 155 |  |  |  | 261.95 |  |  | 283 |  |  |  | 478.27
|  | 6.02 |  |  |  | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Té | [30 empty] | u |  |  | 4.13 | [7 empty] | 155 |  |  |  | 640.15 |  |  | 283 |  |  |  | 1168.79
|  | 7 |  |  |  | SUB-TOTAL 6: | [45 empty] | 902.1 | [6 empty] | 1647.06
CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
|  | 7.01 |  |  |  | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² | [30 empty] | km |  |  | 83.54 | [7 empty] | 53.4 |  |  |  | 4461.04 |  |  | 51.19 |  |  |  | 4276.41
|  | 7.02 |  |  |  | Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² | [30 empty] | km |  |  | 162.78 | [7 empty] | 1.91 |  |  |  | 310.91 |  |  | 1.17 |  |  |  | 190.45
|  | 8 |  |  |  | SUB-TOTAL 7: | [45 empty] | 4771.95 | [6 empty] | 4466.86
ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
|  | 8.01 |  |  |  | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 0.68 | [7 empty] | 326 |  |  |  | 221.68 |  |  | 275 |  |  |  | 187
|  | 8.02 |  |  |  | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm² | [30 empty] | u |  |  | 0.69 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1.38 |  |  | 2 |  |  |  | 1.38
|  | 8.03 |  |  |  | Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 0.9 | [7 empty] | 17 |  |  |  | 15.3 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 8.04 |  |  |  | Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 0.27 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 1.89 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 8.05 |  |  |  | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 0.35 | [7 empty] | 84 |  |  |  | 29.4 |  |  | 190 |  |  |  | 66.5
|  | 8.06 |  |  |  | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm² | [30 empty] | u |  |  | 0.41 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0.82 |  |  | 6 |  |  |  | 2.46
|  | 8.07 |  |  |  | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² | [30 empty] | m |  |  | 0.42 | [7 empty] | 1052.3 |  |  |  | 441.97 |  |  | 905 |  |  |  | 380.1
|  | 8.08 |  |  |  | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 0.8 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 3.2 |  |  | 2 |  |  |  | 1.6
|  | 8.09 |  |  |  | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 70 mm² | [30 empty] | u |  |  | 1.49 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 11.92 |  |  | 6 |  |  |  | 8.94
|  | 8.1 |  |  |  | Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 0.81 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 11.34 |  |  | 2 |  |  |  | 1.62
|  | 8.11 |  |  |  | Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm² | [30 empty] | u |  |  | 1.34 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 5.36 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 8.12 |  |  |  | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u |  |  | 0.88 | [7 empty] | 129 |  |  |  | 113.52 |  |  | 273 |  |  |  | 240.24
|  | 8.13 |  |  |  | Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm² | [30 empty] | u |  |  | 1.12 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 8.96 |  |  | 8 |  |  |  | 8.96
|  | 8.14 |  |  |  | Cinta plana de armar de aluminio | [30 empty] | m | [6 empty] | 0.15 | [7 empty] | - |  |  | 281 |  |  |  | 42.15
|  | 8.15 |  |  |  | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² | [30 empty] | u | [6 empty] | 0.68 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  |  | 1.36
[6 empty] | SUB-TOTAL 8: | [45 empty] | 866.74 | [6 empty] | 942.31
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 9 |  |  |  | CONDUCTOR DE COBRE
|  | 9.01 |  |  |  | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | [30 empty] | m |  |  | 0.84 | [7 empty] | 2936.1 |  |  |  | 2466.32 |  |  | 3162.9 |  |  |  | 2656.84
|  | 10 |  |  |  | SUB-TOTAL 9: | [45 empty] | 2466.32 | [6 empty] | 2656.84
MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
|  | 10.01 |  |  |  | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Con | [30 empty] | u |  |  | 0.32 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 2.88 |  |  | 33 |  |  |  | 10.56
|  | 10.02 |  |  |  | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 0.32 | [7 empty] | 26 |  |  |  | 8.32 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.03 |  |  |  | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 0.32 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 2.24 |  |  | 21 |  |  |  | 6.72
|  | 10.04 |  |  |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 0.31 | [7 empty] | 18 |  |  |  | 5.58 |  |  | 172 |  |  |  | 53.32
|  | 10.05 |  |  |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 0.34 | [7 empty] | 18 |  |  |  | 6.12 |  |  | 14 |  |  |  | 4.76
|  | 10.06 |  |  |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 0.36 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 2.88 |  |  | 5 |  |  |  | 1.8
|  | 10.07 |  |  |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 0.46 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 1.38 |  |  | 104 |  |  |  | 47.84
|  | 10.08 |  |  |  | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas | [30 empty] | u |  |  | 0.41 | [7 empty] | 380 |  |  |  | 155.8 |  |  | 107 |  |  |  | 43.87
|  | 10.09 |  |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 0.45 | [7 empty] | 61 |  |  |  | 27.45 |  |  | 70 |  |  |  | 31.5
|  | 10.1 |  |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 0.54 | [7 empty] | 47 |  |  |  | 25.38 |  |  | 21 |  |  |  | 11.34
|  | 10.11 |  |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u |  |  | 0.64 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 5.76 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.12 |  |  |  | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 0.48 | [7 empty] | 38 |  |  |  | 18.24 |  |  | 112 |  |  |  | 53.76
|  | 10.13 |  |  |  | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud | [30 empty] | u |  |  | 0.49 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 1.96 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.14 |  |  |  | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud | [30 empty] | u |  |  | 1.33 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 17.29 |  |  | 33 |  |  |  | 43.89
|  | 10.15 |  |  |  | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 0.09 | [7 empty] | 618 |  |  |  | 55.62 |  |  | 518 |  |  |  | 46.62
|  | 10.16 |  |  |  | Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 0.09 | [7 empty] | 979 |  |  |  | 88.11 |  |  | 772 |  |  |  | 69.48
|  | 10.17 |  |  |  | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) | [30 empty] | Jgo. |  |  | 0.22 | [7 empty] | 21 |  |  |  | 4.62 |  |  | 22 |  |  |  | 4.84
|  | 10.18 |  |  |  | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación | [30 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 1.08 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.19 |  |  |  | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación | [30 empty] | u |  |  | 0.1 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.2 |  |  |  | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación | [30 empty] | u |  |  | 0.07 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 0.63 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 10.21 |  |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [30 empty] | u | [6 empty] | 0.36 | [7 empty] | - |  |  | 24 |  |  |  | 8.64
|  | 10.22 |  |  |  | Soporte separador de vertice de postes de A°G° fabricado con platina de 76 X 6,4 mm | [30 empty] | u | [6 empty] | 1.33 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  |  | 2.66
|  | 10.23 |  |  |  | Braquete de A°G° para soporte de aislador tipo Line Post en cabea de poste | [30 empty] | u | [6 empty] | 1.33 | [7 empty] | - |  |  | 75 |  |  |  | 99.75
[6 empty] | SUB-TOTAL 10: | [45 empty] | 432.24 | [6 empty] | 541.35
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 11 |  |  |  | RETENIDAS Y ANCLAJES
|  | 11.01 |  |  |  | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos | [30 empty] | m |  |  | 0.58 | [7 empty] | 881 |  |  |  | 510.98 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 11.02 |  |  |  | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contrat | [30 empty] | u |  |  | 2.37 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 156.42 |  |  | 83 |  |  |  | 196.71
|  | 11.03 |  |  |  | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 0.85 | [7 empty] | 208 |  |  |  | 176.8 |  |  | 166 |  |  |  | 141.1
|  | 11.04 |  |  |  | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado | [30 empty] | m |  |  | 0.02 | [7 empty] | 312 |  |  |  | 6.24 |  |  | 124.5 |  |  |  | 2.49
|  | 11.05 |  |  |  | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | [30 empty] | u |  |  | 0.2 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 13.2 |  |  | 83 |  |  |  | 16.6
|  | 11.06 |  |  |  | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1200 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de | [30 empty] | u |  |  | 2.9 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 34.8 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 11.07 |  |  |  | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diá | [30 empty] | u |  |  | 2.75 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 181.5 |  |  | 83 |  |  |  | 228.25
|  | 11.08 |  |  |  | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia | [30 empty] | u |  |  | 0.25 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 16.5 |  |  | 83 |  |  |  | 20.75
|  | 11.09 |  |  |  | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Té | [30 empty] | u |  |  | 4.13 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 272.58 |  |  | 83 |  |  |  | 342.79
|  | 11.1 |  |  |  | Grillete de Acero de 70 kN | [30 empty] | u |  |  | 1.15 | [7 empty] | 85 |  |  |  | 97.75 |  |  | 83 |  |  |  | 95.45
|  | 11.11 |  |  |  | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | [30 empty] | u |  |  | 23.88 | [7 empty] | 66 |  |  |  | 1576.08 |  |  | 83 |  |  |  | 1982.04
|  | 11.12 |  |  |  | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 0.48 | [7 empty] | 22 |  |  |  | 10.56 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 11.13 |  |  |  | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [30 empty] | u |  |  | 0.09 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 3.51 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 11.14 |  |  |  | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos | [30 empty] | m | [6 empty] | 0.58 | [7 empty] | - |  |  | 1162 |  |  |  | 673.96
|  | 12 |  |  |  | SUB-TOTAL 11: | [45 empty] | 3056.92 | [6 empty] | 3700.14
MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
|  | 12.01 |  |  |  | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | [30 empty] | u |  |  | 2.59 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 38.85 |  |  | 16 |  |  |  | 41.44
|  | 12.02 |  |  |  | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos | [30 empty] | u |  |  | 0.07 | [7 empty] | 518 |  |  |  | 36.26 |  |  | 450 |  |  |  | 31.5
|  | 12.03 |  |  |  | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de | [30 empty] | u |  |  | 0.24 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 3.6 |  |  | 100 |  |  |  | 24
|  | 12.04 |  |  |  | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AW | [30 empty] | u |  |  | 0.16 | [7 empty] | 428 |  |  |  | 68.48 |  |  | 262 |  |  |  | 41.92
|  | 12.05 |  |  |  | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m | [30 empty] | u |  |  | 23.88 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 358.2 |  |  | 16 |  |  |  | 382.08
|  | 12.06 |  |  |  | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera | [30 empty] | u |  |  | 0.05 | [7 empty] | 204 |  |  |  | 10.2 |  |  | 171 |  |  |  | 8.55
|  | 12.07 |  |  |  | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | [30 empty] | u |  |  | 0.16 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0.32 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 12.08 |  |  |  | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | [30 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 0.72 |  |  | 15 |  |  |  | 1.8
|  | 12.09 |  |  |  | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) | [30 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 180 |  |  |  | 21.6 |  |  | 156 |  |  |  | 18.72
|  | 12.1 |  |  |  | Bentonita sódica saco de 30 kg | [30 empty] | u | [6 empty] | 11.94 | [7 empty] | - |  |  | 48 |  |  |  | 573.12
[6 empty] | SUB-TOTAL 12: | [45 empty] | 538.23 | [6 empty] | 1123.13
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN I | [11 empty] | : | LINEAS PRIMARIAS
|  | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [30 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[48 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  |  | TOTAL
[40 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  |  | S/.
|  | 13 |  |  |  | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
|  | 13.01 |  |  |  | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. | [30 empty] | u |  |  | 8.47 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 127.05 |  |  | 13 |  |  |  | 110.11
|  | 13.02 |  |  |  | Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K | [30 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 1.44 |  |  | 7 |  |  |  | 0.84
|  | 13.03 |  |  |  | Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K | [30 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 0.36 |  |  | 6 |  |  |  | 0.72
|  | 13.04 |  |  |  | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 | [30 empty] | u |  |  | 3.18 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 47.7 |  |  | 5 |  |  |  | 15.9
|  | 13.05 |  |  |  | Pararrayos de Oxido Metalico, 12 kV, 10 KA Clase 1 | [30 empty] | u | [6 empty] | 3.18 | [7 empty] | - |  |  | 28 |  |  |  | 89.04
|  | 14 |  |  |  | SUB-TOTAL 13: | [45 empty] | 176.55 | [6 empty] | 216.61
TRAMO SUBTERRANEO
|  | 14.01 |  |  |  | Abrazadera AºGº 36MMD.P.N2XSY | [30 empty] | u |  |  | 0.64 | [7 empty] | 24 |  |  |  | 15.36 |  |  | 37 |  |  |  | 23.68
|  | 14.02 |  |  |  | Terminacion Autocontraible N2XSY 8,7/15kV 1x50 mm2. Exterior | [30 empty] | u |  |  | 4.03 | [7 empty] | 30 |  |  |  | 120.9 |  |  | 36 |  |  |  | 145.08
|  | 14.03 |  |  |  | Cable de Energía N2XSY 1x50 mm2 8,7/15kV | [30 empty] | m |  |  | 4.56 | [7 empty] | 673.12 |  |  |  | 3069.43 |  |  | 1174.75 |  |  |  | 5356.87
|  | 14.04 |  |  |  | Tubo PVC-SAP 4" ø y Codo 90° de 4" ø | [30 empty] | u |  |  | 1.8 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 21.6 |  |  | 10 |  |  |  | 18
|  | 14.05 |  |  |  | Arandela de presion de A°G° de 9.5 mm ø | [30 empty] | u |  |  | 0.26 | [7 empty] | 25 |  |  |  | 6.5 |  |  | 32 |  |  |  | 8.32
|  | 14.06 |  |  |  | Perno A°G°, ø 9.5mm x 38 mm LONG | [30 empty] | u |  |  | 0.32 | [7 empty] | 23 |  |  |  | 7.36 |  |  | 32 |  |  |  | 10.24
|  | 14.07 |  |  |  | Terminal de compresion bimetalico | [30 empty] | u |  |  | 0.64 | [7 empty] | 32 |  |  |  | 20.48 |  |  | 64 |  |  |  | 40.96
|  | 14.08 |  |  |  | Fleje de acero inoxidable 19mm, espesor 0.8mm, provisto de Hebilla | [30 empty] | m |  |  | 0.16 | [7 empty] | 53 |  |  |  | 8.48 |  |  | 55 |  |  |  | 8.8
|  | 14.09 |  |  |  | Perfil "U" de A° G° de 150 x 75 x 4.5 mm y 3.00m de Longitud | [30 empty] | u |  |  | 21.16 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 211.6 |  |  | 10 |  |  |  | 211.6
|  | 14.1 |  |  |  | Ductos de concretos de 2 Vias | [30 empty] | u |  |  | 6.62 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 397.2 |  |  | - |  |  |  | -
|  | 14.11 |  |  |  | Ducto de concreto de 4 vias | [30 empty] | u | [6 empty] | 9.93 | [7 empty] | - |  |  | 76 |  |  |  | 754.68
|  | 14.13 |  |  |  | Ladrillos común | [30 empty] | u | [6 empty] | 0.3 | [7 empty] | - |  |  | 2031 |  |  |  | 609.3
|  | 14.14 |  |  |  | Cinta de señalizacion y peligro color rojo | [30 empty] | u | [6 empty] | 0.025 | [7 empty] | - |  |  | 309 |  |  |  | 7.73
|  | 14.15 |  |  |  | Espuma Expansiva (Frasco) | [30 empty] | u | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | - |  |  | 15 |  |  |  | 7.5
[6 empty] | SUB-TOTAL 14: | [45 empty] | 3878.91 | [6 empty] | 7202.76
[6 empty] | TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES | [45 empty] | 60052.8 | [6 empty] | 59272.43
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN : | [14 empty] | ANCASH
SECCIÓN II : | [14 empty] | REDES PRIMARIAS | [14 empty] | Fecha: 30-May-2022 T.C. (S/./US$): 3,642
[8 empty] | ITEM | [5 empty] | DESCRIPCION | [15 empty] | PRESUPUESTO CONTRATO |  |  |  | PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINIVO
[8 empty] | A | [5 empty] | SUMINISTRO DE MATERIALES | [15 empty] | 202256.75 |  |  |  | 223205.59
[8 empty] | B | [5 empty] | MONTAJE ELECTROMECANICO | [15 empty] | 85459.52 |  |  |  | 84855.49
[8 empty] | C | [5 empty] | TRANSPORTE DE MATERIALES | [15 empty] | 16212.19 |  |  |  | 19115.26
[8 empty] | D | [5 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO | [15 empty] | 303928.46 |  |  |  | 327176.34
[8 empty] | E | [5 empty] | GASTOS GENERALES (10.12%) | [15 empty] | 30757.56 |  |  |  | 33110.25
[8 empty] | F | [5 empty] | UTILIDADES (3%) | [15 empty] | 9117.85 |  |  |  | 9815.29
[8 empty] | G | [5 empty] | COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | [15 empty] | 343803.87 |  |  |  | 370101.88
[14 empty] | INCIDENCIA % | [15 empty] | 100% |  |  |  | 107.7%
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES
[5 empty] | 1 |  | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
[5 empty] | 1.01 |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m | [28 empty] | u |  |  | 105 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 1365 |  |  | 10 |  |  | 1050
[5 empty] | 1.02 |  | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) | [28 empty] | u |  |  | 27.35 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 54.7 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 1.03 |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m | [28 empty] | u | [6 empty] | 178 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  | 356
[5 empty] | 1.04 |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m | [28 empty] | u | [6 empty] | 205 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 615
[5 empty] | 2 |  | SUB-TOTAL 1: | [43 empty] | 1419.7 | [5 empty] | 2021
POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
[5 empty] | 2.01 |  | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) | [28 empty] | u |  |  | 837.45 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2512.35 |  |  | 1 |  |  | 837.45
[5 empty] | 2.02 |  | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) | [28 empty] | u |  |  | 923.47 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 10158.17 |  |  | 13 |  |  | 12005.11
[5 empty] | 2.03 |  | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) | [28 empty] | u |  |  | 1085.14 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10851.4 |  |  | 11 |  |  | 11936.54
[5 empty] | 2.04 |  | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) | [28 empty] | u |  |  | 1207.94 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 12079.4 |  |  | 14 |  |  | 16911.16
[5 empty] | 3 |  | SUB-TOTAL 2: | [43 empty] | 35601.32 | [5 empty] | 41690.26
POSTES DE MADERA IMPORTADA
[5 empty] | 3.01 |  | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5 | [28 empty] | u |  |  | 1864.52 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 3729.04 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 3.00A |  | SUB-TOTAL 3: | [43 empty] | 3729.04 | [5 empty] | -
POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
[5 empty] | 3.01A |  | Poste de PRFV de 12 m/200 daN | [35 empty] | 1958.01 | [7 empty] | - |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 3.02A |  | Poste de PRFV de 12 m/300 daN | [35 empty] | 2336.29 | [7 empty] | - |  |  | 5 |  |  | 11681.45
[5 empty] | 4 |  | SUB-TOTAL 3.00A: | [49 empty] | 11681.45
OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO
[5 empty] | 4.01 |  | Cruceta Asimétrica de C.A.V. Za / 1,5 / 0,9 / 250 / 200 / 100 daN (Za / L / L1/ T / F / V) | [28 empty] | u |  |  | 120.3 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 601.5 |  |  | 5 |  |  | 601.5
[5 empty] | 4.02 |  | Ménsula de C.A.V. M / 1,2 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) | [28 empty] | u |  |  | 88.8 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 3552 |  |  | 60 |  |  | 5328
[5 empty] | 4.03 |  | Plataforma de Concreto Soporte de Transformador de 2,20 m, carga de trabajo de 500 daN | [28 empty] | u |  |  | 620 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 3100 |  |  | 5 |  |  | 3100
[5 empty] | 5 |  | SUB-TOTAL 4: | [43 empty] | 7253.5 | [5 empty] | 9029.5
AISLADORES Y ACCESORIOS
[5 empty] | 5.01 |  | Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 | [28 empty] | u |  |  | 76.45 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 1223.2 |  |  | 25 |  |  | 1911.25
[5 empty] | 5.02 |  | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 | [28 empty] | u |  |  | 35.96 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 575.36 |  |  | 17 |  |  | 611.32
[5 empty] | 5.03 |  | Conjunto Aislador Line Post Polimérico en Cruceta: | [28 empty] | u |  |  | 209.65 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 8386 |  |  | 50 |  |  | 10482.5
- Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativ
[5 empty] | 5.04 |  | Espiga para cruceta, forjada de 381mm LONG. Para aislador Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 | [28 empty] | u | [6 empty] | 49.41 | [7 empty] | - |  |  | 8 |  |  | 395.28
[7 empty] | SUB-TOTAL 5: | [43 empty] | 10184.56 | [5 empty] | 13400.35
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | 6 |  | AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS
[5 empty] | 6.01 |  | Grillete Recto | [28 empty] | u |  |  | 17.76 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 284.16 |  |  | 23 |  |  | 408.48
[5 empty] | 6.02 |  | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especifica | [28 empty] | u |  |  | 76.66 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 1226.56 |  |  | 23 |  |  | 1763.18
[5 empty] | 7 |  | SUB-TOTAL 6: | [43 empty] | 1510.72 | [5 empty] | 2171.66
CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
[5 empty] | 7.01 |  | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² | [28 empty] | km |  |  | 2249.62 | [7 empty] | 3.51 |  |  |  | 7896.17 |  |  | 3.99 |  |  | 8974.14
[5 empty] | 8 |  | SUB-TOTAL 7: | [43 empty] | 7896.17 | [5 empty] | 8974.14
ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
[5 empty] | 8.01 |  | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² | [28 empty] | u |  |  | 10.19 | [7 empty] | 41 |  |  |  | 417.79 |  |  | 47 |  |  | 478.93
[5 empty] | 8.02 |  | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² | [28 empty] | u |  |  | 7.77 | [7 empty] | 41 |  |  |  | 318.57 |  |  | 40 |  |  | 310.8
[5 empty] | 8.03 |  | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² | [28 empty] | m |  |  | 1.41 | [7 empty] | 170 |  |  |  | 239.7 |  |  | 227.5 |  |  | 320.78
[5 empty] | 8.04 |  | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² | [28 empty] | u |  |  | 25.34 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 405.44 |  |  | 22 |  |  | 557.48
[5 empty] | 8.05 |  | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² | [28 empty] | u | [6 empty] | 11.72 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 35.16
[5 empty] | 8.06 |  | Cinta plana de armar de aluminio | [28 empty] | m | [6 empty] | 1 | [7 empty] | - |  |  | 13.8 |  |  | 13.8
[5 empty] | 9 |  | SUB-TOTAL 8: | [43 empty] | 1381.5 | [5 empty] | 1716.95
CONDUCTOR DE COBRE
[5 empty] | 9.01 |  | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | [28 empty] | m |  |  | 12.8 | [7 empty] | 717.5 |  |  |  | 9184 |  |  | 431.5 |  |  | 5523.2
[5 empty] | 10 |  | SUB-TOTAL 9: | [43 empty] | 9184 | [5 empty] | 5523.2
MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
[5 empty] | 10.01 |  | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerc | [28 empty] | u |  |  | 3.86 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 50.18 |  |  | 20 |  |  | 77.2
[5 empty] | 10.02 |  | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [28 empty] | u |  |  | 6.25 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 81.25 |  |  | 15 |  |  | 93.75
[5 empty] | 10.03 |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [28 empty] | u |  |  | 8.61 | [7 empty] | 32 |  |  |  | 275.52 |  |  | 25 |  |  | 215.25
[5 empty] | 10.04 |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [28 empty] | u |  |  | 9.14 | [7 empty] | 26 |  |  |  | 237.64 |  |  | 30 |  |  | 274.2
[5 empty] | 10.05 |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [28 empty] | u |  |  | 9.82 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 127.66 |  |  | 15 |  |  | 147.3
[5 empty] | 10.06 |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [28 empty] | u |  |  | 13.11 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 209.76 |  |  | 7 |  |  | 91.77
[5 empty] | 10.07 |  | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas | [28 empty] | u |  |  | 18.18 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 909 |  |  | 60 |  |  | 1090.8
[5 empty] | 10.08 |  | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud | [28 empty] | u |  |  | 2.74 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 5.48 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 10.09 |  | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud | [28 empty] | u |  |  | 22.46 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 291.98 |  |  | 20 |  |  | 449.2
[5 empty] | 10.1 |  | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [28 empty] | u |  |  | 1.67 | [7 empty] | 107 |  |  |  | 178.69 |  |  | 149 |  |  | 248.83
[5 empty] | 10.11 |  | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [28 empty] | u |  |  | 1.67 | [7 empty] | 211 |  |  |  | 352.37 |  |  | 212 |  |  | 354.04
[5 empty] | 10.12 |  | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases | [28 empty] | Jgo. |  |  | 23.08 | [7 empty] | 34 |  |  |  | 784.72 |  |  | 17 |  |  | 392.36
[5 empty] | 10.13 |  | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación | [28 empty] | u |  |  | 18.24 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 36.48 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 10.14 |  | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación | [28 empty] | u |  |  | 16.84 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 33.68 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 10.15 |  | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación | [28 empty] | u |  |  | 18.78 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 37.56 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 10.16 |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de tuerca y contratuerca | [28 empty] | u | [6 empty] | 14.73 | [7 empty] | - |  |  | 6 |  |  | 88.38
[5 empty] | 10.17 |  | Soporte separador de vértice de poste de A°G° fabricado con platina de 76 x 6,4 mm | [28 empty] | u | [6 empty] | 31.42 | [7 empty] | - |  |  | 6 |  |  | 188.52
[5 empty] | 10.18 |  | Tubo espaciador de A°G° de 19 mm x 38 mm Ø | [28 empty] | u | [6 empty] | 3.98 | [7 empty] | - |  |  | 6 |  |  | 23.88
[7 empty] | SUB-TOTAL 10: | [43 empty] | 3611.97 | [5 empty] | 3735.48
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | 11 |  | RETENIDAS Y ANCLAJES
[5 empty] | 11.01 |  | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos | [28 empty] | u |  |  | 4.31 | [7 empty] | 154 |  |  |  | 663.74 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 11.02 |  | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y | [28 empty] | u |  |  | 46.85 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 421.65 |  |  | 14 |  |  | 655.9
[5 empty] | 11.03 |  | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | [28 empty] | u |  |  | 11.69 | [7 empty] | 38 |  |  |  | 444.22 |  |  | 72 |  |  | 841.68
[5 empty] | 11.04 |  | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado | [28 empty] | u |  |  | 0.71 | [7 empty] | 36 |  |  |  | 25.56 |  |  | 21 |  |  | 14.91
[5 empty] | 11.05 |  | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | [28 empty] | u |  |  | 5.46 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 49.14 |  |  | 14 |  |  | 76.44
[5 empty] | 11.06 |  | Grillete de Acero de 70 kN | [28 empty] | u |  |  | 15.01 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 240.16 |  |  | 14 |  |  | 210.14
[5 empty] | 11.07 |  | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia | [28 empty] | m |  |  | 28.99 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 260.91 |  |  | 14 |  |  | 405.86
[5 empty] | 11.08 |  | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especifica | [28 empty] | u |  |  | 76.66 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 689.94 |  |  | 14 |  |  | 1073.24
[5 empty] | 11.09 |  | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | [28 empty] | u |  |  | 40.94 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 368.46 |  |  | 14 |  |  | 573.16
[5 empty] | 11.1 |  | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | [28 empty] | u |  |  | 11.17 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 55.85 |  |  | 8 |  |  | 89.36
[5 empty] | 11.11 |  | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resisten | [28 empty] | u |  |  | 81.85 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 736.65 |  |  | 14 |  |  | 1145.9
[5 empty] | 11.12 |  | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos | [28 empty] | u | [6 empty] | 4.31 | [7 empty] | - |  |  | 212 |  |  | 913.72
[5 empty] | 12 |  | SUB-TOTAL 11: | [43 empty] | 3956.28 | [5 empty] | 6000.31
MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
[5 empty] | 12.01 |  | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | [28 empty] | u |  |  | 66.7 | [7 empty] | 49 |  |  |  | 3268.3 |  |  | 45 |  |  | 3001.5
[5 empty] | 12.02 |  | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m | [28 empty] | u |  |  | 53.58 | [7 empty] | 49 |  |  |  | 2625.42 |  |  | 45 |  |  | 2411.1
[5 empty] | 12.03 |  | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos | [28 empty] | u |  |  | 10.54 | [7 empty] | 72 |  |  |  | 758.88 |  |  | 117 |  |  | 1233.18
[5 empty] | 12.04 |  | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de C | [28 empty] | u |  |  | 6.94 | [7 empty] | 49 |  |  |  | 340.06 |  |  | 45 |  |  | 312.3
[5 empty] | 12.05 |  | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre d | [28 empty] | u |  |  | 7.4 | [7 empty] | 150 |  |  |  | 1110 |  |  | 101 |  |  | 747.4
[5 empty] | 12.06 |  | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera | [28 empty] | u |  |  | 0.47 | [7 empty] | 140 |  |  |  | 65.8 |  |  | 40 |  |  | 18.8
[5 empty] | 12.07 |  | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) | [28 empty] | u |  |  | 2.39 | [7 empty] | 34 |  |  |  | 81.26 |  |  | 59 |  |  | 141.01
[5 empty] | 12.08 |  | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | [28 empty] | u |  |  | 17.43 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 34.86 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 12.09 |  | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | [28 empty] | u |  |  | 16.25 | [7 empty] | 34 |  |  |  | 552.5 |  |  | 15 |  |  | 243.75
[5 empty] | 12.1 |  | Bentonita sódica saco de 30 kg | [28 empty] | u | [6 empty] | 30 | [7 empty] | - |  |  | 135 |  |  | 4050
[5 empty] | 13 |  | SUB-TOTAL 12: | [43 empty] | 8837.08 | [5 empty] | 12159.04
EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
[5 empty] | 13.01 |  | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. | [28 empty] | u |  |  | 377.78 | [7 empty] | 23 |  |  |  | 8688.94 |  |  | 22 |  |  | 8311.16
[5 empty] | 13.02 |  | Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K | [28 empty] | u |  |  | 7.19 | [7 empty] | 23 |  |  |  | 165.37 |  |  | 22 |  |  | 158.18
[5 empty] | 13.03 |  | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 | [28 empty] | u |  |  | 264.86 | [7 empty] | 23 |  |  |  | 6091.78 |  |  | 12 |  |  | 3178.32
[5 empty] | 13.04 |  | Pararrayos de Oxido Metalico, 12 kV, 10 KA Clase 1 | [28 empty] | u | [6 empty] | 264.86 | [7 empty] | - |  |  | 10 |  |  | 2648.6
[7 empty] | SUB-TOTAL 13: | [43 empty] | 14946.09 | [5 empty] | 14296.26
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | 14 |  | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
[5 empty] | 14.01 |  | Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV | [28 empty] | u |  |  | 3066.26 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 39861.38 |  |  | 8 |  |  | 24530.08
[5 empty] | 14.02 |  | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV | [28 empty] | u |  |  | 2790 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 8370 |  |  | 1 |  |  | 2790
[5 empty] | 14.03 |  | Transformador Monofásico Fase - Fase de 10 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV | [28 empty] | u |  |  | 3538 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 7076 |  |  | 1 |  |  | 3538
[5 empty] | 14.04 |  | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 22,9 / 0,46-0,23 kV | [28 empty] | u | [6 empty] | 3420 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  | 6840
[5 empty] | 14.05 |  | Transformador Monofásico Fase - Fase de 37.5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV | [28 empty] | u | [6 empty] | 6698 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 20094
[5 empty] | 15 |  | SUB-TOTAL 14: | [43 empty] | 55307.38 | [5 empty] | 57792.08
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
[5 empty] | 15.01 |  | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V | [28 empty] | u |  |  | 1884.53 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 30152.48 |  |  | 11 |  |  | 20729.83
[5 empty] | 15.02 |  | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V | [28 empty] | u |  |  | 1880.73 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 3761.46 |  |  | 1 |  |  | 1880.73
[5 empty] | 15.04 |  | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 37.5 kVA; 440-220V | [28 empty] | u | [6 empty] | 2378.71 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 7136.13
[5 empty] | 16 |  | SUB-TOTAL 15: | [43 empty] | 33913.94 | [5 empty] | 29746.69
CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN
[5 empty] | 16.01 |  | Cable NYY, 1 kV, 1 x 16 mm² | [28 empty] | m |  |  | 9.53 | [7 empty] | 90 |  |  |  | 857.7 |  |  | 60 |  |  | 571.8
[5 empty] | 16.02 |  | Cable NYY, 1 kV, 1 x 25 mm² | [28 empty] | m |  |  | 14.81 | [7 empty] | 180 |  |  |  | 2665.8 |  |  | 128 |  |  | 1895.68
[5 empty] | 16.03 |  | Cable NYY, 1 kV, 1 x 35 mm² | [28 empty] | m | [6 empty] | 22.22 | [7 empty] | - |  |  | 36 |  |  | 799.74
[7 empty] | SUB-TOTAL 16: | [43 empty] | 3523.5 | [5 empty] | 3267.22
[7 empty] | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [43 empty] | 202256.75 | [5 empty] | 223205.59
[5 empty] | B |  | MONTAJE ELECTROMECÁNICO
[5 empty] | 1 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACIÒN
[5 empty] | 1.01 |  | Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozabl | [28 empty] | u |  |  | 247.05 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 741.15 |  |  | 1 |  |  | 247.05
[5 empty] | 1.02 |  | Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozabl | [28 empty] | u |  |  | 270.59 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 2976.49 |  |  | 13 |  |  | 3517.67
[5 empty] | 1.03 |  | Transporte de Poste de 13 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozabl | [28 empty] | u |  |  | 301.46 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 3014.6 |  |  | 11 |  |  | 3316.06
[5 empty] | 1.04 |  | Transporte de Poste de 13 m/400 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozabl | [28 empty] | u |  |  | 338.24 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 3382.4 |  |  | 14 |  |  | 4735.36
[5 empty] | 1.05 |  | Transporte de Poste de madera importado de 12 m, Clase 5 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno | [28 empty] | u |  |  | 272.39 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 544.78 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 1.06 |  | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m, de Almacen a Punto de Instal | [28 empty] | u |  |  | 5.43 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 59.73 |  |  | 5 |  |  | 27.15
[5 empty] | 1.07 |  | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m, de Almacen a Punto de Instal | [28 empty] | u |  |  | 7.06 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 14.12 |  |  | 5 |  |  | 35.3
[5 empty] | 1.08 |  | Transporte de Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 de Almacén a Punto de Instalaciòn en | [28 empty] | u |  |  | 10.62 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 148.68 |  |  | 21 |  |  | 223.02
[5 empty] | 1.09 |  | Transporte de Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 de Almacén a Punto de Instalaciòn en | [28 empty] | u |  |  | 13.11 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 26.22 |  |  | 4 |  |  | 52.44
[5 empty] | 1.1 |  | Transporte de Aislador Line Post Polimérico de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acces | [28 empty] | u |  |  | 13.1 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 524 |  |  | 50 |  |  | 655
[5 empty] | 1.11 |  | Transporte de Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y | [28 empty] | u |  |  | 5.43 | [7 empty] | 25 |  |  |  | 135.75 |  |  | 22 |  |  | 119.46
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | 1.12 |  | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² de Almacen a Punto de Intalaciòn en Te | [28 empty] | km |  |  | 64.56 | [7 empty] | 3.46 |  |  |  | 223.38 |  |  | 3.83 |  |  | 247.2
[5 empty] | 1.13 |  | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² de Almacen a Punto de Intalaciòn en Te | [28 empty] | km |  |  | 70.48 | [7 empty] | 0.05 |  |  |  | 3.52 |  |  | 0.16 |  |  | 11.29
[5 empty] | 1.14 |  | Transporte de Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. | [28 empty] | u |  |  | 26.2 | [7 empty] | 21 |  |  |  | 550.2 |  |  | 17 |  |  | 445.4
[5 empty] | 1.15 |  | Transporte de Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. | [28 empty] | u |  |  | 28.35 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 56.7 |  |  | 5 |  |  | 141.75
[5 empty] | 1.16 |  | Transporte de Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 de Almacen a Punto de Montaje en | [28 empty] | u |  |  | 10.27 | [7 empty] | 21 |  |  |  | 215.67 |  |  | 17 |  |  | 174.59
[5 empty] | 1.17 |  | Transporte de Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 de Almacen a Punto de Montaje en | [28 empty] | u |  |  | 13.53 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 27.06 |  |  | 5 |  |  | 67.65
[5 empty] | 1.18 |  | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terr | [28 empty] | u |  |  | 62.87 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 565.83 |  |  | 14 |  |  | 880.18
[5 empty] | 1.19 |  | Transporte de Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m, de Almacen a Pun | [28 empty] | u |  |  | 41.81 | [7 empty] | 43 |  |  |  | 1797.83 |  |  | 30 |  |  | 1254.3
[5 empty] | 1.2 |  | Transporte de Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m, de Almacen a Pun | [28 empty] | u |  |  | 54.11 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 324.66 |  |  | 15 |  |  | 811.65
[5 empty] | 1.21 |  | Transporte de Cable de Acero con Recubrimiento Metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto d | [28 empty] | km |  |  | 70.35 | [7 empty] | 0.68 |  |  |  | 47.84 |  |  | 0.32 |  |  | 22.51
[5 empty] | 1.22 |  | Transporte de Cable de Acero con Recubrimiento Metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto d | [28 empty] | km |  |  | 91.14 | [7 empty] | 0.04 |  |  |  | 3.65 |  |  | 0.12 |  |  | 10.94
[5 empty] | 1.23 |  | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a P | [28 empty] | Global |  |  | 1571.83 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1571.83 |  |  | 1 |  |  | 1571.83
[5 empty] | 1.24 |  | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a P | [28 empty] | Global |  |  | 2275.69 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2275.69 |  |  | 1 |  |  | 2275.69
[5 empty] | 1.25 |  | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Dis | [28 empty] | u |  |  | 104.79 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 1152.69 |  |  | 3 |  |  | 314.37
[5 empty] | 1.26 |  | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Dis | [28 empty] | u |  |  | 136.87 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 273.74 |  |  | 5 |  |  | 684.35
[5 empty] | 1.27 |  | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distr | [28 empty] | u |  |  | 120.59 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 361.77 |  |  | 3 |  |  | 361.77
[5 empty] | 1.28 |  | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Fase de 10 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Dis | [28 empty] | u |  |  | 157.19 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 314.38 |  |  | 1 |  |  | 157.19
[5 empty] | 1.29 |  | Transporte de Ménsula de C.A.V y Cruceta Asimétrica de C.A.V, de Almacen a Punto de Instalaciòn en | [28 empty] | u |  |  | 13.3 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 598.5 |  |  | 65 |  |  | 864.5
[5 empty] | 1.3 |  | Transporte de Plataforma de Concreto Soporte de Transformador, de Almacen a Punto de Instalaciòn | [28 empty] | u |  |  | 99.31 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 496.55 |  |  | 5 |  |  | 496.55
[5 empty] | 1.31 |  | Transporte de Poste de PRFV de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso | [28 empty] | u | [14 empty] | - |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 1.32 |  | Transporte de Poste de PRFV de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso | [28 empty] | u | [6 empty] | 146.83 | [7 empty] | - |  |  | 5 |  |  | 734.13
[5 empty] | 1.33 |  | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m, de Almacen a Punto de Instal | [28 empty] | u | [6 empty] | 8.15 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  | 16.29
[5 empty] | 1.34 |  | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m, de Almacen a Punto de Instal | [28 empty] | u | [6 empty] | 10.86 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 32.58
[5 empty] | 1.35 |  | Transporte de Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y | [28 empty] | u | [6 empty] | 6.57 | [7 empty] | - |  |  | 1 |  |  | 6.57
[5 empty] | 1.36 |  | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Fase de 37.5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV y Tablero de D | [28 empty] | u | [6 empty] | 314.38 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 943.14
[7 empty] | SUB-TOTAL 1: | [43 empty] | 22429.41 | [5 empty] | 25454.93
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | 2 |  | INSTALACION DE POSTES
[5 empty] | 2.01 |  | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [28 empty] | m3 |  |  | 61.15 | [7 empty] | 29.79 |  |  |  | 1821.66 |  |  | 42.96 |  |  | 2627.19
[5 empty] | 2.02 |  | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) | [28 empty] | m3 |  |  | 208.14 | [7 empty] | 7.14 |  |  |  | 1486.12 |  |  | 2.04 |  |  | 423.77
[5 empty] | 2.03 |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) | [28 empty] | u |  |  | 123.37 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 370.11 |  |  | 1 |  |  | 123.37
[5 empty] | 2.04 |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/300 daN (*) | [28 empty] | u |  |  | 128.47 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 1413.17 |  |  | 13 |  |  | 1670.11
[5 empty] | 2.05 |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/300 daN (*) | [28 empty] | u |  |  | 154.07 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 1540.7 |  |  | 11 |  |  | 1694.77
[5 empty] | 2.06 |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/400 daN (*) | [28 empty] | u |  |  | 194.85 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 1948.5 |  |  | 14 |  |  | 2727.9
[5 empty] | 2.07 |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de madera importada de 12 m, Clase 5 (* | [28 empty] | u |  |  | 105.19 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 210.38 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 2.08 |  | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [28 empty] | m3 |  |  | 109.4 | [7 empty] | 12.32 |  |  |  | 1347.81 |  |  | 17.2 |  |  | 1881.13
[5 empty] | 2.09 |  | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [28 empty] | u |  |  | 279.45 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 3632.85 |  |  | 25 |  |  | 6986.25
[5 empty] | 2.1 |  | Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo II (Rocoso) | [28 empty] | u |  |  | 270.54 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 1893.78 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 2.11 |  | Solado para poste de concreto (e=0.10 m. C:H, 1:8) | [28 empty] | u |  |  | 25.38 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 507.6 |  |  | 25 |  |  | 634.5
[5 empty] | 2.13 |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 12 m/300 daN (*) | [28 empty] | u | [6 empty] | 57.55 | [7 empty] | - |  |  | 5 |  |  | 287.76
[5 empty] | 3 |  | SUB-TOTAL 2: | [43 empty] | 16172.68 | [5 empty] | 19056.75
INSTALACION DE RETENIDAS
[5 empty] | 3.01 |  | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [28 empty] | m3 |  |  | 61.15 | [7 empty] | 7.84 |  |  |  | 479.42 |  |  | 14.53 |  |  | 888.75
[5 empty] | 3.02 |  | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) | [28 empty] | m3 |  |  | 208.14 | [7 empty] | 2.24 |  |  |  | 466.23 |  |  | 1.12 |  |  | 232.7
[5 empty] | 3.03 |  | Instalación de Retenida Inclinada | [28 empty] | u |  |  | 87.45 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 349.8 |  |  | 6 |  |  | 524.7
[5 empty] | 3.04 |  | Instalación de Retenida Inclinada en Y | [28 empty] | u |  |  | 103.71 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 518.55 |  |  | 8 |  |  | 829.68
[5 empty] | 3.05 |  | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida | [28 empty] | m3 |  |  | 90.22 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 694.69 |  |  | 14.22 |  |  | 1283.11
[5 empty] | 3.06 |  | Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida | [28 empty] | m3 |  |  | 96.57 | [7 empty] | 2.2 |  |  |  | 212.45 |  |  | 1.09 |  |  | 105.65
[5 empty] | 4 |  | SUB-TOTAL 3: | [43 empty] | 2721.14 | [5 empty] | 3864.59
MONTAJE DE ARMADOS
[5 empty] | 4.01 |  | Armado PS1-0 (0°-5°) Monofasico retorno por tierra | [28 empty] | Jgo. |  |  | 61.22 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 795.86 |  |  | 7 |  |  | 428.54
[5 empty] | 4.02 |  | Armado TS-0 Soporte de Retención, monofásico, retorno por tierra | [28 empty] | Jgo. |  |  | 80.37 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 241.11 |  |  | 4 |  |  | 321.48
[5 empty] | 4.03 |  | Armado DT-0 Soporte derivación tensada monofásico retorno por tierra | [28 empty] | Jgo. |  |  | 69.13 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 69.13 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 4.04 |  | Armado DS-0 Soporte derivación no tensada monofásico sin neutro | [28 empty] | Jgo. |  |  | 31.21 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 187.26 |  |  | 8 |  |  | 249.68
[5 empty] | 4.05 |  | Armado DS-2V Soporte derivación monofásico | [28 empty] | Jgo. |  |  | 37.55 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 187.75 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 4.06 |  | Armado TSVE-2 Sopte. Retención, susp. vertical, bifasico | [28 empty] | Jgo. |  |  | 110.21 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 661.26 |  |  | 8 |  |  | 881.68
[5 empty] | 4.07 |  | Armado PA1VE-2 Soporte de ángulo vertical 10° a 30° bifásico sin neutro | [28 empty] | Jgo. |  |  | 102.97 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 102.97 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 4.08 |  | Armado PSVE-2 Soporte de suspensión vertical 0° a 10° bifásico sin neutro | [28 empty] | Jgo. |  |  | 50.37 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 654.81 |  |  | 17 |  |  | 856.29
[5 empty] | 4.09 |  | Armado SMM-2P S.E. 1ø, Monoposte en alineamiento, con pararrayos. | [28 empty] | Jgo. |  |  | 295.25 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 3838.25 |  |  | 6 |  |  | 1771.5
[5 empty] | 4.1 |  | Armado SBM-2V S.E. 2ø, Monoposte en alineamiento, con pararrayos. | [28 empty] | Jgo. |  |  | 306.71 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 1533.55 |  |  | 5 |  |  | 1533.55
[5 empty] | 4.11 |  | Armado DS-0A Soporte derivación no tensada monofásico sin neutro | [28 empty] | Jgo. | [6 empty] | 46.82 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  | 93.63
[5 empty] | 4.12 |  | Armado PA1-0 (5° -30°) soporte de ángulo monofásico, retorno por tierra | [28 empty] | Jgo. | [6 empty] | 79.59 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 238.76
[5 empty] | 4.13 |  | Armado PTV-0 Soporte terminal monofásico, retorno por tierra | [28 empty] | Jgo. | [6 empty] | 72.33 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  | 144.67
[5 empty] | 4.14 |  | Armado SMM-1P S.E. 1ø, Monoposte en fin de linea, con pararrayos. | [28 empty] | Jgo. | [6 empty] | 295.25 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  | 590.5
[5 empty] | 4.15 |  | Armado DS-2 Soporte derivación no tensada bifásico sin neutro | [28 empty] | Jgo. | [6 empty] | 37.55 | [7 empty] | - |  |  | 4 |  |  | 150.2
[5 empty] | 4.16 |  | Armado PS1-2 Soporte de Alineamiento 0° a 5° bifásico sin neutro | [28 empty] | Jgo. | [6 empty] | 91.83 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 275.49
[5 empty] | 4.17 |  | Armado SBM-2P S.E. 2ø, Monoposte en alineamiento, con pararrayos. | [28 empty] | Jgo. | [6 empty] | 295.25 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  | 590.5
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | 5 |  | SUB-TOTAL 4: | [43 empty] | 8271.95 | [5 empty] | 8126.47
MONTAJE DE CONDUCTORES
[5 empty] | 5.01 |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 35 mm², Por Fase, Incluye Instal | [28 empty] | km |  |  | 1416.22 | [7 empty] | 3.51 |  |  |  | 4970.93 |  |  | 3.99 |  |  | 5649.56
[5 empty] | 6 |  | SUB-TOTAL 5: | [43 empty] | 4970.93 | [5 empty] | 5649.56
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
[5 empty] | 6.01 |  | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [28 empty] | m3 |  |  | 61.15 | [7 empty] | 101.09 |  |  |  | 6181.65 |  |  | 71.25 |  |  | 4356.69
[5 empty] | 6.02 |  | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) | [28 empty] | m3 |  |  | 208.14 | [7 empty] | 14.31 |  |  |  | 2978.48 |  |  | 5.09 |  |  | 1059.22
[5 empty] | 6.03 |  | Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso). Instalación en Poste de Concreto Armado | [28 empty] | u |  |  | 39.47 | [7 empty] | 18 |  |  |  | 710.46 |  |  | 29 |  |  | 1144.63
[5 empty] | 6.04 |  | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 con dos Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Conc | [28 empty] | u |  |  | 99.81 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 499.05 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 6.05 |  | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 con tres Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Conc | [28 empty] | u |  |  | 143.37 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 1577.07 |  |  | 15 |  |  | 2150.55
[5 empty] | 6.06 |  | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 con tres Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Mad | [28 empty] | u |  |  | 165.54 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 331.08 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 6.07 |  | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con material adecuado | [28 empty] | m3 |  |  | 68.82 | [7 empty] | 113.37 |  |  |  | 7802.12 |  |  | 72.38 |  |  | 4980.85
[5 empty] | 7 |  | SUB-TOTAL 6: | [43 empty] | 20079.91 | [5 empty] | 13691.94
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
[5 empty] | 7.01 |  | Pruebas y Puesta en Servicio de Redes Primarias | [28 empty] | Loc. |  |  | 350.5 | [7 empty] | 18 |  |  |  | 6309 |  |  | 15 |  |  | 5257.5
[5 empty] | 7.02 |  | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Primarias (1 Original + 3 C | [28 empty] | Loc. |  |  | 250.25 | [7 empty] | 18 |  |  |  | 4504.5 |  |  | 15 |  |  | 3753.75
[7 empty] | SUB-TOTAL 7: | [43 empty] | 10813.5 | [5 empty] | 9011.25
[7 empty] | TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO | [43 empty] | 85459.52 | [5 empty] | 84855.49
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES
[5 empty] | 1 |  | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
[5 empty] | 1.01 |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m | [28 empty] | u |  |  | 5.72 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 74.36 |  |  | 10 |  |  | 57.2
[5 empty] | 1.02 |  | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) | [28 empty] | u |  |  | 2.86 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 5.72 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 1.03 |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m | [28 empty] | u | [6 empty] | 9.07 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  | 18.14
[5 empty] | 1.04 |  | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m | [28 empty] | u | [6 empty] | 10.36 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 31.08
[5 empty] | 2 |  | SUB-TOTAL 1: | [43 empty] | 80.08 | [5 empty] | 106.42
POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
[5 empty] | 2.01 |  | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) | [28 empty] | u |  |  | 149.76 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 449.28 |  |  | 1 |  |  | 149.76
[5 empty] | 2.02 |  | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) | [28 empty] | u |  |  | 156.56 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 1722.16 |  |  | 13 |  |  | 2035.28
[5 empty] | 2.03 |  | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) | [28 empty] | u |  |  | 178.72 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 1787.2 |  |  | 11 |  |  | 1965.92
[5 empty] | 2.04 |  | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) | [28 empty] | u |  |  | 191.36 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 1913.6 |  |  | 14 |  |  | 2679.04
[5 empty] | 3 |  | SUB-TOTAL 2: | [43 empty] | 5872.24 | [5 empty] | 6830
POSTES DE MADERA IMPORTADA
[5 empty] | 3.01 |  | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5 | [28 empty] | u |  |  | 174.7 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 349.4 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 3.00A |  | SUB-TOTAL 3: | [43 empty] | 349.4 | [5 empty] | -
POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
[5 empty] | 3.01A |  | Poste de PRFV de 12 m/200 daN | [43 empty] | - |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 3.02A |  | Poste de PRFV de 12 m/300 daN | [35 empty] | 83.85 | [7 empty] | - |  |  | 5 |  |  | 419.25
[5 empty] | 4 |  | SUB-TOTAL 3.00A: | [43 empty] | - | [5 empty] | 419.25
OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO
[5 empty] | 4.01 |  | Cruceta Asimétrica de C.A.V. Za / 1,5 / 0,9 / 250 / 200 / 100 daN (Za / L / L1/ T / F / V) | [28 empty] | u |  |  | 17.3 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 86.5 |  |  | 5 |  |  | 86.5
[5 empty] | 4.02 |  | Ménsula de C.A.V. M / 1,2 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) | [28 empty] | u |  |  | 25.6 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 1024 |  |  | 60 |  |  | 1536
[5 empty] | 4.03 |  | Plataforma de Concreto Soporte de Transformador de 2,20 m, carga de trabajo de 500 daN | [28 empty] | u |  |  | 27.61 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 138.05 |  |  | 5 |  |  | 138.05
[5 empty] | 5 |  | SUB-TOTAL 4: | [43 empty] | 1248.55 | [5 empty] | 1760.55
AISLADORES Y ACCESORIOS
[5 empty] | 5.01 |  | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 | [28 empty] | u |  |  | 4.43 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 70.88 |  |  | 25 |  |  | 110.75
[5 empty] | 5.02 |  | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 | [28 empty] | u |  |  | 2.84 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 45.44 |  |  | 17 |  |  | 48.28
[5 empty] | 5.03 |  | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [28 empty] | u |  |  | 1.64 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 65.6 |  |  | 50 |  |  | 82
- Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativ
[5 empty] | 5.04 |  | Espiga para cruceta, forjada de 381mm LONG. Para aislador Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 | [28 empty] | u | [6 empty] | 0.65 | [7 empty] | - |  |  | 8 |  |  | 5.2
[7 empty] | SUB-TOTAL 5: | [43 empty] | 181.92 | [5 empty] | 246.23
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | 6 |  | AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS
[5 empty] | 6.01 |  | Grillete Recto | [28 empty] | u |  |  | 1.69 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 27.04 |  |  | 23 |  |  | 38.87
[5 empty] | 6.02 |  | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especifica | [28 empty] | u |  |  | 4.13 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 66.08 |  |  | 23 |  |  | 94.99
[5 empty] | 7 |  | SUB-TOTAL 6: | [43 empty] | 93.12 | [5 empty] | 133.86
CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
[5 empty] | 7.01 |  | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² | [28 empty] | km |  |  | 83.54 | [7 empty] | 3.51 |  |  |  | 293.23 |  |  | 3.99 |  |  | 333.26
[5 empty] | 8 |  | SUB-TOTAL 7: | [43 empty] | 293.23 | [5 empty] | 333.26
ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
[5 empty] | 8.01 |  | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² | [28 empty] | u |  |  | 0.68 | [7 empty] | 41 |  |  |  | 27.88 |  |  | 47 |  |  | 31.96
[5 empty] | 8.02 |  | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² | [28 empty] | u |  |  | 0.35 | [7 empty] | 41 |  |  |  | 14.35 |  |  | 40 |  |  | 14
[5 empty] | 8.03 |  | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² | [28 empty] | m |  |  | 0.42 | [7 empty] | 170 |  |  |  | 71.4 |  |  | 227.5 |  |  | 95.55
[5 empty] | 8.04 |  | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² | [28 empty] | u |  |  | 0.88 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 14.08 |  |  | 22 |  |  | 19.36
[5 empty] | 8.05 |  | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² | [28 empty] | u | [6 empty] | 0.09 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 0.27
[5 empty] | 8.06 |  | Cinta plana de armar de aluminio | [28 empty] | m | [6 empty] | 0.15 | [7 empty] | - |  |  | 13.8 |  |  | 2.07
[5 empty] | 9 |  | SUB-TOTAL 8: | [43 empty] | 127.71 | [5 empty] | 163.21
CONDUCTOR DE COBRE
[5 empty] | 9.01 |  | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | [28 empty] | m |  |  | 0.84 | [7 empty] | 717.5 |  |  |  | 602.7 |  |  | 431.5 |  |  | 362.46
[7 empty] | SUB-TOTAL 9: | [43 empty] | 602.7 | [5 empty] | 362.46
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | 10 |  | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
[5 empty] | 10.01 |  | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerc | [28 empty] | u |  |  | 0.32 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 4.16 |  |  | 20 |  |  | 6.4
[5 empty] | 10.02 |  | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [28 empty] | u |  |  | 0.32 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 4.16 |  |  | 15 |  |  | 4.8
[5 empty] | 10.03 |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [28 empty] | u |  |  | 0.31 | [7 empty] | 32 |  |  |  | 9.92 |  |  | 25 |  |  | 7.75
[5 empty] | 10.04 |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [28 empty] | u |  |  | 0.34 | [7 empty] | 26 |  |  |  | 8.84 |  |  | 30 |  |  | 10.2
[5 empty] | 10.05 |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [28 empty] | u |  |  | 0.36 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 4.68 |  |  | 15 |  |  | 5.4
[5 empty] | 10.06 |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [28 empty] | u |  |  | 0.45 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 7.2 |  |  | 7 |  |  | 3.15
[5 empty] | 10.07 |  | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas | [28 empty] | u |  |  | 0.41 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 20.5 |  |  | 60 |  |  | 24.6
[5 empty] | 10.08 |  | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud | [28 empty] | u |  |  | 0.49 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0.98 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 10.09 |  | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud | [28 empty] | u |  |  | 1.33 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 17.29 |  |  | 20 |  |  | 26.6
[5 empty] | 10.1 |  | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [28 empty] | u |  |  | 0.09 | [7 empty] | 107 |  |  |  | 9.63 |  |  | 149 |  |  | 13.41
[5 empty] | 10.11 |  | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [28 empty] | u |  |  | 0.09 | [7 empty] | 211 |  |  |  | 18.99 |  |  | 212 |  |  | 19.08
[5 empty] | 10.12 |  | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases | [28 empty] | Jgo. |  |  | 0.22 | [7 empty] | 34 |  |  |  | 7.48 |  |  | 17 |  |  | 3.74
[5 empty] | 10.13 |  | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación | [28 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0.24 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 10.14 |  | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación | [28 empty] | u |  |  | 0.1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0.2 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 10.15 |  | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación | [28 empty] | u |  |  | 0.07 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0.14 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 10.16 |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de tuerca y contratuerca | [28 empty] | u | [6 empty] | 0.5 | [7 empty] | - |  |  | 6 |  |  | 3.02
[5 empty] | 10.17 |  | Soporte separador de vértice de poste de A°G° fabricado con platina de 76 x 6,4 mm | [28 empty] | u | [6 empty] | 1.33 | [7 empty] | - |  |  | 6 |  |  | 7.98
[5 empty] | 10.18 |  | Tubo espaciador de A°G° de 19 mm x 38 mm Ø | [28 empty] | u | [6 empty] | 0.49 | [7 empty] | - |  |  | 6 |  |  | 2.94
[5 empty] | 11 |  | SUB-TOTAL 10: | [43 empty] | 114.41 | [5 empty] | 139.07
RETENIDAS Y ANCLAJES
[5 empty] | 11.01 |  | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos | [28 empty] | u |  |  | 0.58 | [7 empty] | 154 |  |  |  | 89.32 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 11.02 |  | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y | [28 empty] | u |  |  | 2.37 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 21.33 |  |  | 14 |  |  | 33.18
[5 empty] | 11.03 |  | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | [28 empty] | u |  |  | 0.85 | [7 empty] | 38 |  |  |  | 32.3 |  |  | 72 |  |  | 61.2
[5 empty] | 11.04 |  | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado | [28 empty] | u |  |  | 0.02 | [7 empty] | 36 |  |  |  | 0.72 |  |  | 21 |  |  | 0.42
[5 empty] | 11.05 |  | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | [28 empty] | u |  |  | 0.2 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 14 |  |  | 2.8
[5 empty] | 11.06 |  | Grillete de Acero de 70 kN | [28 empty] | u |  |  | 1.15 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 18.4 |  |  | 14 |  |  | 16.1
[5 empty] | 11.07 |  | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia | [28 empty] | m |  |  | 0.25 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 2.25 |  |  | 14 |  |  | 3.5
[5 empty] | 11.08 |  | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especifica | [28 empty] | u |  |  | 4.13 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 37.17 |  |  | 14 |  |  | 57.82
[5 empty] | 11.09 |  | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | [28 empty] | u |  |  | 23.88 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 214.92 |  |  | 14 |  |  | 334.32
[5 empty] | 11.1 |  | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | [28 empty] | u |  |  | 0.48 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 2.4 |  |  | 8 |  |  | 3.84
[5 empty] | 11.11 |  | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resisten | [28 empty] | u |  |  | 2.75 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 24.75 |  |  | 14 |  |  | 38.5
[5 empty] | 11.12 |  | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos | [28 empty] | u | [6 empty] | 0.58 | [7 empty] | - |  |  | 212 |  |  | 122.96
[7 empty] | SUB-TOTAL 11: | [43 empty] | 445.36 | [5 empty] | 674.64
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [11 empty] | : |  |  | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [11 empty] | : |  |  | ANCASH
SECCIÓN II | [11 empty] | : |  |  | REDES PRIMARIAS
[5 empty] | ITEM |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [28 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[47 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[39 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[5 empty] | 12 |  | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
[5 empty] | 12.01 |  | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | [28 empty] | u |  |  | 2.59 | [7 empty] | 49 |  |  |  | 126.91 |  |  | 45 |  |  | 116.55
[5 empty] | 12.02 |  | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m | [28 empty] | u |  |  | 23.88 | [7 empty] | 49 |  |  |  | 1170.12 |  |  | 45 |  |  | 1074.6
[5 empty] | 12.03 |  | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos | [28 empty] | u |  |  | 0.07 | [7 empty] | 72 |  |  |  | 5.04 |  |  | 117 |  |  | 8.19
[5 empty] | 12.04 |  | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de C | [28 empty] | u |  |  | 0.24 | [7 empty] | 49 |  |  |  | 11.76 |  |  | 45 |  |  | 10.8
[5 empty] | 12.05 |  | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre d | [28 empty] | u |  |  | 0.16 | [7 empty] | 150 |  |  |  | 24 |  |  | 101 |  |  | 16.16
[5 empty] | 12.06 |  | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera | [28 empty] | u |  |  | 0.05 | [7 empty] | 140 |  |  |  | 7 |  |  | 40 |  |  | 2
[5 empty] | 12.07 |  | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) | [28 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 34 |  |  |  | 4.08 |  |  | 59 |  |  | 7.08
[5 empty] | 12.08 |  | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | [28 empty] | u |  |  | 0.16 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0.32 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 12.09 |  | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | [28 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 34 |  |  |  | 4.08 |  |  | 15 |  |  | 1.8
[5 empty] | 12.1 |  | Bentonita sódica saco de 30 kg | [28 empty] | u | [6 empty] | 11.94 | [7 empty] | - |  |  | 135 |  |  | 1611.9
[5 empty] | 13 |  | SUB-TOTAL 12: | [43 empty] | 1353.31 | [5 empty] | 2849.08
EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
[5 empty] | 13.01 |  | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. | [28 empty] | u |  |  | 8.47 | [7 empty] | 23 |  |  |  | 194.81 |  |  | 22 |  |  | 186.34
[5 empty] | 13.02 |  | Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K | [28 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 23 |  |  |  | 2.76 |  |  | 22 |  |  | 2.64
[5 empty] | 13.03 |  | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 | [28 empty] | u |  |  | 3.18 | [7 empty] | 23 |  |  |  | 73.14 |  |  | 12 |  |  | 38.16
[5 empty] | 13.04 |  | Pararrayos de Oxido Metalico, 12 kV, 10 KA Clase 1 | [28 empty] | u | [6 empty] | 3.18 | [7 empty] | - |  |  | 10 |  |  | 31.8
[5 empty] | 14 |  | SUB-TOTAL 13: | [43 empty] | 270.71 | [5 empty] | 258.94
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
[5 empty] | 14.01 |  | Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV | [28 empty] | u |  |  | 244.19 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 3174.47 |  |  | 8 |  |  | 1953.52
[5 empty] | 14.02 |  | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV | [28 empty] | u |  |  | 253.96 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 761.88 |  |  | 1 |  |  | 253.96
[5 empty] | 14.03 |  | Transformador Monofásico Fase - Fase de 10 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV | [28 empty] | u |  |  | 264.53 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 529.06 |  |  | 1 |  |  | 264.53
[5 empty] | 14.04 |  | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 22,9 / 0,46-0,23 kV | [28 empty] | u | [6 empty] | 253.96 | [7 empty] | - |  |  | 2 |  |  | 507.92
[5 empty] | 14.05 |  | Transformador Monofásico Fase - Fase de 37.5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV | [28 empty] | u | [6 empty] | 396.8 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 1190.39
[5 empty] | 15 |  | SUB-TOTAL 14: | [43 empty] | 4465.41 | [5 empty] | 4170.32
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
[5 empty] | 15.01 |  | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V | [28 empty] | u |  |  | 35.28 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 564.48 |  |  | 11 |  |  | 388.08
[5 empty] | 15.02 |  | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V | [28 empty] | u |  |  | 39.68 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 79.36 |  |  | 1 |  |  | 39.68
[5 empty] | 15.03 |  | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V | [28 empty] | u | [14 empty] | - |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 16.03 |  | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 37.5 kVA; 440-220V | [28 empty] | u | [6 empty] | 59.52 | [7 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 178.56
[5 empty] | 16 |  | SUB-TOTAL 15: | [43 empty] | 643.84 | [5 empty] | 606.32
CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN
[5 empty] | 16.01 |  | Cable NYY, 1 kV, 1 x 16 mm² | [28 empty] | m |  |  | 0.2 | [7 empty] | 90 |  |  |  | 18 |  |  | 60 |  |  | 12
[5 empty] | 16.02 |  | Cable NYY, 1 kV, 1 x 25 mm² | [28 empty] | m |  |  | 0.29 | [7 empty] | 180 |  |  |  | 52.2 |  |  | 128 |  |  | 37.12
[5 empty] | 16.03 |  | Cable NYY, 1 kV, 1 x 35 mm² | [28 empty] | m | [6 empty] | 0.35 | [7 empty] | - |  |  | 36 |  |  | 12.53
[7 empty] | SUB-TOTAL 16: | [43 empty] | 70.2 | [5 empty] | 61.65
[7 empty] | TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES | [43 empty] | 16212.19 | [5 empty] | 19115.26
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN | [10 empty] | : ANCASH
SECCIÓN III | [10 empty] | : REDES SECUNDARIAS | [20 empty] | Fecha: 30-May-2022 T.C. (S/ /US$): 3,683
ITEM |  |  |  | DESCRIPCION | [17 empty] | PRESUPUESTO CONTRATO |  |  |  |  | PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINIVO
A SUMINISTRO DE MATERIALES B MONTAJE ELECTROMECANICO C TRANSPORTE DE MATERIALES | [20 empty] | 301,377.10 273,560.14 39,859.51 | [6 empty] | 420,410.61 323,016.92 46,723.13
D TOTAL COSTO DIRECTO | [18 empty] | 614796.75 | [8 empty] | 790150.66
E GASTOS GENERALES (10.12%) F UTILIDADES (3%) | [20 empty] | 62,217.43 18,443.90 | [6 empty] | 79,963.25 23,704.52
G COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | [21 empty] | 695458.08 | [5 empty] | 893818.43
| INCIDENCIA % | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 128.5%
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | A |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES
[6 empty] | 1 |  |  | POSTES DE CONCRETO ARMADO Y MADERA IMPORTADA
[6 empty] | 1.01 |  |  | Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) | [25 empty] | u |  |  | 372.21 | [7 empty] | 153 |  |  |  | 56948.13 |  |  | 141 |  |  | 52481.61
[6 empty] | 1.02 |  |  | Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) | [25 empty] | u |  |  | 402.99 | [7 empty] | 79 |  |  |  | 31836.21 |  |  | 100 |  |  | 40299
[6 empty] | 2 |  |  | SUB-TOTAL 1: | [40 empty] | 88784.34 | [5 empty] | 92780.61
POSTES DE MADERA IMPORTADA
[6 empty] | 2.01 |  |  | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 8 m, Clase 7 | [25 empty] | u |  |  | 805.66 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 7250.94 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 2.00A |  |  | SUB-TOTAL 2: | [40 empty] | 7250.94 | [5 empty] | -
POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
[6 empty] | 2.01A |  |  | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/200 (Incluye tapa) | [25 empty] | u | [5 empty] | 830.68 | [8 empty] | - |  |  | 14 |  |  | 11629.52
[6 empty] | 2.02A |  |  | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/300 (Incluye tapa) | [25 empty] | u | [5 empty] | 921.22 | [8 empty] | - |  |  | 16 |  |  | 14739.54
[6 empty] | 3 |  |  | SUB-TOTAL 2.00A: | [40 empty] | - | [5 empty] | 26369.06
CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
[6 empty] | 3.01 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 7749.03 | [7 empty] | 1.46 |  |  |  | 11313.58 |  |  | 0.53 |  |  | 4106.99
[6 empty] | 3.02 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 6431.99 | [7 empty] | 0.05 |  |  |  | 321.6 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 3.03 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 6248.95 | [7 empty] | 7.08 |  |  |  | 44242.57 |  |  | 3.61 |  |  | 22558.71
[6 empty] | 3.04 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 4940.38 | [7 empty] | 0.18 |  |  |  | 889.27 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 3.05 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 3440.29 | [7 empty] | 4.06 |  |  |  | 13967.58 |  |  | 0.06 |  |  | 206.42
[6 empty] | 3.06 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2x35+16/NA25 mm² | [25 empty] | km | [5 empty] | 8623.15 | [8 empty] | - |  |  | 0.44 |  |  | 3794.19
[6 empty] | 3.07 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/NA25 mm² | [25 empty] | km | [5 empty] | 7908.7 | [8 empty] | - |  |  | 4.31 |  |  | 34086.5
[6 empty] | 3.08 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25/NA25 mm² | [25 empty] | km | [5 empty] | 6504.86 | [8 empty] | - |  |  | 5.25 |  |  | 34150.52
[6 empty] | 4 |  |  | SUB-TOTAL 3: | [40 empty] | 70734.6 | [5 empty] | 98903.33
ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
[6 empty] | 4.01 |  |  | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 | [25 empty] | u |  |  | 12 | [7 empty] | 163 |  |  |  | 1956 |  |  | 182 |  |  | 2184
[6 empty] | 4.02 |  |  | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 | [25 empty] | u |  |  | 16.87 | [7 empty] | 218 |  |  |  | 3677.66 |  |  | 287 |  |  | 4841.69
[6 empty] | 4.03 |  |  | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [25 empty] | u |  |  | 5.21 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 10.42 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 4.04 |  |  | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perfor | [25 empty] | u |  |  | 7.04 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 28.16 |  |  | 27 |  |  | 190.08
[6 empty] | 4.05 |  |  | Conector para Al 25 mm², para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [25 empty] | u |  |  | 9.06 | [7 empty] | 26 |  |  |  | 235.56 |  |  | 12 |  |  | 108.72
[6 empty] | 4.06 |  |  | Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | [25 empty] | u |  |  | 10.95 | [7 empty] | 52 |  |  |  | 569.4 |  |  | 232 |  |  | 2540.4
[6 empty] | 4.07 |  |  | Correa Plástica de Amarre, color negro | [25 empty] | u |  |  | 0.4 | [7 empty] | 1838 |  |  |  | 735.2 |  |  | 2278 |  |  | 911.2
[6 empty] | 4.08 |  |  | Cinta Autofundente para extremo de cable | [25 empty] | m |  |  | 4.46 | [7 empty] | 51.3 |  |  |  | 228.8 |  |  | 61 |  |  | 272.06
[6 empty] | 4.09 |  |  | Cinta aislante | [25 empty] | m |  |  | 1.53 | [7 empty] | 19 |  |  |  | 29.07 |  |  | 183 |  |  | 279.99
[6 empty] | 4.1 |  |  | Grapa de Anclaje para Conductor de 25 mm² | [25 empty] | u | [5 empty] | 25.34 | [8 empty] | - |  |  | 9 |  |  | 228.06
[6 empty] | 4.11 |  |  | Cinta plana de armar 1.3 mm x 7.6 mm | [25 empty] | m | [5 empty] | 1 | [8 empty] | - |  |  | 9 |  |  | 9
[6 empty] | 4.12 |  |  | Grillete A°G° tipo Lira | [25 empty] | u | [5 empty] | 17.76 | [8 empty] | - |  |  | 9 |  |  | 159.84
[9 empty] | SUB-TOTAL 4: | [40 empty] | 7470.27 | [5 empty] | 11725.04
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | 5 |  |  | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
[6 empty] | 5.01 |  |  | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra | [25 empty] | m |  |  | 19.26 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  | 23.11 |  |  | 18 |  |  | 346.68
[6 empty] | 5.02 |  |  | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 | [25 empty] | m |  |  | 4.82 | [7 empty] | 111.5 |  |  |  | 537.43 |  |  | 160 |  |  | 771.2
[6 empty] | 5.03 |  |  | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC | [25 empty] | m |  |  | 4.8 | [7 empty] | 3985 |  |  |  | 19128 |  |  | 7465 |  |  | 35832
[6 empty] | 5.04 |  |  | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a T | [25 empty] | m |  |  | 12.8 | [7 empty] | 925.5 |  |  |  | 11846.4 |  |  | 912 |  |  | 11673.6
[6 empty] | 6 |  |  | SUB-TOTAL 5: | [40 empty] | 31534.94 | [5 empty] | 48623.48
LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
[6 empty] | 6.01 |  |  | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinació | [25 empty] | u |  |  | 55.07 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 110.14 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 6.02 |  |  | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinació | [25 empty] | u |  |  | 66.86 | [7 empty] | 43 |  |  |  | 2874.98 |  |  | 80 |  |  | 5348.8
[6 empty] | 6.03 |  |  | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W | [25 empty] | u |  |  | 251.32 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 11309.4 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 6.04 |  |  | Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W | [25 empty] | u |  |  | 38.94 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 1752.3 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 6.05 |  |  | Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A | [25 empty] | u |  |  | 3.31 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 148.95 |  |  | 80 |  |  | 264.8
[6 empty] | 6.06 |  |  | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perfor | [25 empty] | u |  |  | 7.04 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 316.8 |  |  | 143 |  |  | 1006.72
[6 empty] | 6.07 |  |  | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [25 empty] | u |  |  | 5.21 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 234.45 |  |  | 17 |  |  | 88.57
[6 empty] | 6.08 |  |  | Luminaria para alumbrado público con tecnología LED de 50W a 55W (incluye accesorios de e | [25 empty] | u | [5 empty] | 386.46 | [8 empty] | - |  |  | 80 |  |  | 30916.8
[6 empty] | 7 |  |  | SUB-TOTAL 6: | [40 empty] | 16747.02 | [5 empty] | 37625.69
RETENIDAS Y ANCLAJES
[6 empty] | 7.01 |  |  | Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos | [25 empty] | m |  |  | 4.31 | [7 empty] | 1076 |  |  |  | 4637.56 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 7.02 |  |  | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contra | [25 empty] | u |  |  | 13.17 | [7 empty] | 106 |  |  |  | 1396.02 |  |  | 117 |  |  | 1540.89
[6 empty] | 7.03 |  |  | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contra | [25 empty] | u |  |  | 14.23 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 42.69 |  |  | 3 |  |  | 42.69
[6 empty] | 7.04 |  |  | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; T | [25 empty] | u |  |  | 46.85 | [7 empty] | 109 |  |  |  | 5106.65 |  |  | 120 |  |  | 5622
[6 empty] | 7.05 |  |  | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | [25 empty] | u |  |  | 5.46 | [7 empty] | 109 |  |  |  | 595.14 |  |  | 120 |  |  | 655.2
[6 empty] | 7.06 |  |  | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 11.69 | [7 empty] | 218 |  |  |  | 2548.42 |  |  | 240 |  |  | 2805.6
[6 empty] | 7.07 |  |  | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 1.67 | [7 empty] | 218 |  |  |  | 364.06 |  |  | 240 |  |  | 400.8
[6 empty] | 7.08 |  |  | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extr | [25 empty] | u |  |  | 105.33 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 1474.62 |  |  | 27 |  |  | 2843.91
[6 empty] | 7.09 |  |  | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado | [25 empty] | m |  |  | 0.69 | [7 empty] | 327 |  |  |  | 225.63 |  |  | 360 |  |  | 248.4
[6 empty] | 7.1 |  |  | Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | [25 empty] | u |  |  | 40.94 | [7 empty] | 109 |  |  |  | 4462.46 |  |  | 120 |  |  | 4912.8
[6 empty] | 7.11 |  |  | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [25 empty] | u |  |  | 5.21 | [7 empty] | 109 |  |  |  | 567.89 |  |  | 120 |  |  | 625.2
[6 empty] | 7.12 |  |  | Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Re | [25 empty] | u |  |  | 8.52 | [7 empty] | 109 |  |  |  | 928.68 |  |  | 120 |  |  | 1022.4
[6 empty] | 7.13 |  |  | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos | [25 empty] | m | [5 empty] | 4.31 | [8 empty] | - |  |  | 1173 |  |  | 5055.63
[9 empty] | SUB-TOTAL 7: | [40 empty] | 22349.82 | [5 empty] | 25775.52
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | 8 |  |  | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
[6 empty] | 8.01 |  |  | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 254 | [25 empty] | u |  |  | 12.36 | [7 empty] | 141 |  |  |  | 1742.76 |  |  | 160 |  |  | 1977.6
[6 empty] | 8.02 |  |  | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 305 | [25 empty] | u |  |  | 14.34 | [7 empty] | 22 |  |  |  | 315.48 |  |  | 22 |  |  | 315.48
[6 empty] | 8.03 |  |  | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [25 empty] | u |  |  | 5.57 | [7 empty] | 248 |  |  |  | 1381.36 |  |  | 126 |  |  | 701.82
[6 empty] | 8.04 |  |  | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [25 empty] | u |  |  | 6.25 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 312.5 |  |  | 16 |  |  | 100
[6 empty] | 8.05 |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [25 empty] | u |  |  | 13.11 | [7 empty] | 127 |  |  |  | 1664.97 |  |  | 158 |  |  | 2071.38
[6 empty] | 8.06 |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [25 empty] | u |  |  | 14.35 | [7 empty] | 33 |  |  |  | 473.55 |  |  | 38 |  |  | 545.3
[6 empty] | 8.07 |  |  | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 11.17 | [7 empty] | 58 |  |  |  | 647.86 |  |  | 100 |  |  | 1117
[6 empty] | 8.08 |  |  | Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla | [25 empty] | m |  |  | 6.02 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 12.04 |  |  | 9 |  |  | 54.18
[6 empty] | 8.09 |  |  | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 14 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 1.63 | [7 empty] | 296 |  |  |  | 482.48 |  |  | 80 |  |  | 130.4
[6 empty] | 8.1 |  |  | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 1.67 | [7 empty] | 483 |  |  |  | 806.61 |  |  | 580 |  |  | 968.6
[6 empty] | 8.11 |  |  | Caja de derivacion para acometidas, sistema 440-22O V (10 borneras en cada barra de cobre) | [25 empty] | u |  |  | 133.02 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 266.04 |  |  | 9 |  |  | 1197.18
[6 empty] | 8.12 |  |  | Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 6.63 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 1989 |  |  | 204 |  |  | 1352.52
[6 empty] | 8.13 |  |  | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación | [25 empty] | u |  |  | 16.84 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 151.56 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 8.14 |  |  | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación | [25 empty] | Jgo. |  |  | 23.08 | [7 empty] | 29 |  |  |  | 669.32 |  |  | 36 |  |  | 830.88
[6 empty] | 8.15 |  |  | EXTENSOR A°G° 51mmØ, e=6mm x 1000mm DE LONGITUD, PLANCHA A°G° 254mmx305mm | [25 empty] | Jgo. | [5 empty] | 262.98 | [8 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 788.94
[6 empty] | 8.16 |  |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [25 empty] | u | [5 empty] | 6.68 | [8 empty] | - |  |  | 6 |  |  | 40.1
[6 empty] | 9 |  |  | SUB-TOTAL 8: | [40 empty] | 10915.53 | [5 empty] | 12191.38
PUESTA A TIERRA
[6 empty] | 9.01 |  |  | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | [25 empty] | u |  |  | 66.7 | [7 empty] | 72 |  |  |  | 4802.4 |  |  | 76 |  |  | 5069.2
[6 empty] | 9.02 |  |  | Conector bimetálico para Al 25 mm2 y Cobre de 25 mm2, tipo cuña | [25 empty] | u |  |  | 7.89 | [7 empty] | 72 |  |  |  | 568.08 |  |  | 22 |  |  | 173.58
[6 empty] | 9.03 |  |  | Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgi | [25 empty] | u |  |  | 6.94 | [7 empty] | 72 |  |  |  | 499.68 |  |  | 76 |  |  | 527.44
[6 empty] | 9.04 |  |  | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera | [25 empty] | u |  |  | 0.47 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 28.2 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 9.05 |  |  | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) | [25 empty] | u |  |  | 27.35 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 82.05 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 9.06 |  |  | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | [25 empty] | u |  |  | 16.25 | [7 empty] | 72 |  |  |  | 1170 |  |  | 15 |  |  | 243.75
[6 empty] | 9.07 |  |  | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) | [25 empty] | u |  |  | 2.39 | [7 empty] | 68 |  |  |  | 162.52 |  |  | 76 |  |  | 181.64
[6 empty] | 9.08 |  |  | Bentonita sódica saco de 30 kg | [25 empty] | u | [5 empty] | 30 | [8 empty] | - |  |  | 228 |  |  | 6840
[9 empty] | SUB-TOTAL 9: | [40 empty] | 7312.93 | [5 empty] | 13035.61
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | 10 |  |  | CONEXIONES DOMICILIARIAS
[6 empty] | 10.01 |  |  | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo | [25 empty] | u |  |  | 29.39 | [7 empty] | 147 |  |  |  | 4320.33 |  |  | 221 |  |  | 6495.19
[6 empty] | 10.02 |  |  | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo | [25 empty] | u |  |  | 45.75 | [7 empty] | 68 |  |  |  | 3111 |  |  | 155 |  |  | 7091.25
[6 empty] | 10.03 |  |  | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo | [25 empty] | u |  |  | 62.96 | [7 empty] | 28 |  |  |  | 1762.88 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 10.04 |  |  | Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo | [25 empty] | u |  |  | 117.61 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 4704.4 |  |  | 42 |  |  | 4939.62
[6 empty] | 10.05 |  |  | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud | [25 empty] | u |  |  | 1.47 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 57.33 |  |  | 244 |  |  | 358.68
[6 empty] | 10.06 |  |  | Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm | [25 empty] | u |  |  | 0.4 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 15.6 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 10.07 |  |  | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado | [25 empty] | m |  |  | 0.69 | [7 empty] | 933 |  |  |  | 643.77 |  |  | 2212.5 |  |  | 1526.63
[6 empty] | 10.08 |  |  | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [25 empty] | u |  |  | 5.21 | [7 empty] | 175 |  |  |  | 911.75 |  |  | 60 |  |  | 312.6
[6 empty] | 10.09 |  |  | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perfor | [25 empty] | u |  |  | 7.04 | [7 empty] | 175 |  |  |  | 1232 |  |  | 340 |  |  | 2393.6
[6 empty] | 10.1 |  |  | Templador de AºGº | [25 empty] | u |  |  | 2.85 | [7 empty] | 350 |  |  |  | 997.5 |  |  | 488 |  |  | 1390.8
[6 empty] | 10.11 |  |  | Correa Plástica de Amarre, color negro | [25 empty] | u |  |  | 0.4 | [7 empty] | 756 |  |  |  | 302.4 |  |  | 1708 |  |  | 683.2
[6 empty] | 10.12 |  |  | Caja Metálica Portamedidor, equipado con Interruptor Termomagnético de 10A | [25 empty] | u |  |  | 61.52 | [7 empty] | 175 |  |  |  | 10766 |  |  | 244 |  |  | 15010.88
[6 empty] | 10.13 |  |  | Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220 V; 2 hilos | [25 empty] | u |  |  | 54.01 | [7 empty] | 175 |  |  |  | 9451.75 |  |  | 244 |  |  | 13178.44
[9 empty] | SUB-TOTAL 10: | [40 empty] | 38276.71 | [5 empty] | 53380.89
[9 empty] | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [40 empty] | 301377.1 | [5 empty] | 420410.61
[6 empty] | B |  |  | MONTAJE ELECTROMECÁNICO
[6 empty] | 1 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACIÒN
[6 empty] | 1.01 |  |  | Transporte de Poste de 8 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Car | [25 empty] | u |  |  | 153.05 | [7 empty] | 153 |  |  |  | 23416.65 |  |  | 141 |  |  | 21580.05
[6 empty] | 1.02 |  |  | Transporte de Poste de 8 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Car | [25 empty] | u |  |  | 164.1 | [7 empty] | 79 |  |  |  | 12963.9 |  |  | 100 |  |  | 16410
[6 empty] | 1.03 |  |  | Transporte de Poste de madera importado de 8 m, Clase 7 de Almacen a Punto de Izaje, en Te | [25 empty] | u |  |  | 211.63 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 1904.67 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 1.04 |  |  | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn | [25 empty] | u |  |  | 62.87 | [7 empty] | 105 |  |  |  | 6601.35 |  |  | 88 |  |  | 5532.56
[6 empty] | 1.05 |  |  | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn | [25 empty] | u |  |  | 73.71 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 294.84 |  |  | 32 |  |  | 2358.72
[6 empty] | 1.06 |  |  | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Alma | [25 empty] | Glob |  |  | 1571.83 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1571.83 |  |  | 1 |  |  | 1571.83
[6 empty] | 1.07 |  |  | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Alma | [25 empty] | Glob |  |  | 2275.69 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2275.69 |  |  | 1 |  |  | 2275.69
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | 1.08 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/25 mm² de Almacen a Punto de | [25 empty] | km |  |  | 68.03 | [7 empty] | 1.46 |  |  |  | 99.32 |  |  | 0.11 |  |  | 7.48
[6 empty] | 1.09 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x16+16/25 mm² de Almacen a Punto de | [25 empty] | km |  |  | 59.41 | [7 empty] | 0.05 |  |  |  | 2.97 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 1.1 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/25 mm² de Almacen a Punto de Ins | [25 empty] | km |  |  | 55.09 | [7 empty] | 7.08 |  |  |  | 390.04 |  |  | 1.09 |  |  | 60.05
[6 empty] | 1.11 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16+16/25 mm² de Almacen a Punto de | [25 empty] | km |  |  | 53.76 | [7 empty] | 0.18 |  |  |  | 9.68 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 1.12 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16/25 mm² de Almacen a Punto de Ins | [25 empty] | km |  |  | 42.66 | [7 empty] | 3.52 |  |  |  | 150.16 |  |  | 0.06 |  |  | 2.56
[6 empty] | 1.13 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16/25 mm² de Almacen a Punto de Ins | [25 empty] | km |  |  | 74.96 | [7 empty] | 0.54 |  |  |  | 40.48 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 1.14 |  |  | Transporte de cable de acero con recubrimiento metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a P | [25 empty] | km |  |  | 70.35 | [7 empty] | 0.88 |  |  |  | 61.91 |  |  | 0.72 |  |  | 50.65
[6 empty] | 1.15 |  |  | Transporte de cable de acero con recubrimiento metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a P | [25 empty] | km |  |  | 91.14 | [7 empty] | 0.05 |  |  |  | 4.56 |  |  | 0.17 |  |  | 15.49
[6 empty] | 1.16 |  |  | Transporte de Poste de PRFV de 8m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acc | [25 empty] | u | [5 empty] | 95.23 | [8 empty] | - |  |  | 14 |  |  | 1333.27
[6 empty] | 1.17 |  |  | Transporte de Poste de PRFV de 8m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acc | [25 empty] | u | [5 empty] | 105.82 | [8 empty] | - |  |  | 16 |  |  | 1693.04
[6 empty] | 1.18 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x35+16/NA25 mm² de Almacen a Punto | [25 empty] | km | [5 empty] | 74.83 | [8 empty] | - |  |  | 0.44 |  |  | 32.93
[6 empty] | 1.19 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/NA25 mm² de Almacen a Punto | [25 empty] | km | [5 empty] | 68.03 | [8 empty] | - |  |  | 4.31 |  |  | 293.21
[6 empty] | 1.2 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/NA25 mm² de Almacen a Punto de | [25 empty] | km | [5 empty] | 55.09 | [8 empty] | - |  |  | 5.25 |  |  | 289.22
[6 empty] | 1.21 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/25 mm² de Almacen a Punto de | [25 empty] | km | [5 empty] | 104.94 | [8 empty] | - |  |  | 0.42 |  |  | 44.08
[6 empty] | 1.22 |  |  | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/25 mm² de Almacen a Punto de Ins | [25 empty] | km | [5 empty] | 89.95 | [8 empty] | - |  |  | 2.53 |  |  | 227.58
[6 empty] | 1.23 |  |  | Transporte de Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC | [25 empty] | km | [5 empty] | 84.42 | [8 empty] | - |  |  | 6.81 |  |  | 574.9
[6 empty] | 1.24 |  |  | Transporte de Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC | [25 empty] | km | [5 empty] | 109.37 | [8 empty] | - |  |  | 0.68 |  |  | 74.37
[6 empty] | 1.25 |  |  | Transporte de luminarias LED y accesorios de Almacen a Punto de Instalación en terreno con a | [25 empty] | u | [5 empty] | 25.15 | [8 empty] | - |  |  | 70 |  |  | 1760.36
[6 empty] | 1.26 |  |  | Transporte de luminarias LED y accesorios de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin a | [25 empty] | u | [5 empty] | 29.48 | [8 empty] | - |  |  | 10 |  |  | 294.84
[9 empty] | SUB-TOTAL 1: | [40 empty] | 49788.05 | [5 empty] | 56482.88
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | 2 |  |  | INSTALACION DE POSTES
[6 empty] | 2.01 |  |  | Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) | [25 empty] | m³ |  |  | 61.15 | [7 empty] | 126.36 |  |  |  | 7726.91 |  |  | 115.14 |  |  | 7040.81
[6 empty] | 2.02 |  |  | Excavación en terreno Tipo II (Rocoso) | [25 empty] | m³ |  |  | 208.14 | [7 empty] | 2.94 |  |  |  | 611.93 |  |  | 5.88 |  |  | 1223.86
[6 empty] | 2.03 |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 8 m/200 daN (*) | [25 empty] | u |  |  | 72.7 | [7 empty] | 153 |  |  |  | 11123.1 |  |  | 141 |  |  | 10250.7
[6 empty] | 2.04 |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 8 m/300 daN (*) | [25 empty] | u |  |  | 81.34 | [7 empty] | 79 |  |  |  | 6425.86 |  |  | 100 |  |  | 8134
[6 empty] | 2.05 |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de madera importado de 8 m, Cla | [25 empty] | u |  |  | 57.73 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 519.57 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 2.06 |  |  | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 8m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomera | [25 empty] | u |  |  | 197.37 | [7 empty] | 225 |  |  |  | 44408.25 |  |  | 206 |  |  | 40658.22
[6 empty] | 2.07 |  |  | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 8m en Terreno Tipo II (Rocoso) | [25 empty] | u |  |  | 191.97 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 1343.79 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 2.08 |  |  | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 8m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglom | [25 empty] | m³ |  |  | 90.22 | [7 empty] | 4.32 |  |  |  | 389.75 |  |  | 108.98 |  |  | 9832.18
[6 empty] | 2.09 |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 8 m/200 daN (*) | [25 empty] | u | [5 empty] | 34.64 | [8 empty] | - |  |  | 14 |  |  | 484.93
[6 empty] | 2.1 |  |  | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 8 m/300 daN (*) | [25 empty] | u | [5 empty] | 37.52 | [8 empty] | - |  |  | 16 |  |  | 600.39
[6 empty] | 3 |  |  | SUB-TOTAL 2: | [40 empty] | 72549.16 | [5 empty] | 78225.09
INSTALACION DE RETENIDAS
[6 empty] | 3.01 |  |  | Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) | [25 empty] | m³ |  |  | 61.15 | [7 empty] | 101.44 |  |  |  | 6203.06 |  |  | 118.6 |  |  | 7252.39
[6 empty] | 3.02 |  |  | Excavación en terreno Tipo II (rocoso) | [25 empty] | m³ |  |  | 208.14 | [7 empty] | 12.48 |  |  |  | 2597.59 |  |  | 7.28 |  |  | 1515.26
[6 empty] | 3.03 |  |  | Instalación de retenida inclinada | [25 empty] | u |  |  | 58.28 | [7 empty] | 95 |  |  |  | 5536.6 |  |  | 93 |  |  | 5420.04
[6 empty] | 3.04 |  |  | Instalación de retenida vertical | [25 empty] | u |  |  | 64.03 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 896.42 |  |  | 27 |  |  | 1728.81
[6 empty] | 3.05 |  |  | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida | [25 empty] | m³ |  |  | 90.22 | [7 empty] | 99.5 |  |  |  | 8976.89 |  |  | 116.34 |  |  | 10496.19
[6 empty] | 3.06 |  |  | Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida | [25 empty] | m³ |  |  | 96.57 | [7 empty] | 12.24 |  |  |  | 1182.02 |  |  | 7.14 |  |  | 689.51
[6 empty] | 4 |  |  | SUB-TOTAL 3: | [40 empty] | 25392.58 | [5 empty] | 27102.2
MONTAJE DE ARMADOS
[6 empty] | 4.01 |  |  | Armado Tipo E1/S, E'1/S Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante sin Caja de Derivaci | [25 empty] | Jgo. |  |  | 24.88 | [7 empty] | 142 |  |  |  | 3532.96 |  |  | 175 |  |  | 4354
[6 empty] | 4.02 |  |  | Armado Tipo E2/S, E'2/S Anclaje y Cambio de Sección - Conductor Autoportante sin Caja de D | [25 empty] | Jgo. |  |  | 31.13 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 31.13 |  |  | 18 |  |  | 560.34
[6 empty] | 4.03 |  |  | Armado Tipo E3/S, E'3/S Extremo de Línea - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación pa | [25 empty] | Jgo. |  |  | 24.58 | [7 empty] | 77 |  |  |  | 1892.66 |  |  | 92 |  |  | 2261.36
[6 empty] | 4.04 |  |  | Armado Tipo E4, E'4 Extremo de Línea con Derivación - Conductor Autoportante con Caja de D | [25 empty] | Jgo. |  |  | 34.23 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 68.46 |  |  | 3 |  |  | 102.69
[6 empty] | 4.05 |  |  | Armado Tipo E4/S, E'4/S Extremo de Línea con Derivación - Conductor Autoportante sin Caja d | [25 empty] | Jgo. |  |  | 31.13 | [7 empty] | 51 |  |  |  | 1587.63 |  |  | 65 |  |  | 2023.45
[6 empty] | 4.06 |  |  | Armado Tipo E5/S, E'5/S Alineamiento con Derivación - Conductor Autoportante sin Caja de De | [25 empty] | Jgo. |  |  | 38.84 | [7 empty] | 21 |  |  |  | 815.64 |  |  | 2 |  |  | 77.68
[6 empty] | 4.07 |  |  | Armado Tipo E6/S, E'6/S Anclaje con Derivación - Conductor Autoportante sin Caja de Derivaci | [25 empty] | Jgo. |  |  | 46.54 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 186.16 |  |  | 3 |  |  | 139.62
[6 empty] | 4.08 |  |  | Armado Tipo E1, E'1 Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante con Caja de Derivación p | [25 empty] | Jgo. | [5 empty] | 32.34 | [8 empty] | - |  |  | 5 |  |  | 161.72
[6 empty] | 4.09 |  |  | Armado Tipo E3, E'3 Extremo de Línea - Conductor Autoportante con Caja de Derivación para | [25 empty] | Jgo. | [5 empty] | 31.95 | [8 empty] | - |  |  | 1 |  |  | 31.95
[6 empty] | 4.1 |  |  | Armado Tipo E7/S, E'7/S Extremo de Línea con Grapa Pistola- Conductor Autoportante sin Caj | [25 empty] | Jgo. | [5 empty] | 36.87 | [8 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 110.61
[6 empty] | 4.11 |  |  | Armado Tipo E8/S, E'8/S Extremo de Línea con Derivación con Grapa Pistola - Conductor Auto | [25 empty] | Jgo. | [5 empty] | 46.7 | [8 empty] | - |  |  | 6 |  |  | 280.17
[6 empty] | 4.12 |  |  | Armado Tipo E1B/S, E'1B/S Alineamiento y Angulo con extensor de 1 m - Conductor Autoporta | [25 empty] | Jgo. | [14 empty] | - |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 4.13 |  |  | Armado Tipo E3B/S, E'3B/S Extremo de Línea con extensor de 1 m- Conductor Autoportante si | [25 empty] | Jgo. | [5 empty] | 36.87 | [8 empty] | - |  |  | 1 |  |  | 36.87
[6 empty] | 4.14 |  |  | Armado Tipo E4B/S, E'4B/S Extremo de Línea con Derivación con extensor de 1 m - Conductor | [25 empty] | Jgo. | [5 empty] | 46.7 | [8 empty] | - |  |  | 2 |  |  | 93.39
[6 empty] | 4.15 |  |  | Armado Tipo EC, derivacion en Cruz (+) | [25 empty] | Jgo. | [5 empty] | 19.9 | [8 empty] | - |  |  | 6 |  |  | 119.42
[6 empty] | 4.16 |  |  | Armado Tipo ET, derivacion en (T) | [25 empty] | Jgo. | [5 empty] | 17.42 | [8 empty] | - |  |  | 23 |  |  | 400.57
[9 empty] | SUB-TOTAL 4: | [40 empty] | 8114.64 | [5 empty] | 10753.84
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | 5 |  |  | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
Comprende Tendido y puesta en Flecha de :
[6 empty] | 5.01 |  |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 1274.1 | [7 empty] | 1.46 |  |  |  | 1860.19 |  |  | 0.53 |  |  | 675.27
[6 empty] | 5.02 |  |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x16+16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 1025.75 | [7 empty] | 0.05 |  |  |  | 51.29 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 5.03 |  |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 1066.56 | [7 empty] | 7.08 |  |  |  | 7551.24 |  |  | 3.61 |  |  | 3850.28
[6 empty] | 5.04 |  |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16+16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 860.76 | [7 empty] | 0.18 |  |  |  | 154.94 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 5.05 |  |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 834.36 | [7 empty] | 4.06 |  |  |  | 3387.5 |  |  | 0.06 |  |  | 50.06
[6 empty] | 5.06 |  |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio 2x35+16/NA25 mm² | [25 empty] | km | [5 empty] | 1656.33 | [8 empty] | - |  |  | 0.44 |  |  | 728.79
[6 empty] | 5.07 |  |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/NA25 mm² | [25 empty] | km | [5 empty] | 1274.1 | [11 empty] | 4.31 |  |  | 5491.37
[6 empty] | 5.08 |  |  | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio 2x25/NA25 mm² | [25 empty] | km | [5 empty] | 1066.56 | [8 empty] | - |  |  | 5.25 |  |  | 5599.44
[6 empty] | 6 |  |  | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA | [40 empty] | 13005.16 | [5 empty] | 16395.21
[6 empty] | 6.01 |  |  | Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) | [25 empty] | m³ |  |  | 61.15 | [7 empty] | 98.91 |  |  |  | 6048.35 |  |  | 111.6 |  |  | 6824.34
[6 empty] | 6.02 |  |  | Excavación en terreno Tipo II (rocoso) | [25 empty] | m³ |  |  | 208.14 | [7 empty] | 14.13 |  |  |  | 2941.02 |  |  | 6.2 |  |  | 1290.47
[6 empty] | 6.03 |  |  | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de C | [25 empty] | u |  |  | 49.91 | [7 empty] | 69 |  |  |  | 3443.79 |  |  | 76 |  |  | 3793.16
[6 empty] | 6.04 |  |  | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de M | [25 empty] | u |  |  | 59.05 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 177.15 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 6.05 |  |  | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado | [25 empty] | m³ |  |  | 68.82 | [7 empty] | 113.04 |  |  |  | 7779.41 |  |  | 117.8 |  |  | 8107
[6 empty] | 7 |  |  | SUB-TOTAL 5: | [40 empty] | 20389.72 | [5 empty] | 20014.97
PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
[6 empty] | 7.01 |  |  | Instalación de Pastoral de A° G° | [25 empty] | u |  |  | 32.8 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 1476 |  |  | 80 |  |  | 2624
[6 empty] | 7.02 |  |  | Instalación de Luminaria, Lámpara y Accesorios | [25 empty] | u |  |  | 58.39 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 2627.55 |  |  | 80 |  |  | 4671.2
[9 empty] | SUB-TOTAL 7: | [40 empty] | 4103.55 | [5 empty] | 7295.2
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | 8 |  |  | CONEXIONES DOMICILIARIAS
[9 empty] | Instalación de Acometida Domiciliaria, que comprende: Conexión de Acometida Domiciliaria, M | [40 empty] | - | [5 empty] | -
[6 empty] | 8.01 |  |  | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta en Murete (no incluye medidor de | [25 empty] | u |  |  | 53.11 | [7 empty] | 68 |  |  |  | 3611.48 |  |  | 132 |  |  | 7010.52
[6 empty] | 8.02 |  |  | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga en Murete (no incluye medidor de | [25 empty] | u |  |  | 61.41 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 2456.4 |  |  | 42 |  |  | 2579.22
[6 empty] | 8.03 |  |  | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta (no incluye medidor de energía ac | [25 empty] | u |  |  | 59.13 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 2306.07 |  |  | 47 |  |  | 2779.11
[6 empty] | 8.04 |  |  | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga (no incluye medidor de energía ac | [25 empty] | u |  |  | 71.58 | [7 empty] | 28 |  |  |  | 2004.24 |  |  | 23 |  |  | 1646.34
[6 empty] | 8.05 |  |  | Instalación de Medidor Monofásico de Energia Activa y Caja Portamedidor (incluye conexión a | [25 empty] | u |  |  | 19.12 | [7 empty] | 175 |  |  |  | 3346 |  |  | 244 |  |  | 4665.28
[6 empty] | 8.06 |  |  | Contraste de medidor monofásico de energía activa - electrónico | [25 empty] | u |  |  | 24.45 | [7 empty] | 175 |  |  |  | 4278.75 |  |  | 244 |  |  | 5965.8
[6 empty] | 8.07 |  |  | Murete de Concreto de 1,65m de altura libre y 0,30m de profundidad. F'c=100 kg/cm², incluye tr | [25 empty] | u |  |  | 334.65 | [7 empty] | 108 |  |  |  | 36142.2 |  |  | 174 |  |  | 58229.1
[6 empty] | 9 |  |  | SUB-TOTAL 8: | [40 empty] | 54145.14 | [5 empty] | 82875.37
DESMONTAJE DE REDES SECUNDARIAS EXISTENTES
[6 empty] | 9.01 |  |  | Desmontaje de Poste para Baja Tension (incluye resane de terreno y Transporte a Almacen de | [25 empty] | u |  |  | 67.71 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 473.97 |  |  | 7 |  |  | 473.97
[6 empty] | 9.02 |  |  | Desmontaje de Conductor en Baja Tensión( Incluye Traslado a Almacén de Propietario) | [25 empty] | km |  |  | 741.66 | [7 empty] | 0.35 |  |  |  | 259.58 |  |  | 0.35 |  |  | 259.58
[6 empty] | 9.03 |  |  | Desmontaje de pastoral de de A°G° y luminarias con lámparas de vapor ( Incluye Traslado a al | [25 empty] | u |  |  | 35.42 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 106.26 |  |  | 3 |  |  | 106.26
[6 empty] | 9.04 |  |  | Desmontaje de Retenida (incluye Varilla y Bloque de Anclaje, y accesorios y Traslado a Almacé | [25 empty] | u |  |  | 81.18 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 487.08 |  |  | 6 |  |  | 487.08
[6 empty] | 9.05 |  |  | Desmontaje de la ferreteria de los armados (E1, E2, E3, E4, E5 Y E6) | [25 empty] | Jgo. |  |  | 61.17 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 428.19 |  |  | 7 |  |  | 428.19
[6 empty] | 9.06 |  |  | Desmontaje de Medidor de Energia y Conexión Domiciliaria ( Incluye Traslado a Almacén de Pr | [25 empty] | u |  |  | 18.38 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 55.14 |  |  | 3 |  |  | 55.14
[6 empty] | 9.07 |  |  | Transporte de Accesorios de Ferreteria de desmontaje (Para Postes , conductores, Retenidas y | [25 empty] | Glob |  |  | 2262.12 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2262.12 |  |  | 1 |  |  | 2262.12
[6 empty] | 10 |  |  | SUB-TOTAL 9: | [40 empty] | 4072.34 | [5 empty] | 4072.34
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:
[6 empty] | 10.01 |  |  | Prueba y Puesta en Servicio de Redes Secundarias | [25 empty] | Loc. |  |  | 805.01 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 16100.2 |  |  | 18 |  |  | 14490.18
[6 empty] | 10.02 |  |  | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Secundarias (1 Ori | [25 empty] | Loc. |  |  | 294.98 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 5899.6 |  |  | 18 |  |  | 5309.64
[9 empty] | SUB-TOTAL 9: | [40 empty] | 21999.8 | [5 empty] | 19799.82
[9 empty] | TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO | [40 empty] | 273560.14 | [5 empty] | 323016.92
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | C |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES
[6 empty] | 1 |  |  | POSTES DE CONCRETO ARMADO Y MADERA IMPORTADA
[6 empty] | 1.01 |  |  | Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) | [25 empty] | u |  |  | 132.13 | [7 empty] | 153 |  |  |  | 20215.89 |  |  | 141 |  |  | 18630.33
[6 empty] | 1.02 |  |  | Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) | [25 empty] | u |  |  | 136.68 | [7 empty] | 79 |  |  |  | 10797.72 |  |  | 100 |  |  | 13668
[6 empty] | 2 |  |  | SUB-TOTAL 1: | [40 empty] | 31013.61 | [5 empty] | 32298.33
POSTES DE MADERA IMPORTADA
[6 empty] | 2.01 |  |  | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 8 m, Clase 7 | [25 empty] | u |  |  | 93.17 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 838.53 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 2.00A |  |  | SUB-TOTAL 2: | [40 empty] | 838.53 | [5 empty] | -
POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
[6 empty] | 2.01A |  |  | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/200 (Incluye tapa) | [25 empty] | u | [5 empty] | 74.54 | [8 empty] | - |  |  | 14 |  |  | 1043.5
[6 empty] | 2.02A |  |  | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/300 (Incluye tapa) | [25 empty] | u | [5 empty] | 74.54 | [8 empty] | - |  |  | 16 |  |  | 1192.58
[6 empty] | 3 |  |  | SUB-TOTAL 2.00A: | [40 empty] | - | [5 empty] | 2236.08
CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
[6 empty] | 3.01 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 86.41 | [7 empty] | 1.46 |  |  |  | 126.16 |  |  | 0.53 |  |  | 45.8
[6 empty] | 3.02 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 79.37 | [7 empty] | 0.05 |  |  |  | 3.97 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 3.03 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 104.03 | [7 empty] | 7.08 |  |  |  | 736.53 |  |  | 3.61 |  |  | 375.55
[6 empty] | 3.04 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 68.78 | [7 empty] | 0.18 |  |  |  | 12.38 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 3.05 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² | [25 empty] | km |  |  | 38.8 | [7 empty] | 4.06 |  |  |  | 157.53 |  |  | 0.06 |  |  | 2.33
[6 empty] | 3.06 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2x35+16/NA25 mm² | [25 empty] | km | [5 empty] | 112.33 | [8 empty] | - |  |  | 0.44 |  |  | 49.43
[6 empty] | 3.07 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/NA25 mm² | [25 empty] | km | [5 empty] | 86.41 | [8 empty] | - |  |  | 4.31 |  |  | 372.43
[6 empty] | 3.08 |  |  | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25/NA25 mm² | [25 empty] | km | [5 empty] | 104.03 | [8 empty] | - |  |  | 5.25 |  |  | 546.16
[6 empty] | 4 |  |  | SUB-TOTAL 3: | [40 empty] | 1036.57 | [5 empty] | 1391.7
ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
[6 empty] | 4.01 |  |  | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 | [25 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 163 |  |  |  | 19.56 |  |  | 182 |  |  | 21.84
[6 empty] | 4.02 |  |  | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 | [25 empty] | u |  |  | 0.06 | [7 empty] | 218 |  |  |  | 13.08 |  |  | 287 |  |  | 17.22
[6 empty] | 4.03 |  |  | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [25 empty] | u |  |  | 0.02 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0.04 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 4.04 |  |  | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perfor | [25 empty] | u |  |  | 0.03 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 0.12 |  |  | 27 |  |  | 0.81
[6 empty] | 4.05 |  |  | Conector para Al 25 mm², para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [25 empty] | u |  |  | 0.02 | [7 empty] | 26 |  |  |  | 0.52 |  |  | 12 |  |  | 0.24
[6 empty] | 4.06 |  |  | Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación | [25 empty] | u |  |  | 0.02 | [7 empty] | 52 |  |  |  | 1.04 |  |  | 232 |  |  | 4.64
[6 empty] | 4.07 |  |  | Correa Plástica de Amarre, color negro | [25 empty] | u |  |  | 0.01 | [7 empty] | 1838 |  |  |  | 18.38 |  |  | 2278 |  |  | 22.78
[6 empty] | 4.08 |  |  | Cinta Autofundente para extremo de cable | [25 empty] | m |  |  | 0.01 | [7 empty] | 51.3 |  |  |  | 0.51 |  |  | 61 |  |  | 0.61
[6 empty] | 4.09 |  |  | Cinta aislante | [25 empty] | m |  |  | 0.01 | [7 empty] | 19 |  |  |  | 0.19 |  |  | 183 |  |  | 1.83
[6 empty] | 4.1 |  |  | Grapa de Anclaje para Conductor de 25 mm² | [25 empty] | u | [5 empty] | 0.88 | [8 empty] | - |  |  | 9 |  |  | 7.92
[6 empty] | 4.11 |  |  | Cinta plana de armar 1.3 mm x 7.6 mm | [25 empty] | m | [5 empty] | 0.025 | [8 empty] | - |  |  | 9 |  |  | 0.23
[6 empty] | 4.12 |  |  | Grillete A°G° tipo Lira | [25 empty] | u | [5 empty] | 1.69 | [8 empty] | - |  |  | 9 |  |  | 15.21
[9 empty] | SUB-TOTAL 4: | [40 empty] | 53.44 | [5 empty] | 93.33
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | 5 |  |  | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
[6 empty] | 5.01 |  |  | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra | [25 empty] | m |  |  | 0.12 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  | 0.14 |  |  | 18 |  |  | 2.16
[6 empty] | 5.02 |  |  | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 | [25 empty] | m |  |  | 0.1 | [7 empty] | 111.5 |  |  |  | 11.15 |  |  | 160 |  |  | 16
[6 empty] | 5.03 |  |  | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC | [25 empty] | m |  |  | 0.12 | [7 empty] | 3985 |  |  |  | 478.2 |  |  | 7465 |  |  | 895.8
[6 empty] | 5.04 |  |  | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a T | [25 empty] | m |  |  | 0.84 | [7 empty] | 925.5 |  |  |  | 777.42 |  |  | 912 |  |  | 766.08
[9 empty] | SUB-TOTAL 5: | [40 empty] | 1266.91 | [5 empty] | 1680.04
[6 empty] | 6 |  |  | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
[6 empty] | 6.01 |  |  | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinació | [25 empty] | u |  |  | 3.76 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 7.52 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 6.02 |  |  | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinació | [25 empty] | u |  |  | 3.76 | [7 empty] | 43 |  |  |  | 161.68 |  |  | 80 |  |  | 300.8
[6 empty] | 6.03 |  |  | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W | [25 empty] | u |  |  | 1.5 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 67.5 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 6.04 |  |  | Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W | [25 empty] | u |  |  | 0.26 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 11.7 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 6.05 |  |  | Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A | [25 empty] | u |  |  | 0.04 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 1.8 |  |  | 80 |  |  | 3.2
[6 empty] | 6.06 |  |  | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perfor | [25 empty] | u |  |  | 0.03 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 1.35 |  |  | 143 |  |  | 4.29
[6 empty] | 6.07 |  |  | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [25 empty] | u |  |  | 0.02 | [7 empty] | 45 |  |  |  | 0.9 |  |  | 17 |  |  | 0.34
[6 empty] | 6.08 |  |  | Luminaria para alumbrado público con tecnología LED de 50W a 55W (incluye accesorios de e | [25 empty] | u | [5 empty] | 1.76 | [8 empty] | - |  |  | 80 |  |  | 140.8
[6 empty] | 7 |  |  | SUB-TOTAL 6: | [40 empty] | 252.45 | [5 empty] | 449.43
RETENIDAS Y ANCLAJES
[6 empty] | 7.01 |  |  | Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos | [25 empty] | m |  |  | 0.58 | [7 empty] | 1076 |  |  |  | 624.08 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 7.02 |  |  | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contra | [25 empty] | u |  |  | 0.36 | [7 empty] | 106 |  |  |  | 38.16 |  |  | 117 |  |  | 42.12
[6 empty] | 7.03 |  |  | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contra | [25 empty] | u |  |  | 0.38 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 1.14 |  |  | 3 |  |  | 1.14
[6 empty] | 7.04 |  |  | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; T | [25 empty] | u |  |  | 2.37 | [7 empty] | 109 |  |  |  | 258.33 |  |  | 120 |  |  | 284.4
[6 empty] | 7.05 |  |  | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | [25 empty] | u |  |  | 0.2 | [7 empty] | 109 |  |  |  | 21.8 |  |  | 120 |  |  | 24
[6 empty] | 7.06 |  |  | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 0.85 | [7 empty] | 218 |  |  |  | 185.3 |  |  | 240 |  |  | 204
[6 empty] | 7.07 |  |  | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 0.09 | [7 empty] | 218 |  |  |  | 19.62 |  |  | 240 |  |  | 21.6
[6 empty] | 7.08 |  |  | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extr | [25 empty] | u |  |  | 1.59 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 22.26 |  |  | 27 |  |  | 42.93
[6 empty] | 7.09 |  |  | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado | [25 empty] | m |  |  | 0.02 | [7 empty] | 327 |  |  |  | 6.54 |  |  | 360 |  |  | 7.2
[6 empty] | 7.1 |  |  | Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m | [25 empty] | u |  |  | 23.88 | [7 empty] | 109 |  |  |  | 2602.92 |  |  | 120 |  |  | 2865.6
[6 empty] | 7.11 |  |  | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [25 empty] | u |  |  | 0.02 | [7 empty] | 109 |  |  |  | 2.18 |  |  | 120 |  |  | 2.4
[6 empty] | 7.12 |  |  | Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Re | [25 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 109 |  |  |  | 13.08 |  |  | 120 |  |  | 14.4
[6 empty] | 7.13 |  |  | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos | [25 empty] | m | [5 empty] | 0.58 | [8 empty] | - |  |  | 1173 |  |  | 680.34
[9 empty] | SUB-TOTAL 7: | [40 empty] | 3795.41 | [5 empty] | 4190.13
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | 8 |  |  | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
[6 empty] | 8.01 |  |  | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 254 | [25 empty] | u |  |  | 0.5 | [7 empty] | 141 |  |  |  | 70.5 |  |  | 160 |  |  | 80
[6 empty] | 8.02 |  |  | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 305 | [25 empty] | u |  |  | 0.54 | [7 empty] | 22 |  |  |  | 11.88 |  |  | 22 |  |  | 11.88
[6 empty] | 8.03 |  |  | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [25 empty] | u |  |  | 0.32 | [7 empty] | 248 |  |  |  | 79.36 |  |  | 126 |  |  | 40.32
[6 empty] | 8.04 |  |  | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [25 empty] | u |  |  | 0.32 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 5.12
[6 empty] | 8.05 |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [25 empty] | u |  |  | 0.45 | [7 empty] | 127 |  |  |  | 57.15 |  |  | 158 |  |  | 71.1
[6 empty] | 8.06 |  |  | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [25 empty] | u |  |  | 0.54 | [7 empty] | 33 |  |  |  | 17.82 |  |  | 38 |  |  | 20.52
[6 empty] | 8.07 |  |  | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 0.48 | [7 empty] | 58 |  |  |  | 27.84 |  |  | 100 |  |  | 48
[6 empty] | 8.08 |  |  | Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla | [25 empty] | m |  |  | 0.45 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 |  |  | 9 |  |  | 4.05
[6 empty] | 8.09 |  |  | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 14 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 0.07 | [7 empty] | 296 |  |  |  | 20.72 |  |  | 80 |  |  | 5.6
[6 empty] | 8.1 |  |  | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 0.09 | [7 empty] | 483 |  |  |  | 43.47 |  |  | 580 |  |  | 52.2
[6 empty] | 8.11 |  |  | Caja de derivacion para acometidas, sistema 440-22O V (10 borneras en cada barra de cobre) | [25 empty] | u |  |  | 1.05 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2.1 |  |  | 9 |  |  | 9.45
[6 empty] | 8.12 |  |  | Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø | [25 empty] | u |  |  | 0.19 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 57 |  |  | 204 |  |  | 38.76
[6 empty] | 8.13 |  |  | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación | [25 empty] | u |  |  | 0.1 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 8.14 |  |  | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación | [25 empty] | Jgo. |  |  | 0.22 | [7 empty] | 29 |  |  |  | 6.38 |  |  | 36 |  |  | 7.92
[6 empty] | 8.15 |  |  | EXTENSOR A°G° 51mmØ, e=6mm x 1000mm DE LONGITUD, PLANCHA A°G° 254mmx305mm | [25 empty] | Jgo. | [5 empty] | 2.1 | [8 empty] | - |  |  | 3 |  |  | 6.3
[6 empty] | 8.16 |  |  | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca | [25 empty] | u | [5 empty] | 0.32 | [8 empty] | - |  |  | 6 |  |  | 1.92
[6 empty] | 9 |  |  | SUB-TOTAL 8: | [40 empty] | 412.02 | [5 empty] | 403.14
PUESTA A TIERRA
[6 empty] | 9.01 |  |  | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | [25 empty] | u |  |  | 2.59 | [7 empty] | 72 |  |  |  | 186.48 |  |  | 76 |  |  | 196.84
[6 empty] | 9.02 |  |  | Conector bimetálico para Al 25 mm2 y Cobre de 25 mm2, tipo cuña | [25 empty] | u |  |  | 0.02 | [7 empty] | 72 |  |  |  | 1.44 |  |  | 22 |  |  | 0.44
[6 empty] | 9.03 |  |  | Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgi | [25 empty] | u |  |  | 0.24 | [7 empty] | 72 |  |  |  | 17.28 |  |  | 76 |  |  | 18.24
[6 empty] | 9.04 |  |  | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera | [25 empty] | u |  |  | 0.05 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 9.05 |  |  | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) | [25 empty] | u |  |  | 2.86 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 8.58 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 9.06 |  |  | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) | [25 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 72 |  |  |  | 8.64 |  |  | 15 |  |  | 1.8
[6 empty] | 9.07 |  |  | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) | [25 empty] | u |  |  | 0.12 | [7 empty] | 68 |  |  |  | 8.16 |  |  | 76 |  |  | 9.12
[6 empty] | 9.08 |  |  | Bentonita sódica saco de 30 kg | [25 empty] | u | [5 empty] | 10.58 | [8 empty] | - |  |  | 228 |  |  | 2412.24
[9 empty] | SUB-TOTAL 9: | [40 empty] | 233.58 | [5 empty] | 2638.68
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [14 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | [14 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN III | [14 empty] | : | REDES SECUNDARIAS
[6 empty] | ITEM |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [25 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  | Precio Pactado |  |  |  |  | CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[46 empty] | Metrado |  |  |  | TOTAL |  |  | Metrado |  |  | TOTAL
[38 empty] | Unitario |  |  | Unitario |  |  |  |  | Cantidad |  |  |  | S/. |  |  | Cantidad |  |  | S/.
[6 empty] | 10 |  |  | CONEXIONES DOMICILIARIAS
[6 empty] | 10.01 |  |  | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo | [25 empty] | u |  |  | 1.59 | [7 empty] | 147 |  |  |  | 233.73 |  |  | 221 |  |  | 351.39
[6 empty] | 10.02 |  |  | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo | [25 empty] | u |  |  | 2.21 | [7 empty] | 68 |  |  |  | 150.28 |  |  | 155 |  |  | 342.55
[6 empty] | 10.03 |  |  | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo | [25 empty] | u |  |  | 2.75 | [7 empty] | 28 |  |  |  | 77 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 10.04 |  |  | Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo | [25 empty] | u |  |  | 4.7 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 188 |  |  | 42 |  |  | 197.4
[6 empty] | 10.05 |  |  | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud | [25 empty] | u |  |  | 0.01 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 0.39 |  |  | 244 |  |  | 2.44
[6 empty] | 10.06 |  |  | Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm | [25 empty] | u |  |  | 0.08 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 3.12 |  |  | - |  |  | -
[6 empty] | 10.07 |  |  | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado | [25 empty] | m |  |  | 0.02 | [7 empty] | 933 |  |  |  | 18.66 |  |  | 2212.5 |  |  | 44.25
[6 empty] | 10.08 |  |  | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña | [25 empty] | u |  |  | 0.02 | [7 empty] | 175 |  |  |  | 3.5 |  |  | 60 |  |  | 1.2
[6 empty] | 10.09 |  |  | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perfor | [25 empty] | u |  |  | 0.03 | [7 empty] | 175 |  |  |  | 5.25 |  |  | 340 |  |  | 10.2
[6 empty] | 10.1 |  |  | Templador de AºGº | [25 empty] | u |  |  | 0.04 | [7 empty] | 350 |  |  |  | 14 |  |  | 488 |  |  | 19.52
[6 empty] | 10.11 |  |  | Correa Plástica de Amarre, color negro | [25 empty] | u |  |  | 0.01 | [7 empty] | 756 |  |  |  | 7.56 |  |  | 1708 |  |  | 17.08
[6 empty] | 10.12 |  |  | Caja Metálica Portamedidor, equipado con Interruptor Termomagnético de 10A | [25 empty] | u |  |  | 0.51 | [7 empty] | 175 |  |  |  | 89.25 |  |  | 244 |  |  | 124.44
[6 empty] | 10.13 |  |  | Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220 V; 2 hilos | [25 empty] | u |  |  | 0.95 | [7 empty] | 175 |  |  |  | 166.25 |  |  | 244 |  |  | 231.8
[9 empty] | SUB-TOTAL 10: | [40 empty] | 956.99 | [5 empty] | 1342.27
[9 empty] | TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES | [40 empty] | 39859.51 | [5 empty] | 46723.13
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN | [9 empty] | : ANCASH
SECCIÓN IV | [9 empty] | : SISTEMA FOTOVOLTAICO | [22 empty] | Fecha: 30-May-2022 T.C. (S/ /US$): 3,683
ITEM |  |  | DESCRIPCION | [18 empty] | PRESUPUESTO CONTRATO | [5 empty] | PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINIVO
A SUMINISTRO DE MATERIALES B MONTAJE ELECTROMECANICO C TRANSPORTE DE MATERIALES | [20 empty] | 224,739.45 51,498.29 5,558.67 | [7 empty] | 231,968.39 49,238.78 6,557.14
D TOTAL COSTO DIRECTO | [18 empty] | 281796.41 | [9 empty] | 287764.31
E GASTOS GENERALES (10.12%) F UTILIDADES (3%) | [20 empty] | 28,517.80 8,453.89 | [7 empty] | 29,121.75 8,632.93
G COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | [21 empty] | 318768.1 | [6 empty] | 325518.99
| INCIDENCIA % | [19 empty] | 100% |  |  |  | 102.1%
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [16 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMEN | [16 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN IV | [16 empty] | : | SISTEMA FOTOVOLTAICO
[8 empty] | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [29 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  | CONTRACTUAL | [5 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[52 empty] | Metrado |  | TOTAL |  |  |  | Metrado |  | TOTAL
[45 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  | Cantidad |  | S/. |  |  |  | Cantidad |  | S/.
[8 empty] | A |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES
[8 empty] | 1 |  |  |  | UNIDAD DE GENERACIÓN
[8 empty] | 1.01 |  |  |  | Módulo Fotovoltaico 160 Wp, 12Vdc, silicio cristalino | [29 empty] | u |  |  | 418.54 | [6 empty] | 39 |  | 16323.06 |  |  |  | 37 |  | 15485.98
[8 empty] | 1.02 |  |  |  | Modulo Soporte de F°G° para SFV 160 Wp según lámina de detalle. Incluye accesorios | [29 empty] | u |  |  | 773.57 | [6 empty] | 39 |  | 30169.23 |  |  |  | 37 |  | 28622.09
[8 empty] | 2 |  |  |  | SUB-TOTAL 1: | [41 empty] | 46492.29 | [5 empty] | 44108.07
UNIDAD DE CONTROL
[8 empty] | 2.01 |  |  |  | Tablero de protección adosable de PVC, con puerta, 12 Vdc, 0 2 polos, IP 54, con riel DIN y accesorios de fijac | [29 empty] | u |  |  | 13.24 | [6 empty] | 39 |  | 516.36 |  |  |  | 37 |  | 489.88
[8 empty] | 2.02 |  |  |  | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 16 A | [29 empty] | u |  |  | 51.32 | [6 empty] | 39 |  | 2001.48 |  |  |  | 37 |  | 1898.84
[8 empty] | 2.03 |  |  |  | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 6.98 | [6 empty] | 78 |  | 544.44 |  |  |  | 74 |  | 516.52
[8 empty] | 2.04 |  |  |  | Caja de control de carga adosable de PVC, con puerta, IP54, con riel DIN, borne de puesta a tierra y accesorio | [29 empty] | u |  |  | 61.82 | [6 empty] | 39 |  | 2410.98 |  |  |  | 37 |  | 2287.34
[8 empty] | 2.05 |  |  |  | Controlador de carga tipo PWM 12/24 Vdc, 20A | [29 empty] | u |  |  | 276.01 | [6 empty] | 39 |  | 10764.39 |  |  |  | 37 |  | 10212.37
[8 empty] | 2.06 |  |  |  | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro | [29 empty] | u |  |  | 11.3 | [6 empty] | 39 |  | 440.7 |  |  |  | 37 |  | 418.1
[8 empty] | 2.07 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | u |  |  | 0.62 | [6 empty] | 78 |  | 48.36 |  |  |  | 74 |  | 45.88
[8 empty] | 2.08 |  |  |  | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm | [29 empty] | u |  |  | 13.63 | [6 empty] | 39 |  | 531.57 |  |  |  | 37 |  | 504.31
[8 empty] | 2.09 |  |  |  | Bornera de línea a tierra para 8 conductores de 16 mm2 Cu | [29 empty] | u |  |  | 15.17 | [6 empty] | 39 |  | 591.63 |  |  |  | 37 |  | 561.29
[8 empty] | 2.1 |  |  |  | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 16 A (De requerirse) | [29 empty] | u |  |  | 51.32 | [6 empty] | 39 |  | 2001.48 |  |  |  | 37 |  | 1898.84
[8 empty] | 2.11 |  |  |  | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 40 A (De requerirse) | [29 empty] | u |  |  | 67.47 | [6 empty] | 39 |  | 2631.33 |  |  |  | 37 |  | 2496.39
[8 empty] | 2.12 |  |  |  | Supresor de pico protección de sobretensión tipo II, Uoc 275V, In(8/20) us (KA) 5 | [29 empty] | u | [6 empty] | 488.14 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 18061.03
[8 empty] | 3 |  |  |  | SUB-TOTAL 2: | [41 empty] | 22482.72 | [5 empty] | 39390.79
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
[8 empty] | 3.01 |  |  |  | Bateria de electrolito gelificado, 150 Ah, 12 Vdc | [29 empty] | u |  |  | 1302.07 | [6 empty] | 39 |  | 50780.73 | [5 empty] | -
[8 empty] | 3.02 |  |  |  | Rack para bateria gelificada, 150 Ah, 12 Vdc, incluye accesorios de fijación y protección | [29 empty] | u |  |  | 265.36 | [6 empty] | 39 |  | 10349.04 | [5 empty] | -
[8 empty] | 3.03 |  |  |  | Conductor THW de 6 mm2, Cu | [29 empty] | u |  |  | 2.88 | [6 empty] | 156 |  | 449.28 |  |  |  | 148 |  | 426.24
[8 empty] | 3.04 |  |  |  | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro | [29 empty] | u |  |  | 11.3 | [6 empty] | 78 |  | 881.4 |  |  |  | 74 |  | 836.2
[8 empty] | 3.05 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | u |  |  | 0.62 | [6 empty] | 273 |  | 169.26 |  |  |  | 259 |  | 160.58
[8 empty] | 3.06 |  |  |  | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm | [29 empty] | u |  |  | 13.63 | [6 empty] | 39 |  | 531.57 |  |  |  | 37 |  | 504.31
[8 empty] | 3.07 |  |  |  | Conector rectangular hermético de PVC para tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 2.06 | [6 empty] | 78 |  | 160.68 |  |  |  | 74 |  | 152.44
[8 empty] | 3.08 |  |  |  | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 6.98 | [6 empty] | 156 |  | 1088.88 |  |  |  | 148 |  | 1033.04
[8 empty] | 3.09 |  |  |  | Terminales para bateria y elementos de fijacion | [29 empty] | u |  |  | 63.87 | [6 empty] | 39 |  | 2490.93 |  |  |  | 37 |  | 2363.19
[8 empty] | 3.1 |  |  |  | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro | [29 empty] | u |  |  | 8.63 | [6 empty] | 39 |  | 336.57 |  |  |  | 37 |  | 319.31
[8 empty] | 3.11 |  |  |  | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro | [29 empty] | u |  |  | 1.78 | [6 empty] | 39 |  | 69.42 |  |  |  | 37 |  | 65.86
[8 empty] | 3.12 |  |  |  | Cinta autofundente para bornes de baterías | [29 empty] | u |  |  | 5.48 | [6 empty] | 78 |  | 427.44 |  |  |  | 74 |  | 405.52
[8 empty] | 3.13 |  |  |  | Bateria de electrolito gelificado, 100 Ah, 12 Vdc | [29 empty] | u | [6 empty] | 1302.07 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 48176.59
[8 empty] | 3.14 |  |  |  | Rack para bateria gelificada, 100 Ah, 12 Vdc, incluye accesorios de fijación y protección | [29 empty] | u | [6 empty] | 265.36 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 9818.32
[12 empty] | SUB-TOTAL 3: | [41 empty] | 67735.2 | [5 empty] | 64261.6
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [16 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMEN | [16 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN IV | [16 empty] | : | SISTEMA FOTOVOLTAICO
[8 empty] | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [29 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  | CONTRACTUAL | [5 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[52 empty] | Metrado |  | TOTAL |  |  |  | Metrado |  | TOTAL
[45 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  | Cantidad |  | S/. |  |  |  | Cantidad |  | S/.
[8 empty] | 4 |  |  |  | UNIDAD DE INVERSOR DC/AC
[8 empty] | 4.01 |  |  |  | Inversor de 300W continuos 12Vdc/220Vac, 60 Hz | [29 empty] | u |  |  | 614.53 | [6 empty] | 39 |  | 23966.67 | [5 empty] | -
[8 empty] | 4.02 |  |  |  | Caja para el inversor adosable de PVC, con puerta, IP54, con riel DIN, borne de puesta a tierra y accesorios de | [29 empty] | u |  |  | 236.54 | [6 empty] | 39 |  | 9225.06 |  |  |  | 37 |  | 8751.98
[8 empty] | 4.03 |  |  |  | Conductor THW de 16mm2, Cu | [29 empty] | m |  |  | 7.69 | [6 empty] | 156 |  | 1199.64 |  |  |  | 148 |  | 1138.12
[8 empty] | 4.04 |  |  |  | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro | [29 empty] | m |  |  | 11.3 | [6 empty] | 78 |  | 881.4 |  |  |  | 74 |  | 836.2
[8 empty] | 4.05 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | u |  |  | 0.62 | [6 empty] | 273 |  | 169.26 |  |  |  | 259 |  | 160.58
[8 empty] | 4.06 |  |  |  | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm | [29 empty] | u |  |  | 13.63 | [6 empty] | 39 |  | 531.57 |  |  |  | 37 |  | 504.31
[8 empty] | 4.07 |  |  |  | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 6.98 | [6 empty] | 156 |  | 1088.88 |  |  |  | 148 |  | 1033.04
[8 empty] | 4.08 |  |  |  | Conector rectangular hermético de PVC para tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 2.06 | [6 empty] | 78 |  | 160.68 |  |  |  | 74 |  | 152.44
[8 empty] | 4.09 |  |  |  | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro | [29 empty] | m |  |  | 1.78 | [6 empty] | 39 |  | 69.42 |  |  |  | 37 |  | 65.86
[8 empty] | 4.1 |  |  |  | Inversor de 250VA continuos 12Vdc/220Vac, 60 Hz | [29 empty] | u | [6 empty] | 614.53 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 22737.61
[8 empty] | 5 |  |  |  | SUB-TOTAL 4: | [41 empty] | 37292.58 | [5 empty] | 35380.14
UNIDAD DE PROTECCION 220 V AC
[8 empty] | 5.01 |  |  |  | Tablero de protección adosable de PVC, con puerta, 220 V ac, 6 polos, IP 54, con riel DIN , accesorios de fijaci | [29 empty] | u |  |  | 27.38 | [6 empty] | 39 |  | 1067.82 |  |  |  | 37 |  | 1013.06
[8 empty] | 5.02 |  |  |  | Interruptor termomagnético 220Vac, 6A, 6KA | [29 empty] | u |  |  | 27.46 | [6 empty] | 78 |  | 2141.88 |  |  |  | 74 |  | 2032.04
[8 empty] | 5.03 |  |  |  | Interruptor automático y diferencial 220Vac, 25A, 30mA | [29 empty] | u |  |  | 73.94 | [6 empty] | 39 |  | 2883.66 |  |  |  | 37 |  | 2735.78
[8 empty] | 5.04 |  |  |  | Conductor THW, 6 mm2, Cu, color rojo y negro | [29 empty] | u |  |  | 2.88 | [6 empty] | 195 |  | 561.6 |  |  |  | 185 |  | 532.8
[8 empty] | 5.05 |  |  |  | Tubo PVC de 1/2" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) | [29 empty] | u |  |  | 4.64 | [6 empty] | 39 |  | 180.96 |  |  |  | 37 |  | 171.68
[8 empty] | 5.06 |  |  |  | Curva de PVC de 1/2" de diámetro, clase pesada (SAP) | [29 empty] | u |  |  | 0.58 | [6 empty] | 78 |  | 45.24 |  |  |  | 74 |  | 42.92
[8 empty] | 5.07 |  |  |  | Conector de PVC, roscado con tuerca de ajuste de 1/2" SAP | [29 empty] | u |  |  | 5.69 | [6 empty] | 78 |  | 443.82 |  |  |  | 74 |  | 421.06
[8 empty] | 5.08 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | m |  |  | 0.26 | [6 empty] | 195 |  | 50.7 |  |  |  | 185 |  | 48.1
[8 empty] | 6 |  |  |  | SUB-TOTAL 5: | [41 empty] | 7375.68 | [5 empty] | 6997.44
UNIDAD DE CARGAS 220V AC
[8 empty] | 6.01 |  |  |  | Conductor para alumbrado THW, 2,5mm2, Cu, color rojo y negro | [29 empty] | m |  |  | 1.24 | [6 empty] | 1560 |  | 1934.4 |  |  |  | 1480 |  | 1835.2
[8 empty] | 6.02 |  |  |  | Conductor para tomacorriente THW, 4mm2, Cu, color rojo y negro | [29 empty] | m |  |  | 1.9 | [6 empty] | 1170 |  | 2223 |  |  |  | 1110 |  | 2109
[8 empty] | 6.03 |  |  |  | Conductor para tierra de protección THW 4mm2, Cu, color verde amarillo | [29 empty] | m |  |  | 1.91 | [6 empty] | 585 |  | 1117.35 |  |  |  | 555 |  | 1060.05
[8 empty] | 6.04 |  |  |  | Caja de pase metálica octogonal pesada para salida de alumbrado | [29 empty] | m |  |  | 18.26 | [6 empty] | 117 |  | 2136.42 |  |  |  | 111 |  | 2026.86
[8 empty] | 6.05 |  |  |  | Portalampara de material aislante con casquillo E27 con accesorios de fijación | [29 empty] | m |  |  | 10.8 | [6 empty] | 117 |  | 1263.6 |  |  |  | 111 |  | 1198.8
[8 empty] | 6.06 |  |  |  | Lampara tipo LED 7W, 220Vac, color cálido | [29 empty] | m |  |  | 17.36 | [6 empty] | 117 |  | 2031.12 |  |  |  | 111 |  | 1926.96
[8 empty] | 6.07 |  |  |  | Caja de pase rectangular de PVC de 2x4" para instalación adosada de interruptor. Incluye accesorios de fijació | [29 empty] | m |  |  | 12.24 | [6 empty] | 117 |  | 1432.08 |  |  |  | 111 |  | 1358.64
[8 empty] | 6.08 |  |  |  | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | [29 empty] | m |  |  | 6.71 | [6 empty] | 117 |  | 785.07 |  |  |  | 111 |  | 744.81
[8 empty] | 6.09 |  |  |  | Caja de pase rectangualr de PVC, minimo IP54, de 80 mm x 80 mm x 35 mm | [29 empty] | m |  |  | 8.11 | [6 empty] | 156 |  | 1265.16 |  |  |  | 148 |  | 1200.28
[8 empty] | 6.1 |  |  |  | Bornera de PVC de 15 A, para empalme de conductores (linea de 12 conectores) | [29 empty] | m |  |  | 17.62 | [6 empty] | 39 |  | 687.18 |  |  |  | 37 |  | 651.94
[8 empty] | 6.11 |  |  |  | Caja de pase rectangular de PVC de 2x4" para instalación adosada de tomacorriente. Incluye accesorios de fija | [29 empty] | m |  |  | 12.24 | [6 empty] | 117 |  | 1432.08 |  |  |  | 111 |  | 1358.64
[8 empty] | 6.12 |  |  |  | Tomacorriente doble, bipolar, tipo universal 2x15A+T, con toma a tierra, de 250V | [29 empty] | m |  |  | 21.94 | [6 empty] | 117 |  | 2566.98 |  |  |  | 111 |  | 2435.34
[8 empty] | 6.13 |  |  |  | Tubo PVC de 1/2" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) | [29 empty] | m |  |  | 4.64 | [6 empty] | 390 |  | 1809.6 |  |  |  | 370 |  | 1716.8
[8 empty] | 6.14 |  |  |  | Curva de PVC de 1/2" de diámetro, clase pesada (SAP) | [29 empty] | m |  |  | 0.58 | [6 empty] | 585 |  | 339.3 |  |  |  | 555 |  | 321.9
[8 empty] | 6.15 |  |  |  | Conector hembra roscado de PVC de 1/2" con tuerca de ajuste, para fijación de tubo SAP a cajas | [29 empty] | m |  |  | 5.69 | [6 empty] | 1014 |  | 5769.66 |  |  |  | 962 |  | 5473.78
[8 empty] | 6.16 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de una oreja para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | m |  |  | 0.62 | [6 empty] | 1755 |  | 1088.1 |  |  |  | 1665 |  | 1032.3
[8 empty] | 6.17 |  |  |  | Unión de PVC de 1/2" SAP | [29 empty] | m |  |  | 0.47 | [6 empty] | 195 |  | 91.65 |  |  |  | 185 |  | 86.95
[12 empty] | SUB-TOTAL 6: | [41 empty] | 27972.75 | [5 empty] | 26538.25
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [16 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMEN | [16 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN IV | [16 empty] | : | SISTEMA FOTOVOLTAICO
[8 empty] | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [29 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  | CONTRACTUAL | [5 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[52 empty] | Metrado |  | TOTAL |  |  |  | Metrado |  | TOTAL
[45 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  | Cantidad |  | S/. |  |  |  | Cantidad |  | S/.
[8 empty] | 7 |  |  |  | RED EQUIPOTENCIAL
[8 empty] | 7.01 |  |  |  | Conductor de conexión a tierra de equipo a barra de tierra, conductor 1x4mm2 THW, Cu | [29 empty] | u |  |  | 2.08 | [6 empty] | 585 |  | 1216.8 |  |  |  | 555 |  | 1154.4
[8 empty] | 7.02 |  |  |  | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W | [29 empty] | u |  |  | 11.3 | [6 empty] | 39 |  | 440.7 |  |  |  | 37 |  | 418.1
[8 empty] | 7.03 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | u |  |  | 0.26 | [6 empty] | 195 |  | 50.7 |  |  |  | 185 |  | 48.1
[8 empty] | 7.04 |  |  |  | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 6.98 | [6 empty] | 78 |  | 544.44 |  |  |  | 74 |  | 516.52
[8 empty] | 7.05 |  |  |  | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm | [29 empty] | u |  |  | 13.63 | [6 empty] | 39 |  | 531.57 |  |  |  | 37 |  | 504.31
[8 empty] | 8 |  |  |  | SUB-TOTAL 7: PUESTA A TIERRA | [41 empty] | 2784.21 | [5 empty] | 2641.43
[8 empty] | 8.01 |  |  |  | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | [29 empty] | m |  |  | 66.7 | [6 empty] | 39 |  | 2601.3 |  |  |  | 37 |  | 2467.9
[8 empty] | 8.02 |  |  |  | Conductor desnudo de bajada a Puesta a Tierra, Cu recocido 1x10mm2 | [29 empty] | u |  |  | 3.86 | [6 empty] | 234 |  | 903.24 |  |  |  | 222 |  | 856.92
[8 empty] | 8.03 |  |  |  | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 10 mm2 | [29 empty] | u |  |  | 9.51 | [6 empty] | 78 |  | 741.78 |  |  |  | 74 |  | 703.74
[8 empty] | 8.04 |  |  |  | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | [29 empty] | u |  |  | 5.46 | [6 empty] | 39 |  | 212.94 |  |  |  | 37 |  | 202.02
[8 empty] | 8.05 |  |  |  | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra ø 0,40 m x 0,30 m | [29 empty] | u |  |  | 40.09 | [6 empty] | 39 |  | 1563.51 |  |  |  | 37 |  | 1483.33
[8 empty] | 8.06 |  |  |  | Tubo PVC de 3/4" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) | [29 empty] | u |  |  | 11.86 | [6 empty] | 39 |  | 462.54 |  |  |  | 37 |  | 438.82
[8 empty] | 8.07 |  |  |  | Curva de PVC de 3/4" de diámetro, clase pesada (SAP) | [29 empty] | u |  |  | 0.58 | [6 empty] | 39 |  | 22.62 |  |  |  | 111 |  | 64.38
[8 empty] | 8.08 |  |  |  | Cemento conductivo en bolsa de 25 kg | [29 empty] | u |  |  | 115.14 | [6 empty] | 39 |  | 4490.46 | [5 empty] | -
[8 empty] | 8.09 |  |  |  | Bentonita sód∅ica saco de 30 kg | [29 empty] | u | [6 empty] | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | 148 |  | 4440
[8 empty] | 8.1 |  |  |  | Perno de 1/4" X 1" Lon∅gitud, de FoGo para aterramiento | [29 empty] | u | [6 empty] | 2.51 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 92.87
[8 empty] | 8.11 |  |  |  | Perno Bronce de 13mm roscado, con tuerca y arandela | [29 empty] | u | [6 empty] | 7.35 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 271.95
[8 empty] | 9 |  |  |  | SUB-TOTAL 8: ACOMETIDA PARA SFV | [41 empty] | 10998.39 | [5 empty] | 11021.93
[8 empty] | 9.01 |  |  |  | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 6 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC | [29 empty] | u |  |  | 6.77 | [6 empty] | 195 |  | 1320.15 |  |  |  | 185 |  | 1252.45
[8 empty] | 9.02 |  |  |  | Curva y sección de tubo PVC de 3/4" de diámetro, clase pesada (SAP) | [29 empty] | u |  |  | 2.6 | [6 empty] | 39 |  | 101.4 |  |  |  | 37 |  | 96.2
[8 empty] | 9.03 |  |  |  | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud | [29 empty] | u |  |  | 1.47 | [6 empty] | 39 |  | 57.33 |  |  |  | 37 |  | 54.39
[8 empty] | 9.04 |  |  |  | Tarugo de Cedro de 13 mm x 50 mm | [29 empty] | u |  |  | 0.4 | [6 empty] | 39 |  | 15.6 |  |  |  | 37 |  | 14.8
[8 empty] | 9.05 |  |  |  | Templador de AºGº | [29 empty] | u |  |  | 2.85 | [6 empty] | 39 |  | 111.15 |  |  |  | 74 |  | 210.9
[12 empty] | SUB-TOTAL 9: | [41 empty] | 1605.63 | [5 empty] | 1628.74
[12 empty] | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [41 empty] | 224739.45 | [5 empty] | 231968.39
[8 empty] | B 1.00 |  |  |  | MONTAJE ELECTROMECÁNICO TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACIÒN
[8 empty] | 1.01 |  |  |  | Transporte de Modulo Soporte de F°G° para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con a | [29 empty] | u |  |  | 24.63 | [6 empty] | 28 |  | 689.64 |  |  |  | 26 |  | 640.38
[8 empty] | 1.02 |  |  |  | Transporte de Modulo Soporte de F°G° para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin a | [29 empty] | u |  |  | 39.93 | [6 empty] | 11 |  | 439.23 |  |  |  | 11 |  | 439.23
[8 empty] | 1.03 |  |  |  | Transporte de Módulo Fotovoltaico de 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acceso Carr | [29 empty] | u |  |  | 15.65 | [6 empty] | 28 |  | 438.2 |  |  |  | 26 |  | 406.9
[8 empty] | 1.04 |  |  |  | Transporte de Módulo Fotovoltaico de 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso Carro | [29 empty] | u |  |  | 18.2 | [6 empty] | 11 |  | 200.2 |  |  |  | 11 |  | 200.2
[8 empty] | 1.05 |  |  |  | Transporte de Unidad de Control para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acceso | [29 empty] | u |  |  | 10.59 | [6 empty] | 28 |  | 296.52 |  |  |  | 26 |  | 275.34
[8 empty] | 1.06 |  |  |  | Transporte de Unidad de Control para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso | [29 empty] | Glob |  |  | 13.46 | [6 empty] | 11 |  | 148.06 |  |  |  | 11 |  | 148.06
[8 empty] | 1.07 |  |  |  | Transporte de Unidad de Almacenamiento para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno co | [29 empty] | Glob |  |  | 12.31 | [6 empty] | 28 |  | 344.68 |  |  |  | 26 |  | 320.06
[8 empty] | 1.08 |  |  |  | Transporte de Unidad de Almacenamiento para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno si | [29 empty] | km |  |  | 14.33 | [6 empty] | 11 |  | 157.63 |  |  |  | 11 |  | 157.63
[8 empty] | 1.09 |  |  |  | Transporte de Unidad de Inversor para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acces | [29 empty] | km |  |  | 10.76 | [6 empty] | 28 |  | 301.28 |  |  |  | 26 |  | 279.76
[8 empty] | 1.1 |  |  |  | Transporte de Unidad de Inversor para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso | [29 empty] | km |  |  | 14.22 | [6 empty] | 11 |  | 156.42 |  |  |  | 11 |  | 156.42
[8 empty] | 1.11 |  |  |  | Transporte de Unidades de Protección, Cargas y Acometidas, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno c | [29 empty] | km |  |  | 31.46 | [6 empty] | 28 |  | 880.88 |  |  |  | 26 |  | 817.96
[8 empty] | 1.12 |  |  |  | Transporte de Unidades de Protección, Cargas y Acometidas, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno si | [29 empty] | km |  |  | 57.31 | [6 empty] | 11 |  | 630.41 |  |  |  | 11 |  | 630.41
[8 empty] | 1.13 |  |  |  | Transporte de Red Equipotencial y Puesta a Tierra, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acceso | [29 empty] | km |  |  | 62.75 | [6 empty] | 28 |  | 1757 |  |  |  | 26 |  | 1631.5
[8 empty] | 1.14 |  |  |  | Transporte de Red Equipotencial y Puesta a Tierra, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso | [29 empty] | km |  |  | 114.62 | [6 empty] | 11 |  | 1260.82 |  |  |  | 11 |  | 1260.82
[12 empty] | SUB-TOTAL 1: | [41 empty] | 7700.97 | [5 empty] | 7364.67
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [16 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMEN | [16 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN IV | [16 empty] | : | SISTEMA FOTOVOLTAICO
[8 empty] | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [29 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  | CONTRACTUAL | [5 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[52 empty] | Metrado |  | TOTAL |  |  |  | Metrado |  | TOTAL
[45 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  | Cantidad |  | S/. |  |  |  | Cantidad |  | S/.
[8 empty] | 2 |  |  |  | MONTAJE DE LA UNIDAD DE GENERACIÓN y ACOMETIDA
[8 empty] | 2.01 |  |  |  | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [32 empty] | 61.15 | [6 empty] | 4.46 |  | 272.73 |  |  |  | 3.88 |  | 237.26
[8 empty] | 2.02 |  |  |  | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) | [32 empty] | 208.14 | [6 empty] | 0.65 |  | 135.29 |  |  |  | 0.6 |  | 124.88
[8 empty] | 2.03 |  |  |  | Montaje del Soporte Metálico, Izaje y Fijación del Poste Metálico para SFV de 160 Wp | [29 empty] | Cjto |  |  | 40.92 | [6 empty] | 39 |  | 1595.88 |  |  |  | 37 |  | 1514.04
[8 empty] | 2.04 |  |  |  | Relleno, compactación y cimentacion de postes de fierro galvanizado de 4 m x 2,5 pulgadas en terreno tipo I (Ar | [29 empty] | - |  |  | 86.42 | [6 empty] | 4.43 |  | 382.84 |  |  |  | 4.29 |  | 370.74
[8 empty] | 2.05 |  |  |  | Relleno, compactación y cimentacion de postes de fierro galvanizado de 4 m x 2,5 pulgadas en terreno Tipo II ( | [29 empty] | - |  |  | 91.56 | [6 empty] | 0.65 |  | 59.51 |  |  |  | 0.2 |  | 18.31
[8 empty] | 2.06 |  |  |  | Montaje y Conexionado de Módulo Fotovoltaico en Unidad de Generación para SFV de 160 Wp | [29 empty] | Cjto |  |  | 28.25 | [6 empty] | 39 |  | 1101.75 |  |  |  | 37 |  | 1045.25
[8 empty] | 2.07 |  |  |  | Conexionado de Acometida para SFV | [29 empty] | u |  |  | 59.13 | [6 empty] | 39 |  | 2306.07 |  |  |  | 37 |  | 2187.81
[8 empty] | 3 |  |  |  | SUB-TOTAL 2: | [41 empty] | 5854.07 | [5 empty] | 5498.29
MONTAJE DE UNIDAD DE CONTROL Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
[8 empty] | 3.01 |  |  |  | Montaje de Unidad de Control (incluye Gabinete, Controlador y Conexiones), para SFV de 160 Wp | [29 empty] | Cjto |  |  | 58.67 | [6 empty] | 39 |  | 2288.13 |  |  |  | 37 |  | 2170.79
[8 empty] | 3.02 |  |  |  | Montaje de Unidad de Almacenamiento (incluye Soporte Metálico, Baterías y Conexiones), para SFV de 160 Wp | [29 empty] | Cjto |  |  | 43.29 | [6 empty] | 39 |  | 1688.31 |  |  |  | 37 |  | 1601.73
[8 empty] | 4 |  |  |  | SUB-TOTAL 3: | [41 empty] | 3976.44 | [5 empty] | 3772.52
MONTAJE DE LA UNIDADES EN CORRIENTE ALTERNA 220 AC
[8 empty] | 4.01 |  |  |  | Montaje Unidad de Inversor (incluye Gabinete, Inversor y Conexiones), para SFV de 160 Wp | [29 empty] | Cjto |  |  | 71.26 | [6 empty] | 39 |  | 2779.14 |  |  |  | 37 |  | 2636.62
[8 empty] | 4.02 |  |  |  | Montaje Unidad de Protección (incluye Tablero, Interruptores y Conexiones) para SFV | [29 empty] | Cjto |  |  | 69.26 | [6 empty] | 39 |  | 2701.14 |  |  |  | 37 |  | 2562.62
[8 empty] | 4.03 |  |  |  | Montaje de Unidades de Carga (incluye sistema de alumbrado, tomacorrientes y protecciones) para SFV | [29 empty] | Cjto. |  |  | 145.15 | [6 empty] | 39 |  | 5660.85 |  |  |  | 37 |  | 5370.55
[8 empty] | 5 |  |  |  | SUB-TOTAL 4: | [41 empty] | 11141.13 | [5 empty] | 10569.79
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
[8 empty] | 5.01 |  |  |  | Montaje de red equipotencial | [29 empty] | Cjto |  |  | 70.57 | [6 empty] | 39 |  | 2752.23 |  |  |  | 37 |  | 2611.09
[8 empty] | 5.02 |  |  |  | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) | [32 empty] | 61.15 | [6 empty] | 76.8 |  | 4696.32 |  |  |  | 72 |  | 4402.8
[8 empty] | 5.03 |  |  |  | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) | [32 empty] | 208.14 | [6 empty] | 10.96 |  | 2281.21 |  |  |  | 11.25 |  | 2341.58
[8 empty] | 5.04 |  |  |  | Instalación de Puesta a tierra con un electrodo vertical tipo PAT-1* con cemento Conductivo y un Electrodo Vert | [29 empty] | u |  |  | 75.29 | [6 empty] | 39 |  | 2936.31 |  |  |  | 37 |  | 2785.73
[8 empty] | 5.05 |  |  |  | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado. | [32 empty] | 68.82 | [6 empty] | 87.76 |  | 6039.64 |  |  |  | 83.25 |  | 5729.27
[8 empty] | 6 |  |  |  | INSPECCIÓN Y PRUEBAS | [41 empty] | 18705.71 | [5 empty] | 17870.47
[8 empty] | 6.01 |  |  |  | Inspeccion, Pruebas y Puesta en servicio del Sistema Fotovoltaico Individual | [29 empty] | u |  |  | 62.53 | [6 empty] | 39 |  | 2438.67 |  |  |  | 37 |  | 2313.61
[8 empty] | 6.02 |  |  |  | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Sistema Fotovoltaico (1 Original + 3 Copia | [29 empty] | Loc |  |  | 168.13 | [6 empty] | 10 |  | 1681.3 |  |  |  | 11 |  | 1849.43
[12 empty] | SUB-TOTAL 5: | [41 empty] | 4119.97 | [5 empty] | 4163.04
[12 empty] | TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO | [41 empty] | 51498.29 | [5 empty] | 49238.78
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [16 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMEN | [16 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN IV | [16 empty] | : | SISTEMA FOTOVOLTAICO
[8 empty] | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [29 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  | CONTRACTUAL | [5 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[52 empty] | Metrado |  | TOTAL |  |  |  | Metrado |  | TOTAL
[45 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  | Cantidad |  | S/. |  |  |  | Cantidad |  | S/.
[8 empty] | C |  |  |  | TRANSPORTE DE MATERIALES
[8 empty] | 1 |  |  |  | UNIDAD DE GENERACIÓN
[8 empty] | 1.01 |  |  |  | Módulo Fotovoltaico 160 Wp, 12Vdc, silicio cristalino | [29 empty] | u |  |  | 9.54 | [6 empty] | 39 |  | 372.06 |  |  |  | 37 |  | 352.98
[8 empty] | 1.02 |  |  |  | Modulo Soporte de F°G° para SFV 160 Wp según lámina de detalle. Incluye accesorios | [29 empty] | u |  |  | 15.87 | [6 empty] | 39 |  | 618.93 |  |  |  | 37 |  | 587.19
[8 empty] | 2 |  |  |  | SUB-TOTAL 1: | [41 empty] | 990.99 | [5 empty] | 940.17
UNIDAD DE CONTROL
[8 empty] | 2.01 |  |  |  | Tablero de protección adosable de PVC, con puerta, 12 Vdc, 0 2 polos, IP 54, con riel DIN y accesorios de fijac | [29 empty] | u |  |  | 2.11 | [6 empty] | 39 |  | 82.29 |  |  |  | 37 |  | 78.07
[8 empty] | 2.02 |  |  |  | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 16 A | [29 empty] | u |  |  | 0.32 | [6 empty] | 39 |  | 12.48 |  |  |  | 37 |  | 11.84
[8 empty] | 2.03 |  |  |  | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 0.98 | [6 empty] | 78 |  | 76.44 |  |  |  | 74 |  | 72.52
[8 empty] | 2.04 |  |  |  | Caja de control de carga adosable de PVC, con puerta, IP54, con riel DIN, borne de puesta a tierra y accesorio | [29 empty] | u |  |  | 1 | [6 empty] | 39 |  | 39 |  |  |  | 37 |  | 37
[8 empty] | 2.05 |  |  |  | Controlador de carga tipo PWM 12/24 Vdc, 20A | [29 empty] | u |  |  | 0.8 | [6 empty] | 39 |  | 31.2 |  |  |  | 37 |  | 29.6
[8 empty] | 2.06 |  |  |  | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro | [29 empty] | u |  |  | 0.34 | [6 empty] | 39 |  | 13.26 |  |  |  | 37 |  | 12.58
[8 empty] | 2.07 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | u |  |  | 0.24 | [6 empty] | 78 |  | 18.72 |  |  |  | 74 |  | 17.76
[8 empty] | 2.08 |  |  |  | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm | [29 empty] | u |  |  | 0.12 | [6 empty] | 39 |  | 4.68 |  |  |  | 37 |  | 4.44
[8 empty] | 2.09 |  |  |  | Bornera de línea a tierra para 8 conductores de 16 mm2 Cu | [29 empty] | u |  |  | 0.26 | [6 empty] | 39 |  | 10.14 |  |  |  | 37 |  | 9.62
[8 empty] | 2.1 |  |  |  | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 16 A (De requerirse) | [29 empty] | u |  |  | 0.16 | [6 empty] | 39 |  | 6.24 |  |  |  | 37 |  | 5.92
[8 empty] | 2.11 |  |  |  | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 40 A (De requerirse) | [29 empty] | u |  |  | 0.18 | [6 empty] | 39 |  | 7.02 |  |  |  | 37 |  | 6.66
[8 empty] | 2.12 |  |  |  | Supresor de pico protección de sobretensión tipo II, Uoc 275V, In(8/20) us (KA) 5 | [29 empty] | u | [6 empty] | 2.11 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 78.07
[8 empty] | 3 |  |  |  | SUB-TOTAL 2: | [41 empty] | 301.47 | [5 empty] | 364.08
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
[8 empty] | 3.01 |  |  |  | Bateria de electrolito gelificado, 150 Ah, 12 Vdc | [29 empty] | u |  |  | 10.58 | [6 empty] | 39 |  | 412.62 |  |  |  | - |  | -
[8 empty] | 3.02 |  |  |  | Rack para bateria gelificada, 150 Ah, 12 Vdc, incluye accesorios de fijación y protección | [29 empty] | u |  |  | 3.7 | [6 empty] | 39 |  | 144.3 |  |  |  | - |  | -
[8 empty] | 3.03 |  |  |  | Conductor THW de 6 mm2, Cu | [29 empty] | u |  |  | 0.19 | [6 empty] | 156 |  | 29.64 |  |  |  | 148 |  | 28.12
[8 empty] | 3.04 |  |  |  | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro | [29 empty] | u |  |  | 0.34 | [6 empty] | 78 |  | 26.52 |  |  |  | 74 |  | 25.16
[8 empty] | 3.05 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | u |  |  | 0.24 | [6 empty] | 273 |  | 65.52 |  |  |  | 259 |  | 62.16
[8 empty] | 3.06 |  |  |  | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm | [29 empty] | u |  |  | 0.12 | [6 empty] | 39 |  | 4.68 |  |  |  | 37 |  | 4.44
[8 empty] | 3.07 |  |  |  | Conector rectangular hermético de PVC para tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 0.19 | [6 empty] | 78 |  | 14.82 |  |  |  | 74 |  | 14.06
[8 empty] | 3.08 |  |  |  | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 0.98 | [6 empty] | 156 |  | 152.88 |  |  |  | 148 |  | 145.04
[8 empty] | 3.09 |  |  |  | Terminales para bateria y elementos de fijacion | [29 empty] | u |  |  | 0.19 | [6 empty] | 39 |  | 7.41 |  |  |  | 37 |  | 7.03
[8 empty] | 3.1 |  |  |  | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro | [29 empty] | u |  |  | 0.12 | [6 empty] | 39 |  | 4.68 |  |  |  | 37 |  | 4.44
[8 empty] | 3.11 |  |  |  | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro | [29 empty] | u |  |  | 0.18 | [6 empty] | 39 |  | 7.02 |  |  |  | 37 |  | 6.66
[8 empty] | 3.12 |  |  |  | Cinta autofundente para bornes de baterías | [29 empty] | u |  |  | 1.16 | [6 empty] | 78 |  | 90.48 |  |  |  | 74 |  | 85.84
[8 empty] | 3.13 |  |  |  | Bateria de electrolito gelificado, 100 Ah, 12 Vdc | [29 empty] | u | [6 empty] | 10.58 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 391.46
[8 empty] | 3.14 |  |  |  | Rack para bateria gelificada, 100 Ah, 12 Vdc, incluye accesorios de fijación y protección | [29 empty] | u | [6 empty] | 3.7 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 136.9
[12 empty] | SUB-TOTAL 3: | [41 empty] | 960.57 | [5 empty] | 911.31
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [16 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMEN | [16 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN IV | [16 empty] | : | SISTEMA FOTOVOLTAICO
[8 empty] | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [29 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  | CONTRACTUAL | [5 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[52 empty] | Metrado |  | TOTAL |  |  |  | Metrado |  | TOTAL
[45 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  | Cantidad |  | S/. |  |  |  | Cantidad |  | S/.
[8 empty] | 4 |  |  |  | UNIDAD DE INVERSOR DC/AC
[8 empty] | 4.01 |  |  |  | Inversor de 300W continuos 12Vdc/220Vac, 60 Hz | [29 empty] | u |  |  | 1.76 | [6 empty] | 39 |  | 68.64 |  |  |  | - |  | -
[8 empty] | 4.02 |  |  |  | Caja para el inversor adosable de PVC, con puerta, IP54, con riel DIN, borne de puesta a tierra y accesorios de | [29 empty] | u |  |  | 4.94 | [6 empty] | 39 |  | 192.66 |  |  |  | 37 |  | 182.78
[8 empty] | 4.03 |  |  |  | Conductor THW de 16mm2, Cu | [29 empty] | m |  |  | 0.22 | [6 empty] | 156 |  | 34.32 |  |  |  | 148 |  | 32.56
[8 empty] | 4.04 |  |  |  | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro | [29 empty] | m |  |  | 0.34 | [6 empty] | 78 |  | 26.52 |  |  |  | 74 |  | 25.16
[8 empty] | 4.05 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | u |  |  | 0.24 | [6 empty] | 273 |  | 65.52 |  |  |  | 259 |  | 62.16
[8 empty] | 4.06 |  |  |  | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm | [29 empty] | u |  |  | 0.12 | [6 empty] | 39 |  | 4.68 |  |  |  | 37 |  | 4.44
[8 empty] | 4.07 |  |  |  | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 0.98 | [6 empty] | 156 |  | 152.88 |  |  |  | 148 |  | 145.04
[8 empty] | 4.08 |  |  |  | Conector rectangular hermético de PVC para tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 0.19 | [6 empty] | 78 |  | 14.82 |  |  |  | 74 |  | 14.06
[8 empty] | 4.09 |  |  |  | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro | [29 empty] | m |  |  | 0.18 | [6 empty] | 39 |  | 7.02 |  |  |  | 37 |  | 6.66
[8 empty] | 4.1 |  |  |  | Inversor de 250VA continuos 12Vdc/220Vac, 60 Hz | [29 empty] | u | [6 empty] | 1.76 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 65.12
[8 empty] | 5 |  |  |  | SUB-TOTAL 4: | [41 empty] | 567.06 | [5 empty] | 537.98
UNIDAD DE PROTECCION 220 V AC
[8 empty] | 5.01 |  |  |  | Tablero de protección adosable de PVC, con puerta, 220 V ac, 6 polos, IP 54, con riel DIN , accesorios de fijaci | [29 empty] | u |  |  | 0.19 | [6 empty] | 39 |  | 7.41 |  |  |  | 37 |  | 7.03
[8 empty] | 5.02 |  |  |  | Interruptor termomagnético 220Vac, 6A, 6KA | [29 empty] | u |  |  | 0.21 | [6 empty] | 78 |  | 16.38 |  |  |  | 74 |  | 15.54
[8 empty] | 5.03 |  |  |  | Interruptor automático y diferencial 220Vac, 25A, 30mA | [29 empty] | u |  |  | 0.2 | [6 empty] | 39 |  | 7.8 |  |  |  | 37 |  | 7.4
[8 empty] | 5.04 |  |  |  | Conductor THW, 6 mm2, Cu, color rojo y negro | [29 empty] | u |  |  | 0.11 | [6 empty] | 195 |  | 21.45 |  |  |  | 185 |  | 20.35
[8 empty] | 5.05 |  |  |  | Tubo PVC de 1/2" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) | [29 empty] | u |  |  | 0.18 | [6 empty] | 39 |  | 7.02 |  |  |  | 37 |  | 6.66
[8 empty] | 5.06 |  |  |  | Curva de PVC de 1/2" de diámetro, clase pesada (SAP) | [29 empty] | u |  |  | 0.12 | [6 empty] | 78 |  | 9.36 |  |  |  | 74 |  | 8.88
[8 empty] | 5.07 |  |  |  | Conector de PVC, roscado con tuerca de ajuste de 1/2" SAP | [29 empty] | u |  |  | 0.13 | [6 empty] | 78 |  | 10.14 |  |  |  | 74 |  | 9.62
[8 empty] | 5.08 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | m |  |  | 0.14 | [6 empty] | 195 |  | 27.3 |  |  |  | 185 |  | 25.9
[8 empty] | 6 |  |  |  | SUB-TOTAL 5: | [41 empty] | 106.86 | [5 empty] | 101.38
UNIDAD DE CARGAS 220V AC
[8 empty] | 6.01 |  |  |  | Conductor para alumbrado THW, 2,5mm2, Cu, color rojo y negro | [29 empty] | m |  |  | 0.08 | [6 empty] | 1560 |  | 124.8 |  |  |  | 1480 |  | 118.4
[8 empty] | 6.02 |  |  |  | Conductor para tomacorriente THW, 4mm2, Cu, color rojo y negro | [29 empty] | m |  |  | 0.1 | [6 empty] | 1170 |  | 117 |  |  |  | 1110 |  | 111
[8 empty] | 6.03 |  |  |  | Conductor para tierra de protección THW 4mm2, Cu, color verde amarillo | [29 empty] | m |  |  | 0.1 | [6 empty] | 585 |  | 58.5 |  |  |  | 555 |  | 55.5
[8 empty] | 6.04 |  |  |  | Caja de pase metálica octogonal pesada para salida de alumbrado | [29 empty] | m |  |  | 0.18 | [6 empty] | 117 |  | 21.06 |  |  |  | 111 |  | 19.98
[8 empty] | 6.05 |  |  |  | Portalampara de material aislante con casquillo E27 con accesorios de fijación | [29 empty] | m |  |  | 0.18 | [6 empty] | 117 |  | 21.06 |  |  |  | 111 |  | 19.98
[8 empty] | 6.06 |  |  |  | Lampara tipo LED 7W, 220Vac, color cálido | [29 empty] | m |  |  | 0.07 | [6 empty] | 117 |  | 8.19 |  |  |  | 111 |  | 7.77
[8 empty] | 6.07 |  |  |  | Caja de pase rectangular de PVC de 2x4" para instalación adosada de interruptor. Incluye accesorios de fijació | [29 empty] | m |  |  | 0.1 | [6 empty] | 117 |  | 11.7 |  |  |  | 111 |  | 11.1
[8 empty] | 6.08 |  |  |  | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra | [29 empty] | m |  |  | 0.18 | [6 empty] | 117 |  | 21.06 |  |  |  | 111 |  | 19.98
[8 empty] | 6.09 |  |  |  | Caja de pase rectangualr de PVC, minimo IP54, de 80 mm x 80 mm x 35 mm | [29 empty] | m |  |  | 0.08 | [6 empty] | 156 |  | 12.48 |  |  |  | 148 |  | 11.84
[8 empty] | 6.1 |  |  |  | Bornera de PVC de 15 A, para empalme de conductores (linea de 12 conectores) | [29 empty] | m |  |  | 0.18 | [6 empty] | 39 |  | 7.02 |  |  |  | 37 |  | 6.66
[8 empty] | 6.11 |  |  |  | Caja de pase rectangular de PVC de 2x4" para instalación adosada de tomacorriente. Incluye accesorios de fija | [29 empty] | m |  |  | 0.08 | [6 empty] | 117 |  | 9.36 |  |  |  | 111 |  | 8.88
[8 empty] | 6.12 |  |  |  | Tomacorriente doble, bipolar, tipo universal 2x15A+T, con toma a tierra, de 250V | [29 empty] | m |  |  | 0.12 | [6 empty] | 117 |  | 14.04 |  |  |  | 111 |  | 13.32
[8 empty] | 6.13 |  |  |  | Tubo PVC de 1/2" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) | [29 empty] | m |  |  | 0.18 | [6 empty] | 390 |  | 70.2 |  |  |  | 370 |  | 66.6
[8 empty] | 6.14 |  |  |  | Curva de PVC de 1/2" de diámetro, clase pesada (SAP) | [29 empty] | m |  |  | 0.12 | [6 empty] | 585 |  | 70.2 |  |  |  | 555 |  | 66.6
[8 empty] | 6.15 |  |  |  | Conector hembra roscado de PVC de 1/2" con tuerca de ajuste, para fijación de tubo SAP a cajas | [29 empty] | m |  |  | 0.08 | [6 empty] | 1014 |  | 81.12 |  |  |  | 962 |  | 76.96
[8 empty] | 6.16 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de una oreja para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | m |  |  | 0.08 | [6 empty] | 1755 |  | 140.4 |  |  |  | 1665 |  | 133.2
[8 empty] | 6.17 |  |  |  | Unión de PVC de 1/2" SAP | [29 empty] | m |  |  | 0.07 | [6 empty] | 195 |  | 13.65 |  |  |  | 185 |  | 12.95
[12 empty] | SUB-TOTAL 6: | [41 empty] | 801.84 | [5 empty] | 760.72
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA | [16 empty] | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMEN | [16 empty] | : | ANCASH
SECCIÓN IV | [16 empty] | : | SISTEMA FOTOVOLTAICO
[8 empty] | ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | [29 empty] | UNID. |  |  | Precio de Contrato |  |  |  | Precio Pactado |  |  | CONTRACTUAL | [5 empty] | ESTUDIO DEFINITIVO
[52 empty] | Metrado |  | TOTAL |  |  |  | Metrado |  | TOTAL
[45 empty] | Unitario |  |  |  | Unitario |  |  | Cantidad |  | S/. |  |  |  | Cantidad |  | S/.
[8 empty] | 7 |  |  |  | RED EQUIPOTENCIAL
[8 empty] | 7.01 |  |  |  | Conductor de conexión a tierra de equipo a barra de tierra, conductor 1x4mm2 THW, Cu | [29 empty] | u |  |  | 0.24 | [6 empty] | 585 |  | 140.4 |  |  |  | 555 |  | 133.2
[8 empty] | 7.02 |  |  |  | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W | [29 empty] | u |  |  | 0.34 | [6 empty] | 39 |  | 13.26 |  |  |  | 37 |  | 12.58
[8 empty] | 7.03 |  |  |  | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación | [29 empty] | u |  |  | 0.14 | [6 empty] | 195 |  | 27.3 |  |  |  | 185 |  | 25.9
[8 empty] | 7.04 |  |  |  | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" | [29 empty] | u |  |  | 0.98 | [6 empty] | 78 |  | 76.44 |  |  |  | 74 |  | 72.52
[8 empty] | 7.05 |  |  |  | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm | [29 empty] | u |  |  | 0.12 | [6 empty] | 39 |  | 4.68 |  |  |  | 37 |  | 4.44
[8 empty] | 8 |  |  |  | SUB-TOTAL 7: PUESTA A TIERRA | [41 empty] | 262.08 | [5 empty] | 248.64
[8 empty] | 8.01 |  |  |  | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m | [29 empty] | m |  |  | 2.59 | [6 empty] | 39 |  | 101.01 |  |  |  | 37 |  | 95.83
[8 empty] | 8.02 |  |  |  | Conductor desnudo de bajada a Puesta a Tierra, Cu recocido 1x10mm2 | [29 empty] | u |  |  | 0.19 | [6 empty] | 234 |  | 44.46 |  |  |  | 222 |  | 42.18
[8 empty] | 8.03 |  |  |  | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 10 mm2 | [29 empty] | u |  |  | 0.12 | [6 empty] | 78 |  | 9.36 |  |  |  | 74 |  | 8.88
[8 empty] | 8.04 |  |  |  | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø | [29 empty] | u |  |  | 0.2 | [6 empty] | 39 |  | 7.8 |  |  |  | 37 |  | 7.4
[8 empty] | 8.05 |  |  |  | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra ø 0,40 m x 0,30 m | [29 empty] | u |  |  | 23.88 | [6 empty] | 39 |  | 931.32 |  |  |  | 37 |  | 883.56
[8 empty] | 8.06 |  |  |  | Tubo PVC de 3/4" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) | [29 empty] | u |  |  | 0.62 | [6 empty] | 39 |  | 24.18 |  |  |  | 37 |  | 22.94
[8 empty] | 8.07 |  |  |  | Curva de PVC de 3/4" de diámetro, clase pesada (SAP) | [29 empty] | u |  |  | 0.06 | [6 empty] | 39 |  | 2.34 |  |  |  | 111 |  | 6.66
[8 empty] | 8.08 |  |  |  | Cemento conductivo en bolsa de 25 kg | [29 empty] | u |  |  | 10.58 | [6 empty] | 39 |  | 412.62 |  |  |  | - |  | -
[8 empty] | 8.09 |  |  |  | Bentonita sód∅ica saco de 30 kg | [29 empty] | u | [6 empty] | 10.58 |  |  |  |  | - |  |  |  | 148 |  | 1565.84
[8 empty] | 8.1 |  |  |  | Perno de 1/4" X 1" Lon∅gitud, de FoGo para aterramiento | [29 empty] | u | [6 empty] | 0.62 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 22.94
[8 empty] | 8.11 |  |  |  | Perno Bronce de 13mm roscado, con tuerca y arandela | [29 empty] | u | [6 empty] | 0.06 |  |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  | 2.22
[8 empty] | 9 |  |  |  | SUB-TOTAL 8: ACOMETIDA PARA SFV | [41 empty] | 1533.09 | [5 empty] | 2658.45
[8 empty] | 9.01 |  |  |  | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 6 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC | [29 empty] | u |  |  | 0.12 | [6 empty] | 195 |  | 23.4 |  |  |  | 185 |  | 22.2
[8 empty] | 9.02 |  |  |  | Curva y sección de tubo PVC de 3/4" de diámetro, clase pesada (SAP) | [29 empty] | u |  |  | 0.16 | [6 empty] | 39 |  | 6.24 |  |  |  | 37 |  | 5.92
[8 empty] | 9.03 |  |  |  | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud | [29 empty] | u |  |  | 0.01 | [6 empty] | 39 |  | 0.39 |  |  |  | 37 |  | 0.37
[8 empty] | 9.04 |  |  |  | Tarugo de Cedro de 13 mm x 50 mm | [29 empty] | u |  |  | 0.08 | [6 empty] | 39 |  | 3.12 |  |  |  | 37 |  | 2.96
[8 empty] | 9.05 |  |  |  | Templador de AºGº | [29 empty] | u |  |  | 0.04 | [6 empty] | 39 |  | 1.56 |  |  |  | 74 |  | 2.96
[12 empty] | SUB-TOTAL 9: | [41 empty] | 34.71 | [5 empty] | 34.41
[12 empty] | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [41 empty] | 5558.67 | [5 empty] | 6557.14