## RESUMEN TOTAL
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO (OBRA Y EXPEDIENTE TÉCNICO)
PROYECTO | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO | : | ANCASH
Fecha: 30-May-2022
T.C. (S/ /US$): 3,683
|  |  | CONTRACTUAL |  |  | ESTUDIO DEFINITIVO
ITEM |  | Descripcion | Total Sin I.G.V. (S/.) | I.G.V. | TOTAL S/. | Total Sin I.G.V. (S/.) | I.G.V. | TOTAL S/.
A |  | COSTO DE OBRA | 2658762.13 | 478577.18 | 3137339.31 | 3055209.05 | 549937.63 | 3605146.68
B |  | COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO | 200121.88 | 36021.94 | 236143.82 | 200121.88 | 36021.94 | 236143.82
0
|  | TOTAL | 2858884.01 | 514599.12 | 3373483.13 | 3255330.93 | 585959.57 | 3841290.5
[5 empty] | % DE INCIDENCIA SOBRE EL CONTRACTUAL |  |  | 113.9%
114.9%

## RES-GRAL OBRA
RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO |  |  | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO |  |  | : | ANCASH |  | Fecha: 30-May-2022
T.C. (S/ /US$): 3,683
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | PRESUPUESTO CONTRATO | PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINITIVO | ADICIONALES |  | DEDUCTIVOS
[7 empty] | MAYORES METRADOS | PARTIDAS NUEVAS | MENOR METRADO | DEDUCTIVO VINCULANTE
A |  | SUMINISTROS DE MATERIALES |  |  | 1356698.56 | 1559314.78 | 165194.76 | 387288.28 | 349866.84 | 196109.06
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  | 872009.12 | 1009873.92 | 124806.45 | 116126.84 | 103068.48 | 81998.26
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES |  |  | 121683.17 | 131667.96 | 16270.73 | 19445.26 | 25731.2 | 16682.92
D |  | COSTO DIRECTO ( C.D. ) |  |  | 2350390.85 | 2700856.66 | 306271.94 | 522860.38 | 478666.52 | 294790.24
E |  | GASTOS GENERALES (10.12%) |  |  | 237859.55 | 273326.69 | 30994.72 | 52913.47 | 48441.05 | 29832.77 | 35467.14
F |  | UTILIDADES (3%) |  |  | 70511.73 | 81025.7 | 9188.16 | 15685.81 | 14360 | 8843.71 | 10513.97
|  | SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) |  |  | 2658762.13 | 3055209.05 | 346454.82 | 591459.66 | 541467.57 | 333466.72 | 396446.92
|  | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) |  |  | 478577.18 | 549937.63 | 62361.87 | 106462.74 | 97464.16 | 60024.01
|  | COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. |  |  | 3137339.31 | 3605146.68 | 408816.69 | 697922.4 | 638931.73 | 393490.73
|  | INCIDENCIA RESPECTO AL CONTRACTUAL % |  |  |  | 114.9% | 13.03% | 22.25% | 20.37% | 12.54%
[6 empty] | 3605146.67 | 467807.37 | 467807.36
[6 empty] | 0.01 |  | 0.01

## RG (hidden)
RESUMEN DE PRESUPUESTO CONTRATCUAL REPLANTEO
PROYECTO |  |  | : | CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA
DEPARTAMENTOS |  |  | : | PIURA
ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | LINEAS PRIMARIAS |  | REDES PRIMARIAS |  | REDES SECUNDARIAS |  | TOTAL
[5 empty] | PRESUPUESTO CONTRATO | PRESUPUESTO REPLANTEO | PRESUPUESTO CONTRATO | PRESUPUESTO REPLANTEO | PRESUPUESTO CONTRATO | PRESUPUESTO REPLANTEO | PRESUPUESTO CONTRATO | PRESUPUESTO REPLANTEO
A |  | SUMINISTROS DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 301377.1 | 420410.61 | #REF! | #REF!
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 273560.14 | 323016.92 | #REF! | #REF!
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39859.51 | 46723.13 | #REF! | #REF!
D |  | COSTO DIRECTO ( C.D. ) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 614796.75 | 790150.66 | #REF! | #REF!
E |  | GASTOS GENERALES (30.52%) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 187635.97 | 241153.98 | #REF! | #REF!
F |  | UTILIDADES (4.01%) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24653.35 | 31685.04 | #REF! | #REF!
|  | SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/.) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 827086.07 | 1062989.68 | #REF! | #REF!
|  | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 148875.49 | 191338.14 | #REF! | #REF!
|  | COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 975961.56 | 1254327.82 | #REF! | #REF!
|  | INCIDENCIA RESPECTO AL CONTRACTUAL % |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 100% |  | #REF!
|  | INCIDENCIA DEL ADICIONAL % |  |  | #REF!
|  | INCIDENCIA DEL MAYOR METRADO % |  |  | #REF!
|  | INCIDENCIA DEL ADICONAL + MAYOR METRADO % |  |  | #REF!
[6 empty] | #REF! |  |  |  |  | 1495463.11 | 1557304.55
#REF!

## GG Contr. (hidden)
CREACIÓN INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22,9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220 V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CUTIVALU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA
CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS
| Sección : | LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS
| Departamento : | PIURA | [5 empty] | 30.53%
| Plazo de Obra : | 5 | meses
1.0 | GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS | [5 empty] | 942051.3
1.1 | Personal Profesional Principal
| Descripción | Unidad | Cant. | Particip. | Tiempo | Sueldo | Parcial
|  |  |  | % | (meses) | (S/.) | (S/.)
| Gerente de Obra | Und. | 0 | 50% | 2.5 | 10000 | 0
| Ingeniero Residente de la Obra | Und. | 1 | 100% | 5 | 6000 | 30000
| Ingeniero Asistente de Obra | Und. | 0 | 82% | 4.1 | 6500 | 0
| Gestor de Servidumbre | Und. | 0 | 50% | 2.5 | 4500 | 0
| Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional | Und. | 1 | 100% | 5 | 4500 | 22500
| Ingeniero Asistente de Residente de Obra | Und. | 1 | 100% | 5 | 4000 | 20000
| PARCIAL 1,1 | [5 empty] | 72500
Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales
1.2 | Personal de Auxiliar y Apoyo
| Descripción | Und. | Cant. | Particip. | Tiempo | Sueldo | Parcial
|  |  |  | % | (meses) | (S/.) | (S/.)
| Administrador | Und. | 1 | 100% | 5 | 3500 | 17500
| Asistente de administrador | Und. | 0 | 80% | 4 | 1500 | 0
| Dibujante en Autocad y otros programas | Und. | 1 | 100% | 5 | 1500 | 7500
| Almacenero | Und. | 1 | 100% | 5 | 1800 | 9000
| Asistente de almacen | Und. | 0 | 100% | 5 | 1050 | 0
| Técnico mecánico | Und. | 0 | 100% | 5 | 1200 | 0
| Chofer | Und. | 1 | 100% | 5 | 1500 | 7500
| Seguridad en obra (Guardian) | Und. | 1 | 100% | 5 | 1047 | 5235
| PARCIAL 1,2 | [5 empty] | 46735 | 46735
Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales
1.3 | Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
| Descripción | Und. | Cant. | Particip. | Tiempo | Gasto/ Und. | Parcial
|  |  |  | % | (meses) | (S/.) | (S/.)
| Hospedajes | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 1500 | 7500
| Alquiler de Oficina - Almacen en Obra (Incluye agua y luz) | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 849.88 | 4249.4
| Alquiler de casa almacén (incluye agua y luz) | Glb/mes | 0 | 100% | 5 | 450 | 0
| Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc. | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 550 | 2750
| Alimentación | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 2000 | 10000
| Pasajes | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 650 | 3250
| PARCIAL 1,3 | [5 empty] | 27749.4
1.4 | Mobiliario, equipo, material de oficina y otros
| Descripción | Und. | Cant. | Desgaste | Tiempo | Gasto/ Und.xmes | Parcial
|  |  |  | % | (meses) | (S/.) | (S/.)
| Mobiliario de oficina | Glb/mes | 3 | 2.083% | 5 | 2500 | 781.25
| Computadora | Glb/mes | 3 | 2.083% | 5 | 3500 | 1093.75
| Impresora | Glb/mes | 2 | 2.083% | 5 | 1000 | 208.33
| Útiles de Oficina | Glb/mes | 1 | 2.083% | 5 | 1200 | 125
| Camioneta pick up | Glb/mes | 1 | 6.313% | 5 | 118800 | 37500.11
| Combustible | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 3000 | 15000
| Mantenimiento | Glb/mes | 1 | 70% | 5 | 1500 | 5250
| PARCIAL 1,4 | [5 empty] | 59958.44 | 59958.44
Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.
El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 120 meses de vida útil.
1.5 | Gastos financieros y otros gastos
| Descripción | Und. | Costo Directo | % de CD | Costo/mes | Tiempo | Parcial
|  |  | Obra (s/.) | al mes | S/. | (meses) | S/.
| Cartas fianza | mes | 942051.3 | 0.05% | 495.26 | 7 | 3466.82 | 3466.82
| Seguros | Gbl | 942051.3 | 0.02% | 198.1 | 6 | 1188.6
| PARCIAL 1,6 | [5 empty] | 4655.42 | 4655.42
| PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1) | [5 empty] | 211598.26 | 256598.26
1.6 | Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 - ( R.M. N° 448-2020-MINSA)
| Descripción | Und. | Cant. | Particip. | Tiempo | Costo/mes | Parcial
|  |  |  | % | (meses) | (S/.) | (S/.)
A.1 Personal Profesional Principal
| - Profesional Técnico de la Salud | Global | 1 |  |  | 3000 | 3000
A.2 Personal Auxiliar y de Apoyo
| - Operario de Limpieza y Desinfección (COVID-19) | Global | 1 |  |  | 1800 | 1800
| SUB-TOTAL A | [5 empty] | 4800 | 8550
| Descripción | Und. | Cant. | Particip. | Tiempo | Gasto/ Und. | Parcial
|  |  |  | % | (meses) | (S/.) | (S/.)
B.1 Plan para la Vigilancia, Prevención, y Control de la COVID-19 en el Trabajo
| - Elaboración, Aprobación, y Registro en el MINSA | Global | 1 |  |  | 1200 | 1200
B.2 Evaluación Médico Ocupacionales
| - Termómetro Digital Infrarrojo (4) | Und. | 1 | 8.333% | 5 | 590 | 245.83
| - Pruebas de descarte de la COVID-19 | Global | 1 |  |  | 4993.2 | 4993.2
B.3 Equipos de Proteccion Personal (EPPs)
| - Mascarilla Quirúrgica descartable | Und. | 60 | 100% | 5 | 0.8 | 240
| - Mascarilla Facial Textil comunitaria | Global | 1 |  |  | 558.7 | 558.7
| - Careta Facial | Global | 1 |  |  | 2567 | 2567
| - Guante Quirúrgico descartable | Und. | 60 | 100% | 5 | 0.75 | 225 | 225
| - Gafas de Protección | Und. | 1 | 100% | 5 | 12 | 60
B.4 Lavado y Desinfección de Manos y de Planta de Calzado
| - Jabón líquido, Papel Toalla, Alcohol Gel Antibacterial, Solución de Alcohol al 96%, Lejia, Bandeja de Limpieza | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 726.85 | 3634.25 | 3634.25
B.5 Lavado, Desinfección y Fumigación del Centro Laboral (ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, unidades de transporte en obra, etc
| - Lejia, Detergente | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 564.2 | 2821 | 2821
B.6 Actividades Varias
| - Charlas de Capacitación y de Sensibilizacion (Medidas Preventivas, Uso de EPPs, lavado correcto, información sobre el COVID-19) (3) | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 250 | 1250 | 1250
| - Señaléticas de Prevención: Carteles de Prevencion, Infografias (Uso de Mascarillas, Distanciamiento, Lavado de manos, Uso obligatorio de EPPs). | Global | 1 |  |  | 350 | 350 | 350
| - Cilindros para acopio de material deshechable | Und. | 2 | 100% | 1 | 350 | 700 | 700
B.7 Hospedaje, oficina, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y de apoyo
| - Hospedaje. | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 200 | 1000 | 1000
| - Alquiler de Oficina en Obra para Evaluación Médico Ocupacional (Incluye agua y luz). | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 250 | 1250 | 1250
| - Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc. | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 110 | 550 | 550
| - Alimentación | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 610 | 3050 | 3050
| - Pasajes | Glb/mes | 1 | 100% | 5 | 125 | 625 | 625
B.8 Transporte de Personal en Obra
| - Traslado desde campamento a punto de instalación (incluye unidad móvil tipo Minivan con capacidad mínima de 11 pasajeros, chofer, combustible, mantenimiento) | Global | 1 |  |  | 2479.5 | 2479.5
B.9 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros (4)
| - Equipamiento Médico para Evaluación Médico Ocupacional (camilla, estetoscopio, mobiliario médico, etc) | Glb/mes | 1 | 5% | 5 | 1800 | 450
| - Mobiliario de oficina | Glb/mes | 1 | 5% | 5 | 1200 | 300
| - Computadora | Glb/mes | 1 | 5% | 5 | 2600 | 650
| - Impresora | Glb/mes | 1 | 5% | 5 | 650 | 162.5
| - Útiles de Oficina | Glb/mes | 1 | 50% | 5 | 310 | 775
| SUB-TOTAL B | [5 empty] | 30136.98 | 30136.98
| PARCIAL 1,6 (A+B) | [5 empty] | 34936.98 | 38686.98
NOTAS:
El consultor , sobre la base de esta estructura de costos, determinará la cantidad de recursos e insumos requeridos para el proyecto.
(1): Plan elaborado en base a lo estipulado en la R.M. N° 448-2020-MINSA de fecha 30/06/2020 que aprueba el documento técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, prevención y control para la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID".
(2): Cantidad determinada para los centros de trabajo tipo 3, 4 y 5, de acuerdo al Anexo 1 del documento técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, prevención y control para la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID".
(3): Las charlas de capacitación estarán a cargo de los Profesionales de la Salud y/o del Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional.
(4): El porcentaje considerado es referido al desgaste por el uso del equipamiento, o materiales.
'Participacion Porcentual debido a la jornada laboral semanal requerido:
Profesional Técnico de la Salud: 12 h-sem/48 h-sem = 25,00 %
Operario de Limpieza y Desinfección (COVID-19): 24 h-sem/48 h-sem = 50,00 %
2.0 | GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS
2.1 | Personal en la sede central de la Empresa
| Descripción | Und. | Cant. | Participacion | Gasto/ Und. | Tiempo efectivo | Total
|  |  |  | % | S/. | (meses) | S/.
| Gerente | Und. | 1 | 8% | 8000 | 5 | 3200 | 3200
| Ingeniero-Supervisión Técnica Empresa | Und. | 1 | 8% | 5500 | 5 | 2200 | 2200
| Especialista en Computación | Und. | 1 | 8% | 3000 | 5 | 1200 | 1200
| Contador | Und. | 1 | 8% | 3500 | 5 | 1400 | 1400
| Auxiliar Contabilidad | Und. | 0 | 8% | 2000 | 5 | 0 | 0
| Secretaria | Und. | 1 | 8% | 850 | 5 | 340 | 340
| Chofer | Und. | 1 | 8% | 1500 | 5 | 600 | 600
| PARCIAL 2,1 | [5 empty] | 8940 | 8940
2.2 | Gastos de oficina principal y gastos varios
| Descripción | Und. | Cantidad | Participacion | Gasto/ Und. | Tiempo efectivo | Total | Total
|  |  |  | % | S/. | (meses) | S/. | S/.
| Oficina (Incluye agua y luz) | Und. | 1 | 8% | 2000 | 5 | 800 | 800
| Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio | Glob | 1 | 8% | 1000 | 5 | 400 | 400
| Material y Equipos de Oficina | Glob | 1 | 8% | 1100 | 5 | 440 | 440
| Mantenimiento y limpieza | Glob | 1 | 8% | 400 | 5 | 160 | 160
| PARCIAL 2,2 | [5 empty] | 1800 | 1800
2.3 | Gastos de preparación de oferta
| Descripción | Und. | Cantidad | % de CD | Costo Directo | Tiempo efectivo | Parcial | Parcial
[5 empty] | S/. | (meses) | S/. | S/.
| Elaboración de propuesta | Gbl | 1 | 0.02% | 990510.19 | 1 | 198.1 | 198.1
| PARCIAL 2,3 | [5 empty] | 198.1 | 198.1
2.4 | Operación Experimental
| Descripción | Und. | Cant. | Particip. | Tiempo | Sueldo | Parcial | Parcial
|  |  |  | % | (meses) | (S/.) | (S/.) | (S/.)
| Residente de Obra | Unid. | 1 | 100% | 1 | 6000 | 6000 | 9000
| Capataz | Unid. | 1 | 100% | 1 | 4583 | 4583 | 4583
| Operario | Unid. | 1 | 100% | 1 | 3500 | 3500 | 3500
| Chofer | Unid. | 1 | 60% | 1 | 1500 | 900 | 900
| Peón | Unid. | 1 | 50% | 1 | 1000 | 500 | 500
| Dibujante Argis y otros Programas | Unid. | 0 | 100% | 1 | 1500 | 0 | 0
| Alquiler de Camioneta pick up | Unid. | 1 | 60% | 1 | 7500 | 4500 | 4500
| Combustible | Unid. | 1 | 60% | 1 | 2000 | 1200 | 1200
| PARCIAL 2,4 | [5 empty] | 21183 | 24183
2.5 | Registro de informacion del proyecto en el SISTEMA de la empresa concesionaria y registro de informacion comercial de nuevos usuarios del proyecto
| Descripción | Und. | Cant. | Particip. | Tiempo | Sueldo | Parcial | Parcial
|  |  |  | % | (meses) | (S/.) | (S/.) | (S/.)
| Digitador (con conocimiento de software administrador del concesionario) | Unid. | 1 | 100% | 1 | 4500 | 4500 | 4500
| Asistentes (preparacion de file de nuevos usuarios) | Und. | 1 | 100% | 1 | 4456.47 | 4456.47 | 3500
| PARCIAL 2,5 | [5 empty] | 8956.47 | 8000
| PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2) | [5 empty] | 41077.57 |  | 43121.1
| TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) | [5 empty] | 287612.81 |  | 338406.34
3.0 | RESUMEN | [5 empty] | S/. |  | S/.
| GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS | [5 empty] | 246535.24 |  | 295285.24
| GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS | [5 empty] | 41077.57 |  | 43121.1
| TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) | [5 empty] | 287612.81 | 30.53% | 338406.34
287514.06
98.75
[7 empty] | 1661625.67 | 100
[7 empty] | 1495463.11 | 90%
[7 empty] | 1345916.799 | 90
[7 empty] | 1495463.11 | 0

## RES-LP
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN | : | ANCASH
SECCIÓN I | : | LINEAS PRIMARIAS |  | Fecha: 30-May-2022
T.C. (S/ /US$): 3,683
ITEM | DESCRIPCION |  | PRESUPUESTO CONTRATO | PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINIVO | ADICIONALES |  | DEDUCTIVOS
[5 empty] | MAYORES METRADOS | PARTIDAS NUEVAS | MENOR METRADO | DEDUCTIVO VINCULANTE
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES | 628325.26 | 683730.19 | 91503.47 | 85371.61 | 121470.16 | 94577.96
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO | 461491.17 | 552762.73 | 54136.69 | 91265.2 | 54130.28 | 47888.05
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES | 60052.8 | 59272.43 | 9755.13 | 6567.64 | 17103.14 | 11389.32
D |  | TOTAL COSTO DIRECTO | 1149869.23 | 1295765.35 | 155395.29 | 183204.45 | 192703.58 | 153855.33
E |  | GASTOS GENERALES (10.12%) | 116366.77 | 131131.45 | 15726 | 18540.29 | 19501.6 | 15570.16
F |  | UTILIDADES (3%) | 34496.08 | 38872.96 | 4661.86 | 5496.13 | 5781.11 | 4615.66
G |  | COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | 1300732.08 | 1465769.76 | 175783.15 | 207240.87 | 217986.29 | 174041.15 | 165037.68
|  | INCIDENCIA % | 100% | 112.7% | 13.51% | 15.93% | 16.76% | 13.38%
|  |  |  | 1300732.03 |  |  | -0.01
|  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
0
0.04

## Mtdo-Ppto LP
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA |  |  | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO |  |  | : | ANCASH
SECCIÓN I |  |  | : | LINEAS PRIMARIAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS |  |  |  | UNID. | Precio de Contrato | Precio Pactado | CONTRACTUAL |  | ESTUDIO DEFINITIVO |  | ADICIONALES |  |  |  | DEDUCTIVOS |  |  |  | OBSERVACIÓN
[8 empty] | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | MAYORES METRADOS |  | PARTIDAS NUEVAS |  | MENORES METRADOS |  | DEDUCTIVO VINCULANTE
[12 empty] | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL
[6 empty] | Unitario | Unitario | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/.
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES
1 | 3 | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL | [19 empty] | 1
1.01 | 4 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m |  |  | u | 105 |  | 11 | 1155 | 7 | 735 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 420 | 4 | 420 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.01 |  |  | 0
1.02 | 5 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m |  |  | u | 178 |  | 2 | 356 | 1 | 178 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 178 | 1 | 178 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.01 |  |  | 0
1.03 | 6 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m |  |  | u | 205 |  | 1 | 205 | 13 | 2665 | 12 | 2460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.01 |  |  | 13
1.04 | 7 | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) |  |  | u | 27.35 |  | 9 | 246.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 246.15 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 1962.15 |  | 3578 |  | 2460 |  | 0 |  | 844.15 |  | 598 |  | 0 |  | 0
2 | #REF! | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO | [20 empty] | 0
2.01 | 8 | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 837.45 |  | 15 | 12561.75 | 3 | 2512.35 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 10049.4 | 12 | 10049.4 | Se vincula con la partida nueva 3.02 y 3.03 |  |  | 0
2.02 | #REF! | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 923.47 |  | 6 | 5540.82 | 6 | 5540.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.03 | #REF! | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 1085.14 |  | 118 | 128046.52 | 96 | 104173.44 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 23873.08 | 22 | 23873.08 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.04 |  |  | 0
2.04 | #REF! | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 1207.94 |  | 32 | 38654.08 | 60 | 72476.4 | 28 | 33822.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.05 | #REF! | Poste de C.A.C. de 15 m/400 daN (Incluye perilla) |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 184803.17 |  | 184703.01 |  | 33822.32 |  | 0 |  | 33922.48 |  | 33922.48 |  | 0 |  | 0
3 | #REF! | POSTES DE MADERA IMPORTADA | [20 empty] | 0
3.01 | #REF! | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 6 |  |  | u | 1703.39 |  | 9 | 15330.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 15330.51 | 9 | 15330.51 | Se vincula con la partida nueva 3.02 y 3.03 |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 15330.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15330.51 |  | 15330.51 |  | 0 |  | 0
3.00A | #REF! | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | [20 empty] | 0
3.01A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/200 daN |  |  | u |  | 1958.01 |  | 0 | 4 | 7832.04 |  | 0 | 4 | 7832.04 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.02A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/300 daN |  |  | u |  | 2336.29 |  | 0 | 11 | 25699.19 |  | 0 | 11 | 25699.19 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3.00A: | [6 empty] | 33531.23 |  | 0 |  | 33531.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | #REF! | OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO | [20 empty] | 0
4.01 | #REF! | Cruceta Asimétrica de C.A.V. Za / 1,5 / 0,9 / 250 / 200 / 100 daN (Za / L / L1/ T / F / V) |  |  | u | 120.3 |  | 2 | 240.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 240.6 |  | 0 |  |  |  | -12
4.02 | #REF! | Ménsula de C.A.V. M / 1,2 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) |  |  | u | 88.8 |  | 393 | 34898.4 | 84 | 7459.2 | 0 | 0 |  | 0 | 309 | 27439.2 | 122 | 10833.6 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.01 y la partida nueva 4.05 |  |  | 0
4.03 | #REF! | Ménsula de C.A.V. M / 0,8 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) |  |  | u | 92.26 |  | 1 | 92.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 92.26 |  | 0 |  |  |  | 0
4.05 | #REF! | Cruceta Simétrica de C.A.V. Z / 2,4 / 300 / 300 / 150 daN (Z/ L / T / F / V) |  |  | u |  | 230 |  | 0 | 122 | 28060 |  | 0 | 122 | 28060 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 35231.26 |  | 35519.2 |  | 0 |  | 28060 |  | 27772.06 |  | 10833.6 |  |  |  | 0
5 | #REF! | AISLADORES Y ACCESORIOS | [20 empty] | 0
5.01 | #REF! | Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 |  |  | u | 76.45 |  | 29 | 2217.05 | 24 | 1834.8 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 382.25 | 5 | 382.25 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.01 y 6.02 |  |  | 0
5.02 | #REF! | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 |  |  | u | 35.96 |  | 29 | 1042.84 | 24 | 863.04 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 179.8 | 5 | 179.8 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.01 y 6.02 |  |  | 0
5.03 | #REF! | Conjunto Aislador Line Post Polimérico en Mesula y Cruceta: |  |  | u | 209.65 |  | 369 | 77360.85 | 307 | 64362.55 | [11 empty] | 0
| #REF! | .- Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativa a Conjunto Aislador-Espiga en Cruceta) | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 12998.3 | 62 | 12998.3 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.01 y 6.02 |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 80620.74 |  | 67060.39 |  | 0 |  | 0 |  | 13560.35 |  | 13560.35 |  |  |  | 0
6 | #REF! | AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS | [20 empty] | 0
6.01 | #REF! | Grillete Recto |  |  | u | 17.76 |  | 155 | 2752.8 | 283 | 5026.08 | 128 | 2273.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.02 | #REF! | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. |  |  | u | 76.66 |  | 155 | 11882.3 | 283 | 21694.78 | 128 | 9812.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 14635.1 |  | 26720.86 |  | 12085.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | #REF! | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | [20 empty] | 0
7.01 | #REF! | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² |  |  | km | 2249.62 |  | 53.4 | 120129.71 | 51.19 | 115158.05 | 0 | 0 |  | 0 | 2.21 | 4971.66 | 2.21 | 4971.66 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 14.03 |  |  | 0
7.02 | #REF! | Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² |  |  | km | 4157 |  | 1.91 | 7939.87 | 1.17 | 4863.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74 | 3076.18 | 0.74 | 3076.18 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 14.03 |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 128069.58 |  | 120021.74 |  | 0 |  | 0 |  | 8047.84 |  | 8047.84 |  |  |  | 0
8 | #REF! | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO | [20 empty] | 0
8.01 | #REF! | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 10.19 |  | 326 | 3321.94 | 275 | 2802.25 | 0 | 0 |  | 0 | 51 | 519.69 | 2 | 20.38 | Se vincula con la partida nueva 8.15 |  |  | 0
8.02 | #REF! | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm² |  |  | u | 17.38 |  | 2 | 34.76 | 2 | 34.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.03 | #REF! | Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 12.11 |  | 17 | 205.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 205.87 |  | 0 |  |  |  | 0
8.04 | #REF! | Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 11.59 |  | 7 | 81.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 81.13 |  | 0 |  |  |  | 0
8.05 | #REF! | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 7.77 |  | 84 | 652.68 | 190 | 1476.3 | 106 | 823.62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.06 | #REF! | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm² |  |  | u | 10.36 |  | 2 | 20.72 | 6 | 62.16 | 4 | 41.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.07 | #REF! | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² |  |  | m | 1.41 |  | 1052.3 | 1483.74 | 905 | 1276.05 | 0 | 0 |  | 0 | 147.3 | 207.69 |  | 0 |  |  |  | 0
8.08 | #REF! | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 36.01 |  | 4 | 144.04 | 2 | 72.02 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 72.02 |  | 0 |  |  |  | 0
8.09 | #REF! | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 70 mm² |  |  | u | 44.34 |  | 8 | 354.72 | 6 | 266.04 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 88.68 |  | 0 |  |  |  | 0
8.1 | #REF! | Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 29.37 |  | 14 | 411.18 | 2 | 58.74 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 352.44 | 12 | 352.44 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.12 |  |  | 0
8.11 | #REF! | Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm² |  |  | u | 47.48 |  | 4 | 189.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 189.92 |  | 0 |  |  |  | 0
8.12 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 25.34 |  | 129 | 3268.86 | 273 | 6917.82 | 144 | 3648.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.13 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm² |  |  | u | 49.03 |  | 8 | 392.24 | 8 | 392.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.14 | #REF! | Cinta plana de armar de aluminio |  |  | m |  | 1 |  | 0 | 281 | 281 |  | 0 | 281 | 281 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.15 | #REF! | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² |  |  | u |  | 15.8 |  | 0 | 2 | 31.6 |  | 0 | 2 | 31.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 10561.8 |  | 13670.98 |  | 4514.02 |  | 312.6 |  | 1717.44 |  | 372.82 |  |  |  | 0
9 | #REF! | CONDUCTOR DE COBRE | [20 empty] | 0
9.01 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m | 12.8 |  | 2936.1 | 37582.08 | 3162.9 | 40485.12 | 226.8 | 2903.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 37582.08 |  | 40485.12 |  | 2903.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10 | #REF! | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS | [20 empty] | 0
10.01 | #REF! | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 3.86 |  | 9 | 34.74 | 33 | 127.38 | 24 | 92.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26
10.02 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 5.57 |  | 26 | 144.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 144.82 | 26 | 144.82 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.04 |  |  | 0
10.03 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 6.25 |  | 7 | 43.75 | 21 | 131.25 | 14 | 87.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13
10.04 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 8.61 |  | 18 | 154.98 | 172 | 1480.92 | 154 | 1325.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.05 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 9.14 |  | 18 | 164.52 | 14 | 127.96 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 36.56 | 4 | 36.56 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.04 |  |  | 0
10.06 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 9.82 |  | 8 | 78.56 | 5 | 49.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 29.46 | 3 | 29.46 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.04 |  |  | 0
10.07 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 12.54 |  | 3 | 37.62 | 104 | 1304.16 | 101 | 1266.54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
10.08 | #REF! | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas |  |  | u | 18.18 |  | 380 | 6908.4 | 107 | 1945.26 | 0 | 0 |  | 0 | 273 | 4963.14 | 101 | 1836.18 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.07 |  |  | -1
10.09 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 13.11 |  | 61 | 799.71 | 70 | 917.7 | 9 | 117.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.1 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 14.35 |  | 47 | 674.45 | 21 | 301.35 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 373.1 | 24 | 344.4 | Se vincula con la partida nueva 10.21 |  |  | 0
10.11 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 14.6 |  | 9 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 131.4 | 9 | 131.4 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.09 |  |  | 0
10.12 | #REF! | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u | 11.17 |  | 38 | 424.46 | 112 | 1251.04 | 74 | 826.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.13 | #REF! | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud |  |  | u | 2.74 |  | 4 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 10.96 | 14 | 38.36 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.03 |  |  | 0
10.14 | #REF! | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud |  |  | u | 22.46 |  | 13 | 291.98 | 33 | 741.18 | 20 | 449.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26
10.15 | #REF! | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 1.67 |  | 618 | 1032.06 | 518 | 865.06 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 167 |  | 0 |  |  |  | 12
10.16 | #REF! | Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 1.67 |  | 979 | 1634.93 | 772 | 1289.24 | 0 | 0 |  | 0 | 207 | 345.69 |  | 0 |  |  |  | 10
10.17 | #REF! | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) |  |  | Jgo. | 23.08 |  | 21 | 484.68 | 22 | 507.76 | 1 | 23.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.18 | #REF! | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación |  |  | u | 18.24 |  | 9 | 164.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 164.16 | 1 | 18.24 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.17 |  |  | 0
10.19 | #REF! | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación |  |  | u | 16.84 |  | 9 | 151.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 151.56 | 1 | 16.84 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.17 |  |  | 0
10.2 | #REF! | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación |  |  | u | 18.78 |  | 9 | 169.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 169.02 | 1 | 18.78 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.17 |  |  | 0
10.21 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  | 11.799 |  | 0 | 24 | 283.18 |  | 0 | 24 | 283.18 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.22 | #REF! | Soporte separador de vertice de postes de A°G° fabricado con platina de 76 X 6,4 mm |  |  | u |  | 38 |  | 0 | 2 | 76 |  | 0 | 2 | 76 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.23 | #REF! | Braquete de A°G° para soporte de aislador tipo Line Post en cabea de poste |  |  | u |  | 50 |  | 0 | 75 | 3750 |  | 0 | 75 | 3750 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 13536.76 |  | 15148.54 |  | 4189.47 |  | 4109.18 |  | 6686.87 |  | 2615.04 |  |  |  | 0
11 | #REF! | RETENIDAS Y ANCLAJES | [20 empty] | 0
11.01 | #REF! | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos |  |  | m | 4.31 |  | 881 | 3797.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 881 | 3797.11 |  | 0 |  |  |  | 0
11.02 | #REF! | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro |  |  | u | 46.85 |  | 66 | 3092.1 | 83 | 3888.55 | 17 | 796.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.03 | #REF! | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø |  |  | u | 11.69 |  | 208 | 2431.52 | 166 | 1940.54 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 490.98 |  | 0 |  |  |  | 0
11.04 | #REF! | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado |  |  | m | 0.71 |  | 312 | 221.52 | 124.5 | 88.4 | 0 | 0 |  | 0 | 187.5 | 133.13 |  | 0 |  |  |  | 0
11.05 | #REF! | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u | 5.46 |  | 66 | 360.36 | 83 | 453.18 | 17 | 92.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.06 | #REF! | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1200 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro |  |  | u | 112.06 |  | 12 | 1344.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1344.72 |  | 0 |  |  |  | 0
11.07 | #REF! | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas |  |  | u | 81.85 |  | 66 | 5402.1 | 83 | 6793.55 | 17 | 1391.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.08 | #REF! | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia |  |  | u | 28.99 |  | 66 | 1913.34 | 83 | 2406.17 | 17 | 492.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.09 | #REF! | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica, para Retenida Aislada. |  |  | u | 76.66 |  | 66 | 5059.56 | 83 | 6362.78 | 17 | 1303.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.1 | #REF! | Grillete de Acero de 70 kN |  |  | u | 15.01 |  | 85 | 1275.85 | 83 | 1245.83 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 30.02 |  | 0 |  |  |  | 0
11.11 | #REF! | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m |  |  | u | 40.94 |  | 66 | 2702.04 | 83 | 3398.02 | 17 | 695.98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.12 | #REF! | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u | 11.17 |  | 22 | 245.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 245.74 |  | 0 |  |  |  | 0
11.13 | #REF! | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 1.67 |  | 39 | 65.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 65.13 |  | 0 |  |  |  | 0
11.14 | #REF! | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | m |  | 4.31 |  | 0 | 1162 | 5008.22 |  | 0 | 1162 | 5008.22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 11: |  |  |  |  | 27911.09 |  | 31585.24 |  | 4772.75 |  | 5008.22 |  | 6106.83 |  | 0 |  | -0.01 |  | 0
12 | #REF! | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA | [20 empty] | 0
12.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | u | 66.7 |  | 15 | 1000.5 | 16 | 1067.2 | 1 | 66.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12.02 | #REF! | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos |  |  | u | 10.54 |  | 518 | 5459.72 | 450 | 4743 | 0 | 0 |  | 0 | 68 | 716.72 |  | 0 |  |  |  | 0
12.03 | #REF! | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 6.94 |  | 15 | 104.1 | 100 | 694 | 85 | 589.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12.04 | #REF! | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 7.4 |  | 428 | 3167.2 | 262 | 1938.8 | 0 | 0 |  | 0 | 166 | 1228.4 |  | 0 |  |  |  | 0
12.05 | #REF! | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m |  |  | u | 53.58 |  | 15 | 803.7 | 16 | 857.28 | 1 | 53.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12.06 | #REF! | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera |  |  | u | 0.47 |  | 204 | 95.88 | 171 | 80.37 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 15.51 |  | 0 |  |  |  | 52
12.07 | #REF! | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 17.43 |  | 2 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 34.86 | 2 | 34.86 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 12.08 |  |  | 0
12.08 | #REF! | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 16.25 |  | 6 | 97.5 | 15 | 243.75 | 9 | 146.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12.09 | #REF! | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) |  |  | u | 2.39 |  | 180 | 430.2 | 156 | 372.84 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 57.36 |  | 0 |  |  |  | 0
12.1 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  | 30 |  | 0 | 48 | 1440 |  | 0 | 48 | 1440 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 12: |  |  |  |  | 11193.66 |  | 11437.24 |  | 856.43 |  | 1440 |  | 2052.85 |  | 34.86 |  |  |  | 0
13 | #REF! | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA | [20 empty] | 0
13.01 | #REF! | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. |  |  | u | 377.78 |  | 15 | 5666.7 | 13 | 4911.14 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 755.56 |  | 0 |  |  |  | 0
13.02 | #REF! | Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K |  |  | u | 7.26 |  | 12 | 87.12 | 7 | 50.82 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 36.3 | 3 | 21.78 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 13.03 |  |  | 0
13.03 | #REF! | Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K |  |  | u | 7.22 |  | 3 | 21.66 | 6 | 43.32 | 3 | 21.66 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
13.04 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u | 264.86 |  | 15 | 3972.9 | 5 | 1324.3 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 2648.6 | 28 | 7416.08 | Se vincula con la partida nueva 13.05 |  |  | 0
13.05 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 12 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u |  | 264.86 |  | 0 | 28 | 7416.08 |  | 0 | 28 | 7416.08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 13: |  |  |  |  | 9748.38 |  | 13745.66 |  | 21.66 |  | 7416.08 |  | 3440.46 |  | 7437.86 |  |  |  | 0
14 | #REF! | TRAMO SUBTERRANEO | [20 empty] | 0
14.01 | #REF! | Abrazadera AºGº 36MMD.P.N2XSY |  |  | u | 10.61 |  | 24 | 254.64 | 37 | 392.57 | 13 | 137.93 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.02 | #REF! | Terminacion Autocontraible N2XSY 8,7/15kV 1x50 mm2. Exterior |  |  | u | 867.73 |  | 30 | 26031.9 | 36 | 31238.28 | 6 | 5206.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.03 | #REF! | Cable de Energía N2XSY 1x50 mm2 8,7/15kV |  |  | m | 40 |  | 673.12 | 26924.8 | 1174.7511 | 46990.05 | 501.6311 | 20065.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.04 | #REF! | Tubo PVC-SAP 4" ø y Codo 90° de 4" ø |  |  | u | 81.86 |  | 12 | 982.32 | 10 | 818.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 163.72 | 0 | 0 | Se vincula con la partida nueva 14.16 |  |  | 10
14.05 | #REF! | Arandela de presion de A°G° de 9.5 mm ø |  |  | u | 1.47 |  | 25 | 36.75 | 32 | 47.04 | 7 | 10.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.06 | #REF! | Perno CCAW, ø 9.5mm x 38 mm LONG |  |  | u | 3.17 |  | 23 | 72.91 | 32 | 101.44 | 9 | 28.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.07 | #REF! | Terminal de compresion bimetalico |  |  | u | 13.05 |  | 32 | 417.6 | 64 | 835.2 | 32 | 417.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.08 | #REF! | Fleje de acero inoxidable 19mm, espesor 0.8mm, provisto de Hebilla |  |  | m | 6.02 |  | 53 | 319.06 | 55 | 331.1 | 2 | 12.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.09 | #REF! | Perfil "U" de A° G° de 150 x 105 x 4.5 mm y 3.00m de Longitud |  |  | u | 27.44 |  | 10 | 274.4 | 10 | 274.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con la partida nueva 14.16 |  |  | 10
14.1 | #REF! | Ductos de concretos de 2 Vias |  |  | u | 30.41 |  | 60 | 1824.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 1824.6 | 60 | 1824.6 | Se vincula con la partida nueva 14.11 |  |  | 0
14.11 | #REF! | Ducto de concreto de 4 vias |  |  | u |  | 40 |  | 0 | 76 | 3040 |  | 0 | 76 | 3040 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.12 | #REF! | Ladrillos común |  |  | u |  | 0.8 |  | 0 | 2031 | 1624.8 |  | 0 | 2031 | 1624.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.13 | #REF! | Cinta de señalizacion y peligro color rojo |  |  | u |  | 0.5 |  | 0 | 309 | 154.5 |  | 0 | 309 | 154.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.14 | #REF! | Espuma Expansiva (Frasco) |  |  | u |  | 45 |  | 0 | 15 | 675 |  | 0 | 15 | 675 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.15 | #REF! | Tubo A°G° DE 4" ø y 3.00 m de longitud |  |  | u |  | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -10
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 14: |  |  |  |  | 57138.98 |  | 86522.98 |  | 25878.02 |  | 5494.3 |  | 1988.32 |  | 1824.6
| #REF! | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [6 empty] | 628325.26 |  | 683730.19 |  | 91503.47 |  | 85371.61 |  | 121470.16 |  | 94577.96
B | #REF! | MONTAJE ELECTROMECÁNICO
1 | #REF! | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | #REF! | Estudio de Coordinación de la Protección y Balance de Cargas |  |  | Global | 5182.52 |  | 1 | 5182.52 | 1 | 5182.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.02 | #REF! | Monitoreo e Inspección del Ministerio de Cultura ( Incluye Líneas Primarias, Redes Primarias, Redes Secundarias y SFV ) |  |  | Global | 7070.38 |  | 1 | 7070.38 | 1 | 7070.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.03 | #REF! | Programa de Monitoreo Ambiental (Incluye Línea Primarias, Red Primaria, Red Secundaria y SFV) |  |  | Global | 4953.82 |  | 1 | 4953.82 | 1 | 4953.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.04 | #REF! | Programa de Manejo de Residuos |  |  | Global | 5429.3 |  | 1 | 5429.3 | 1 | 5429.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.05 | #REF! | Programa de Talleres de Información y de Medidas Preventivas y/o Correctivas |  |  | Global | 1947.8 |  | 1 | 1947.8 | 1 | 1947.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.06 | #REF! | Cartel para Obra |  |  | u | 1703.1 |  | 1 | 1703.1 | 1 | 1703.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.07 | #REF! | Despeje de Árboles Dentro de la Franja de Servidumbre |  |  | Ha | 2340.59 |  | 0.68 | 1591.6 | 0.69 | 1615.01 | 0.01 | 23.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.08 | #REF! | Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre (1original + 3copias). Incluye Levantamiento Topografico, y presentacion digitalizada del Expediente |  |  | km | 585.06 |  | 22.95 | 13427.13 | 21.65 | 12666.55 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 760.58 |  | 0 |  |  |  | 0
1.09 | #REF! | Replanteo Topografico y ubicación de estructuras de Lineas Primarias, incluye elaboracion de planos de concesion rural |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 21.65 | 0 |  | 0 | 21.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 41305.65 |  | 40568.48 | 0 | 23.41 |  | 0 | 0 | 760.58 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | #REF! | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACIÒN | [20 empty] | 0
2.01 | #REF! | Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 247.05 |  | 14 | 3458.7 | 3 | 741.15 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 2717.55 | 11 | 2717.55 | Se vincula con la partida nueva 2.37 |  |  | 0
2.02 | #REF! | Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 375.26 |  | 1 | 375.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 375.26 | 1 | 375.26 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.36 |  |  | 0
2.03 | #REF! | Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 270.59 |  | 5 | 1352.95 | 6 | 1623.54 | 1 | 270.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.04 | #REF! | Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 416.46 |  | 1 | 416.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 416.46 | 1 | 416.46 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.03 |  |  | 0
2.05 | #REF! | Transporte de Poste de 13 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 301.46 |  | 118 | 35572.28 | 96 | 28940.16 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 6632.12 | 22 | 6632.12 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.05 |  |  | 0
2.06 | #REF! | Transporte de Poste de 13 m/400 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 338.24 |  | 32 | 10823.68 | 60 | 20294.4 | 28 | 9470.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.07 | #REF! | Transporte de Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12m, Clase 6 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 176.17 |  | 2 | 352.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 352.34 | 2 | 352.34 | Se vincula con la partida nueva 2.37 |  |  | 0
2.08 | #REF! | Transporte de Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12m, Clase 6 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 244.71 |  | 7 | 1712.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1712.97 | 7 | 1712.97 | Se vincula con la partida nueva 2.37 |  |  | 0
2.09 | #REF! | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 5.43 |  | 10 | 54.3 | 5 | 27.15 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 27.15 | 1 | 5.43 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.10 |  |  | 0
2.1 | #REF! | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 7.06 |  | 1 | 7.06 | 2 | 14.12 | 1 | 7.06 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.11 | #REF! | Transporte de Ménsula de C.A.V y Cruceta Asimétrica de C.A.V, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 13.3 |  | 396 | 5266.8 | 84 | 1117.2 | 0 | 0 |  | 0 | 312 | 4149.6 | 123 | 1635.9 | Se vincula con la partida nueva 2.42 |  |  | 0
2.12 | #REF! | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m y 2,00 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 13.1 |  | 3 | 39.3 | 14 | 183.4 | 11 | 144.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13
2.13 | #REF! | Transporte de Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 10.62 |  | 23 | 244.26 | 9 | 95.58 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 148.68 | 9 | 95.58 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.14 |  |  | 0
2.14 | #REF! | Transporte de Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 13.11 |  | 6 | 78.66 | 15 | 196.65 | 9 | 117.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.15 | #REF! | Transporte de Aislador Line Post Polimérico de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 13.1 |  | 369 | 4833.9 | 307 | 4021.7 | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 812.2 | 62 | 812.2 | Se vincula con el mayor metrado de las partidas 2.16 y 2.17 |  |  | 0
2.16 | #REF! | Transporte de Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 5.43 |  | 208 | 1129.44 | 266 | 1444.38 | 58 | 314.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.17 | #REF! | Transporte de Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 6.57 |  | 13 | 85.41 | 17 | 111.69 | 4 | 26.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.18 | #REF! | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | km | 64.56 |  | 52.01 | 3357.77 | 50.11 | 3235.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 | 122.66 |  | 0 |  |  |  | 0
2.19 | #REF! | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | km | 70.48 |  | 1.39 | 97.97 | 1.07 | 75.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0.32 | 22.55 |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | #REF! | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | km | 131.25 |  | 1.16 | 152.25 | 1.17 | 153.56 | 0.01 | 1.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.21 | #REF! | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | km | 137.72 |  | 0.75 | 103.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.75 | 103.29 | 0.01 | 1.38 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.20 |  |  | 0
2.22 | #REF! | Transporte de Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 26.2 |  | 13 | 340.6 | 11 | 288.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 52.4 |  | 0 |  |  |  | 0
2.23 | #REF! | Transporte de Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 28.35 |  | 2 | 56.7 | 2 | 56.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.24 | #REF! | Transporte de Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 de Almacen a Punto de Montaje en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 10.27 |  | 13 | 133.51 | 31 | 318.37 | 18 | 184.86 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 82.16 | Se vincula con la partida nueva 2.43 |  |  | 20
2.25 | #REF! | Transporte de Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 de Almacen a Punto de Montaje en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 13.53 |  | 2 | 27.06 | 2 | 27.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.26 | #REF! | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 62.87 |  | 62 | 3897.94 | 73 | 4589.51 | 11 | 691.57 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.27 | #REF! | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 73.71 |  | 4 | 294.84 | 10 | 737.1 | 6 | 442.26 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.28 | #REF! | Transporte de Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m, de Almacen a Punto de Montaje en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 41.81 |  | 13 | 543.53 | 16 | 668.96 | 3 | 125.43 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.29 | #REF! | Transporte de Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m, de Almacen a Punto de Montaje en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 54.11 |  | 2 | 108.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 108.22 | 2 | 108.22 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.28 |  |  | 0
2.3 | #REF! | Transporte de cable de acero con recubrimiento metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | km | 70.35 |  | 2.91 | 204.72 | 2.97 | 208.94 | 0.06 | 4.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.31 | #REF! | Transporte de cable de acero con recubrimiento metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | km | 91.14 |  | 0.03 | 2.73 | 0.2 | 18.23 | 0.17 | 15.49 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.32 | #REF! | Transporte de Ductos de concretos de 2 Vias de almacen a punto de Instalacion en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 44.36 |  | 60 | 2661.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 2661.6 | 60 | 2661.6 | Se vincula con la partida nueva 2.39 |  |  | 0
2.33 | #REF! | Transporte de Terminacion Autocontraible de Almacen a Punto de Instalacion en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 26.2 |  | 30 | 786 | 36 | 943.2 | 6 | 157.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.34 | #REF! | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalaciòn con Acceso Carrozable |  |  | Global | 1571.83 |  | 1 | 1571.83 | 1 | 1571.83 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5535e-15 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.35 | #REF! | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalaciòn sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | Global | 2275.69 |  | 1 | 2275.69 | 1 | 2275.69 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5535e-15 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.36 | #REF! | Transporte de poste de PRFV de 12 m/200 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  | 122.355 |  | 0 | 4 | 489.42 |  | 0 | 4 | 489.42 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.37 | #REF! | Transporte de poste de PRFV de 12 m/300 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  | 122.355 |  | 0 | 11 | 1345.91 |  | 0 | 11 | 1345.91 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.38 | #REF! | Transporte de poste de 15/400 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.38 | #REF! | Transporte de Cruceta Simétrica de C.A.V. Z / 2,4 / 300 / 300 / 150 daN (Z/ L / T / F / V), de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  | 26.6 |  | 0 | 122 | 3245.2 |  | 0 | 122 | 3245.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | -1
2.39 | #REF! | Transporte de Cable de Energía N2XSY 1x50 mm2 8,7/15kV, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | km |  | 170.625 |  | 0 | 1.17 | 199.63 |  | 0 | 1.17 | 199.63 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 | #REF! | Transporte de Ductos de concretos de 4 Vias de almacen a punto de Instalacion en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  | 57.668 |  | 0 | 76 | 4382.77 |  | 0 | 76 | 4382.77 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.41 | #REF! | Transporte de ladrillos de almacen a punto de Instalacion en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  | 0.3 |  | 0 | 2031 | 609.3 |  | 0 | 2031 | 609.3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 82420.02 |  | 84251.21 |  | 11974.02 |  | 10272.23 |  | 20415.05 |  | 17609.17 |  |  |  | 0
3 | #REF! | INSTALACION DE POSTES | [20 empty] | 0
3.01 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  |  | 61.15 |  | 190.59 | 11654.58 | 180.36 | 11029.01 | 0 | 0 |  | 0 | 10.23 | 625.56 | 2.75 | 168.16 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.02 |  |  | -2.16
3.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  |  | 208.14 |  | 6.55 | 1363.32 | 9.3 | 1935.7 | 2.75 | 572.39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.16
3.03 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de madera importada de 12 m, Clase 6 (*) |  |  | u | 95.92 |  | 9 | 863.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 863.28 | 9 | 863.28 | Se vincula con la partida nueva 3.14 |  |  | 0
3.04 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/300 daN (*) |  |  | u | 154.07 |  | 118 | 18180.26 | 96 | 14790.72 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 3389.54 | 22 | 3389.54 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.05 |  |  | 0
3.05 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/400 daN (*) |  |  | u | 194.85 |  | 32 | 6235.2 | 60 | 11691 | 28 | 5455.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.06 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/300 daN (*) |  |  | u | 128.47 |  | 6 | 770.82 | 6 | 770.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.07 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) |  |  | u | 123.37 |  | 15 | 1850.55 | 3 | 370.11 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1480.44 | 12 | 1480.44 | Se vincula con las partidas nuevas 3.13 y 3.14 |  |  | 0
3.08 | #REF! | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  |  | 109.4 |  | 19.7 | 2155.18 | 18 | 1969.2 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 185.98 |  | 0 |  |  |  | 0
3.09 | #REF! | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  |  | 115.42 |  | 5.11 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.11 | 589.8 |  | 0 |  |  |  | 0
3.1 | #REF! | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | u | 279.45 |  | 143 | 39961.35 | 156 | 43594.2 | 13 | 3632.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.11 | #REF! | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | u | 270.54 |  | 7 | 1893.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1893.78 | 7 | 1893.78 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.10 |  |  | 0
3.12 | #REF! | Solado para poste de concreto (e=0.10 m. C:H, 1:8) |  |  | u | 25.38 |  | 150 | 3807 | 156 | 3959.28 | 6 | 152.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.13 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV 12 m/200 |  |  | u |  | 47.96 |  | 0 | 4 | 191.84 |  | 0 | 4 | 191.84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.14 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV 12 m/300 |  |  | u |  | 57.552 |  | 0 | 11 | 633.07 |  | 0 | 11 | 633.07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.15 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 15 m/400 daN (*) |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.16 | #REF! | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 15m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 89325.12 |  | 90934.95 | 0 | 9813.32 |  | 824.91 | 0 | 9028.38 |  | 7795.2 |  |  |  | 0
4 | #REF! | INSTALACION DE RETENIDAS | [20 empty] | 0
4.01 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  |  | 61.15 |  | 69.44 | 4246.26 | 87.36 | 5342.06 | 17.92 | 1095.81 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  |  | 208.14 |  | 4.48 | 932.47 | 5.6 | 1165.58 | 1.12 | 233.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.03 | #REF! | Instalación de Retenida Inclinada |  |  | u | 87.45 |  | 36 | 3148.2 | 83 | 7258.35 | 47 | 4110.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.04 | #REF! | Instalación de Retenida Inclinada en Y |  |  | u | 103.71 |  | 18 | 1866.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 1866.78 | 18 | 1866.78 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.03 |  |  | 0
4.05 | #REF! | Instalación de Retenida Vertical |  |  | u | 96.37 |  | 11 | 1060.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 1060.07 | 11 | 1060.07 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.03 |  |  | 0
4.06 | #REF! | Instalación de Retenida Vertical en Y |  |  | u | 114.54 |  | 1 | 114.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 114.54 | 1 | 114.54 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.03 |  |  | 0
4.07 | #REF! | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida |  |  |  | 90.22 |  | 68.2 | 6153 | 85.8 | 7740.88 | 17.6 | 1587.87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.08 | #REF! | Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida |  |  |  | 96.57 |  | 4.4 | 424.91 | 5.5 | 531.14 | 1.1 | 106.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 17946.23 |  | 22038.01 | 0 | 7133.18 |  | 0 | 0 | 3041.39 |  | 3041.39 |  |  |  | 0
5 | #REF! | MONTAJE DE ARMADOS | [20 empty] | 0
5.01 | #REF! | Armado PS1-0 (0°-5°) Monofasico retorno por tierra |  |  | Jgo. | 61.22 |  | 2 | 122.44 | 7 | 428.54 | 5 | 306.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.02 | #REF! | Armado PA2-0 (30°-60°) Monofásico retorno por tierra |  |  | Jgo. | 57.34 |  | 1 | 57.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 57.34 | 1 | 57.34 |  |  |  | 0
5.03 | #REF! | Armado PR3-0 Anclaje Monofásico retorno por tierra |  |  | Jgo. | 66.02 |  | 11 | 726.22 | 7 | 462.14 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 264.08 | 4 | 264.08 |  |  |  | 0
5.04 | #REF! | Armado TS-0 Soporte de Retención, monofásico, retorno por tierra |  |  | Jgo. | 80.37 |  | 9 | 723.33 | 3 | 241.11 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 482.22 | 6 | 482.22 |  |  |  | 0
5.05 | #REF! | Armado Tipo PSVE-3M Soporte de suspensión vertical 0° a 10° trifásico |  |  | Jgo. | 102.97 |  | 80 | 8237.6 | 18 | 1853.46 | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 6384.14 | 62 | 6384.14 |  |  |  | 0
5.06 | #REF! | Armado DS-0 Soporte derivación no tensada monofásico sin neutro |  |  | Jgo. | 31.21 |  | 7 | 218.47 | 5 | 156.05 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 62.42 | 2 | 62.42 |  |  |  | 0
5.07 | #REF! | Armado DS-2 Soporte derivación no tensada bifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 95.86 |  | 1 | 95.86 | 1 | 95.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.08 | #REF! | Armado DS-3 Soporte derivación tensada trifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 110.21 |  | 1 | 110.21 | 1 | 110.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.09 | #REF! | Armado PSVE-2 Soporte de suspensión vertical 0° a 10° bifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 50.37 |  | 33 | 1662.21 | 3 | 151.11 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 1511.1 | 30 | 1511.1 |  |  |  | 0
5.1 | #REF! | Armado TSVE-2M Sopte. Retención, susp. vertical, bifasico |  |  | Jgo. | 118.56 |  | 9 | 1067.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1067.04 | 9 | 1067.04 |  |  |  | 0
5.11 | #REF! | Armado TSECVE-3PM Soporte Secc. 3ø,retorno p/ tierra c |  |  | Jgo. | 138.79 |  | 1 | 138.79 | 1 | 138.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.12 | #REF! | Armado TSEC-0P Soporte Secc. 1ø,retorno p/ tierra c/ Pararrayos |  |  | Jgo. | 91.04 |  | 7 | 637.28 | 5 | 455.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 182.08 | 2 | 182.08 |  |  |  | 0
5.13 | #REF! | Armado PA2VE-3M Trifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 104.46 |  | 3 | 313.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 313.38 | 3 | 313.38 |  |  |  | 0
5.14 | #REF! | Armado DS-3V Soporte derivación tensada trifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 119.56 |  | 1 | 119.56 | 1 | 119.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.15 | #REF! | Armado PTVE-3SEC Soporte Terminal Vert. Trifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 138.79 |  | 1 | 138.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 138.79 | 1 | 138.79 |  |  |  | 0
5.16 | #REF! | Armado PRVE-3M Soporte de retención vertical, trifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 153.35 |  | 2 | 306.7 | 7 | 1073.45 | 5 | 766.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.17 | #REF! | Armado PRVE-2M Soporte de retención vertical, Bifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 120.89 |  | 4 | 483.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 483.56 | 4 | 483.56 |  |  |  | 0
5.18 | #REF! | Armado PRVE-3Mp Soporte de retención vertical, trifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 169.6 |  | 4 | 678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 678.4 | 4 | 678.4 |  |  |  | 0
5.19 | #REF! | Armado TSVE-2SEC Soporte Secc. 2ø,retorno p/ tierra c |  |  | Jgo. | 118.56 |  | 1 | 118.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 118.56 | 1 | 118.56 |  |  |  | 0
5.2 | #REF! | Armado PTVE-3B Soporte . 3ø,retorno p/ tierra c |  |  | Jgo. | 138.79 |  | 5 | 693.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 693.95 | 5 | 693.95 |  |  |  | 0
5.21 | #REF! | Armado PA2VE-2M bifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 120.34 |  | 2 | 240.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 240.68 | 2 | 240.68 |  |  |  | 0
5.22 | #REF! | Armado TSVE-3M Soporte . 3ø,retorno p/ tierra c |  |  | Jgo. | 127.07 |  | 3 | 381.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 381.21 | 3 | 381.21 |  |  |  | 0
5.23 | #REF! | Armado P3A2-0 Anclaje Monofásico retorno por tierra |  |  | Jgo. |  | 104.481 |  | 0 | 2 | 208.96 |  | 0 | 2 | 208.96 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.24 | #REF! | Armado PS1-2 (0°-5°) Soporte en alineamiento, bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 88.2215 |  | 0 | 26 | 2293.76 |  | 0 | 26 | 2293.76 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.25 | #REF! | Armado PA1-2 (5°-30°) Soporte de ángulo, bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 94.4095 |  | 0 | 1 | 94.41 |  | 0 | 1 | 94.41 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.26 | #REF! | Armado PA2-2 (30°-60°) soporte de ángulo, bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 81.175 |  | 0 | 1 | 81.18 |  | 0 | 1 | 81.18 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.27 | #REF! | Armado PA3-2 (60°-90°) Soporte retención, bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 88.2215 |  | 0 | 4 | 352.89 |  | 0 | 4 | 352.89 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.28 | #REF! | Armado PR3-2 (0°-5°) Soporte retención, bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 94.4095 |  | 0 | 4 | 377.64 |  | 0 | 4 | 377.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.29 | #REF! | Armado TS-2 Soporte de Retencion, bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 94.4095 |  | 0 | 4 | 377.64 |  | 0 | 4 | 377.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.3 | #REF! | Armado PTH-2 Soporte terminal, bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 579.8955 |  | 0 | 2 | 1159.79 |  | 0 | 2 | 1159.79 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.31 | #REF! | Armado PSEC-2P soporte con seccionamiento, bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 131.444 |  | 0 | 1 | 131.44 |  | 0 | 1 | 131.44 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.32 | #REF! | Armado PS1-3 / PS1-3L (0°-5°) Soporte en alineamiento, trifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 103.79 |  | 0 | 52 | 5397.08 |  | 0 | 52 | 5397.08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.33 | #REF! | Armado TS-3 / TS-3L Soporte de Retencion, trifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 111.07 |  | 0 | 2 | 222.14 |  | 0 | 2 | 222.14 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.34 | #REF! | Armado PR-3 / PR3-3L (0°-5°) Soporte de Retencion, trifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 111.07 |  | 0 | 21 | 2332.47 |  | 0 | 21 | 2332.47 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.35 | #REF! | Armado PTH-3 /PTH-3L Soporte terminal, trifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 682.23 |  | 0 | 8 | 5457.84 |  | 0 | 8 | 5457.84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.36 | #REF! | Armado PSEC-3P soporte con seccionamiento, trifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 154.64 |  | 0 | 1 | 154.64 |  | 0 | 1 | 154.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 17271.58 |  | 23927.36 |  | 1072.85 |  | 18641.88 |  | 13058.95 |  | 13058.95 |  |  |  | 0
6 | #REF! | MONTAJE DE CONDUCTORES | [20 empty] | 0
6.01 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 35 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. |  |  | km | 1416.22 |  | 53.4 | 75626.15 | 51.18 | 72482.14 | 0 | 0 |  | 0 | 2.22 | 3144.01 | 2.22 | 3144.01 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.05 |  |  | 0
6.02 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 70 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. |  |  | km | 1514.94 |  | 1.91 | 2893.54 | 1.17 | 1772.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74 | 1121.06 | 0.74 | 1121.06 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.05 |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 78519.69 |  | 74254.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4265.07 |  | 4265.07 |  |  |  | 0
7 | #REF! | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA | [20 empty] | 0
7.01 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  |  | 61.15 |  | 261.15 | 15969.32 | 284.22 | 17380.05 | 23.07 | 1410.73 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -6.04
7.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  |  | 208.14 |  | 12.56 | 2614.24 | 15.1 | 3142.91 | 2.54 | 528.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.04
7.03 | #REF! | Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso). Instalación en Poste de Concreto Armado |  |  | u | 39.47 |  | 158 | 6236.26 | 162 | 6394.14 | 4 | 157.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.04 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado (Incluye instalación de una Caja de Registro). |  |  | u | 54.98 |  | 13 | 714.74 | 10 | 549.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 164.94 |  | 0 |  |  |  | 0
7.05 | #REF! | Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso). Instalación en Poste de Madera. |  |  | u | 54.34 |  | 7 | 380.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 380.38 |  | 0 |  |  |  | 0
7.06 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Madera (Incluye instalación de una Caja de Registro). |  |  | u | 63.45 |  | 2 | 126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 126.9 |  | 0 |  |  |  | 0
7.07 | 7.07 | Relleno y compactación de puesta a tierra con material adecuado |  |  |  | 68.82 |  | 269.6 | 18553.87 | 296.4 | 20398.25 | 26.8 | 1844.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.08 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 con dos Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado (Incluye instalación de dos Cajas de Registro) |  |  | u |  | 109.96 |  | 0 | 8 | 879.68 |  | 0 | 8 | 879.68 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.09 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 con tres Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado (Incluye instalación de tres Cajas de Registro). |  |  | u |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 44595.71 |  | 48744.83 |  | 3941.67 |  | 879.68 |  | 672.22 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | #REF! | MONTAJE DE REDES SUBTERRANEAS | [20 empty] | 0
8.01 | #REF! | Excavacion de Zanja en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  |  | 61.15 |  | 86.3 | 5277.25 | 175.84 | 10752.62 | 89.54 | 5475.37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.02 | #REF! | Excavacion de Zanja en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  |  | 208.14 |  | 12.33 | 2566.37 | 9.25 | 1925.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3.08 | 641.07 | 3.08 | 641.07 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.01 |  |  | 0
8.03 | #REF! | Relleno y compactacion de Zanja con material adecuado |  |  |  | 68.82 |  | 98.63 | 6787.72 | 185.1 | 12738.58 | 86.47 | 5950.87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.04 | #REF! | Instalación de ductos de 2 Vias |  |  | u | 24.62 |  | 60 | 1477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 1477.2 | 60 | 1477.2 | Se vincula con la partida nueva 8.07 |  |  | 0
8.05 | #REF! | Tendido de Cable de Energía N2XSY 1x50 mm2 8,7/15 KV (Incluye conexionado) |  |  | m | 77.4 |  | 673.12 | 52099.49 | 764.75 | 59191.65 | 91.63 | 7092.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.06 | #REF! | Instalacion de Terminales Autocontraibles Exterior |  |  | u | 276.64 |  | 30 | 8299.2 | 36 | 9959.04 | 6 | 1659.84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.07 | #REF! | Instalación de ductos de 4 Vias (cruzadas en carretera) |  |  | m |  | 100 |  | 0 | 76 | 7600 |  | 0 | 76 | 7600 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.08 | #REF! | Instalacion de ladrillos de proteccion y señalizacion |  |  | u |  | 1.5 |  | 0 | 2031 | 3046.5 |  | 0 | 2031 | 3046.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.09 | #REF! | Buzon de concreto |  |  | u |  | 5000 |  | 0 | 10 | 50000 |  | 0 | 10 | 50000 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 76507.23 |  | 155213.69 |  | 20178.24 |  | 60646.5 |  | 2118.27 |  | 2118.27 |  |  |  | 0
9 | #REF! | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | [20 empty] | 0
9.01 | #REF! | Pruebas y Puesta en Servicio de Lineas Primarias |  |  | km | 289.92 |  | 22.95 | 6653.66 | 21.65 | 6276.77 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 376.9 |  | 0 |  |  |  | 0
9.02 | #REF! | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Líneas Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. |  |  | km | 302.67 |  | 22.95 | 6946.28 | 21.65 | 6552.81 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 393.47 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 13599.94 |  | 12829.58 |  | 0 |  | 0 |  | 770.37 |  | 0
| #REF! | TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO | [6 empty] | 461491.17 |  | 552762.73 |  | 54136.69 |  | 91265.2 |  | 54130.28 |  | 47888.05
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES
1 | 3 | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
1.01 | 4 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m |  |  | u | 5.72 |  | 11 | 62.92 | 7 | 40.04 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 22.88 | 4 | 22.88 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.01
1.02 | 5 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m |  |  | u | 9.87 |  | 2 | 19.74 | 1 | 9.87 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 9.87 | 1 | 9.87 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.01
1.03 | 6 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m |  |  | u | 13.23 |  | 1 | 13.23 | 13 | 171.99 | 12 | 158.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.01
1.04 | 7 | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) |  |  | u | 2.86 |  | 9 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 25.74 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 121.63 |  | 221.9 |  | 158.76 |  | 0 |  | 58.49 |  | 32.75 |  | 0
2 | #REF! | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2.01 | 8 | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 149.76 |  | 15 | 2246.4 | 3 | 449.28 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1797.12 | 12 | 1797.12 | Se vincula con la partida nueva 3.02 y 3.03
2.02 | #REF! | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 156.56 |  | 6 | 939.36 | 6 | 939.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.03 | #REF! | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 178.72 |  | 118 | 21088.96 | 96 | 17157.12 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 3931.84 | 22 | 3931.84 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.04
2.04 | #REF! | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 191.36 |  | 32 | 6123.52 | 60 | 11481.6 | 28 | 5358.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.05 | #REF! | Poste de C.A.C. de 15 m/400 daN (Incluye perilla) |  |  | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 30398.24 |  | 30027.36 |  | 5358.08 |  | 0 |  | 5728.96 |  | 5728.96 |  | 0
3 | #REF! | POSTES DE MADERA IMPORTADA
3.01 | #REF! | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 6 |  |  | u | 167.7 |  | 9 | 1509.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1509.3 | 9 | 1509.3 | Se vincula con la partida nueva 3.02 y 3.03
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 1509.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1509.3 |  | 1509.3
3.00A | #REF! | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
3.01A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/200 daN |  |  | u |  | 83.85 |  | 0 | 4 | 335.4 |  | 0 | 4 | 335.4 |  | 0 |  | 0
3.02A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/300 daN |  |  | u |  | 83.85 |  | 0 | 11 | 922.35 |  | 0 | 11 | 922.35 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3.00A: |  |  |  |  | 0 |  | 1257.75 |  | 0 |  | 1257.75 |  | 0 |  | 0
4 | #REF! | OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO
4.01 | #REF! | Cruceta Asimétrica de C.A.V. Za / 1,5 / 0,9 / 250 / 200 / 100 daN (Za / L / L1/ T / F / V) |  |  | u | 17.3 |  | 2 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 34.6 |  | 0
4.02 | #REF! | Ménsula de C.A.V. M / 1,2 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) |  |  | u | 25.6 |  | 393 | 10060.8 | 84 | 2150.4 | 0 | 0 |  | 0 | 309 | 7910.4 | 122 | 3123.2 | Se vincula con la partida 4.01 y la partida nueva 4.05
4.03 | #REF! | Ménsula de C.A.V. M / 0,8 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) |  |  | u | 22.28 |  | 1 | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 22.28 |  | 0
4.04 | #REF! | Cruceta Simétrica de C.A.V. Z / 2,4 / 300 / 300 / 150 daN (Z/ L / T / F / V) |  |  | u |  | 20 |  | 0 | 122 | 2440 |  | 0 | 122 | 2440 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 10117.68 |  | 4590.4 |  | 0 |  | 2440 |  | 7967.28 |  | 3123.2
5 | #REF! | AISLADORES Y ACCESORIOS
5.01 | #REF! | Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 |  |  | u | 4.43 |  | 29 | 128.47 | 24 | 106.32 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 22.15 | 5 | 22.15 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.01 y 6.02
5.02 | #REF! | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 |  |  | u | 2.84 |  | 29 | 82.36 | 24 | 68.16 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 14.2 | 5 | 14.2 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.01 y 6.02
5.03 | #REF! | Conjunto Aislador Line Post Polimérico en Mesula y Cruceta: |  |  | u | 1.64 |  | 369 | 605.16 | 307 | 503.48
| #REF! | .- Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativa a Conjunto Aislador-Espiga en Cruceta) | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 101.68 | 62 | 101.68 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.01 y 6.02
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 815.99 |  | 677.96 |  | 0 |  | 0 |  | 138.03 |  | 138.03
6 | #REF! | AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
6.01 | #REF! | Grillete Recto |  |  | u | 1.69 |  | 155 | 261.95 | 283 | 478.27 | 128 | 216.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.02 | #REF! | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. |  |  | u | 4.13 |  | 155 | 640.15 | 283 | 1168.79 | 128 | 528.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 902.1 |  | 1647.06 |  | 744.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | #REF! | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
7.01 | #REF! | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² |  |  | km | 83.54 |  | 53.4 | 4461.04 | 51.19 | 4276.41 | 0 | 0 |  | 0 | 2.21 | 184.62 | 2.21 | 184.62 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 14.03
7.02 | #REF! | Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm² |  |  | km | 162.78 |  | 1.91 | 310.91 | 1.17 | 190.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74 | 120.46 | 0.74 | 120.46 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 14.03
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 4771.95 |  | 4466.86 |  | 0 |  | 0 |  | 305.08 |  | 305.08
8 | #REF! | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
8.01 | #REF! | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.68 |  | 326 | 221.68 | 275 | 187 | 0 | 0 |  | 0 | 51 | 34.68 |  | 0
8.02 | #REF! | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm² |  |  | u | 0.69 |  | 2 | 1.38 | 2 | 1.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.03 | #REF! | Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.9 |  | 17 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 15.3 |  | 0
8.04 | #REF! | Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.27 |  | 7 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1.89 |  | 0
8.05 | #REF! | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.35 |  | 84 | 29.4 | 190 | 66.5 | 106 | 37.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.06 | #REF! | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm² |  |  | u | 0.41 |  | 2 | 0.82 | 6 | 2.46 | 4 | 1.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.07 | #REF! | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² |  |  | m | 0.42 |  | 1052.3 | 441.97 | 905 | 380.1 | 0 | 0 |  | 0 | 147.3 | 61.87 |  | 0
8.08 | #REF! | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.8 |  | 4 | 3.2 | 2 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1.6 |  | 0
8.09 | #REF! | Amortiguador de Vibracion Tipo Stockbridge para Conductor de 70 mm² |  |  | u | 1.49 |  | 8 | 11.92 | 6 | 8.94 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2.98 |  | 0
8.1 | #REF! | Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.81 |  | 14 | 11.34 | 2 | 1.62 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 9.72 |  | 0
8.11 | #REF! | Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm² |  |  | u | 1.34 |  | 4 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 5.36 |  | 0
8.12 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.88 |  | 129 | 113.52 | 273 | 240.24 | 144 | 126.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.13 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm² |  |  | u | 1.12 |  | 8 | 8.96 | 8 | 8.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.14 | #REF! | Cinta plana de armar de aluminio |  |  | m |  | 0.15 |  | 0 | 281 | 42.15 |  | 0 | 281 | 42.15 |  | 0 |  | 0
8.15 | #REF! | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² |  |  | u |  | 0.68 |  | 0 | 2 | 1.36 |  | 0 | 2 | 1.36 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 866.74 |  | 942.31 |  | 165.46 |  | 43.51 |  | 133.4 |  | 0
9 | #REF! | CONDUCTOR DE COBRE
9.01 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m | 0.84 |  | 2936.1 | 2466.32 | 3162.9 | 2656.84 | 226.8 | 190.51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 2466.32 |  | 2656.84 |  | 190.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | #REF! | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
10.01 | #REF! | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.32 |  | 9 | 2.88 | 33 | 10.56 | 24 | 7.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.02 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.32 |  | 26 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 8.32 | 26 | 8.32 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.04
10.03 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.32 |  | 7 | 2.24 | 21 | 6.72 | 14 | 4.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.04 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.31 |  | 18 | 5.58 | 172 | 53.32 | 154 | 47.74 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.05 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.34 |  | 18 | 6.12 | 14 | 4.76 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1.36 | 4 | 1.36 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.04
10.06 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.36 |  | 8 | 2.88 | 5 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1.08 | 3 | 1.08 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.04
10.07 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.46 |  | 3 | 1.38 | 104 | 47.84 | 101 | 46.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.08 | #REF! | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas |  |  | u | 0.41 |  | 380 | 155.8 | 107 | 43.87 | 0 | 0 |  | 0 | 273 | 111.93 | 101 | 41.41 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.07
10.09 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.45 |  | 61 | 27.45 | 70 | 31.5 | 9 | 4.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.54 |  | 47 | 25.38 | 21 | 11.34 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 14.04 |  | 0
10.11 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.64 |  | 9 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 5.76 | 9 | 5.76 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.09
10.12 | #REF! | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u | 0.48 |  | 38 | 18.24 | 112 | 53.76 | 74 | 35.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.13 | #REF! | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud |  |  | u | 0.49 |  | 4 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1.96 | 14 | 6.86 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.03
10.14 | #REF! | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud |  |  | u | 1.33 |  | 13 | 17.29 | 33 | 43.89 | 20 | 26.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.15 | #REF! | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 0.09 |  | 618 | 55.62 | 518 | 46.62 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 9 |  | 0
10.16 | #REF! | Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 0.09 |  | 979 | 88.11 | 772 | 69.48 | 0 | 0 |  | 0 | 207 | 18.63 |  | 0
10.17 | #REF! | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) |  |  | Jgo. | 0.22 |  | 21 | 4.62 | 22 | 4.84 | 1 | 0.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.18 | #REF! | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación |  |  | u | 0.12 |  | 9 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1.08 | 1 | 0.12 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.17
10.19 | #REF! | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación |  |  | u | 0.1 |  | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0.9 | 1 | 0.1 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.17
10.2 | #REF! | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación |  |  | u | 0.07 |  | 9 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0.63 | 1 | 0.07 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.17
10.21 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  | 0.36 |  | 0 | 24 | 8.64 |  | 0 | 24 | 8.64 |  | 0 |  | 0
10.22 | #REF! | Soporte separador de vertice de postes de A°G° fabricado con platina de 76 X 6,4 mm |  |  | u |  | 1.33 |  | 0 | 2 | 2.66 |  | 0 | 2 | 2.66 |  | 0 |  | 0
10.23 | #REF! | Braquete de A°G° para soporte de aislador tipo Line Post en cabea de poste |  |  | u |  | 1.33 |  | 0 | 75 | 99.75 |  | 0 | 75 | 99.75 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 432.24 |  | 541.35 |  | 172.75 |  | 111.05 |  | 174.69 |  | 65.08
11 | #REF! | RETENIDAS Y ANCLAJES
11.01 | #REF! | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos |  |  | m | 0.58 |  | 881 | 510.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 881 | 510.98 |  | 0
11.02 | #REF! | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro |  |  | u | 2.37 |  | 66 | 156.42 | 83 | 196.71 | 17 | 40.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.03 | #REF! | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø |  |  | u | 0.85 |  | 208 | 176.8 | 166 | 141.1 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 35.7 |  | 0
11.04 | #REF! | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado |  |  | m | 0.02 |  | 312 | 6.24 | 124.5 | 2.49 | 0 | 0 |  | 0 | 187.5 | 3.75 |  | 0
11.05 | #REF! | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u | 0.2 |  | 66 | 13.2 | 83 | 16.6 | 17 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.06 | #REF! | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1200 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro |  |  | u | 2.9 |  | 12 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 34.8 |  | 0
11.07 | #REF! | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas |  |  | u | 2.75 |  | 66 | 181.5 | 83 | 228.25 | 17 | 46.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.08 | #REF! | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia |  |  | u | 0.25 |  | 66 | 16.5 | 83 | 20.75 | 17 | 4.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.09 | #REF! | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica, para Retenida Aislada. |  |  | u | 4.13 |  | 66 | 272.58 | 83 | 342.79 | 17 | 70.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.1 | #REF! | Grillete de Acero de 70 kN |  |  | u | 1.15 |  | 85 | 97.75 | 83 | 95.45 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2.3 |  | 0
11.11 | #REF! | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m |  |  | u | 23.88 |  | 66 | 1576.08 | 83 | 1982.04 | 17 | 405.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.12 | #REF! | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u | 0.48 |  | 22 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 10.56 |  | 0
11.13 | #REF! | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 0.09 |  | 39 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 3.51 |  | 0
11.14 | #REF! | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | m |  | 0.58 |  | 0 | 1162 | 673.96 |  | 0 | 1162 | 673.96 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 11: |  |  |  |  | 3056.92 |  | 3700.14 |  | 570.86 |  | 673.96 |  | 601.6 |  | 0
12 | #REF! | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
12.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | u | 2.59 |  | 15 | 38.85 | 16 | 41.44 | 1 | 2.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.02 | #REF! | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos |  |  | u | 0.07 |  | 518 | 36.26 | 450 | 31.5 | 0 | 0 |  | 0 | 68 | 4.76 |  | 0
12.03 | #REF! | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 0.24 |  | 15 | 3.6 | 100 | 24 | 85 | 20.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.04 | #REF! | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 0.16 |  | 428 | 68.48 | 262 | 41.92 | 0 | 0 |  | 0 | 166 | 26.56 |  | 0
12.05 | #REF! | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m |  |  | u | 23.88 |  | 15 | 358.2 | 16 | 382.08 | 1 | 23.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.06 | #REF! | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera |  |  | u | 0.05 |  | 204 | 10.2 | 171 | 8.55 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 1.65 |  | 0
12.07 | #REF! | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 0.16 |  | 2 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.32 | 2 | 0.32 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 12.08
12.08 | #REF! | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 0.12 |  | 6 | 0.72 | 15 | 1.8 | 9 | 1.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.09 | #REF! | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) |  |  | u | 0.12 |  | 180 | 21.6 | 156 | 18.72 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 2.88 |  | 0
12.1 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  | 11.94 |  | 0 | 48 | 573.12 |  | 0 | 48 | 573.12 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 12: |  |  |  |  | 538.23 |  | 1123.13 |  | 47.95 |  | 573.12 |  | 36.17 |  | 0.32
13 | #REF! | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
13.01 | #REF! | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. |  |  | u | 8.47 |  | 15 | 127.05 | 13 | 110.11 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 16.94 |  | 0
13.02 | #REF! | Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K |  |  | u | 0.12 |  | 12 | 1.44 | 7 | 0.84 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0.6 | 3 | 0.36 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 13.03
13.03 | #REF! | Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K |  |  | u | 0.12 |  | 3 | 0.36 | 6 | 0.72 | 3 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13.04 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u | 3.18 |  | 15 | 47.7 | 5 | 15.9 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 31.8 | 28 | 89.04 | Se vincula con la partida nueva 13.05
13.05 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 12 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u |  | 3.18 |  | 0 | 28 | 89.04 |  | 0 | 28 | 89.04 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 13: |  |  |  |  | 176.55 |  | 216.61 |  | 0.36 |  | 89.04 |  | 49.34 |  | 89.4
14 | #REF! | TRAMO SUBTERRANEO
14.01 | #REF! | Abrazadera AºGº 36MMD.P.N2XSY |  |  | u | 0.64 |  | 24 | 15.36 | 37 | 23.68 | 13 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.02 | #REF! | Terminacion Autocontraible N2XSY 8,7/15kV 1x50 mm2. Exterior |  |  | u | 4.03 |  | 30 | 120.9 | 36 | 145.08 | 6 | 24.18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.03 | #REF! | Cable de Energía N2XSY 1x50 mm2 8,7/15kV |  |  | m | 4.56 |  | 673.12 | 3069.43 | 1174.7511 | 5356.87 | 501.6311 | 2287.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.04 | #REF! | Tubo PVC-SAP 4" ø y Codo 90° de 4" ø |  |  | u | 1.8 |  | 12 | 21.6 | 10 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | Se vincula con la partida nueva 14.16
14.05 | #REF! | Arandela de presion de A°G° de 9.5 mm ø |  |  | u | 0.26 |  | 25 | 6.5 | 32 | 8.32 | 7 | 1.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.06 | #REF! | Perno A°G°, ø 9.5mm x 38 mm LONG |  |  | u | 0.32 |  | 23 | 7.36 | 32 | 10.24 | 9 | 2.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.07 | #REF! | Terminal de compresion bimetalico |  |  | u | 0.64 |  | 32 | 20.48 | 64 | 40.96 | 32 | 20.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.08 | #REF! | Fleje de acero inoxidable 19mm, espesor 0.8mm, provisto de Hebilla |  |  | m | 0.16 |  | 53 | 8.48 | 55 | 8.8 | 2 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14.09 | #REF! | Perfil "U" de A° G° de 150 x 75 x 4.5 mm y 3.00m de Longitud |  |  | u | 21.16 |  | 10 | 211.6 | 10 | 211.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con la partida nueva 14.16
14.1 | #REF! | Ductos de concretos de 2 Vias |  |  | u | 6.62 |  | 60 | 397.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 397.2 | 60 | 397.2 | Se vincula con la partida nueva 14.11
14.11 | #REF! | Ducto de concreto de 4 vias |  |  | u |  | 9.93 |  | 0 | 76 | 754.68 |  | 0 | 76 | 754.68 |  | 0 |  | 0
14.13 | #REF! | Ladrillos común |  |  | u |  | 0.3 |  | 0 | 2031 | 609.3 |  | 0 | 2031 | 609.3 |  | 0 |  | 0
14.14 | #REF! | Cinta de señalizacion y peligro color rojo |  |  | u |  | 0.025 |  | 0 | 309 | 7.73 |  | 0 | 309 | 7.73 |  | 0 |  | 0
14.15 | #REF! | Espuma Expansiva (Frasco) |  |  | u |  | 0.5 |  | 0 | 15 | 7.5 |  | 0 | 15 | 7.5 |  | 0 |  | 0
14.16 | #REF! | Tubo A°G° DE 4" ø y 3.00 m de longitud |  |  | u |  | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 14: |  |  |  |  | 3878.91 |  | 7202.76 |  | 2345.44 |  | 1379.21 |  | 400.8 |  | 397.2
| #REF! | TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES | [6 empty] | 60052.8 |  | 59272.43 |  | 9755.13 |  | 6567.64 |  | 17103.14 |  | 11389.32

## FP LP
FORMULA POLINÓMICA
PROYECTO :
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
LINEAS PRIMARIAS
| PRESUPUESTO BASE S/ | 1465769.76 | [6 empty] | TRUE
Nº | ELEMENTO REPRESENTATIVO | INDICE | SIMBOLO | SIMBOLO MONOMIO | MONTO | INCIDENCIA | % PARCIAL | COEFICIENTE
1 | POSTES DE MADERA IMPORTADA | 042 | PM | PC | 0 | 0 | 0% | 0.176
| CRUCETAS DE MADERA | 043 | CM |  | 3578 | 0.002 | 1.39%
| POSTES DE CONCRETO | 062 | PC |  | 218234.24 | 0.15 | 84.81%
| OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO | 062 | CC |  | 35519.2 | 0.024 | 13.8%
2 | CONDUCTORES DE AAAC Y ACCESORIOS | 030 | DI | DI | 133692.72 | 0.091 | 90.68% | 0.1
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN | 011 | AE1 |  | 13745.66 | 0.009 | 9.32%
3 | AISLADORES Y ACCESORIOS | 011 | AE2 | AE2 | 93781.25 | 0.064 | 33.62% | 0.191
| RETENIDAS Y ANCLAJES | 002 | FE |  | 31585.24 | 0.022 | 11.32%
| FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS | 002 | FP |  | 15148.54 | 0.01 | 5.43%
| CONDUCTOR DE COBRE | 006 | CU |  | 40485.12 | 0.028 | 14.51%
| MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA | 006 | PT |  | 11437.24 | 0.008 | 4.1%
| TRAMO SUBTERRANEO | 006 | TS |  | 86522.98 | 0.059 | 31.02%
4 | MONTAJE ELECTROMECANICO | 047 | J | J | 552762.73 | 0.377 | 90.32% | 0.417
| TRANSPORTE | 032 | FT |  | 59272.43 | 0.04 | 9.68%
5 | GASTOS GENERALES Y UTILIDADES | 039 | GG | GU | 170004.41 | 0.116 | 100% | 0.116
K= | 0.176 PCr/PCo + 0.1 DIr/DIo + 0.191 AE2r/AE2o+ 0.417 Jr/Jo + 0.116 GUr/GUo
NOTAS:
1.- | En la fórmula los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la
fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al
momento de reajuste o fecha de valorización
2.- | En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación
el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia
3.- | En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.
[6 empty] | OK | OK | OK

## RES-RP
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN | : | ANCASH
SECCIÓN II | : | REDES PRIMARIAS |  | Fecha: 30-May-2022
T.C. (S/./US$): 3,642
ITEM | DESCRIPCION |  | PRESUPUESTO CONTRATO | PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINIVO | ADICIONALES |  | DEDUCTIVOS
[5 empty] | MAYORES METRADOS | PARTIDAS NUEVAS | MENOR METRADO | DEDUCTIVO VINCULANTE
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES | 202256.75 | 223205.59 | 17268.84 | 55879.66 | 52199.66 | 29858.15
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO | 85459.52 | 84855.49 | 13835.11 | 4104.22 | 18543.39 | 8920.98
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES | 16212.19 | 19115.26 | 2169.3 | 4146.01 | 3412.24 | 2082.23
D |  | TOTAL COSTO DIRECTO | 303928.46 | 327176.34 | 33273.25 | 64129.89 | 74155.29 | 40861.36
E |  | GASTOS GENERALES (10.12%) | 30757.56 | 33110.25 | 3367.25 | 6489.94 | 7504.52 | 4135.17
F |  | UTILIDADES (3%) | 9117.85 | 9815.29 | 998.2 | 1923.9 | 2224.66 | 1225.84
G |  | COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | 343803.87 | 370101.88 | 37638.7 | 72543.73 | 83884.47 | 46222.37 | 26298.01
|  | INCIDENCIA % | 100% | 107.6% | 10.95% | 21.1% | 24.4% | 13.44%
|  |  |  | 343803.92 |  |  | 0
|  |  |  | -0.05 |  |  | -0.03
0
-0.03

## Mtdo-Ppto RP
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA |  |  | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO |  |  | : | ANCASH
SECCIÓN II |  |  | : | REDES PRIMARIAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS |  |  |  | UNID. | Precio de Contrato | Precio Pactado | CONTRACTUAL |  | ESTUDIO DEFINITIVO |  | ADICIONALES |  |  |  | DEDUCTIVOS |  |  |  | OBSERVACIÓN
[8 empty] | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | MAYORES METRADOS |  | PARTIDAS NUEVAS |  | MENORES METRADOS |  | DEDUCTIVO VINCULANTE
[12 empty] | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL
[6 empty] | Unitario | Unitario | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/.
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES
1 | 3 | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
1.01 | 4 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m |  |  | u | 105 |  | 13 | 1365 | 10 | 1050 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 315 | 3 | 315 | Se vincula con la partida nueva 1.03 |  |  | 0
1.02 | 5 | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) |  |  | u | 27.35 |  | 2 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 54.7 |  | 0 |  |  |  | 0
1.03 | 6 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m |  |  | u |  | 178 |  | 0 | 2 | 356 |  | 0 | 2 | 356 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.04 | 7 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m |  |  | u |  | 205 |  | 0 | 3 | 615 |  | 0 | 3 | 615 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6 |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 1419.7 |  | 2021 |  | 0 |  | 971 |  | 369.7 |  | 315 |  | 0 |  | 0
2 | 7 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO | [20 empty] | 0
2.01 | 7 | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 837.45 |  | 3 | 2512.35 | 1 | 837.45 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1674.9 | 2 | 1674.9 | Se vincula con la partida nueva 3.02 |  |  | 0
2.02 | 8 | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 923.47 |  | 11 | 10158.17 | 13 | 12005.11 | 2 | 1846.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.03 | 7 | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 1085.14 |  | 10 | 10851.4 | 11 | 11936.54 | 1 | 1085.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.04 | 8 | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 1207.94 |  | 10 | 12079.4 | 14 | 16911.16 | 4 | 4831.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 9 |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 35601.32 |  | 41690.26 |  | 7763.84 |  | 0 |  | 1674.9 |  | 1674.9 |  | -2.2737e-12 |  | 0
3 | 10 | POSTES DE MADERA IMPORTADA | [20 empty] | 0
3.01 | #REF! | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5 |  |  | u | 1864.52 |  | 2 | 3729.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3729.04 | 2 | 3729.04 | Se vincula con la partida nueva 3.02 |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 3729.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3729.04 |  | 3729.04 |  |  |  | 0
3.00A | #REF! | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | [20 empty] | 0
3.01A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/200 daN |  |  |  |  | 1958.01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.02A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/300 daN |  |  |  |  | 2336.29 |  | 0 | 5 | 11681.45 |  | 0 | 5 | 11681.45 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3.00A: | [6 empty] | 11681.45 |  | 0 |  | 11681.45 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4 | #REF! | OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO | [20 empty] | 0
4.01 | #REF! | Cruceta Asimétrica de C.A.V. Za / 1,5 / 0,9 / 250 / 200 / 100 daN (Za / L / L1/ T / F / V) |  |  | u | 120.3 |  | 5 | 601.5 | 5 | 601.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.02 | #REF! | Ménsula de C.A.V. M / 1,2 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) |  |  | u | 88.8 |  | 40 | 3552 | 60 | 5328 | 20 | 1776 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.03 | #REF! | Plataforma de Concreto Soporte de Transformador de 2,20 m, carga de trabajo de 500 daN |  |  | u | 620 |  | 5 | 3100 | 5 | 3100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 7253.5 |  | 9029.5 |  | 1776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5 | #REF! | AISLADORES Y ACCESORIOS | [20 empty] | 0
5.01 | #REF! | Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 |  |  | u | 76.45 |  | 16 | 1223.2 | 25 | 1911.25 | 9 | 688.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.02 | #REF! | Espiga de AºGº de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 |  |  | u | 35.96 |  | 16 | 575.36 | 17 | 611.32 | 1 | 35.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.03 | #REF! | Conjunto Aislador Line Post Polimérico en Cruceta: |  |  | u | 209.65 |  | 40 | 8386 | 50 | 10482.5 | 10 | 2096.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! | - Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativa a Conjunto Aislador-Espiga en Cruceta) | [20 empty] | 0
5.04 | #REF! | Espiga para cruceta, forjada de 381mm LONG. Para aislador Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 |  |  | u |  | 49.41 |  | 0 | 8 | 395.28 |  | 0 | 8 | 395.28 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 10184.56 |  | 13400.35 |  | 2820.51 |  | 395.28 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | #REF! | AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS | [20 empty] | 0
6.01 | #REF! | Grillete Recto |  |  | u | 17.76 |  | 16 | 284.16 | 23 | 408.48 | 7 | 124.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.02 | #REF! | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. |  |  | u | 76.66 |  | 16 | 1226.56 | 23 | 1763.18 | 7 | 536.62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 1510.72 |  | 2171.66 |  | 660.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | #REF! | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO | [20 empty] | 0
7.01 | #REF! | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² |  |  | km | 2249.62 |  | 3.51 | 7896.17 | 3.9892 | 8974.14 | 0.47918 | 1077.97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 7896.17 |  | 8974.14 |  | 1077.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | #REF! | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO | [20 empty] | 0
8.01 | #REF! | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 10.19 |  | 41 | 417.79 | 47 | 478.93 | 6 | 61.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.02 | #REF! | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 7.77 |  | 41 | 318.57 | 40 | 310.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7.77 |  | 0 |  |  |  | 0
8.03 | #REF! | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² |  |  | m | 1.41 |  | 170 | 239.7 | 227.5 | 320.78 | 57.5 | 81.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.04 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 25.34 |  | 16 | 405.44 | 22 | 557.48 | 6 | 152.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.05 | #REF! | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² |  |  | u |  | 11.72 |  | 0 | 3 | 35.16 |  | 0 | 3 | 35.16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.06 | #REF! | Cinta plana de armar de aluminio |  |  | m |  | 1 |  | 0 | 13.8 | 13.8 |  | 0 | 13.8 | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 1381.5 |  | 1716.95 |  | 294.26 |  | 48.96 |  | 7.77 |  | 0 |  |  |  | 0
9 | #REF! | CONDUCTOR DE COBRE | [20 empty] | 0
9.01 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m | 12.8 |  | 717.5 | 9184 | 431.5 | 5523.2 | 0 | 0 |  | 0 | 286 | 3660.8 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 9184 |  | 5523.2 |  | 0 |  | 0 |  | 3660.8 |  | 0 |  |  |  | 0
10 | #REF! | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS | [20 empty] | 0
10.01 | #REF! | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 3.86 |  | 13 | 50.18 | 20 | 77.2 | 7 | 27.02 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.02 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 6.25 |  | 13 | 81.25 | 15 | 93.75 | 2 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.03 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 8.61 |  | 32 | 275.52 | 25 | 215.25 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 60.27 | 6 | 51.66 | Se vincula con el mayor metrado de las partidas 10.04 y 10.05 |  |  | 0
10.04 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 9.14 |  | 26 | 237.64 | 30 | 274.2 | 4 | 36.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.05 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 9.82 |  | 13 | 127.66 | 15 | 147.3 | 2 | 19.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.06 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 13.11 |  | 16 | 209.76 | 7 | 91.77 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 117.99 |  | 0 |  |  |  | 0
10.07 | #REF! | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas |  |  | u | 18.18 |  | 50 | 909 | 60 | 1090.8 | 10 | 181.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.08 | #REF! | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud |  |  | u | 2.74 |  | 2 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5.48 | 2 | 5.48 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.02 |  |  | 0
10.09 | #REF! | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud |  |  | u | 22.46 |  | 13 | 291.98 | 20 | 449.2 | 7 | 157.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.1 | #REF! | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 1.67 |  | 107 | 178.69 | 149 | 248.83 | 42 | 70.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.11 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 1.67 |  | 211 | 352.37 | 212 | 354.04 | 1 | 1.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.10 |  |  | 0
10.12 | #REF! | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) |  |  | Jgo. | 23.08 |  | 34 | 784.72 | 17 | 392.36 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 392.36 |  | 0 |  |  |  | 0
10.13 | #REF! | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación |  |  | u | 18.24 |  | 2 | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 36.48 |  | 0 |  |  |  | 0
10.14 | #REF! | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación |  |  | u | 16.84 |  | 2 | 33.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 33.68 |  | 0 |  |  |  | 0
10.15 | #REF! | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación |  |  | u | 18.78 |  | 2 | 37.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 37.56 |  | 0 |  |  |  | 0
10.16 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de tuerca y contratuerca |  |  | u |  | 14.73 |  | 0 | 6 | 88.38 |  | 0 | 6 | 88.38 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.17 | #REF! | Soporte separador de vértice de poste de A°G° fabricado con platina de 76 x 6,4 mm |  |  | u |  | 31.42 |  | 0 | 6 | 188.52 |  | 0 | 6 | 188.52 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.18 | #REF! | Tubo espaciador de A°G° de 19 mm x 38 mm Ø |  |  | u |  | 3.98 |  | 0 | 6 | 23.88 |  | 0 | 6 | 23.88 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 3611.97 |  | 3735.48 |  | 506.55 |  | 300.78 |  | 683.82 |  | 57.14 |  |  |  | 0
11 | 5 | RETENIDAS Y ANCLAJES | [20 empty] | 0
11.01 | 6 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos |  |  | u | 4.31 |  | 154 | 663.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154 | 663.74 |  | 0 |  |  |  | 0
11.02 | 7 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro |  |  | u | 46.85 |  | 9 | 421.65 | 14 | 655.9 | 5 | 234.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.03 | 8 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø |  |  | u | 11.69 |  | 38 | 444.22 | 72 | 841.68 | 34 | 397.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.04 | 9 | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado |  |  | u | 0.71 |  | 36 | 25.56 | 21 | 14.91 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 10.65 |  | 0 |  |  |  | 0
11.05 | 10 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u | 5.46 |  | 9 | 49.14 | 14 | 76.44 | 5 | 27.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.06 | 11 | Grillete de Acero de 70 kN |  |  | u | 15.01 |  | 16 | 240.16 | 14 | 210.14 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 30.02 |  | 0 |  |  |  | 0
11.07 | 12 | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia |  |  | m | 28.99 |  | 9 | 260.91 | 14 | 405.86 | 5 | 144.95 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.08 | 13 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica, para Retenida Aislada. |  |  | u | 76.66 |  | 9 | 689.94 | 14 | 1073.24 | 5 | 383.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.09 | 14 | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m |  |  | u | 40.94 |  | 9 | 368.46 | 14 | 573.16 | 5 | 204.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.1 | 15 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u | 11.17 |  | 5 | 55.85 | 8 | 89.36 | 3 | 33.51 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.11 | 16 | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas |  |  | u | 81.85 |  | 9 | 736.65 | 14 | 1145.9 | 5 | 409.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11.12 | 17 | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | u |  | 4.31 |  | 0 | 212 | 913.72 |  | 0 | 212 | 913.72 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 11: |  |  |  |  | 3956.28 |  | 6000.31 |  | 1834.72 |  | 913.72 |  | 704.41 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | #REF! | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA | [20 empty] | 0
12.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | u | 66.7 |  | 49 | 3268.3 | 45 | 3001.5 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 266.8 |  | 0 |  |  |  | 0
12.02 | #REF! | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m |  |  | u | 53.58 |  | 49 | 2625.42 | 45 | 2411.1 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 214.32 |  | 0 |  |  |  | 0
12.03 | #REF! | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos |  |  | u | 10.54 |  | 72 | 758.88 | 117 | 1233.18 | 45 | 474.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12.04 | #REF! | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 6.94 |  | 49 | 340.06 | 45 | 312.3 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27.76 |  | 0 |  |  |  | 0
12.05 | #REF! | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 7.4 |  | 150 | 1110 | 101 | 747.4 | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 362.6 |  | 0 |  |  |  | 0
12.06 | #REF! | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera |  |  | u | 0.47 |  | 140 | 65.8 | 40 | 18.8 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 47 |  | 0 |  |  |  | 0
12.07 | #REF! | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) |  |  | u | 2.39 |  | 34 | 81.26 | 59 | 141.01 | 25 | 59.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12.08 | #REF! | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 17.43 |  | 2 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 34.86 |  | 0 |  |  |  | 0
12.09 | #REF! | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 16.25 |  | 34 | 552.5 | 15 | 243.75 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 308.75 |  | 0 |  |  |  | 0
12.1 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  | 30 |  | 0 | 135 | 4050 |  | 0 | 135 | 4050 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 12: |  |  |  |  | 8837.08 |  | 12159.04 |  | 534.05 |  | 4050 |  | 1262.09 |  | 0 |  |  |  | 0
13 | #REF! | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA | [20 empty] | 0
13.01 | #REF! | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. |  |  | u | 377.78 |  | 23 | 8688.94 | 22 | 8311.16 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 377.78 |  | 0 |  |  |  | 0
13.02 | #REF! | Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K |  |  | u | 7.19 |  | 23 | 165.37 | 22 | 158.18 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7.19 |  | 0 |  |  |  | 0
13.03 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u | 264.86 |  | 23 | 6091.78 | 12 | 3178.32 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 2913.46 | 10 | 2648.6 | Se vincula con la partida nueva 13.04 |  |  | 0
13.04 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 12 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u |  | 264.86 |  | 0 | 10 | 2648.6 |  | 0 | 10 | 2648.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 13: |  |  |  |  | 14946.09 |  | 14296.26 |  | 0 |  | 2648.6 |  | 3298.43 |  | 2648.6 |  |  |  | 0
14 | #REF! | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION | [20 empty] | 0
14.01 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 3066.26 |  | 13 | 39861.38 | 8 | 24530.08 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 15331.3 | 2 | 6132.52 | Se vincula con la partida nueva 14.04 |  |  | 0
14.02 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 2790 |  | 3 | 8370 | 1 | 2790 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5580 | 2 | 5580 | Se vincula con la partida nueva 14.05 |  |  | 0
14.03 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 10 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 3538 |  | 2 | 7076 | 1 | 3538 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3538 | 1 | 3538 | Se vincula con la partida nueva 14.05 |  |  | 0
14.04 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 22,9 / 0,46-0,23 kV |  |  | u |  | 3420 |  | 0 | 2 | 6840 |  | 0 | 2 | 6840 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
14.05 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 37.5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u |  | 6698 |  | 0 | 3 | 20094 |  | 0 | 3 | 20094 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 14: |  |  |  |  | 55307.38 |  | 57792.08 |  | 0 |  | 26934 |  | 24449.3 |  | 15250.52 |  |  |  | 0
15 | #REF! | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | [20 empty] | 0
15.01 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V |  |  | u | 1884.53 |  | 16 | 30152.48 | 11 | 20729.83 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 9422.65 | 2 | 3769.06 | Se vincula con la partida nueva 15.04 |  |  | 0
15.02 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V |  |  | u | 1880.73 |  | 2 | 3761.46 | 1 | 1880.73 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1880.73 | 1 | 1880.73 | Se vincula con la partida nueva 15.04 |  |  | 0
15.03 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
15.04 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 37.5 kVA; 440-220V |  |  | u |  | 2378.71 |  | 0 | 3 | 7136.13 |  | 0 | 3 | 7136.13 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 15: |  |  |  |  | 33913.94 |  | 29746.69 |  | 0 |  | 7136.13 |  | 11303.38 |  | 5649.79 |  |  |  | 0
16 | #REF! | CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN | [20 empty] | 0
16.01 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 16 mm² |  |  | m | 9.53 |  | 90 | 857.7 | 60 | 571.8 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 285.9 |  | 0 |  |  |  | 0
16.02 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 25 mm² |  |  | m | 14.81 |  | 180 | 2665.8 | 128 | 1895.68 | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 770.12 | 36 | 533.16 | Se vincula con la partida nueva 16.03 |  |  | 0
16.03 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 35 mm² |  |  | m |  | 22.215 |  | 0 | 36 | 799.74 |  | 0 | 36 | 799.74 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 16: |  |  |  |  | 3523.5 |  | 3267.22 |  | 0 |  | 799.74 |  | 1056.02 |  | 533.16
| #REF! | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [6 empty] | 202256.75 |  | 223205.59 |  | 17268.84 |  | 55879.66 |  | 52199.66 |  | 29858.15
B | #REF! | MONTAJE ELECTROMECÁNICO
1 | 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACIÒN
1.01 | 2 | Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 247.05 |  | 3 | 741.15 | 1 | 247.05 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 494.1 | 2 | 494.1 | Se vincula con la partida nueva 1.32 |  |  | 0
1.02 | 3 | Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 270.59 |  | 11 | 2976.49 | 13 | 3517.67 | 2 | 541.18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.03 | 4 | Transporte de Poste de 13 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 301.46 |  | 10 | 3014.6 | 11 | 3316.06 | 1 | 301.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.04 | 5 | Transporte de Poste de 13 m/400 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 338.24 |  | 10 | 3382.4 | 14 | 4735.36 | 4 | 1352.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.05 | 1 | Transporte de Poste de madera importado de 12 m, Clase 5 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 272.39 |  | 2 | 544.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 544.78 | 2 | 544.78 | Se vincula con la partida nueva 1.32 |  |  | 0
1.06 | 2 | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 5.43 |  | 11 | 59.73 | 5 | 27.15 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 32.58 | 3 | 16.29 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.07 |  |  | 0
1.07 | 3 | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 7.06 |  | 2 | 14.12 | 5 | 35.3 | 3 | 21.18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.08 | 4 | Transporte de Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 10.62 |  | 14 | 148.68 | 21 | 223.02 | 7 | 74.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.09 | 5 | Transporte de Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 13.11 |  | 2 | 26.22 | 4 | 52.44 | 2 | 26.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | 1 | Transporte de Aislador Line Post Polimérico de Almacén a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 13.1 |  | 40 | 524 | 50 | 655 | 10 | 131 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.11 | 2 | Transporte de Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 5.43 |  | 25 | 135.75 | 22 | 119.46 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 16.29 | 3 | 16.29 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.10 |  |  | 0
1.12 | 3 | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | km | 64.56 |  | 3.46 | 223.38 | 3.829 | 247.2 | 0.36898 | 23.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.13 | 4 | Transporte de Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | km | 70.48 |  | 0.05 | 3.52 | 0.1602 | 11.29 | 0.1102 | 7.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.14 | 5 | Transporte de Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 26.2 |  | 21 | 550.2 | 17 | 445.4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 104.8 | 3 | 78.6 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.15 |  |  | 0
1.15 | 1 | Transporte de Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 28.35 |  | 2 | 56.7 | 5 | 141.75 | 3 | 85.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.16 | 2 | Transporte de Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 de Almacen a Punto de Montaje en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 10.27 |  | 21 | 215.67 | 17 | 174.59 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 41.08 | 13 | 133.51 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.17 y la partida nueva 1.38 |  |  | 0
1.17 | 3 | Transporte de Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 de Almacen a Punto de Montaje en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 13.53 |  | 2 | 27.06 | 5 | 67.65 | 3 | 40.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.18 | 4 | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 62.87 |  | 9 | 565.83 | 14 | 880.18 | 5 | 314.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.19 | 5 | Transporte de Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m, de Almacen a Punto de Montaje en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 41.81 |  | 43 | 1797.83 | 30 | 1254.3 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 543.53 | 9 | 376.29 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.20 |  |  | 0
1.2 | 6 | Transporte de Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m, de Almacen a Punto de Montaje en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 54.11 |  | 6 | 324.66 | 15 | 811.65 | 9 | 486.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.21 | 7 | Transporte de Cable de Acero con Recubrimiento Metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | km | 70.35 |  | 0.68 | 47.84 | 0.32 | 22.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0.36 | 25.33 |  | 0 |  |  |  | 0
1.22 | 8 | Transporte de Cable de Acero con Recubrimiento Metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | km | 91.14 |  | 0.04 | 3.65 | 0.12 | 10.94 | 0.08 | 7.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.23 | 9 | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalaciòn con Acceso Carrozable |  |  | Global | 1571.83 |  | 1 | 1571.83 | 1 | 1571.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.24 | 10 | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalaciòn sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | Global | 2275.69 |  | 1 | 2275.69 | 1 | 2275.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.25 | 11 | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distribucion, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 104.79 |  | 11 | 1152.69 | 3 | 314.37 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 838.32 | 3 | 314.37 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.26 |  |  | 0
1.26 | 12 | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distribucion, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 136.87 |  | 2 | 273.74 | 5 | 684.35 | 3 | 410.61 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.27 | 13 | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distribucion, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 120.59 |  | 3 | 361.77 | 3 | 361.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.28 | 14 | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Fase de 10 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distribucion, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 157.19 |  | 2 | 314.38 | 1 | 157.19 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 157.19 |  | 0 |  |  |  | 0
1.29 | 15 | Transporte de Ménsula de C.A.V y Cruceta Asimétrica de C.A.V, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 13.3 |  | 45 | 598.5 | 65 | 864.5 | 20 | 266 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 | 16 | Transporte de Plataforma de Concreto Soporte de Transformador, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 99.31 |  | 5 | 496.55 | 5 | 496.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.31 | #REF! | Transporte de Poste de PRFV de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.32 | #REF! | Transporte de Poste de PRFV de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  | 146.826 |  | 0 | 5 | 734.13 |  | 0 | 5 | 734.13 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.33 | #REF! | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  | 8.145 |  | 0 | 2 | 16.29 |  | 0 | 2 | 16.29 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.34 | #REF! | Transporte de Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  | 10.86 |  | 0 | 3 | 32.58 |  | 0 | 3 | 32.58 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.35 | #REF! | Transporte de Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea), de 36 Kv y según Especificacion Técnica. de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable |  |  | u |  | 6.57 |  | 0 | 1 | 6.57 |  | 0 | 1 | 6.57 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.36 | #REF! | Transporte de Transformador Monofásico Fase - Fase de 37.5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV y Tablero de Distribucion, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u |  | 314.38 |  | 0 | 3 | 943.14 |  | 0 | 3 | 943.14 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 22429.41 |  | 25454.93 |  | 4090.81 |  | 1732.71 |  | 2798 |  | 1974.23 |  |  |  | 0
2 | #REF! | INSTALACION DE POSTES | [20 empty] | 0
2.01 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | m3 | 61.15 |  | 29.79 | 1821.66 | 42.963 | 2627.19 | 13.173 | 805.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 44.999 | 0
2.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | m3 | 208.14 |  | 7.14 | 1486.12 | 2.036 | 423.77 | 0 | 0 |  | 0 | 5.104 | 1062.35 | 5.104 | 1062.35 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.01 |  | 0 | 0
2.03 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/200 daN (*) |  |  | u | 123.37 |  | 3 | 370.11 | 1 | 123.37 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 246.74 | 2 | 246.74 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.04 |  |  | 0
2.04 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 12 m/300 daN (*) |  |  | u | 128.47 |  | 11 | 1413.17 | 13 | 1670.11 | 2 | 256.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.05 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/300 daN (*) |  |  | u | 154.07 |  | 10 | 1540.7 | 11 | 1694.77 | 1 | 154.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.06 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 13 m/400 daN (*) |  |  | u | 194.85 |  | 10 | 1948.5 | 14 | 2727.9 | 4 | 779.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.07 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de madera importada de 12 m, Clase 5 (*) |  |  | u | 105.19 |  | 2 | 210.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 210.38 | 2 | 210.38 | Se vincula con la partida nueva 2.13 |  |  | 0
2.08 | #REF! | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 12m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | m3 | 109.4 |  | 12.32 | 1347.81 | 17.195 | 1881.13 | 4.875 | 533.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.09 | #REF! | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | u | 279.45 |  | 13 | 3632.85 | 25 | 6986.25 | 12 | 3353.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | #REF! | Cimentación con concreto ciclópeo de Poste de 13m en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | u | 270.54 |  | 7 | 1893.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1893.78 | 7 | 1893.78 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.09 |  |  | 0
2.11 | #REF! | Solado para poste de concreto (e=0.10 m. C:H, 1:8) |  |  | u | 25.38 |  | 20 | 507.6 | 25 | 634.5 | 5 | 126.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.12 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 12 m/200 daN (*) |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.13 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 12 m/300 daN (*) |  |  | u |  | 57.552 |  | 0 | 5 | 287.76 |  | 0 | 5 | 287.76 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 16172.68 |  | 19056.75 |  | 6009.56 |  | 287.76 |  | 3413.25 |  | 3413.25 |  |  |  | 0
3 | #REF! | INSTALACION DE RETENIDAS | [20 empty] | 0
3.01 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | m3 | 61.15 |  | 7.84 | 479.42 | 14.534 | 888.75 | 6.694 | 409.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 15.652 | 0
3.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | m3 | 208.14 |  | 2.24 | 466.23 | 1.118 | 232.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1.122 | 233.53 | 1.122 | 233.53 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.01 |  | 0 | 0
3.03 | #REF! | Instalación de Retenida Inclinada |  |  | u | 87.45 |  | 4 | 349.8 | 6 | 524.7 | 2 | 174.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.04 | #REF! | Instalación de Retenida Inclinada en Y |  |  | u | 103.71 |  | 5 | 518.55 | 8 | 829.68 | 3 | 311.13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.05 | #REF! | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida |  |  | m3 | 90.22 |  | 7.7 | 694.69 | 14.222 | 1283.11 | 6.522 | 588.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.06 | #REF! | Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida |  |  | m3 | 96.57 |  | 2.2 | 212.45 | 1.094 | 105.65 | 0 | 0 |  | 0 | 1.106 | 106.81 | 1.106 | 106.81 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.05 |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 2721.14 |  | 3864.59 |  | 1483.78 |  | 0 |  | 340.34 |  | 340.34 |  |  |  | 0
4 | #REF! | MONTAJE DE ARMADOS | [20 empty] | 0
4.01 | #REF! | Armado PS1-0 (0°-5°) Monofasico retorno por tierra |  |  | Jgo. | 61.22 |  | 13 | 795.86 | 7 | 428.54 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 367.32 | 6 | 367.32 |  |  |  | 0
4.02 | #REF! | Armado TS-0 Soporte de Retención, monofásico, retorno por tierra |  |  | Jgo. | 80.37 |  | 3 | 241.11 | 4 | 321.48 | 1 | 80.37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.03 | #REF! | Armado DT-0 Soporte derivación tensada monofásico retorno por tierra |  |  | Jgo. | 69.13 |  | 1 | 69.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 69.13 | 1 | 69.13 |  |  |  | 0
4.04 | #REF! | Armado DS-0 Soporte derivación no tensada monofásico sin neutro |  |  | Jgo. | 31.21 |  | 6 | 187.26 | 8 | 249.68 | 2 | 62.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.05 | #REF! | Armado DS-2V Soporte derivación monofásico |  |  | Jgo. | 37.55 |  | 5 | 187.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 187.75 | 5 | 187.75 |  |  |  | 0
4.06 | #REF! | Armado TSVE-2 Sopte. Retención, susp. vertical, bifasico |  |  | Jgo. | 110.21 |  | 6 | 661.26 | 8 | 881.68 | 2 | 220.42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.07 | #REF! | Armado PA1VE-2 Soporte de ángulo vertical 10° a 30° bifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 102.97 |  | 1 | 102.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 102.97 | 1 | 102.97 |  |  |  | 0
4.08 | #REF! | Armado PSVE-2 Soporte de suspensión vertical 0° a 10° bifásico sin neutro |  |  | Jgo. | 50.37 |  | 13 | 654.81 | 17 | 856.29 | 4 | 201.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.09 | #REF! | Armado SMM-2P S.E. 1ø, Monoposte en alineamiento, con pararrayos. |  |  | Jgo. | 295.25 |  | 13 | 3838.25 | 6 | 1771.5 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 2066.75 | 7 | 2066.75 |  |  |  | 0
4.1 | #REF! | Armado SBM-2V S.E. 2ø, Monoposte en alineamiento, con pararrayos. |  |  | Jgo. | 306.71 |  | 5 | 1533.55 | 5 | 1533.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.11 | #REF! | Armado DS-0A Soporte derivación no tensada monofásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 46.815 |  | 0 | 2 | 93.63 |  | 0 | 2 | 93.63 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.12 | #REF! | Armado PA1-0 (5° -30°) soporte de ángulo monofásico, retorno por tierra |  |  | Jgo. |  | 79.586 |  | 0 | 3 | 238.76 |  | 0 | 3 | 238.76 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.13 | #REF! | Armado PTV-0 Soporte terminal monofásico, retorno por tierra |  |  | Jgo. |  | 72.333 |  | 0 | 2 | 144.67 |  | 0 | 2 | 144.67 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.14 | #REF! | Armado SMM-1P S.E. 1ø, Monoposte en fin de linea, con pararrayos. |  |  | Jgo. |  | 295.25 |  | 0 | 2 | 590.5 |  | 0 | 2 | 590.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.15 | #REF! | Armado DS-2 Soporte derivación no tensada bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 37.55 |  | 0 | 4 | 150.2 |  | 0 | 4 | 150.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.16 | #REF! | Armado PS1-2 Soporte de Alineamiento 0° a 5° bifásico sin neutro |  |  | Jgo. |  | 91.83 |  | 0 | 3 | 275.49 |  | 0 | 3 | 275.49 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.17 | #REF! | Armado SBM-2P S.E. 2ø, Monoposte en alineamiento, con pararrayos. |  |  | Jgo. |  | 295.25 |  | 0 | 2 | 590.5 |  | 0 | 2 | 590.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.18 | #REF! |  |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 8271.95 |  | 8126.47 |  | 564.69 |  | 2083.75 |  | 2793.92 |  | 2793.92 |  |  |  | 0
5 | #REF! | MONTAJE DE CONDUCTORES | [20 empty] | 0
5.01 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleación de aluminio de 35 mm², Por Fase, Incluye Instalación de Amortiguadores. |  |  | km | 1416.22 |  | 3.51 | 4970.93 | 3.9892 | 5649.56 | 0.47918 | 678.62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 4970.93 |  | 5649.56 |  | 678.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | #REF! | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA | [20 empty] | 0
6.01 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | m3 | 61.15 |  | 101.09 | 6181.65 | 71.246 | 4356.69 | 0 | 0 |  | 0 | 29.844 | 1824.96 |  | 0 |  |  |  | 0
6.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | m3 | 208.14 |  | 14.31 | 2978.48 | 5.089 | 1059.22 | 0 | 0 |  | 0 | 9.221 | 1919.26 |  | 0 |  |  |  | 0
6.03 | #REF! | Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso). Instalación en Poste de Concreto Armado |  |  | u | 39.47 |  | 18 | 710.46 | 29 | 1144.63 | 11 | 434.17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.04 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 con dos Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado (Incluye instalación de dos Cajas de Registro) |  |  | u | 99.81 |  | 5 | 499.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 499.05 | 4 | 399.24 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.05 |  |  | 0
6.05 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 con tres Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado (Incluye instalación de tres Cajas de Registro). |  |  | u | 143.37 |  | 11 | 1577.07 | 15 | 2150.55 | 4 | 573.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.06 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 con tres Electrodos Verticales. Instalación en Poste de Madera (Incluye instalación de tres Cajas de Registro) |  |  | u | 165.54 |  | 2 | 331.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 331.08 |  | 0 |  |  |  | 0
6.07 | #REF! | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con material adecuado |  |  | m3 | 68.82 |  | 113.37 | 7802.12 | 72.375 | 4980.85 | 0 | 0 |  | 0 | 40.995 | 2821.28 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 20079.91 |  | 13691.94 |  | 1007.65 |  | 0 |  | 7395.63 |  | 399.24 |  |  |  | 0
7 | #REF! | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | [20 empty] | 0
7.01 | #REF! | Pruebas y Puesta en Servicio de Redes Primarias |  |  | Loc. | 350.5 |  | 18 | 6309 | 15 | 5257.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1051.5 |  | 0 |  |  |  | 0
7.02 | #REF! | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Primarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. |  |  | Loc. | 250.25 |  | 18 | 4504.5 | 15 | 3753.75 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 750.75 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 10813.5 |  | 9011.25 |  | 0 |  | 0 |  | 1802.25 |  | 0
| #REF! | TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO | [6 empty] | 85459.52 |  | 84855.49 |  | 13835.11 |  | 4104.22 |  | 18543.39 |  | 8920.98
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES
1 | 3 | CRUCETAS DE MADERA DE PROCEDENCIA NACIONAL
1.01 | 4 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m |  |  | u | 5.72 |  | 13 | 74.36 | 10 | 57.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 17.16 | 3 | 17.16 | Se vincula con la partida nueva 1.03
1.02 | 5 | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) |  |  | u | 2.86 |  | 2 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5.72 |  | 0
1.03 | 6 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,00 m |  |  | u |  | 9.07 |  | 0 | 2 | 18.14 |  | 0 | 2 | 18.14 |  | 0 |  | 0
1.04 | 7 | Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m |  |  | u |  | 10.36 |  | 0 | 3 | 31.08 |  | 0 | 3 | 31.08 |  | 0 |  | 0
| 6 |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 80.08 |  | 106.42 |  | 0 |  | 49.22 |  | 22.88 |  | 17.16 |  | 0
2 | 7 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2.01 | #REF! | Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 149.76 |  | 3 | 449.28 | 1 | 149.76 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 299.52 | 2 | 299.52 | Se vincula con la partida nueva 3.02
2.02 | #REF! | Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 156.56 |  | 11 | 1722.16 | 13 | 2035.28 | 2 | 313.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.03 | 7 | Poste de C.A.C. de 13 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 178.72 |  | 10 | 1787.2 | 11 | 1965.92 | 1 | 178.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.04 | 8 | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 191.36 |  | 10 | 1913.6 | 14 | 2679.04 | 4 | 765.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 9 |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 5872.24 |  | 6830 |  | 1257.28 |  | 0 |  | 299.52 |  | 299.52 |  | 0
3 | 10 | POSTES DE MADERA IMPORTADA
3.01 | #REF! | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 12 m, Clase 5 |  |  | u | 174.7 |  | 2 | 349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 349.4 | 2 | 349.4 | Se vincula con la partida nueva 3.02
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 349.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 349.4 |  | 349.4
3.00A | #REF! | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
3.01A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/200 daN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.02A | #REF! | Poste de PRFV de 12 m/300 daN |  |  |  |  | 83.85 |  | 0 | 5 | 419.25 |  | 0 | 5 | 419.25 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3.00A: |  |  |  |  | 0 |  | 419.25 |  | 0 |  | 419.25 |  | 0 |  | 0
4 | #REF! | OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO
4.01 | #REF! | Cruceta Asimétrica de C.A.V. Za / 1,5 / 0,9 / 250 / 200 / 100 daN (Za / L / L1/ T / F / V) |  |  | u | 17.3 |  | 5 | 86.5 | 5 | 86.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.02 | #REF! | Ménsula de C.A.V. M / 1,2 / 250 / 150 / 150 daN (M / L / T / F / V) |  |  | u | 25.6 |  | 40 | 1024 | 60 | 1536 | 20 | 512 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.03 | #REF! | Plataforma de Concreto Soporte de Transformador de 2,20 m, carga de trabajo de 500 daN |  |  | u | 27.61 |  | 5 | 138.05 | 5 | 138.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 1248.55 |  | 1760.55 |  | 512 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | #REF! | AISLADORES Y ACCESORIOS
5.01 | #REF! | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u | 4.43 |  | 16 | 70.88 | 25 | 110.75 | 9 | 39.87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.02 | #REF! | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u | 2.84 |  | 16 | 45.44 | 17 | 48.28 | 1 | 2.84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 1.64 |  | 40 | 65.6 | 50 | 82 | 10 | 16.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! | - Aislador Polimérico de 36 kV, Tipo Line Post con Espárrago de 19 mm Ø, 200 mm longitud (Alternativa a Conjunto Aislador-Espiga en Cruceta)
5.04 | #REF! | Espiga para cruceta, forjada de 381mm LONG. Para aislador Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 |  |  | u |  | 0.65 |  | 0 | 8 | 5.2 |  | 0 | 8 | 5.2 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 181.92 |  | 246.23 |  | 59.11 |  | 5.2 |  | 0 |  | 0
6 | #REF! | AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS
6.01 | #REF! | Grillete Recto |  |  | u | 1.69 |  | 16 | 27.04 | 23 | 38.87 | 7 | 11.83 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.02 | #REF! | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica. |  |  | u | 4.13 |  | 16 | 66.08 | 23 | 94.99 | 7 | 28.91 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 93.12 |  | 133.86 |  | 40.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | #REF! | CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
7.01 | #REF! | Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm² |  |  | km | 83.54 |  | 3.51 | 293.23 | 3.9892 | 333.26 | 0.47918 | 40.03 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 293.23 |  | 333.26 |  | 40.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | #REF! | ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
8.01 | #REF! | Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.68 |  | 41 | 27.88 | 47 | 31.96 | 6 | 4.08 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.02 | #REF! | Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.35 |  | 41 | 14.35 | 40 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.35 |  | 0
8.03 | #REF! | Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm² |  |  | m | 0.42 |  | 170 | 71.4 | 227.5 | 95.55 | 57.5 | 24.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.04 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm² |  |  | u | 0.88 |  | 16 | 14.08 | 22 | 19.36 | 6 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.05 | #REF! | Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm² |  |  | u |  | 0.09 |  | 0 | 3 | 0.27 |  | 0 | 3 | 0.27 |  | 0 |  | 0
8.06 | #REF! | Cinta plana de armar de aluminio |  |  | m |  | 0.15 |  | 0 | 13.8 | 2.07 |  | 0 | 13.8 | 2.07 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 127.71 |  | 163.21 |  | 33.51 |  | 2.34 |  | 0.35 |  | 0
9 | #REF! | CONDUCTOR DE COBRE
9.01 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m | 0.84 |  | 717.5 | 602.7 | 431.5 | 362.46 | 0 | 0 |  | 0 | 286 | 240.24 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 602.7 |  | 362.46 |  | 0 |  | 0 |  | 240.24 |  | 0
10 | #REF! | MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
10.01 | #REF! | Perno Cabeza Coche de AºGº de 13 mm Ø x 152 mm longitud, 76 mm maquinado, con Arandela, Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.32 |  | 13 | 4.16 | 20 | 6.4 | 7 | 2.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.02 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.32 |  | 13 | 4.16 | 15 | 4.8 | 2 | 0.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.03 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.31 |  | 32 | 9.92 | 25 | 7.75 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 2.17 | 6 | 1.86 | Se vincula con el mayor metrado de las partidas 10.04 y 10.05
10.04 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.34 |  | 26 | 8.84 | 30 | 10.2 | 4 | 1.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.05 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 356 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.36 |  | 13 | 4.68 | 15 | 5.4 | 2 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.06 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.45 |  | 16 | 7.2 | 7 | 3.15 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 4.05 |  | 0
10.07 | #REF! | Perno Doble Armado de A°G° de 16 mm Ø x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas |  |  | u | 0.41 |  | 50 | 20.5 | 60 | 24.6 | 10 | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.08 | #REF! | Tirafondo de A°G° de 13 mm ø x 102 mm de longitud |  |  | u | 0.49 |  | 2 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.98 | 2 | 0.98 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.02
10.09 | #REF! | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud |  |  | u | 1.33 |  | 13 | 17.29 | 20 | 26.6 | 7 | 9.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1 | #REF! | Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 0.09 |  | 107 | 9.63 | 149 | 13.41 | 42 | 3.78 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.11 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 0.09 |  | 211 | 18.99 | 212 | 19.08 | 1 | 0.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.10
10.12 | #REF! | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) |  |  | Jgo. | 0.22 |  | 34 | 7.48 | 17 | 3.74 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 3.74 |  | 0
10.13 | #REF! | Placa de Señal de Peligro y accesorios de fijación |  |  | u | 0.12 |  | 2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.24 |  | 0
10.14 | #REF! | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación |  |  | u | 0.1 |  | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.2 |  | 0
10.15 | #REF! | Placa de Secuencia de Fases y accesorios de fijación |  |  | u | 0.07 |  | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.14 |  | 0
10.16 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 457 mm, provisto de tuerca y contratuerca |  |  | u |  | 0.504 |  | 0 | 6 | 3.02 |  | 0 | 6 | 3.02 |  | 0 |  | 0
10.17 | #REF! | Soporte separador de vértice de poste de A°G° fabricado con platina de 76 x 6,4 mm |  |  | u |  | 1.33 |  | 0 | 6 | 7.98 |  | 0 | 6 | 7.98 |  | 0 |  | 0
10.18 | #REF! | Tubo espaciador de A°G° de 19 mm x 38 mm Ø |  |  | u |  | 0.49 |  | 0 | 6 | 2.94 |  | 0 | 6 | 2.94 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 114.41 |  | 139.07 |  | 22.24 |  | 13.94 |  | 11.52 |  | 2.84
11 | 5 | RETENIDAS Y ANCLAJES
11.01 | 6 | Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm Ø, 7 hilos |  |  | u | 0.58 |  | 154 | 89.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154 | 89.32 |  | 0
11.02 | 7 | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro |  |  | u | 2.37 |  | 9 | 21.33 | 14 | 33.18 | 5 | 11.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.03 | 8 | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø |  |  | u | 0.85 |  | 38 | 32.3 | 72 | 61.2 | 34 | 28.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.04 | 9 | Alambre de Acero N° 14 para Entorchado |  |  | u | 0.02 |  | 36 | 0.72 | 21 | 0.42 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0.3 |  | 0
11.05 | 10 | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u | 0.2 |  | 9 | 1.8 | 14 | 2.8 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.06 | 11 | Grillete de Acero de 70 kN |  |  | u | 1.15 |  | 16 | 18.4 | 14 | 16.1 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2.3 |  | 0
11.07 | 12 | Enlace metálico, de 254 mm x 75 mm x 38 mm, de 70 kN de resistencia |  |  | m | 0.25 |  | 9 | 2.25 | 14 | 3.5 | 5 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.08 | 13 | Aislador Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Linea) de 36 kV, según Especificacion Técnica, para Retenida Aislada. |  |  | u | 4.13 |  | 9 | 37.17 | 14 | 57.82 | 5 | 20.65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.09 | 14 | Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m |  |  | u | 23.88 |  | 9 | 214.92 | 14 | 334.32 | 5 | 119.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.1 | 15 | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u | 0.48 |  | 5 | 2.4 | 8 | 3.84 | 3 | 1.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.11 | 16 | Abrazadera de 4 sectores para Retenida, de 75 mm de altura, 6,35 mm de espesor y 70 kN de resistencia. Diámetro según dimensiones del poste, incluye 4 pernos de 12,7 mm Ø x 63,5 mm y 4 arandelas |  |  | u | 2.75 |  | 9 | 24.75 | 14 | 38.5 | 5 | 13.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.12 | 17 | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | u |  | 0.58 |  | 0 | 212 | 122.96 |  | 0 | 212 | 122.96 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 11: |  |  |  |  | 445.36 |  | 674.64 |  | 198.24 |  | 122.96 |  | 91.92 |  | 0
12 | #REF! | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
12.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | u | 2.59 |  | 49 | 126.91 | 45 | 116.55 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 10.36 |  | 0
12.02 | #REF! | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m |  |  | u | 23.88 |  | 49 | 1170.12 | 45 | 1074.6 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 95.52 |  | 0
12.03 | #REF! | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos |  |  | u | 0.07 |  | 72 | 5.04 | 117 | 8.19 | 45 | 3.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.04 | #REF! | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 0.24 |  | 49 | 11.76 | 45 | 10.8 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0.96 |  | 0
12.05 | #REF! | Conector de Cobre tipo Perno Partido para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 0.16 |  | 150 | 24 | 101 | 16.16 | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 7.84 |  | 0
12.06 | #REF! | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Madera |  |  | u | 0.05 |  | 140 | 7 | 40 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 5 |  | 0
12.07 | #REF! | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) |  |  | u | 0.12 |  | 34 | 4.08 | 59 | 7.08 | 25 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12.08 | #REF! | Placa de Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 0.16 |  | 2 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.32 |  | 0
12.09 | #REF! | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 0.12 |  | 34 | 4.08 | 15 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 2.28 |  | 0
12.1 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  | 11.94 |  | 0 | 135 | 1611.9 |  | 0 | 135 | 1611.9 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 12: |  |  |  |  | 1353.31 |  | 2849.08 |  | 6.15 |  | 1611.9 |  | 122.28 |  | 0
13 | #REF! | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
13.01 | #REF! | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. |  |  | u | 8.47 |  | 23 | 194.81 | 22 | 186.34 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 8.47 |  | 0
13.02 | #REF! | Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K |  |  | u | 0.12 |  | 23 | 2.76 | 22 | 2.64 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0.12 |  | 0
13.03 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u | 3.18 |  | 23 | 73.14 | 12 | 38.16 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 34.98 | 10 | 31.8 | Se vincula con la partida nueva 13.04
13.04 | #REF! | Pararrayos de Oxido Metalico, 12 kV, 10 KA Clase 1 |  |  | u |  | 3.18 |  | 0 | 10 | 31.8 |  | 0 | 10 | 31.8 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 13: |  |  |  |  | 270.71 |  | 258.94 |  | 0 |  | 31.8 |  | 43.57 |  | 31.8
14 | #REF! | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
14.01 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 244.19 |  | 13 | 3174.47 | 8 | 1953.52 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1220.95 | 2 | 488.38 | Se vincula con la partida nueva 14.04
14.02 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 253.96 |  | 3 | 761.88 | 1 | 253.96 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 507.92 | 2 | 507.92 | Se vincula con la partida nueva 14.05
14.03 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 10 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u | 264.53 |  | 2 | 529.06 | 1 | 264.53 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 264.53 | 1 | 264.53 | Se vincula con la partida nueva 14.05
14.04 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 5 kVA; 22,9 / 0,46-0,23 kV |  |  | u |  | 253.96 |  | 0 | 2 | 507.92 |  | 0 | 2 | 507.92 |  | 0 |  | 0
14.05 | #REF! | Transformador Monofásico Fase - Fase de 37.5 kVA; 13,8 / 0,46-0,23 kV |  |  | u |  | 396.795 |  | 0 | 3 | 1190.39 |  | 0 | 3 | 1190.39 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 14: |  |  |  |  | 4465.41 |  | 4170.32 |  | 0 |  | 1698.31 |  | 1993.4 |  | 1260.83
15 | #REF! | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
15.01 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 5 kVA; 440-220V |  |  | u | 35.28 |  | 16 | 564.48 | 11 | 388.08 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 176.4 | 2 | 70.56 | Se vincula con la partida nueva 15.04
15.02 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 10 kVA; 440-220V |  |  | u | 39.68 |  | 2 | 79.36 | 1 | 39.68 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 39.68 | 1 | 39.68 | Se vincula con la partida nueva 15.04
15.03 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 25 kVA; 440-220V |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16.03 | #REF! | Tableros de Distribución Completa para S.E. Monofásica de 37.5 kVA; 440-220V |  |  | u |  | 59.52 |  | 0 | 3 | 178.56 |  | 0 | 3 | 178.56 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 15: |  |  |  |  | 643.84 |  | 606.32 |  | 0 |  | 178.56 |  | 216.08 |  | 110.24
16 | #REF! | CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN
16.01 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 16 mm² |  |  | m | 0.2 |  | 90 | 18 | 60 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 6 |  | 0
16.02 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 25 mm² |  |  | m | 0.29 |  | 180 | 52.2 | 128 | 37.12 | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 15.08 | 36 | 10.44 | Se vincula con la partida nueva 16.03
16.03 | #REF! | Cable NYY, 1 kV, 1 x 35 mm² |  |  | m |  | 0.348 |  | 0 | 36 | 12.53 |  | 0 | 36 | 12.53 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 16: |  |  |  |  | 70.2 |  | 61.65 |  | 0 |  | 12.53 |  | 21.08 |  | 10.44
| #REF! | TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES | [6 empty] | 16212.19 |  | 19115.26 |  | 2169.3 |  | 4146.01 |  | 3412.24 |  | 2082.23

## FP RP
FORMULA POLINÓMICA
PROYECTO :
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
REDES PRIMARIAS
| PRESUPUESTO BASE S/ | 370101.88 | [6 empty] | TRUE
Nº | ELEMENTO REPRESENTATIVO | INDICE | SIMBOLO | SIMBOLO MONOMIO | MONTO | INCIDENCIA | % PARCIAL | COEFICIENTE
1 | POSTES DE MADERA IMPORTADA | 042 | PM | PC | 0 | 0 | 0% | 0.247
| CRUCETAS DE MADERA | 043 | CM |  | 2021 | 0.005 | 2.2%
| POSTES DE CONCRETO | 062 | PC |  | 53371.71 | 0.144 | 58.12%
| OTROS MATERIALES DE CONCRETO ARMADO | 062 | CC |  | 9029.5 | 0.024 | 9.83%
| FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS | 002 | FP |  | 3735.48 | 0.01 | 4.07%
| RETENIDAS Y ANCLAJES | 002 | FE |  | 6000.31 | 0.016 | 6.53%
| CONDUCTOR DE COBRE Y ACCESORIOS | 006 | CU |  | 5523.2 | 0.015 | 6.01%
| MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA | 006 | PT |  | 12159.04 | 0.033 | 13.24%
2 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN | 011 | AE1 | AE1 | 14296.26 | 0.039 | 32.62% | 0.119
| AISLADORES Y ACCESORIOS | 011 | AE2 |  | 15572.01 | 0.042 | 35.54%
| CABLES DE ENERGÍA | 019 | NY |  | 3267.22 | 0.009 | 7.45%
| CONDUCTORES DE AAAC Y ACCESORIOS | 030 | DI |  | 10691.09 | 0.029 | 24.39%
3 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS | 048 | EN | EN | 87538.77 | 0.237 | 100% | 0.237
4 | MONTAJE ELECTROMECANICO | 047 | J | J | 84855.49 | 0.229 | 81.61% | 0.281
| TRANSPORTE | 032 | FT |  | 19115.26 | 0.052 | 18.39%
5 | GASTOS GENERALES Y UTILIDADES | 039 | GG | GG | 42925.54 | 0.116 | 100% | 0.116
K= | 0.247 PCr/PCo + 0.119 AE1r/AE1o + 0.237 ENr/ENo+ 0.281 Jr/Jo + 0.116 GGr/GGo
NOTAS:
1.- | En la fórmula los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la
fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al
momento de reajuste o fecha de valorización
2.- | En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación
el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia
3.- | En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.
[6 empty] | OK | OK | OK

## RES-RS
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN | : | ANCASH
SECCIÓN III | : | REDES SECUNDARIAS |  | Fecha: 30-May-2022
T.C. (S/ /US$): 3,683
ITEM | DESCRIPCION |  | PRESUPUESTO CONTRATO | PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINIVO | ADICIONALES |  | DEDUCTIVOS
[5 empty] | MAYORES METRADOS | PARTIDAS NUEVAS | MENOR METRADO | DEDUCTIVO VINCULANTE
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES | 301377.1 | 420410.61 | 56280.94 | 142438.64 | 79686.08 | 71672.95
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO | 273560.14 | 323016.92 | 56606.16 | 20757.42 | 27906.79 | 25189.23
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES | 39859.51 | 46723.13 | 4340.58 | 6469.06 | 3946.02 | 3211.37
D |  | TOTAL COSTO DIRECTO | 614796.75 | 790150.66 | 117227.68 | 169665.12 | 111538.89 | 100073.55
E |  | GASTOS GENERALES (10.12%) | 62217.43 | 79963.25 | 11863.44 | 17170.11 | 11287.74 | 10127.44
F |  | UTILIDADES (3%) | 18443.9 | 23704.52 | 3516.83 | 5089.95 | 3346.17 | 3002.21
G |  | COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | 695458.08 | 893818.43 | 132607.95 | 191925.18 | 126172.8 | 113203.2 | 198360.35
|  | INCIDENCIA % | 100% | 128.5% | 19.07% | 27.6% | 18.14% | 16.28%
|  |  |  | 695458.1 |  |  | -0.01
|  |  |  | -0.02 |  |  | 0.01
-1.0004e-11
0

## Mtdo-Ppto RS
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA |  |  | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO |  |  | : | ANCASH
SECCIÓN III |  |  | : | REDES SECUNDARIAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS |  |  |  | UNID. | Precio de Contrato | Precio Pactado | CONTRACTUAL |  | ESTUDIO DEFINITIVO |  | ADICIONALES |  |  |  | DEDUCTIVOS |  |  |  | OBSERVACIÓN
[8 empty] | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | MAYORES METRADOS |  | PARTIDAS NUEVAS |  | MENORES METRADOS |  | DEDUCTIVO VINCULANTE
[12 empty] | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL
[6 empty] | Unitario | Unitario | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/.
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES
1 | 3 | POSTES DE CONCRETO ARMADO Y MADERA IMPORTADA
1.01 | 4 | Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 372.21 |  | 153 | 56948.13 | 141 | 52481.61 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 4466.52 | 12 | 4466.52 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.02 |  |  | 0
1.02 | 5 | Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 402.99 |  | 79 | 31836.21 | 100 | 40299 | 21 | 8462.79 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6 |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 88784.34 |  | 92780.61 |  | 8462.79 |  | 0 |  | 4466.52 |  | 4466.52 |  | 0 |  | 0
2 | 7 | POSTES DE MADERA IMPORTADA | [20 empty] | 0
2.01 | 8 | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 8 m, Clase 7 |  |  | u | 805.66 |  | 9 | 7250.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 7250.94 | 9 | 7250.94 | Se vincula con la partida nueva 2.01A |  |  | 0
| 9 |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 7250.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7250.94 |  | 7250.94 |  | 0 |  | 0
2.00A | 10 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | [20 empty] | 0
2.01A | 11 | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/200 (Incluye tapa) |  |  | u |  | 830.68 |  | 0 | 14 | 11629.52 |  | 0 | 14 | 11629.52 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.02A | 12 | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/300 (Incluye tapa) |  |  | u |  | 921.2213 |  | 0 | 16 | 14739.54 |  | 0 | 16 | 14739.54 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 13 |  |  | SUB-TOTAL 2.00A: |  |  |  |  | 0 |  | 26369.06 |  | 0 |  | 26369.06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 14 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO | [20 empty] | 0
3.01 | 15 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² |  |  | km | 7749.03 |  | 1.46 | 11313.58 | 0.53 | 4106.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0.93 | 7206.6 | 0.93 | 7206.6 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
3.02 | 16 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² |  |  | km | 6431.99 |  | 0.05 | 321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 321.6 | 0.05 | 321.6 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
3.03 | 17 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² |  |  | km | 6248.95 |  | 7.08 | 44242.57 | 3.61 | 22558.71 | 0 | 0 |  | 0 | 3.47 | 21683.86 | 3.47 | 21683.86 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
3.04 | 18 | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² |  |  | km | 4940.38 |  | 0.18 | 889.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 889.27 | 0.18 | 889.27 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
3.05 | 19 | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² |  |  | km | 3440.29 |  | 4.06 | 13967.58 | 0.06 | 206.42 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 13761.16 | 4 | 13761.16 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
3.06 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x35+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 8623.15 |  | 0 | 0.44 | 3794.19 |  | 0 | 0.44 | 3794.19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.07 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 7908.7 |  | 0 | 4.31 | 34086.5 |  | 0 | 4.31 | 34086.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.08 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25/NA25 mm² |  |  | km |  | 6504.86 |  | 0 | 5.25 | 34150.52 |  | 0 | 5.25 | 34150.52 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 70734.6 |  | 98903.33 |  | 0 |  | 72031.21 |  | 43862.49 |  | 43862.49 |  | -0.01 |  | 0
4 | #REF! | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES | [20 empty] | 0
4.01 | #REF! | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u | 12 |  | 163 | 1956 | 182 | 2184 | 19 | 228 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.02 | #REF! | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u | 16.87 |  | 218 | 3677.66 | 287 | 4841.69 | 69 | 1164.03 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.03 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 5.21 |  | 2 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10.42 | 2 | 10.42 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.04 |  |  | 0
4.04 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u | 7.04 |  | 4 | 28.16 | 27 | 190.08 | 23 | 161.92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.05 | #REF! | Conector para Al 25 mm², para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 9.06 |  | 26 | 235.56 | 12 | 108.72 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 126.84 | 14 | 126.84 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.04 |  |  | 0
4.06 | #REF! | Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u | 10.95 |  | 52 | 569.4 | 232 | 2540.4 | 180 | 1971 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.07 | #REF! | Correa Plástica de Amarre, color negro |  |  | u | 0.4 |  | 1838 | 735.2 | 2278 | 911.2 | 440 | 176 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.08 | #REF! | Cinta Autofundente para extremo de cable |  |  | m | 4.46 |  | 51.3 | 228.8 | 61 | 272.06 | 9.7 | 43.26 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.09 | #REF! | Cinta aislante |  |  | m | 1.53 |  | 19 | 29.07 | 183 | 279.99 | 164 | 250.92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.1 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 25 mm² |  |  | u |  | 25.34 |  | 0 | 9 | 228.06 |  | 0 | 9 | 228.06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.11 | #REF! | Cinta plana de armar 1.3 mm x 7.6 mm |  |  | m |  | 1 |  | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 9 | 9 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.12 | #REF! | Grillete A°G° tipo Lira |  |  | u |  | 17.76 |  | 0 | 9 | 159.84 |  | 0 | 9 | 159.84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 7470.27 |  | 11725.04 |  | 3995.13 |  | 396.9 |  | 137.26 |  | 137.26 |  | 5.6843e-13 |  | 0
5 | #REF! | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE | [20 empty] | 0
5.01 | #REF! | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra |  |  | m | 19.26 |  | 1.2 | 23.11 | 18 | 346.68 | 16.8 | 323.57 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.02 | #REF! | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 |  |  | m | 4.82 |  | 111.5 | 537.43 | 160 | 771.2 | 48.5 | 233.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.03 | #REF! | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC |  |  | m | 4.8 |  | 3985 | 19128 | 7465 | 35832 | 3480 | 16704 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.04 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m | 12.8 |  | 925.5 | 11846.4 | 912 | 11673.6 | 0 | 0 |  | 0 | 13.5 | 172.8 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 31534.94 |  | 48623.48 |  | 17261.34 |  | 0 |  | 172.8 |  | 0 |  | 6.537e-12 |  | 0
6 | #REF! | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS | [20 empty] | 0
6.01 | #REF! | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas simples y 4 tirafondos para poste de madera |  |  | u | 55.07 |  | 2 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 110.14 | 2 | 110.14 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.02 |  |  | 0
6.02 | #REF! | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto |  |  | u | 66.86 |  | 43 | 2874.98 | 80 | 5348.8 | 37 | 2473.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.03 | #REF! | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W |  |  | u | 251.32 |  | 45 | 11309.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 11309.4 | 45 | 11309.4 | Se vincula con la partida nueva 6.08 |  |  | 0
6.04 | #REF! | Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W |  |  | u | 38.94 |  | 45 | 1752.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 1752.3 | 45 | 1752.3 | Se vincula con la partida nueva 6.08 |  |  | 0
6.05 | #REF! | Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A |  |  | u | 3.31 |  | 45 | 148.95 | 80 | 264.8 | 35 | 115.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.06 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u | 7.04 |  | 45 | 316.8 | 143 | 1006.72 | 98 | 689.92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.07 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 5.21 |  | 45 | 234.45 | 17 | 88.57 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 145.88 | 28 | 145.88 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.06 |  |  | 0
6.08 | #REF! | Luminaria para alumbrado público con tecnología LED de 50W a 55W (incluye accesorios de encendido y protección) |  |  | u |  | 386.46 |  | 0 | 80 | 30916.8 |  | 0 | 80 | 30916.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 16747.02 |  | 37625.69 |  | 3279.59 |  | 30916.8 |  | 13317.72 |  | 13317.72 |  | 0 |  | 0
7 | #REF! | RETENIDAS Y ANCLAJES | [20 empty] | 0
7.01 | #REF! | Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | m | 4.31 |  | 1076 | 4637.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1076 | 4637.56 |  | 0 |  |  |  | 0
7.02 | #REF! | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 13.17 |  | 106 | 1396.02 | 117 | 1540.89 | 11 | 144.87 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.03 | #REF! | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 14.23 |  | 3 | 42.69 | 3 | 42.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.04 | #REF! | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro |  |  | u | 46.85 |  | 109 | 5106.65 | 120 | 5622 | 11 | 515.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.05 | #REF! | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u | 5.46 |  | 109 | 595.14 | 120 | 655.2 | 11 | 60.06 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.06 | #REF! | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø |  |  | u | 11.69 |  | 218 | 2548.42 | 240 | 2805.6 | 22 | 257.18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.07 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 1.67 |  | 218 | 364.06 | 240 | 400.8 | 22 | 36.74 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.08 | #REF! | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro |  |  | u | 105.33 |  | 14 | 1474.62 | 27 | 2843.91 | 13 | 1369.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.09 | #REF! | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado |  |  | m | 0.69 |  | 327 | 225.63 | 360 | 248.4 | 33 | 22.77 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.1 | #REF! | Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m |  |  | u | 40.94 |  | 109 | 4462.46 | 120 | 4912.8 | 11 | 450.34 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.11 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 5.21 |  | 109 | 567.89 | 120 | 625.2 | 11 | 57.31 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.12 | #REF! | Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 8.52 |  | 109 | 928.68 | 120 | 1022.4 | 11 | 93.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.13 | #REF! | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | m |  | 4.31 |  | 0 | 1173 | 5055.63 |  | 0 | 1173 | 5055.63 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.14 | #REF! | Guardacabo de AºGº para cable de 10mm ø |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 22349.82 |  | 25775.52 |  | 3007.63 |  | 5055.63 |  | 4637.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | #REF! | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS | [20 empty] | 0
8.01 | #REF! | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 254 mm |  |  | u | 12.36 |  | 141 | 1742.76 | 160 | 1977.6 | 19 | 234.84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.02 | #REF! | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 305 mm |  |  | u | 14.34 |  | 22 | 315.48 | 22 | 315.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.03 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 5.57 |  | 248 | 1381.36 | 126 | 701.82 | 0 | 0 |  | 0 | 122 | 679.54 |  | 0 |  |  |  | 0
8.04 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 6.25 |  | 50 | 312.5 | 16 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 212.5 |  | 0 |  |  |  | 0
8.05 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 13.11 |  | 127 | 1664.97 | 158 | 2071.38 | 31 | 406.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.06 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 14.35 |  | 33 | 473.55 | 38 | 545.3 | 5 | 71.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.07 | #REF! | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u | 11.17 |  | 58 | 647.86 | 100 | 1117 | 42 | 469.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.08 | #REF! | Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla |  |  | m | 6.02 |  | 2 | 12.04 | 9 | 54.18 | 7 | 42.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.09 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 14 mm Ø |  |  | u | 1.63 |  | 296 | 482.48 | 80 | 130.4 | 0 | 0 |  | 0 | 216 | 352.08 | 97 | 158.11 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.10 |  |  | 0
8.1 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 1.67 |  | 483 | 806.61 | 580 | 968.6 | 97 | 161.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.11 | #REF! | Caja de derivacion para acometidas, sistema 440-22O V (10 borneras en cada barra de cobre) |  |  | u | 133.02 |  | 2 | 266.04 | 9 | 1197.18 | 7 | 931.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.12 | #REF! | Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø |  |  | u | 6.63 |  | 300 | 1989 | 204 | 1352.52 | 0 | 0 |  | 0 | 96 | 636.48 |  | 0 |  |  |  | 0
8.13 | #REF! | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación |  |  | u | 16.84 |  | 9 | 151.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 151.56 | 7 | 117.88 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.14 |  |  | 0
8.14 | #REF! | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) |  |  | Jgo. | 23.08 |  | 29 | 669.32 | 36 | 830.88 | 7 | 161.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.15 | #REF! | EXTENSOR A°G° 51mmØ, e=6mm x 1000mm DE LONGITUD, PLANCHA A°G° 254mmx305mmx6mm, CON 01 PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE A°G° DE 16mmØX178 mm DE LONGITUD + 02 ROSCAS DE 25.4mm x16mmØ VER DETALLE |  |  | Jgo. |  | 262.98 |  | 0 | 3 | 788.94 |  | 0 | 3 | 788.94 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.16 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  | 6.684 |  | 0 | 6 | 40.1 |  | 0 | 6 | 40.1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 10915.53 |  | 12191.38 |  | 2478.97 |  | 829.04 |  | 2032.16 |  | 275.99 |  | -2.2737e-12 |  | 0
9 | #REF! | PUESTA A TIERRA | [20 empty] | 0
9.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | u | 66.7 |  | 72 | 4802.4 | 76 | 5069.2 | 4 | 266.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.02 | #REF! | Conector bimetálico para Al 25 mm2 y Cobre de 25 mm2, tipo cuña |  |  | u | 7.89 |  | 72 | 568.08 | 22 | 173.58 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 394.5 |  | 0 |  |  |  | 0
9.03 | #REF! | Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 6.94 |  | 72 | 499.68 | 76 | 527.44 | 4 | 27.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.04 | #REF! | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera |  |  | u | 0.47 |  | 60 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 28.2 |  | 0 |  |  |  | 0
9.05 | #REF! | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) |  |  | u | 27.35 |  | 3 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 82.05 |  | 0 |  |  |  | 0
9.06 | #REF! | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 16.25 |  | 72 | 1170 | 15 | 243.75 | 0 | 0 |  | 0 | 57 | 926.25 |  | 0 |  |  |  | 0
9.07 | #REF! | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) |  |  | u | 2.39 |  | 68 | 162.52 | 76 | 181.64 | 8 | 19.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.08 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  | 30 |  | 0 | 228 | 6840 |  | 0 | 228 | 6840 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 7312.93 |  | 13035.61 |  | 313.68 |  | 6840 |  | 1431 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | #REF! | CONEXIONES DOMICILIARIAS | [20 empty] | 0
10.01 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo |  |  | u | 29.39 |  | 147 | 4320.33 | 221 | 6495.19 | 74 | 2174.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.02 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo |  |  | u | 45.75 |  | 68 | 3111 | 155 | 7091.25 | 87 | 3980.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.03 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo |  |  | u | 62.96 |  | 28 | 1762.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 1762.88 | 28 | 1762.88 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.01 |  |  | 0
10.04 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo |  |  | u | 117.61 |  | 40 | 4704.4 | 42 | 4939.62 | 2 | 235.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.01 |  |  | 0
10.05 | #REF! | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud |  |  | u | 1.47 |  | 39 | 57.33 | 244 | 358.68 | 205 | 301.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.06 | #REF! | Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm |  |  | u | 0.4 |  | 39 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 15.6 |  | 0 |  |  |  | 0
10.07 | #REF! | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado |  |  | m | 0.69 |  | 933 | 643.77 | 2212.5 | 1526.63 | 1279.5 | 882.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.08 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 5.21 |  | 175 | 911.75 | 60 | 312.6 | 0 | 0 |  | 0 | 115 | 599.15 | 115 | 599.15 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.09 |  |  | 0
10.09 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u | 7.04 |  | 175 | 1232 | 340 | 2393.6 | 165 | 1161.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.1 | #REF! | Templador de AºGº |  |  | u | 2.85 |  | 350 | 997.5 | 488 | 1390.8 | 138 | 393.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.11 | #REF! | Correa Plástica de Amarre, color negro |  |  | u | 0.4 |  | 756 | 302.4 | 1708 | 683.2 | 952 | 380.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10.12 | #REF! | Caja Metálica Portamedidor, equipado con Interruptor Termomagnético de 10A |  |  | u | 61.52 |  | 175 | 10766 | 244 | 15010.88 | 69 | 4244.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 281 |  | 0
10.13 | #REF! | Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220 V; 2 hilos, 10-40 A, 60 Hz, Clase 1 |  |  | u | 54.01 |  | 175 | 9451.75 | 244 | 13178.44 | 69 | 3726.69 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 38276.71 |  | 53380.89 |  | 17481.81 |  | 0 |  | 2377.63 |  | 2362.03 |  | 0
| #REF! | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [6 empty] | 301377.1 |  | 420410.61 |  | 56280.94 |  | 142438.64 |  | 79686.08 |  | 71672.95 |  | -0.01
B | #REF! | MONTAJE ELECTROMECÁNICO
1 | #REF! | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACIÒN
1.01 | #REF! | Transporte de Poste de 8 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 153.05 |  | 153 | 23416.65 | 141 | 21580.05 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1836.6 | 12 | 1836.6 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.02 |  |  | 0
1.02 | #REF! | Transporte de Poste de 8 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 164.1 |  | 79 | 12963.9 | 100 | 16410 | 21 | 3446.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.03 | #REF! | Transporte de Poste de madera importado de 8 m, Clase 7 de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 211.63 |  | 9 | 1904.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 1904.67 | 9 | 1904.67 | Se vincula con la partida nueva 1.16 |  |  | 0
1.04 | #REF! | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | u | 62.87 |  | 105 | 6601.35 | 88 | 5532.56 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 1068.79 | 17 | 1068.79 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.05 |  |  | 0
1.05 | #REF! | Transporte de Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m, de Almacen a Punto de Instalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u | 73.71 |  | 4 | 294.84 | 32 | 2358.72 | 28 | 2063.88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.06 | #REF! | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalaciòn con Acceso Carrozable |  |  | Glob | 1571.83 |  | 1 | 1571.83 | 1 | 1571.83 | 4.4409e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.07 | #REF! | Transporte de Accesorios de Ferreteria (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) de Almacen a Punto de Instalaciòn sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | Glob | 2275.69 |  | 1 | 2275.69 | 1 | 2275.69 | 4.4409e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.08 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km | 68.03 |  | 1.46 | 99.32 | 0.11 | 7.48 | 0 | 0 |  | 0 | 1.35 | 91.84 | 1.35 | 91.84 | Se vincula con las partidas nuevas 1.19, 1.20 y 1.21 |  |  | 0
1.09 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x16+16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km | 59.41 |  | 0.05 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 2.97 | 0.05 | 2.97 |  |  |  | 0
1.1 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km | 55.09 |  | 7.08 | 390.04 | 1.09 | 60.05 | 0 | 0 |  | 0 | 5.99 | 329.99 | 5.99 | 329.99 |  |  |  | 0
1.11 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16+16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km | 53.76 |  | 0.18 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 9.68 | 0.18 | 9.68 |  |  |  | 0
1.12 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km | 42.66 |  | 3.52 | 150.16 | 0.06 | 2.56 | 0 | 0 |  | 0 | 3.46 | 147.6 | 3.46 | 147.6 |  |  |  | 0
1.13 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin acceso carrozable (< 1000 m) |  |  | km | 74.96 |  | 0.54 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.54 | 40.48 | 0.54 | 40.48 |  |  |  | 0
1.14 | #REF! | Transporte de cable de acero con recubrimiento metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno con Acceso Carrozable |  |  | km | 70.35 |  | 0.88 | 61.91 | 0.72 | 50.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16 | 11.26 |  | 0 |  |  |  | 0
1.15 | #REF! | Transporte de cable de acero con recubrimiento metalurgico de Cu de 4AWG de Almacen a Punto de Intalaciòn en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | km | 91.14 |  | 0.05 | 4.56 | 0.17 | 15.49 | 0.12 | 10.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.16 | #REF! | Transporte de Poste de PRFV de 8m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  | 95.2335 |  | 0 | 14 | 1333.27 |  | 0 | 14 | 1333.27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.17 | #REF! | Transporte de Poste de PRFV de 8m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje, en Terreno sin Acceso Carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  | 105.815 |  | 0 | 16 | 1693.04 |  | 0 | 16 | 1693.04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.18 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x35+16/NA25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  | 74.833 |  | 0 | 0.44 | 32.93 |  | 0 | 0.44 | 32.93 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.19 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/NA25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  | 68.03 |  | 0 | 4.31 | 293.21 |  | 0 | 4.31 | 293.21 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/NA25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  | 55.09 |  | 0 | 5.25 | 289.22 |  | 0 | 5.25 | 289.22 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.21 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin acceso carrozable (< 1000 m) |  |  | km |  | 104.944 |  | 0 | 0.42 | 44.08 |  | 0 | 0.42 | 44.08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.22 | #REF! | Transporte de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/25 mm² de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin acceso carrozable (< 1000 m) |  |  | km |  | 89.952 |  | 0 | 2.53 | 227.58 |  | 0 | 2.53 | 227.58 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.23 | #REF! | Transporte de Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | km |  | 84.42 |  | 0 | 6.81 | 574.9 |  | 0 | 6.81 | 574.9 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.24 | #REF! | Transporte de Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin acceso carrozable (< 1000 m) |  |  | km |  | 109.368 |  | 0 | 0.68 | 74.37 |  | 0 | 0.68 | 74.37 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.25 | #REF! | Transporte de luminarias LED y accesorios de Almacen a Punto de Instalación en terreno con acceso carrozable |  |  | u |  | 25.148 |  | 0 | 70 | 1760.36 |  | 0 | 70 | 1760.36 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.26 | #REF! | Transporte de luminarias LED y accesorios de Almacen a Punto de Instalación en terreno sin acceso carrozable (< 1000 m) |  |  | u |  | 29.484 |  | 0 | 10 | 294.84 |  | 0 | 10 | 294.84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 49788.05 |  | 56482.88 | 0 | 5520.92 |  | 6617.8 | 0 | 5443.88 |  | 5432.62 |  |  |  | 0
2 | #REF! | INSTALACION DE POSTES | [20 empty] | 0
2.01 | #REF! | Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) |  |  | m³ | 61.15 |  | 126.36 | 7726.91 | 115.14 | 7040.81 | 0 | 0 |  | 0 | 11.22 | 686.1 | 2.94 | 179.78 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.02 |  |  | 0
2.02 | #REF! | Excavación en terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | m³ | 208.14 |  | 2.94 | 611.93 | 5.88 | 1223.86 | 2.94 | 611.93 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.03 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 8 m/200 daN (*) |  |  | u | 72.7 |  | 153 | 11123.1 | 141 | 10250.7 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 872.4 | 12 | 872.4 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.04 |  |  | 0
2.04 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de 8 m/300 daN (*) |  |  | u | 81.34 |  | 79 | 6425.86 | 100 | 8134 | 21 | 1708.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.05 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de madera importado de 8 m, Clase 7 |  |  | u | 57.73 |  | 9 | 519.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 519.57 | 9 | 519.57 | Se vincula con la partida nueva 2.09 |  |  | 0
2.06 | #REF! | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 8m en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | u | 197.37 |  | 225 | 44408.25 | 206 | 40658.22 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 3750.03 | 19 | 3750.03 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.08 |  |  | 0
2.07 | #REF! | Cimentación con Concreto Ciclópeo de Poste de 8m en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | u | 191.97 |  | 7 | 1343.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1343.79 | 7 | 1343.79 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 2.08 |  |  | 0
2.08 | #REF! | Relleno y Compactación para cimentación de Poste 8m, en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  | m³ | 90.22 |  | 4.32 | 389.75 | 108.98 | 9832.18 | 104.66 | 9442.43 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.09 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 8 m/200 daN (*) |  |  | u |  | 34.638 |  | 0 | 14 | 484.93 |  | 0 | 14 | 484.93 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | #REF! | Izaje, Identificación y/o codificación, y Señalización de Poste de PRFV de 8 m/300 daN (*) |  |  | u |  | 37.5245 |  | 0 | 16 | 600.39 |  | 0 | 16 | 600.39 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 72549.16 |  | 78225.09 |  | 11762.5 |  | 1085.32 |  | 7171.89 |  | 6665.57 |  |  |  | 0
3 | #REF! | INSTALACION DE RETENIDAS | [20 empty] | 0
3.01 | #REF! | Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) |  |  | m³ | 61.15 |  | 101.44 | 6203.06 | 118.6 | 7252.39 | 17.16 | 1049.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.02 | #REF! | Excavación en terreno Tipo II (rocoso) |  |  | m³ | 208.14 |  | 12.48 | 2597.59 | 7.28 | 1515.26 | 0 | 0 |  | 0 | 5.2 | 1082.33 | 5.2 | 1082.33 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.01 |  |  | 0 | 125.88
3.03 | #REF! | Instalación de retenida inclinada |  |  | u | 58.28 |  | 95 | 5536.6 | 93 | 5420.04 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 116.56 | 2 | 116.56 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.04 |  |  | 0
3.04 | #REF! | Instalación de retenida vertical |  |  | u | 64.03 |  | 14 | 896.42 | 27 | 1728.81 | 13 | 832.39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.05 | #REF! | Relleno y Compactación en Terreno Tipo I de Retenida |  |  | m³ | 90.22 |  | 99.5 | 8976.89 | 116.34 | 10496.19 | 16.84 | 1519.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.06 | #REF! | Relleno y Compactación en Terreno Tipo II de Retenida |  |  | m³ | 96.57 |  | 12.24 | 1182.02 | 7.14 | 689.51 | 0 | 0 |  | 0 | 5.1 | 492.51 | 5.1 | 492.51 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 3.05 |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 25392.58 |  | 27102.2 | 0 | 3401.02 |  | 0 |  | 1691.4 |  | 1691.4 |  |  |  | 0
4 | #REF! | MONTAJE DE ARMADOS | [20 empty] | 0
4.01 | #REF! | Armado Tipo E1/S, E'1/S Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. | 24.88 |  | 142 | 3532.96 | 175 | 4354 | 33 | 821.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.02 | #REF! | Armado Tipo E2/S, E'2/S Anclaje y Cambio de Sección - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. | 31.13 |  | 1 | 31.13 | 18 | 560.34 | 17 | 529.21 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.03 | #REF! | Armado Tipo E3/S, E'3/S Extremo de Línea - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. | 24.58 |  | 77 | 1892.66 | 92 | 2261.36 | 15 | 368.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.04 | #REF! | Armado Tipo E4, E'4 Extremo de Línea con Derivación - Conductor Autoportante con Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. | 34.23 |  | 2 | 68.46 | 3 | 102.69 | 1 | 34.23 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.05 | #REF! | Armado Tipo E4/S, E'4/S Extremo de Línea con Derivación - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. | 31.13 |  | 51 | 1587.63 | 65 | 2023.45 | 14 | 435.82 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.06 | #REF! | Armado Tipo E5/S, E'5/S Alineamiento con Derivación - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. | 38.84 |  | 21 | 815.64 | 2 | 77.68 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 737.96 | 19 | 737.96 |  |  |  | 0
4.07 | #REF! | Armado Tipo E6/S, E'6/S Anclaje con Derivación - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. | 46.54 |  | 4 | 186.16 | 3 | 139.62 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 46.54 | 1 | 46.54 |  |  |  | 0
4.08 | #REF! | Armado Tipo E1, E'1 Alineamiento y Angulo - Conductor Autoportante con Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 32.344 |  | 0 | 5 | 161.72 |  | 0 | 5 | 161.72 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.09 | #REF! | Armado Tipo E3, E'3 Extremo de Línea - Conductor Autoportante con Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 31.954 |  | 0 | 1 | 31.95 |  | 0 | 1 | 31.95 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.1 | #REF! | Armado Tipo E7/S, E'7/S Extremo de Línea con Grapa Pistola- Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 36.87 |  | 0 | 3 | 110.61 |  | 0 | 3 | 110.61 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.11 | #REF! | Armado Tipo E8/S, E'8/S Extremo de Línea con Derivación con Grapa Pistola - Conductor Autoportante con Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 46.695 |  | 0 | 6 | 280.17 |  | 0 | 6 | 280.17 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.12 | #REF! | Armado Tipo E1B/S, E'1B/S Alineamiento y Angulo con extensor de 1 m - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.13 | #REF! | Armado Tipo E3B/S, E'3B/S Extremo de Línea con extensor de 1 m- Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 36.87 |  | 0 | 1 | 36.87 |  | 0 | 1 | 36.87 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.14 | #REF! | Armado Tipo E4B/S, E'4B/S Extremo de Línea con Derivación con extensor de 1 m - Conductor Autoportante sin Caja de Derivación para Acometida |  |  | Jgo. |  | 46.695 |  | 0 | 2 | 93.39 |  | 0 | 2 | 93.39 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.15 | #REF! | Armado Tipo EC, derivacion en Cruz (+) |  |  | Jgo. |  | 19.904 |  | 0 | 6 | 119.42 |  | 0 | 6 | 119.42 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.16 | #REF! | Armado Tipo ET, derivacion en (T) |  |  | Jgo. |  | 17.416 |  | 0 | 23 | 400.57 |  | 0 | 23 | 400.57 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 8114.64 |  | 10753.84 |  | 2189 |  | 1234.7 |  | 784.5 |  | 784.5 |  |  |  | 0
5 | #REF! | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES | [20 empty] | 0
| #REF! | Comprende Tendido y puesta en Flecha de : | [20 empty] | 0
5.01 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25+16/25 mm² |  |  | km | 1274.1 |  | 1.46 | 1860.19 | 0.53 | 675.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0.93 | 1184.91 | 0.93 | 1184.91 | Se vincula con las partidas nuevas 5.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
5.02 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x16+16/25 mm² |  |  | km | 1025.75 |  | 0.05 | 51.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 51.29 | 0.05 | 51.29 | Se vincula con las partidas nuevas 5.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
5.03 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 2x25/25 mm² |  |  | km | 1066.56 |  | 7.08 | 7551.24 | 3.61 | 3850.28 | 0 | 0 |  | 0 | 3.47 | 3700.96 | 3.47 | 3700.96 | Se vincula con las partidas nuevas 5.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
5.04 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16+16/25 mm² |  |  | km | 860.76 |  | 0.18 | 154.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 154.94 | 0.18 | 154.94 | Se vincula con las partidas nuevas 5.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
5.05 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio de 1x16/25 mm² |  |  | km | 834.36 |  | 4.06 | 3387.5 | 0.06 | 50.06 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 3337.44 | 4 | 3337.44 | Se vincula con las partidas nuevas 5.06, 3.07 y 3.08 |  |  | 0
5.06 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio 2x35+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 1656.33 |  | 0 | 0.44 | 728.79 |  | 0 | 0.44 | 728.79 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.07 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 1274.1 |  |  | 4.31 | 5491.37 |  | 0 | 4.31 | 5491.37 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.08 | #REF! | Tendido y Puesta en Flecha de Conductor Autoportante de Aluminio 2x25/NA25 mm² |  |  | km |  | 1066.56 |  | 0 | 5.25 | 5599.44 |  | 0 | 5.25 | 5599.44 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! | [7 empty] | 13005.16 |  | 16395.21 |  | 0 |  | 11819.6 |  | 8429.54 |  | 8429.54 |  |  |  | 0
6 | #REF! | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA | [20 empty] | 0
6.01 | #REF! | Excavación en terreno Tipo I (arcilloso y conglomerado) |  |  | m³ | 61.15 |  | 98.91 | 6048.35 | 111.6 | 6824.34 | 12.69 | 775.99 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.02 | #REF! | Excavación en terreno Tipo II (rocoso) |  |  | m³ | 208.14 |  | 14.13 | 2941.02 | 6.2 | 1290.47 | 0 | 0 |  | 0 | 7.93 | 1650.55 | 7.93 | 1650.55 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.01 |  |  | 0
6.03 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Concreto Armado Centrifugado. |  |  | u | 49.91 |  | 69 | 3443.79 | 76 | 3793.16 | 7 | 349.37 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6.04 | #REF! | Instalación de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un Electrodo Vertical. Instalación en Poste de Madera. |  |  | u | 59.05 |  | 3 | 177.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 177.15 | 3 | 177.15 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.03 |  |  | 0
6.05 | #REF! | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado |  |  | m³ | 68.82 |  | 113.04 | 7779.41 | 117.8 | 8107 | 4.76 | 327.58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 20389.72 |  | 20014.97 |  | 1452.94 |  | 0 |  | 1827.7 |  | 1827.7 |  |  |  | 0
7 | #REF! | PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS | [20 empty] | 0
7.01 | #REF! | Instalación de Pastoral de A° G° |  |  | u | 32.8 |  | 45 | 1476 | 80 | 2624 | 35 | 1148 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
7.02 | #REF! | Instalación de Luminaria, Lámpara y Accesorios |  |  | u | 58.39 |  | 45 | 2627.55 | 80 | 4671.2 | 35 | 2043.65 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 4103.55 |  | 7295.2 |  | 3191.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | #REF! | CONEXIONES DOMICILIARIAS | [20 empty] | 0
| #REF! | Instalación de Acometida Domiciliaria, que comprende: Conexión de Acometida Domiciliaria, Montaje de Medidor y Contraste de Medidor. | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.01 | #REF! | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta en Murete (no incluye medidor de energía activa) |  |  | u | 53.11 |  | 68 | 3611.48 | 132 | 7010.52 | 64 | 3399.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.02 | #REF! | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga en Murete (no incluye medidor de energía activa) |  |  | u | 61.41 |  | 40 | 2456.4 | 42 | 2579.22 | 2 | 122.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.01 |  |  | 0
8.03 | #REF! | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Corta (no incluye medidor de energía activa) |  |  | u | 59.13 |  | 39 | 2306.07 | 47 | 2779.11 | 8 | 473.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.04 | #REF! | Conexión de Acometidas Domiciliarias, Configuración: Larga (no incluye medidor de energía activa) |  |  | u | 71.58 |  | 28 | 2004.24 | 23 | 1646.34 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 357.9 | 5 | 357.9 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.03 |  |  | 0
8.05 | #REF! | Instalación de Medidor Monofásico de Energia Activa y Caja Portamedidor (incluye conexión a cable de acometida) |  |  | u | 19.12 |  | 175 | 3346 | 244 | 4665.28 | 69 | 1319.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.06 | #REF! | Contraste de medidor monofásico de energía activa - electrónico |  |  | u | 24.45 |  | 175 | 4278.75 | 244 | 5965.8 | 69 | 1687.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
8.07 | #REF! | Murete de Concreto de 1,65m de altura libre y 0,30m de profundidad. F'c=100 kg/cm², incluye transporte |  |  | u | 334.65 |  | 108 | 36142.2 | 174 | 58229.1 | 66 | 22086.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 54145.14 |  | 82875.37 |  | 29088.13 |  | 0 |  | 357.9 |  | 357.9 |  |  |  | 0
9 | #REF! | DESMONTAJE DE REDES SECUNDARIAS EXISTENTES | [20 empty] | 0
9.01 | #REF! | Desmontaje de Poste para Baja Tension (incluye resane de terreno y Transporte a Almacen de propietario) |  |  | u | 67.71 |  | 7 | 473.97 | 7 | 473.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.02 | #REF! | Desmontaje de Conductor en Baja Tensión( Incluye Traslado a Almacén de Propietario) |  |  | km | 741.66 |  | 0.35 | 259.58 | 0.35 | 259.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.03 | #REF! | Desmontaje de pastoral de de A°G° y luminarias con lámparas de vapor ( Incluye Traslado a almacén de propietario) |  |  | u | 35.42 |  | 3 | 106.26 | 3 | 106.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.04 | #REF! | Desmontaje de Retenida (incluye Varilla y Bloque de Anclaje, y accesorios y Traslado a Almacén de propietario) |  |  | u | 81.18 |  | 6 | 487.08 | 6 | 487.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.05 | #REF! | Desmontaje de la ferreteria de los armados (E1, E2, E3, E4, E5 Y E6) |  |  | Jgo. | 61.17 |  | 7 | 428.19 | 7 | 428.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.06 | #REF! | Desmontaje de Medidor de Energia y Conexión Domiciliaria ( Incluye Traslado a Almacén de Propietario) |  |  | u | 18.38 |  | 3 | 55.14 | 3 | 55.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
9.07 | #REF! | Transporte de Accesorios de Ferreteria de desmontaje (Para Postes , conductores, Retenidas y PAT) a almacen de propietario |  |  | Glob | 2262.12 |  | 1 | 2262.12 | 1 | 2262.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 4072.34 |  | 4072.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
10 | #REF! | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO: | [20 empty] | 0
10.01 | #REF! | Prueba y Puesta en Servicio de Redes Secundarias |  |  | Loc. | 805.01 |  | 20 | 16100.2 | 18 | 14490.18 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1610.02 |  | 0 |  |  |  | 0
10.02 | #REF! | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Redes Secundarias (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. |  |  | Loc. | 294.98 |  | 20 | 5899.6 | 18 | 5309.64 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 589.96 |  | 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 21999.8 |  | 19799.82 |  | 0 |  | 0 |  | 2199.98 |  | 0
| #REF! | TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO | [6 empty] | 273560.14 |  | 323016.92 |  | 56606.16 |  | 20757.42 |  | 27906.79 |  | 25189.23
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES
1 | 3 | POSTES DE CONCRETO ARMADO Y MADERA IMPORTADA
1.01 | 4 | Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 132.13 |  | 153 | 20215.89 | 141 | 18630.33 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1585.56 | 12 | 1585.56 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 1.02 | 6.025 | 5285.2 | 31843.33
1.02 | 5 | Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) |  |  | u | 136.68 |  | 79 | 10797.72 | 100 | 13668 | 21 | 2870.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 6 |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 31013.61 |  | 32298.33 |  | 2870.28 |  | 0 |  | 1585.56 |  | 1585.56 |  | 0
2 | 7 | POSTES DE MADERA IMPORTADA
2.01 | 8 | Poste de madera importada (Pino Amarillo del Sur) de 8 m, Clase 7 |  |  | u | 93.17 |  | 9 | 838.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 838.53 | 9 | 838.53 | Se vincula con la partida nueva 2.01A
| 9 |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 838.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 838.53 |  | 838.53 |  | 0
2.00A | 10 | POSTES DE FIBRA DE VIDRIO
2.01A | 11 | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/200 (Incluye tapa) |  |  | u |  | 74.536 |  | 0 | 14 | 1043.5 |  | 0 | 14 | 1043.5 |  | 0 |  | 0
2.02A | 12 | Postes en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V) de 8m/300 (Incluye tapa) |  |  | u |  | 74.536 |  | 0 | 16 | 1192.58 |  | 0 | 16 | 1192.58 |  | 0 |  | 0
| 13 |  |  | SUB-TOTAL 2.00A: |  |  |  |  | 0 |  | 2236.08 |  | 0 |  | 2236.08 |  | 0 |  | 0
3 | 14 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
3.01 | 15 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm² |  |  | km | 86.41 |  | 1.46 | 126.16 | 0.53 | 45.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.93 | 80.36 | 0.93 | 80.36 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08
3.02 | 16 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm² |  |  | km | 79.37 |  | 0.05 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 3.97 | 0.05 | 3.97 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08
3.03 | 17 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm² |  |  | km | 104.03 |  | 7.08 | 736.53 | 3.61 | 375.55 | 0 | 0 |  | 0 | 3.47 | 360.98 | 3.47 | 360.98 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08
3.04 | 18 | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm² |  |  | km | 68.78 |  | 0.18 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 12.38 | 0.18 | 12.38 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08
3.05 | 19 | Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm² |  |  | km | 38.8 |  | 4.06 | 157.53 | 0.06 | 2.33 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 155.2 | 4 | 155.2 | Se vincula con las partidas nuevas 3.06, 3.07 y 3.08
3.06 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x35+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 112.333 |  | 0 | 0.44 | 49.43 |  | 0 | 0.44 | 49.43 |  | 0 |  | 0
3.07 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25+16/NA25 mm² |  |  | km |  | 86.41 |  | 0 | 4.31 | 372.43 |  | 0 | 4.31 | 372.43 |  | 0 |  | 0
3.08 | #REF! | Conductor Autoportante de Aluminio 2x25/NA25 mm² |  |  | km |  | 104.03 |  | 0 | 5.25 | 546.16 |  | 0 | 5.25 | 546.16 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 1036.57 |  | 1391.7 |  | 0 |  | 968.02 |  | 612.89 |  | 612.89
4 | #REF! | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
4.01 | #REF! | Grapa de Suspensión Angular para Conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u | 0.12 |  | 163 | 19.56 | 182 | 21.84 | 19 | 2.28 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.02 | #REF! | Grapa de Anclaje Cónica para Conductor de Aleación de Aluminio de 25 mm2 |  |  | u | 0.06 |  | 218 | 13.08 | 287 | 17.22 | 69 | 4.14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.03 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 0.02 |  | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.04 | 2 | 0.04 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.04
4.04 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u | 0.03 |  | 4 | 0.12 | 27 | 0.81 | 23 | 0.69 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.05 | #REF! | Conector para Al 25 mm², para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 0.02 |  | 26 | 0.52 | 12 | 0.24 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0.28 | 14 | 0.28 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 4.04
4.06 | #REF! | Conector Aislado para Al 16-35 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u | 0.02 |  | 52 | 1.04 | 232 | 4.64 | 180 | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.07 | #REF! | Correa Plástica de Amarre, color negro |  |  | u | 0.01 |  | 1838 | 18.38 | 2278 | 22.78 | 440 | 4.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.08 | #REF! | Cinta Autofundente para extremo de cable |  |  | m | 0.01 |  | 51.3 | 0.51 | 61 | 0.61 | 9.7 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.09 | #REF! | Cinta aislante |  |  | m | 0.01 |  | 19 | 0.19 | 183 | 1.83 | 164 | 1.64 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1 | #REF! | Grapa de Anclaje para Conductor de 25 mm² |  |  | u |  | 0.88 |  | 0 | 9 | 7.92 |  | 0 | 9 | 7.92 |  | 0 |  | 0
4.11 | #REF! | Cinta plana de armar 1.3 mm x 7.6 mm |  |  | m |  | 0.025 |  | 0 | 9 | 0.23 |  | 0 | 9 | 0.23 |  | 0 |  | 0
4.12 | #REF! | Grillete A°G° tipo Lira |  |  | u |  | 1.69 |  | 0 | 9 | 15.21 |  | 0 | 9 | 15.21 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 53.44 |  | 93.33 |  | 16.85 |  | 23.36 |  | 0.32 |  | 0.32
5 | #REF! | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
5.01 | #REF! | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra |  |  | m | 0.12 |  | 1.2 | 0.14 | 18 | 2.16 | 16.8 | 2.02 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.02 | #REF! | Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 |  |  | m | 0.1 |  | 111.5 | 11.15 | 160 | 16 | 48.5 | 4.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03 | #REF! | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 4 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC |  |  | m | 0.12 |  | 3985 | 478.2 | 7465 | 895.8 | 3480 | 417.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.04 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m | 0.84 |  | 925.5 | 777.42 | 912 | 766.08 | 0 | 0 |  | 0 | 13.5 | 11.34 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 1266.91 |  | 1680.04 |  | 424.47 |  | 0 |  | 11.34 |  | 0
6 | #REF! | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
6.01 | #REF! | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas simples y 4 tirafondos para poste de madera |  |  | u | 3.76 |  | 2 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7.52 | 2 | 7.52 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.02
6.02 | #REF! | Pastoral tubo A°G° 38 mm Ø interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinación, provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto |  |  | u | 3.76 |  | 43 | 161.68 | 80 | 300.8 | 37 | 139.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.03 | #REF! | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W |  |  | u | 1.5 |  | 45 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 67.5 | 45 | 67.5 | Se vincula con la partida nueva 6.08
6.04 | #REF! | Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión de 50 W |  |  | u | 0.26 |  | 45 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 11.7 | 45 | 11.7 | Se vincula con la partida nueva 6.08
6.05 | #REF! | Portafusible Unipolar 220 V, de 5 A, provisto con fusible de 1 A |  |  | u | 0.04 |  | 45 | 1.8 | 80 | 3.2 | 35 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.06 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u | 0.03 |  | 45 | 1.35 | 143 | 4.29 | 98 | 2.94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.07 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 0.02 |  | 45 | 0.9 | 17 | 0.34 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 0.56 | 28 | 0.56 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 6.06
6.08 | #REF! | Luminaria para alumbrado público con tecnología LED de 50W a 55W (incluye accesorios de encendido y protección) |  |  | u |  | 1.76 |  | 0 | 80 | 140.8 |  | 0 | 80 | 140.8 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 252.45 |  | 449.43 |  | 143.46 |  | 140.8 |  | 87.28 |  | 87.28
7 | #REF! | RETENIDAS Y ANCLAJES
7.01 | #REF! | Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | m | 0.58 |  | 1076 | 624.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1076 | 624.08 |  | 0
7.02 | #REF! | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.36 |  | 106 | 38.16 | 117 | 42.12 | 11 | 3.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.03 | #REF! | Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.38 |  | 3 | 1.14 | 3 | 1.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.04 | #REF! | Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm Ø x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el otro |  |  | u | 2.37 |  | 109 | 258.33 | 120 | 284.4 | 11 | 26.07 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.05 | #REF! | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u | 0.2 |  | 109 | 21.8 | 120 | 24 | 11 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.06 | #REF! | Mordaza Preformada de A°G° para Cable de 10 mm Ø |  |  | u | 0.85 |  | 218 | 185.3 | 240 | 204 | 22 | 18.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.07 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 0.09 |  | 218 | 19.62 | 240 | 21.6 | 22 | 1.98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.08 | #REF! | Soporte de Contrapunta de 51 mm ø x 1000 mm de longitud, con Abrazadera partida en un extremo y Grapa de Ajuste para Cable en el otro |  |  | u | 1.59 |  | 14 | 22.26 | 27 | 42.93 | 13 | 20.67 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.09 | #REF! | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado |  |  | m | 0.02 |  | 327 | 6.54 | 360 | 7.2 | 33 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1 | #REF! | Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m |  |  | u | 23.88 |  | 109 | 2602.92 | 120 | 2865.6 | 11 | 262.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.11 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 0.02 |  | 109 | 2.18 | 120 | 2.4 | 11 | 0.22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.12 | #REF! | Conector Doble Via Bimetálico para Cable de Acero de 10 mm ø y para Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 0.12 |  | 109 | 13.08 | 120 | 14.4 | 11 | 1.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.13 | #REF! | Cable de acero grado Alta Resistencia (HS), de 10 mm ø, 7 hilos |  |  | m |  | 0.58 |  | 0 | 1173 | 680.34 |  | 0 | 1173 | 680.34 |  | 0 |  | 0
7.14 | #REF! | Guardacabo de AºGº para cable de 10mm ø |  |  | u |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 3795.41 |  | 4190.13 |  | 338.46 |  | 680.34 |  | 624.08 |  | 0
8 | #REF! | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
8.01 | #REF! | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 254 mm |  |  | u | 0.5 |  | 141 | 70.5 | 160 | 80 | 19 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.02 | #REF! | Perno con Gancho de 16 mm Ø, provisto de Arandela, Tuerca y Contratuerca, longitud de 305 mm |  |  | u | 0.54 |  | 22 | 11.88 | 22 | 11.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.03 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.32 |  | 248 | 79.36 | 126 | 40.32 | 0 | 0 |  | 0 | 122 | 39.04 |  | 0
8.04 | #REF! | Perno de A°G° de 13 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.32 |  | 50 | 16 | 16 | 5.12 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 10.88 |  | 0
8.05 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.45 |  | 127 | 57.15 | 158 | 71.1 | 31 | 13.95 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.06 | #REF! | Perno Ojo de A°G° de 16 mm Ø x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u | 0.54 |  | 33 | 17.82 | 38 | 20.52 | 5 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.07 | #REF! | Tuerca-Ojo para Perno de 16 mm Ø |  |  | u | 0.48 |  | 58 | 27.84 | 100 | 48 | 42 | 20.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.08 | #REF! | Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla |  |  | m | 0.45 |  | 2 | 0.9 | 9 | 4.05 | 7 | 3.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.09 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 14 mm Ø |  |  | u | 0.07 |  | 296 | 20.72 | 80 | 5.6 | 0 | 0 |  | 0 | 216 | 15.12 | 97 | 6.79 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.10
8.1 | #REF! | Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm Ø |  |  | u | 0.09 |  | 483 | 43.47 | 580 | 52.2 | 97 | 8.73 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.11 | #REF! | Caja de derivacion para acometidas, sistema 440-22O V (10 borneras en cada barra de cobre) |  |  | u | 1.05 |  | 2 | 2.1 | 9 | 9.45 | 7 | 7.35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.12 | #REF! | Portalinea unipolar de AºGº, provisto de PIN de 10 mm Ø |  |  | u | 0.19 |  | 300 | 57 | 204 | 38.76 | 0 | 0 |  | 0 | 96 | 18.24 |  | 0
8.13 | #REF! | Placa de Identificación y/o codificación de Estructura y accesorios de fijación |  |  | u | 0.1 |  | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0.9 | 7 | 0.7 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 8.14
8.14 | #REF! | Plantillas para Identificación y/o codificación de Postes (Peligro, Identificación y/o codificación y Fases) |  |  | Jgo. | 0.22 |  | 29 | 6.38 | 36 | 7.92 | 7 | 1.54 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.15 | #REF! | EXTENSOR A°G° 51mmØ, e=6mm x 1000mm DE LONGITUD, PLANCHA A°G° 254mmx305mmx6mm, CON 01 PERNO GANCHO DE SUSPENSION DE A°G° DE 16mmØX178 mm DE LONGITUD + 02 ROSCAS DE 25.4mm x16mmØ VER DETALLE |  |  | Jgo. |  | 2.1 |  | 0 | 3 | 6.3 |  | 0 | 3 | 6.3 |  | 0 |  | 0
8.16 | #REF! | Perno de A°G° de 16 mm Ø x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca |  |  | u |  | 0.32 |  | 0 | 6 | 1.92 |  | 0 | 6 | 1.92 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 412.02 |  | 403.14 |  | 67.08 |  | 8.22 |  | 84.18 |  | 7.49
9 | #REF! | PUESTA A TIERRA
9.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | u | 2.59 |  | 72 | 186.48 | 76 | 196.84 | 4 | 10.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.02 | #REF! | Conector bimetálico para Al 25 mm2 y Cobre de 25 mm2, tipo cuña |  |  | u | 0.02 |  | 72 | 1.44 | 22 | 0.44 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 1 |  | 0
9.03 | #REF! | Conector de bronce para electrodo de 16 mm ø y Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cobre de 4 AWG (21,15 mm2) |  |  | u | 0.24 |  | 72 | 17.28 | 76 | 18.24 | 4 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.04 | #REF! | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera |  |  | u | 0.05 |  | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 3 |  | 0
9.05 | #REF! | Listón de madera tratada 50 x 19 mm sección, 2,7 m longitud (incluye clavos de fijación) |  |  | u | 2.86 |  | 3 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 8.58 |  | 0
9.06 | #REF! | Plantilla para Señalización de Poste (Puesta a Tierra) |  |  | u | 0.12 |  | 72 | 8.64 | 15 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 57 | 6.84 |  | 0
9.07 | #REF! | Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm ø x 0,5 m ( incluye curva de plastico de 19 mm ø x 90º) |  |  | u | 0.12 |  | 68 | 8.16 | 76 | 9.12 | 8 | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.08 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  | 10.58 |  | 0 | 228 | 2412.24 |  | 0 | 228 | 2412.24 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 233.58 |  | 2638.68 |  | 12.28 |  | 2412.24 |  | 19.42 |  | 0
10 | #REF! | CONEXIONES DOMICILIARIAS
10.01 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo |  |  | u | 1.59 |  | 147 | 233.73 | 221 | 351.39 | 74 | 117.66 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.02 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo |  |  | u | 2.21 |  | 68 | 150.28 | 155 | 342.55 | 87 | 192.27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.03 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 19 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo |  |  | u | 2.75 |  | 28 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 77 | 28 | 77 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.01
10.04 | #REF! | Tubo de AºGº standard / redondo de 38 mm Ø x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo |  |  | u | 4.7 |  | 40 | 188 | 42 | 197.4 | 2 | 9.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.01
10.05 | #REF! | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud |  |  | u | 0.01 |  | 39 | 0.39 | 244 | 2.44 | 205 | 2.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.06 | #REF! | Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm |  |  | u | 0.08 |  | 39 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 3.12 |  | 0
10.07 | #REF! | Alambre de Acero N° 12 para Entorchado |  |  | m | 0.02 |  | 933 | 18.66 | 2212.5 | 44.25 | 1279.5 | 25.59 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.08 | #REF! | Conector Bimetálico para Al 25 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Neutro Desnudo, tipo Cuña |  |  | u | 0.02 |  | 175 | 3.5 | 60 | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 115 | 2.3 | 115 | 2.3 | Se vincula con el mayor metrado de la partida 10.09
10.09 | #REF! | Conector Bimetalico Aislado, para Al 16-35 mm2 / Cu 4-10 mm2, para Fase Aislada, tipo Perforación |  |  | u | 0.03 |  | 175 | 5.25 | 340 | 10.2 | 165 | 4.95 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.1 | #REF! | Templador de AºGº |  |  | u | 0.04 |  | 350 | 14 | 488 | 19.52 | 138 | 5.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.11 | #REF! | Correa Plástica de Amarre, color negro |  |  | u | 0.01 |  | 756 | 7.56 | 1708 | 17.08 | 952 | 9.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.12 | #REF! | Caja Metálica Portamedidor, equipado con Interruptor Termomagnético de 10A |  |  | u | 0.51 |  | 175 | 89.25 | 244 | 124.44 | 69 | 35.19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.13 | #REF! | Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220 V; 2 hilos, 10-40 A, 60 Hz, Clase 1 |  |  | u | 0.95 |  | 175 | 166.25 | 244 | 231.8 | 69 | 65.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 10: |  |  |  |  | 956.99 |  | 1342.27 |  | 467.7 |  | 0 |  | 82.42 |  | 79.3
| #REF! | TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES | [6 empty] | 39859.51 |  | 46723.13 |  | 4340.58 |  | 6469.06 |  | 3946.02 |  | 3211.37

## FP RS
FÓRMULA POLINÓMICA
PROYECTO :
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
REDES SECUNDARIAS, INCLUYE CONEXIONES DOMICILIARIAS
| PRESUPUESTO BASE S/ | 893818.43 | [6 empty] | TRUE
Nº | ELEMENTO REPRESENTATIVO | INDICE UNIFICADO | SIMBOLO | SIMBOLO MONOMIO | MONTO | INCIDENCIA | % PARCIAL | COEFICIENTE
1 | POSTES DE CONCRETO | 062 | PC | PC | 119149.67 | 0.133 | 100% | 0.133
| POSTE DE MADERA IMPORTADA | 042 | PM |  | 0 | 0 | 0%
2 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO | 030 | DI1 | DI1 | 98903.33 | 0.111 | 64.95% | 0.171
| CONEXIONES DOMICILIARIAS | 030 | DI2 |  | 53380.89 | 0.06 | 35.05%
3 | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS | 011 | AE1 | CU | 37625.69 | 0.042 | 25.26% | 0.167
| ACCESORIOS PARA CABLES AUTOPORTANTES | 002 | AE2 |  | 11725.04 | 0.013 | 7.87%
| RETENIDAS Y ANCLAJES | 002 | FE1 |  | 25775.52 | 0.029 | 17.3%
| ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS | 002 | FE2 |  | 12191.38 | 0.014 | 8.18%
| CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE | 006 | CU |  | 48623.48 | 0.054 | 32.64%
| PUESTA A TIERRA | 006 | PT |  | 13035.61 | 0.015 | 8.75%
4 | MONTAJE ELECTROMECANICO | 047 | J | J | 323016.92 | 0.361 | 87.36% | 0.413
| TRANSPORTE | 032 | FT |  | 46723.13 | 0.052 | 12.64%
5 | GASTOS GENERALES Y UTILIDADES | 039 | GG | GG | 103667.77 | 0.116 | 100% | 0.116
0.867
K= | 0.133 PCr/PCo + 0.171 DI1r/DI1o + 0.167 CUr/CUo+ 0.413 Jr/Jo + 0.116 GGr/GGo
NOTAS:
1.- | En la fórmula los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la
fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al
momento de reajuste o fecha de valorización
2.- | En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación
el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia
3.- | En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.
[6 empty] | OK | OK | OK

## RES- SFV
RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
UBICACIÓN | : | ANCASH
SECCIÓN IV | : | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | Fecha: 30-May-2022
T.C. (S/ /US$): 3,683
ITEM | DESCRIPCION |  | PRESUPUESTO CONTRATO | PRESUPUESTO ESTUDIO DEFINIVO | ADICIONALES |  | DEDUCTIVOS
[5 empty] | MAYORES METRADOS | PARTIDAS NUEVAS | MENOR METRADO | DEDUCTIVO VINCULANTE
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES | 224739.45 | 231968.39 | 141.51 | 103598.37 | 96510.94 | 0
B |  | MONTAJE ELECTROMECANICO | 51498.29 | 49238.78 | 228.49 | 0 | 2488.02 | 0
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES | 5558.67 | 6557.14 | 5.72 | 2262.55 | 1269.8 | 0
D |  | TOTAL COSTO DIRECTO | 281796.41 | 287764.31 | 375.72 | 105860.92 | 100268.76 | 0
E |  | GASTOS GENERALES (10.12%) | 28517.8 | 29121.75 | 38.02 | 10713.13 | 10147.2 | 0
F |  | UTILIDADES (3%) | 8453.89 | 8632.93 | 11.27 | 3175.83 | 3008.06 | 0
G |  | COSTO TOTAL S/. (No incluye I.G.V.) | 318768.1 | 325518.99 | 425.01 | 119749.88 | 113424.02 | 0 | 6750.89
|  | INCIDENCIA % | 100% | 102.1% | 0.1333% | 37.57% | 35.58% | 0%
|  |  |  | 318768.12 |  |  | 0
|  |  |  | -0.02 |  |  | -0.02
0
-0.02

## Mtdo-Ppto SFV
PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA |  |  | : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH
DEPARTAMENTO |  |  | : | ANCASH
SECCIÓN IV |  |  | : | SISTEMA FOTOVOLTAICO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS |  |  |  | UNID. | Precio de Contrato | Precio Pactado | CONTRACTUAL |  | ESTUDIO DEFINITIVO |  | ADICIONALES |  |  |  | DEDUCTIVOS |  |  |  | OBSERVACIÓN
[8 empty] | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | MAYORES METRADOS |  | PARTIDAS NUEVAS |  | MENORES METRADOS |  | DEDUCTIVO VINCULANTE
[12 empty] | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL | Metrado | TOTAL
[6 empty] | Unitario | Unitario | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/. | Cantidad | S/.
A |  | SUMINISTRO DE MATERIALES
1 | 3 | UNIDAD DE GENERACIÓN
1.01 | 4 | Módulo Fotovoltaico 160 Wp, 12Vdc, silicio cristalino |  |  | u | 418.54 |  | 39 | 16323.06 | 37 | 15485.98 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 837.08 |  | 0
1.02 | 5 | Modulo Soporte de F°G° para SFV 160 Wp según lámina de detalle. Incluye accesorios |  |  | u | 773.57 |  | 39 | 30169.23 | 37 | 28622.09 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1547.14 |  | 0
| 6 |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 46492.29 |  | 44108.07 |  | 0 |  | 0 |  | 2384.22 |  | 0 |  | 0
2 | 7 | UNIDAD DE CONTROL
2.01 | 4 | Tablero de protección adosable de PVC, con puerta, 12 Vdc, 0 2 polos, IP 54, con riel DIN y accesorios de fijación |  |  | u | 13.24 |  | 39 | 516.36 | 37 | 489.88 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 26.48 |  | 0
2.02 | 5 | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 16 A |  |  | u | 51.32 |  | 39 | 2001.48 | 37 | 1898.84 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 102.64 |  | 0
2.03 | 5 | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" |  |  | u | 6.98 |  | 78 | 544.44 | 74 | 516.52 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27.92 |  | 0
2.04 | 7 | Caja de control de carga adosable de PVC, con puerta, IP54, con riel DIN, borne de puesta a tierra y accesorios de fijación |  |  | u | 61.82 |  | 39 | 2410.98 | 37 | 2287.34 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 123.64 |  | 0
2.05 | 8 | Controlador de carga tipo PWM 12/24 Vdc, 20A |  |  | u | 276.01 |  | 39 | 10764.39 | 37 | 10212.37 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 552.02 |  | 0
2.06 | 5 | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro |  |  | u | 11.3 |  | 39 | 440.7 | 37 | 418.1 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 22.6 |  | 0
2.07 | 6 | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación |  |  | u | 0.62 |  | 78 | 48.36 | 74 | 45.88 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2.48 |  | 0
2.08 | 6 | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm |  |  | u | 13.63 |  | 39 | 531.57 | 37 | 504.31 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 27.26 |  | 0
2.09 | 8 | Bornera de línea a tierra para 8 conductores de 16 mm2 Cu |  |  | u | 15.17 |  | 39 | 591.63 | 37 | 561.29 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 30.34 |  | 0
2.1 | 9 | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 16 A (De requerirse) |  |  | u | 51.32 |  | 39 | 2001.48 | 37 | 1898.84 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 102.64 |  | 0
2.11 | 6 | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 40 A (De requerirse) |  |  | u | 67.47 |  | 39 | 2631.33 | 37 | 2496.39 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 134.94 |  | 0
2.12 | 7 | Supresor de pico protección de sobretensión tipo II, Uoc 275V, In(8/20) us (KA) 5 |  |  | u |  | 488.136 |  | 0 | 37 | 18061.03 |  | 0 | 37 | 18061.03 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 22482.72 |  | 39390.79 |  | 0 |  | 18061.03 |  | 1152.96 |  | 0 |  | 6.3665e-12
3 | #REF! | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
3.01 | #REF! | Bateria de electrolito gelificado, 150 Ah, 12 Vdc |  |  | u | 1302.07 |  | 39 | 50780.73 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 50780.73 |  | 0
3.02 | #REF! | Rack para bateria gelificada, 150 Ah, 12 Vdc, incluye accesorios de fijación y protección |  |  | u | 265.36 |  | 39 | 10349.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 10349.04 |  | 0
3.03 | #REF! | Conductor THW de 6 mm2, Cu |  |  | u | 2.88 |  | 156 | 449.28 | 148 | 426.24 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 23.04 |  | 0
3.04 | #REF! | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro |  |  | u | 11.3 |  | 78 | 881.4 | 74 | 836.2 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 45.2 |  | 0
3.05 | #REF! | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación |  |  | u | 0.62 |  | 273 | 169.26 | 259 | 160.58 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 8.68 |  | 0
3.06 | #REF! | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm |  |  | u | 13.63 |  | 39 | 531.57 | 37 | 504.31 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 27.26 |  | 0
3.07 | #REF! | Conector rectangular hermético de PVC para tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" |  |  | u | 2.06 |  | 78 | 160.68 | 74 | 152.44 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 8.24 |  | 0
3.08 | #REF! | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" |  |  | u | 6.98 |  | 156 | 1088.88 | 148 | 1033.04 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 55.84 |  | 0
3.09 | #REF! | Terminales para bateria y elementos de fijacion |  |  | u | 63.87 |  | 39 | 2490.93 | 37 | 2363.19 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 127.74 |  | 0
3.1 | #REF! | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro |  |  | u | 8.63 |  | 39 | 336.57 | 37 | 319.31 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 17.26 |  | 0
3.11 | #REF! | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro |  |  | u | 1.78 |  | 39 | 69.42 | 37 | 65.86 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3.56 |  | 0
3.12 | #REF! | Cinta autofundente para bornes de baterías |  |  | u | 5.48 |  | 78 | 427.44 | 74 | 405.52 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 21.92 |  | 0
3.13 | #REF! | Bateria de electrolito gelificado, 100 Ah, 12 Vdc |  |  | u |  | 1302.07 |  | 0 | 37 | 48176.59 |  | 0 | 37 | 48176.59 | 0 | 0 |  | 0
3.14 | #REF! | Rack para bateria gelificada, 100 Ah, 12 Vdc, incluye accesorios de fijación y protección |  |  | u |  | 265.36 |  | 0 | 37 | 9818.32 |  | 0 | 37 | 9818.32 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 67735.2 |  | 64261.6 |  | 0 |  | 57994.91 |  | 61468.51 |  | 0 |  | 0
4 | #REF! | UNIDAD DE INVERSOR DC/AC
4.01 | #REF! | Inversor de 300W continuos 12Vdc/220Vac, 60 Hz |  |  | u | 614.53 |  | 39 | 23966.67 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 23966.67 |  | 0
4.02 | #REF! | Caja para el inversor adosable de PVC, con puerta, IP54, con riel DIN, borne de puesta a tierra y accesorios de fijación |  |  | u | 236.54 |  | 39 | 9225.06 | 37 | 8751.98 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 473.08 |  | 0
4.03 | #REF! | Conductor THW de 16mm2, Cu |  |  | m | 7.69 |  | 156 | 1199.64 | 148 | 1138.12 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 61.52 |  | 0
4.04 | #REF! | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro |  |  | m | 11.3 |  | 78 | 881.4 | 74 | 836.2 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 45.2 |  | 0
4.05 | #REF! | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación |  |  | u | 0.62 |  | 273 | 169.26 | 259 | 160.58 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 8.68 |  | 0
4.06 | #REF! | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm |  |  | u | 13.63 |  | 39 | 531.57 | 37 | 504.31 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 27.26 |  | 0
4.07 | #REF! | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" |  |  | u | 6.98 |  | 156 | 1088.88 | 148 | 1033.04 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 55.84 |  | 0
4.08 | #REF! | Conector rectangular hermético de PVC para tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" |  |  | u | 2.06 |  | 78 | 160.68 | 74 | 152.44 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 8.24 |  | 0
4.09 | #REF! | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro |  |  | m | 1.78 |  | 39 | 69.42 | 37 | 65.86 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3.56 |  | 0
4.1 | #REF! | Inversor de 250VA continuos 12Vdc/220Vac, 60 Hz |  |  | u |  | 614.53 |  | 0 | 37 | 22737.61 | 37 | 0 | 37 | 22737.61 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 37292.58 |  | 35380.14 |  | 0 |  | 22737.61 |  | 24650.05 |  | 0 |  | 0
5 | #REF! | UNIDAD DE PROTECCION 220 V AC
5.01 | #REF! | Tablero de protección adosable de PVC, con puerta, 220 V ac, 6 polos, IP 54, con riel DIN , accesorios de fijación y bornera de pat |  |  | u | 27.38 |  | 39 | 1067.82 | 37 | 1013.06 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 54.76 |  | 0
5.02 | #REF! | Interruptor termomagnético 220Vac, 6A, 6KA |  |  | u | 27.46 |  | 78 | 2141.88 | 74 | 2032.04 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 109.84 |  | 0
5.03 | #REF! | Interruptor automático y diferencial 220Vac, 25A, 30mA |  |  | u | 73.94 |  | 39 | 2883.66 | 37 | 2735.78 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 147.88 |  | 0
5.04 | #REF! | Conductor THW, 6 mm2, Cu, color rojo y negro |  |  | u | 2.88 |  | 195 | 561.6 | 185 | 532.8 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 28.8 |  | 0
5.05 | #REF! | Tubo PVC de 1/2" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) |  |  | u | 4.64 |  | 39 | 180.96 | 37 | 171.68 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9.28 |  | 0
5.06 | #REF! | Curva de PVC de 1/2" de diámetro, clase pesada (SAP) |  |  | u | 0.58 |  | 78 | 45.24 | 74 | 42.92 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2.32 |  | 0
5.07 | #REF! | Conector de PVC, roscado con tuerca de ajuste de 1/2" SAP |  |  | u | 5.69 |  | 78 | 443.82 | 74 | 421.06 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 22.76 |  | 0
5.08 | #REF! | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación |  |  | m | 0.26 |  | 195 | 50.7 | 185 | 48.1 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 2.6 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 7375.68 |  | 6997.44 |  | 0 |  | 0 |  | 378.24 |  | 0 |  | -2.0464e-12
6 | #REF! | UNIDAD DE CARGAS 220V AC
6.01 | #REF! | Conductor para alumbrado THW, 2,5mm2, Cu, color rojo y negro |  |  | m | 1.24 |  | 1560 | 1934.4 | 1480 | 1835.2 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 99.2 |  | 0
6.02 | #REF! | Conductor para tomacorriente THW, 4mm2, Cu, color rojo y negro |  |  | m | 1.9 |  | 1170 | 2223 | 1110 | 2109 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 114 |  | 0
6.03 | #REF! | Conductor para tierra de protección THW 4mm2, Cu, color verde amarillo |  |  | m | 1.91 |  | 585 | 1117.35 | 555 | 1060.05 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 57.3 |  | 0
6.04 | #REF! | Caja de pase metálica octogonal pesada para salida de alumbrado |  |  | m | 18.26 |  | 117 | 2136.42 | 111 | 2026.86 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 109.56 |  | 0
6.05 | #REF! | Portalampara de material aislante con casquillo E27 con accesorios de fijación |  |  | m | 10.8 |  | 117 | 1263.6 | 111 | 1198.8 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 64.8 |  | 0
6.06 | #REF! | Lampara tipo LED 7W, 220Vac, color cálido |  |  | m | 17.36 |  | 117 | 2031.12 | 111 | 1926.96 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 104.16 |  | 0
6.07 | #REF! | Caja de pase rectangular de PVC de 2x4" para instalación adosada de interruptor. Incluye accesorios de fijación |  |  | m | 12.24 |  | 117 | 1432.08 | 111 | 1358.64 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 73.44 |  | 0
6.08 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m | 6.71 |  | 117 | 785.07 | 111 | 744.81 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 40.26 |  | 0
6.09 | #REF! | Caja de pase rectangualr de PVC, minimo IP54, de 80 mm x 80 mm x 35 mm |  |  | m | 8.11 |  | 156 | 1265.16 | 148 | 1200.28 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 64.88 |  | 0
6.1 | #REF! | Bornera de PVC de 15 A, para empalme de conductores (linea de 12 conectores) |  |  | m | 17.62 |  | 39 | 687.18 | 37 | 651.94 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 35.24 |  | 0
6.11 | #REF! | Caja de pase rectangular de PVC de 2x4" para instalación adosada de tomacorriente. Incluye accesorios de fijación |  |  | m | 12.24 |  | 117 | 1432.08 | 111 | 1358.64 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 73.44 |  | 0
6.12 | #REF! | Tomacorriente doble, bipolar, tipo universal 2x15A+T, con toma a tierra, de 250V |  |  | m | 21.94 |  | 117 | 2566.98 | 111 | 2435.34 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 131.64 |  | 0
6.13 | #REF! | Tubo PVC de 1/2" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) |  |  | m | 4.64 |  | 390 | 1809.6 | 370 | 1716.8 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 92.8 |  | 0
6.14 | #REF! | Curva de PVC de 1/2" de diámetro, clase pesada (SAP) |  |  | m | 0.58 |  | 585 | 339.3 | 555 | 321.9 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 17.4 |  | 0
6.15 | #REF! | Conector hembra roscado de PVC de 1/2" con tuerca de ajuste, para fijación de tubo SAP a cajas |  |  | m | 5.69 |  | 1014 | 5769.66 | 962 | 5473.78 | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 295.88 |  | 0
6.16 | #REF! | Abrazadera de F°G° de una oreja para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación |  |  | m | 0.62 |  | 1755 | 1088.1 | 1665 | 1032.3 | 0 | 0 |  | 0 | 90 | 55.8 |  | 0
6.17 | #REF! | Unión de PVC de 1/2" SAP |  |  | m | 0.47 |  | 195 | 91.65 | 185 | 86.95 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 4.7 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 27972.75 |  | 26538.25 |  | 0 |  | 0 |  | 1434.5 |  | 0 |  | 0
7 | #REF! | RED EQUIPOTENCIAL
7.01 | #REF! | Conductor de conexión a tierra de equipo a barra de tierra, conductor 1x4mm2 THW, Cu |  |  | u | 2.08 |  | 585 | 1216.8 | 555 | 1154.4 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 62.4 |  | 0
7.02 | #REF! | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W |  |  | u | 11.3 |  | 39 | 440.7 | 37 | 418.1 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 22.6 |  | 0
7.03 | #REF! | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación |  |  | u | 0.26 |  | 195 | 50.7 | 185 | 48.1 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 2.6 |  | 0
7.04 | #REF! | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" |  |  | u | 6.98 |  | 78 | 544.44 | 74 | 516.52 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27.92 |  | 0
7.05 | #REF! | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm |  |  | u | 13.63 |  | 39 | 531.57 | 37 | 504.31 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 27.26 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 2784.21 |  | 2641.43 |  | 0 |  | 0 |  | 142.78 |  | 0 |  | 6.537e-13
8 | #REF! | PUESTA A TIERRA
8.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | m | 66.7 |  | 39 | 2601.3 | 37 | 2467.9 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 133.4 |  | 0
8.02 | #REF! | Conductor desnudo de bajada a Puesta a Tierra, Cu recocido 1x10mm2 |  |  | u | 3.86 |  | 234 | 903.24 | 222 | 856.92 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 46.32 |  | 0
8.03 | #REF! | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 10 mm2 |  |  | u | 9.51 |  | 78 | 741.78 | 74 | 703.74 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 38.04 |  | 0
8.04 | #REF! | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u | 5.46 |  | 39 | 212.94 | 37 | 202.02 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10.92 |  | 0
8.05 | #REF! | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra ø 0,40 m x 0,30 m |  |  | u | 40.09 |  | 39 | 1563.51 | 37 | 1483.33 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 80.18 |  | 0
8.06 | #REF! | Tubo PVC de 3/4" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) |  |  | u | 11.86 |  | 39 | 462.54 | 37 | 438.82 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 23.72 |  | 0
8.07 | #REF! | Curva de PVC de 3/4" de diámetro, clase pesada (SAP) |  |  | u | 0.58 |  | 39 | 22.62 | 111 | 64.38 | 72 | 41.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.08 | #REF! | Cemento conductivo en bolsa de 25 kg |  |  | u | 115.14 |  | 39 | 4490.46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 4490.46 |  | 0
8.09 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  | 30 |  | 0 | 148 | 4440 |  | 0 | 148 | 4440 | 0 | 0 |  | 0
8.1 | #REF! | Perno de 1/4"∅ X 1" Longitud, de FoGo para aterramiento |  |  | u |  | 2.51 |  | 0 | 37 | 92.87 |  | 0 | 37 | 92.87 | 0 | 0 |  | 0
8.11 | #REF! | Perno Bronce de 13mm∅ roscado, con tuerca y arandela |  |  | u |  | 7.35 |  | 0 | 37 | 271.95 |  | 0 | 37 | 271.95 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 10998.39 |  | 11021.93 |  | 41.76 |  | 4804.82 |  | 4823.04 |  | 0 |  | 0
9 | #REF! | ACOMETIDA PARA SFV
9.01 | #REF! | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 6 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC |  |  | u | 6.77 |  | 195 | 1320.15 | 185 | 1252.45 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 67.7 |  | 0
9.02 | #REF! | Curva y sección de tubo PVC de 3/4" de diámetro, clase pesada (SAP) |  |  | u | 2.6 |  | 39 | 101.4 | 37 | 96.2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5.2 |  | 0
9.03 | #REF! | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud |  |  | u | 1.47 |  | 39 | 57.33 | 37 | 54.39 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2.94 |  | 0
9.04 | #REF! | Tarugo de Cedro de 13 mm x 50 mm |  |  | u | 0.4 |  | 39 | 15.6 | 37 | 14.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.8 |  | 0
9.05 | #REF! | Templador de AºGº |  |  | u | 2.85 |  | 39 | 111.15 | 74 | 210.9 | 35 | 99.75 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 1605.63 |  | 1628.74 |  | 99.75 |  | 0 |  | 76.64 |  | 0 |  | -1.279e-13
| #REF! | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [6 empty] | 224739.45 |  | 231968.39 |  | 141.51 |  | 103598.37 |  | 96510.94 |  | 0 |  | 0
B | #REF! | MONTAJE ELECTROMECÁNICO
1 | #REF! | TRANSPORTE DE MATERIALES DE ALMACEN EN OBRA A PUNTO DE INSTALACIÒN
1.01 | #REF! | Transporte de Modulo Soporte de F°G° para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acceso Carrozable |  |  | u | 24.63 |  | 28 | 689.64 | 26 | 640.38 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 49.26 |  | 0
1.02 | #REF! | Transporte de Modulo Soporte de F°G° para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso Carrozable (> 3000 m) |  |  | u | 39.93 |  | 11 | 439.23 | 11 | 439.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.03 | #REF! | Transporte de Módulo Fotovoltaico de 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acceso Carrozable |  |  | u | 15.65 |  | 28 | 438.2 | 26 | 406.9 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 31.3 |  | 0
1.04 | #REF! | Transporte de Módulo Fotovoltaico de 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso Carrozable (> 3000 m) |  |  | u | 18.2 |  | 11 | 200.2 | 11 | 200.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.05 | #REF! | Transporte de Unidad de Control para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acceso Carrozable |  |  | u | 10.59 |  | 28 | 296.52 | 26 | 275.34 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 21.18 |  | 0
1.06 | #REF! | Transporte de Unidad de Control para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso Carrozable (> 3000 m) |  |  | Glob | 13.46 |  | 11 | 148.06 | 11 | 148.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.07 | #REF! | Transporte de Unidad de Almacenamiento para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acceso Carrozable |  |  | Glob | 12.31 |  | 28 | 344.68 | 26 | 320.06 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 24.62 |  | 0
1.08 | #REF! | Transporte de Unidad de Almacenamiento para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso Carrozable (> 3000 m) |  |  | km | 14.33 |  | 11 | 157.63 | 11 | 157.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.09 | #REF! | Transporte de Unidad de Inversor para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acceso Carrozable |  |  | km | 10.76 |  | 28 | 301.28 | 26 | 279.76 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 21.52 |  | 0
1.1 | #REF! | Transporte de Unidad de Inversor para SFV 160 Wp, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso Carrozable (> 3000 m) |  |  | km | 14.22 |  | 11 | 156.42 | 11 | 156.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.11 | #REF! | Transporte de Unidades de Protección, Cargas y Acometidas, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acceso Carrozable |  |  | km | 31.46 |  | 28 | 880.88 | 26 | 817.96 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 62.92 |  | 0
1.12 | #REF! | Transporte de Unidades de Protección, Cargas y Acometidas, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso Carrozable (> 3000 m) |  |  | km | 57.31 |  | 11 | 630.41 | 11 | 630.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.13 | #REF! | Transporte de Red Equipotencial y Puesta a Tierra, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno con acceso Carrozable |  |  | km | 62.75 |  | 28 | 1757 | 26 | 1631.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 125.5 |  | 0
1.14 | #REF! | Transporte de Red Equipotencial y Puesta a Tierra, de Almacén a Punto de Instalación, en Terreno sin acceso Carrozable (> 3000 m) |  |  | km | 114.62 |  | 11 | 1260.82 | 11 | 1260.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 7700.97 |  | 7364.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 336.3 |  | 0
2 | #REF! | MONTAJE DE LA UNIDAD DE GENERACIÓN y ACOMETIDA
2.01 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  |  | 61.15 |  | 4.46 | 272.73 | 3.88 | 237.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0.58 | 35.47 |  | 0
2.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  |  | 208.14 |  | 0.65 | 135.29 | 0.6 | 124.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 10.41 |  | 0
2.03 | #REF! | Montaje del Soporte Metálico, Izaje y Fijación del Poste Metálico para SFV de 160 Wp |  |  | Cjto | 40.92 |  | 39 | 1595.88 | 37 | 1514.04 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 81.84 |  | 0
2.04 | #REF! | Relleno, compactación y cimentacion de postes de fierro galvanizado de 4 m x 2,5 pulgadas en terreno tipo I (Arcilloso y conglomerado) |  |  | - | 86.42 |  | 4.43 | 382.84 | 4.29 | 370.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14 | 12.1 |  | 0
2.05 | #REF! | Relleno, compactación y cimentacion de postes de fierro galvanizado de 4 m x 2,5 pulgadas en terreno Tipo II (Rocoso) |  |  | - | 91.56 |  | 0.65 | 59.51 | 0.2 | 18.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45 | 41.2 |  | 0
2.06 | #REF! | Montaje y Conexionado de Módulo Fotovoltaico en Unidad de Generación para SFV de 160 Wp |  |  | Cjto | 28.25 |  | 39 | 1101.75 | 37 | 1045.25 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 56.5 |  | 0
2.07 | #REF! | Conexionado de Acometida para SFV |  |  | u | 59.13 |  | 39 | 2306.07 | 37 | 2187.81 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 118.26 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 5854.07 |  | 5498.29 |  | 0 |  | 0 |  | 355.78 |  | 0
3 | #REF! | MONTAJE DE UNIDAD DE CONTROL Y UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
3.01 | #REF! | Montaje de Unidad de Control (incluye Gabinete, Controlador y Conexiones), para SFV de 160 Wp |  |  | Cjto | 58.67 |  | 39 | 2288.13 | 37 | 2170.79 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 117.34 |  | 0
3.02 | #REF! | Montaje de Unidad de Almacenamiento (incluye Soporte Metálico, Baterías y Conexiones), para SFV de 160 Wp |  |  | Cjto | 43.29 |  | 39 | 1688.31 | 37 | 1601.73 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 86.58 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 3976.44 |  | 3772.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 203.92 |  | 0
4 | #REF! | MONTAJE DE LA UNIDADES EN CORRIENTE ALTERNA 220 AC
4.01 | #REF! | Montaje Unidad de Inversor (incluye Gabinete, Inversor y Conexiones), para SFV de 160 Wp |  |  | Cjto | 71.26 |  | 39 | 2779.14 | 37 | 2636.62 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 142.52 |  | 0
4.02 | #REF! | Montaje Unidad de Protección (incluye Tablero, Interruptores y Conexiones) para SFV |  |  | Cjto | 69.26 |  | 39 | 2701.14 | 37 | 2562.62 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 138.52 |  | 0
4.03 | #REF! | Montaje de Unidades de Carga (incluye sistema de alumbrado, tomacorrientes y protecciones) para SFV |  |  | Cjto. | 145.15 |  | 39 | 5660.85 | 37 | 5370.55 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 290.3 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 11141.13 |  | 10569.79 |  | 0 |  | 0 |  | 571.34 |  | 0
5 | #REF! | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
5.01 | #REF! | Montaje de red equipotencial |  |  | Cjto | 70.57 |  | 39 | 2752.23 | 37 | 2611.09 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 141.14 |  | 0
5.02 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo I (Arcilloso y Conglomerado) |  |  |  | 61.15 |  | 76.8 | 4696.32 | 72 | 4402.8 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8 | 293.52 |  | 0
5.03 | #REF! | Excavación en Terreno Tipo II (Rocoso) |  |  |  | 208.14 |  | 10.96 | 2281.21 | 11.25 | 2341.58 | 0.29 | 60.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.04 | #REF! | Instalación de Puesta a tierra con un electrodo vertical tipo PAT-1* con cemento Conductivo y un Electrodo Vertical (Incluye Caja de Registro). |  |  | u | 75.29 |  | 39 | 2936.31 | 37 | 2785.73 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 150.58 |  | 0
5.05 | #REF! | Relleno y Compactación de Puesta a Tierra con Material Adecuado. |  |  |  | 68.82 |  | 87.76 | 6039.64 | 83.25 | 5729.27 | 0 | 0 |  | 0 | 4.51 | 310.38 |  | 0
| #REF! | [7 empty] | 18705.71 |  | 17870.47 |  | 60.36 |  | 0 |  | 895.62 |  | 0
6 | #REF! | INSPECCIÓN Y PRUEBAS
6.01 | #REF! | Inspeccion, Pruebas y Puesta en servicio del Sistema Fotovoltaico Individual |  |  | u | 62.53 |  | 39 | 2438.67 | 37 | 2313.61 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 125.06 |  | 0
6.02 | #REF! | Expediente Técnico Final Conforme a Obra y de Concesión Rural de Sistema Fotovoltaico (1 Original + 3 Copias), incluye la presentacion digitalizada de textos y planos en CD. |  |  | Loc | 168.13 |  | 10 | 1681.3 | 11 | 1849.43 | 1 | 168.13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 4119.97 |  | 4163.04 |  | 168.13 |  | 0 |  | 125.06 |  | 0
| #REF! | TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO | [6 empty] | 51498.29 |  | 49238.78 |  | 228.49 |  | 0 |  | 2488.02 |  | 0
C |  | TRANSPORTE DE MATERIALES
1 | 3 | UNIDAD DE GENERACIÓN
1.01 | 4 | Módulo Fotovoltaico 160 Wp, 12Vdc, silicio cristalino |  |  | u | 9.54 |  | 39 | 372.06 | 37 | 352.98 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 19.08 |  | 0
1.02 | 5 | Modulo Soporte de F°G° para SFV 160 Wp según lámina de detalle. Incluye accesorios |  |  | u | 15.87 |  | 39 | 618.93 | 37 | 587.19 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 31.74 |  | 0
| 6 |  |  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  | 990.99 |  | 940.17 |  | 0 |  | 0 |  | 50.82 |  | 0 |  | -5.6843e-14
2 | 7 | UNIDAD DE CONTROL
2.01 | 4 | Tablero de protección adosable de PVC, con puerta, 12 Vdc, 0 2 polos, IP 54, con riel DIN y accesorios de fijación |  |  | u | 2.11 |  | 39 | 82.29 | 37 | 78.07 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4.22 |  | 0
2.02 | 5 | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 16 A |  |  | u | 0.32 |  | 39 | 12.48 | 37 | 11.84 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.64 |  | 0
2.03 | 5 | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" |  |  | u | 0.98 |  | 78 | 76.44 | 74 | 72.52 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 3.92 |  | 0
2.04 | 7 | Caja de control de carga adosable de PVC, con puerta, IP54, con riel DIN, borne de puesta a tierra y accesorios de fijación |  |  | u | 1 |  | 39 | 39 | 37 | 37 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 0
2.05 | 8 | Controlador de carga tipo PWM 12/24 Vdc, 20A |  |  | u | 0.8 |  | 39 | 31.2 | 37 | 29.6 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1.6 |  | 0
2.06 | 5 | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro |  |  | u | 0.34 |  | 39 | 13.26 | 37 | 12.58 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.68 |  | 0
2.07 | 6 | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación |  |  | u | 0.24 |  | 78 | 18.72 | 74 | 17.76 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0.96 |  | 0
2.08 | 6 | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm |  |  | u | 0.12 |  | 39 | 4.68 | 37 | 4.44 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.24 |  | 0
2.09 | 8 | Bornera de línea a tierra para 8 conductores de 16 mm2 Cu |  |  | u | 0.26 |  | 39 | 10.14 | 37 | 9.62 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.52 |  | 0
2.1 | 9 | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 16 A (De requerirse) |  |  | u | 0.16 |  | 39 | 6.24 | 37 | 5.92 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.32 |  | 0
2.11 | 6 | Interruptor termomagnético 12 Vdc, 40 A (De requerirse) |  |  | u | 0.18 |  | 39 | 7.02 | 37 | 6.66 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.36 |  | 0
2.12 | 7 | Supresor de pico protección de sobretensión tipo II, Uoc 275V, In(8/20) us (KA) 5 |  |  | u |  | 2.11 |  | 0 | 37 | 78.07 |  | 0 | 37 | 78.07 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  | 301.47 |  | 364.08 |  | 0 |  | 78.07 |  | 15.46 |  | 0 |  | -7.6383e-14
3 | #REF! | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
3.01 | #REF! | Bateria de electrolito gelificado, 150 Ah, 12 Vdc |  |  | u | 10.58 |  | 39 | 412.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 412.62 |  | 0
3.02 | #REF! | Rack para bateria gelificada, 150 Ah, 12 Vdc, incluye accesorios de fijación y protección |  |  | u | 3.7 |  | 39 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 144.3 |  | 0
3.03 | #REF! | Conductor THW de 6 mm2, Cu |  |  | u | 0.19 |  | 156 | 29.64 | 148 | 28.12 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1.52 |  | 0
3.04 | #REF! | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro |  |  | u | 0.34 |  | 78 | 26.52 | 74 | 25.16 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1.36 |  | 0
3.05 | #REF! | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación |  |  | u | 0.24 |  | 273 | 65.52 | 259 | 62.16 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 3.36 |  | 0
3.06 | #REF! | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm |  |  | u | 0.12 |  | 39 | 4.68 | 37 | 4.44 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.24 |  | 0
3.07 | #REF! | Conector rectangular hermético de PVC para tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" |  |  | u | 0.19 |  | 78 | 14.82 | 74 | 14.06 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0.76 |  | 0
3.08 | #REF! | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" |  |  | u | 0.98 |  | 156 | 152.88 | 148 | 145.04 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 7.84 |  | 0
3.09 | #REF! | Terminales para bateria y elementos de fijacion |  |  | u | 0.19 |  | 39 | 7.41 | 37 | 7.03 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.38 |  | 0
3.1 | #REF! | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro |  |  | u | 0.12 |  | 39 | 4.68 | 37 | 4.44 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.24 |  | 0
3.11 | #REF! | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro |  |  | u | 0.18 |  | 39 | 7.02 | 37 | 6.66 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.36 |  | 0
3.12 | #REF! | Cinta autofundente para bornes de baterías |  |  | u | 1.16 |  | 78 | 90.48 | 74 | 85.84 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4.64 |  | 0
3.13 | #REF! | Bateria de electrolito gelificado, 100 Ah, 12 Vdc |  |  | u |  | 10.58 |  | 0 | 37 | 391.46 |  | 0 | 37 | 391.46 | 0 | 0 |  | 0
3.14 | #REF! | Rack para bateria gelificada, 100 Ah, 12 Vdc, incluye accesorios de fijación y protección |  |  | u |  | 3.7 |  | 0 | 37 | 136.9 |  | 0 | 37 | 136.9 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  | 960.57 |  | 911.31 |  | 0 |  | 528.36 |  | 577.62 |  | 0
4 | #REF! | UNIDAD DE INVERSOR DC/AC
4.01 | #REF! | Inversor de 300W continuos 12Vdc/220Vac, 60 Hz |  |  | u | 1.76 |  | 39 | 68.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 68.64 |  | 0
4.02 | #REF! | Caja para el inversor adosable de PVC, con puerta, IP54, con riel DIN, borne de puesta a tierra y accesorios de fijación |  |  | u | 4.94 |  | 39 | 192.66 | 37 | 182.78 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9.88 |  | 0
4.03 | #REF! | Conductor THW de 16mm2, Cu |  |  | m | 0.22 |  | 156 | 34.32 | 148 | 32.56 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1.76 |  | 0
4.04 | #REF! | Tubería eléctrica tipo CONDUIT flexible corrugada de F°G°, con forro corrugado de PVC y 3/4" de diámetro |  |  | m | 0.34 |  | 78 | 26.52 | 74 | 25.16 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 1.36 |  | 0
4.05 | #REF! | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 3/4" diámetro con accesorios de fijación |  |  | u | 0.24 |  | 273 | 65.52 | 259 | 62.16 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 3.36 |  | 0
4.06 | #REF! | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm |  |  | u | 0.12 |  | 39 | 4.68 | 37 | 4.44 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.24 |  | 0
4.07 | #REF! | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" |  |  | u | 0.98 |  | 156 | 152.88 | 148 | 145.04 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 7.84 |  | 0
4.08 | #REF! | Conector rectangular hermético de PVC para tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" |  |  | u | 0.19 |  | 78 | 14.82 | 74 | 14.06 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0.76 |  | 0
4.09 | #REF! | Tubería eléctrica flexible de PVC corrugada de 3/4" de diámetro |  |  | m | 0.18 |  | 39 | 7.02 | 37 | 6.66 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.36 |  | 0
4.1 | #REF! | Inversor de 250VA continuos 12Vdc/220Vac, 60 Hz |  |  | u |  | 1.76 |  | 0 | 37 | 65.12 | 37 | 0 | 37 | 65.12 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  | 567.06 |  | 537.98 |  | 0 |  | 65.12 |  | 94.2 |  | 0
5 | #REF! | UNIDAD DE PROTECCION 220 V AC
5.01 | #REF! | Tablero de protección adosable de PVC, con puerta, 220 V ac, 6 polos, IP 54, con riel DIN , accesorios de fijación y bornera de pat |  |  | u | 0.19 |  | 39 | 7.41 | 37 | 7.03 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.38 |  | 0
5.02 | #REF! | Interruptor termomagnético 220Vac, 6A, 6KA |  |  | u | 0.21 |  | 78 | 16.38 | 74 | 15.54 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0.84 |  | 0
5.03 | #REF! | Interruptor automático y diferencial 220Vac, 25A, 30mA |  |  | u | 0.2 |  | 39 | 7.8 | 37 | 7.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.4 |  | 0
5.04 | #REF! | Conductor THW, 6 mm2, Cu, color rojo y negro |  |  | u | 0.11 |  | 195 | 21.45 | 185 | 20.35 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1.1 |  | 0
5.05 | #REF! | Tubo PVC de 1/2" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) |  |  | u | 0.18 |  | 39 | 7.02 | 37 | 6.66 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.36 |  | 0
5.06 | #REF! | Curva de PVC de 1/2" de diámetro, clase pesada (SAP) |  |  | u | 0.12 |  | 78 | 9.36 | 74 | 8.88 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0.48 |  | 0
5.07 | #REF! | Conector de PVC, roscado con tuerca de ajuste de 1/2" SAP |  |  | u | 0.13 |  | 78 | 10.14 | 74 | 9.62 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0.52 |  | 0
5.08 | #REF! | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación |  |  | m | 0.14 |  | 195 | 27.3 | 185 | 25.9 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1.4 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  | 106.86 |  | 101.38 |  | 0 |  | 0 |  | 5.48 |  | 0
6 | #REF! | UNIDAD DE CARGAS 220V AC
6.01 | #REF! | Conductor para alumbrado THW, 2,5mm2, Cu, color rojo y negro |  |  | m | 0.08 |  | 1560 | 124.8 | 1480 | 118.4 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 6.4 |  | 0
6.02 | #REF! | Conductor para tomacorriente THW, 4mm2, Cu, color rojo y negro |  |  | m | 0.1 |  | 1170 | 117 | 1110 | 111 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 6 |  | 0
6.03 | #REF! | Conductor para tierra de protección THW 4mm2, Cu, color verde amarillo |  |  | m | 0.1 |  | 585 | 58.5 | 555 | 55.5 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 3 |  | 0
6.04 | #REF! | Caja de pase metálica octogonal pesada para salida de alumbrado |  |  | m | 0.18 |  | 117 | 21.06 | 111 | 19.98 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1.08 |  | 0
6.05 | #REF! | Portalampara de material aislante con casquillo E27 con accesorios de fijación |  |  | m | 0.18 |  | 117 | 21.06 | 111 | 19.98 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1.08 |  | 0
6.06 | #REF! | Lampara tipo LED 7W, 220Vac, color cálido |  |  | m | 0.07 |  | 117 | 8.19 | 111 | 7.77 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0.42 |  | 0
6.07 | #REF! | Caja de pase rectangular de PVC de 2x4" para instalación adosada de interruptor. Incluye accesorios de fijación |  |  | m | 0.1 |  | 117 | 11.7 | 111 | 11.1 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0.6 |  | 0
6.08 | #REF! | Cable de Acero con Recubrimiento Metalúrgico de Cu de 4 AWG (21,15 mm²), para Puesta a Tierra |  |  | m | 0.18 |  | 117 | 21.06 | 111 | 19.98 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1.08 |  | 0
6.09 | #REF! | Caja de pase rectangualr de PVC, minimo IP54, de 80 mm x 80 mm x 35 mm |  |  | m | 0.08 |  | 156 | 12.48 | 148 | 11.84 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0.64 |  | 0
6.1 | #REF! | Bornera de PVC de 15 A, para empalme de conductores (linea de 12 conectores) |  |  | m | 0.18 |  | 39 | 7.02 | 37 | 6.66 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.36 |  | 0
6.11 | #REF! | Caja de pase rectangular de PVC de 2x4" para instalación adosada de tomacorriente. Incluye accesorios de fijación |  |  | m | 0.08 |  | 117 | 9.36 | 111 | 8.88 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0.48 |  | 0
6.12 | #REF! | Tomacorriente doble, bipolar, tipo universal 2x15A+T, con toma a tierra, de 250V |  |  | m | 0.12 |  | 117 | 14.04 | 111 | 13.32 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0.72 |  | 0
6.13 | #REF! | Tubo PVC de 1/2" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) |  |  | m | 0.18 |  | 390 | 70.2 | 370 | 66.6 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 3.6 |  | 0
6.14 | #REF! | Curva de PVC de 1/2" de diámetro, clase pesada (SAP) |  |  | m | 0.12 |  | 585 | 70.2 | 555 | 66.6 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 3.6 |  | 0
6.15 | #REF! | Conector hembra roscado de PVC de 1/2" con tuerca de ajuste, para fijación de tubo SAP a cajas |  |  | m | 0.08 |  | 1014 | 81.12 | 962 | 76.96 | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 4.16 |  | 0
6.16 | #REF! | Abrazadera de F°G° de una oreja para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación |  |  | m | 0.08 |  | 1755 | 140.4 | 1665 | 133.2 | 0 | 0 |  | 0 | 90 | 7.2 |  | 0
6.17 | #REF! | Unión de PVC de 1/2" SAP |  |  | m | 0.07 |  | 195 | 13.65 | 185 | 12.95 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0.7 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  | 801.84 |  | 760.72 |  | 0 |  | 0 |  | 41.12 |  | 0
7 | #REF! | RED EQUIPOTENCIAL
7.01 | #REF! | Conductor de conexión a tierra de equipo a barra de tierra, conductor 1x4mm2 THW, Cu |  |  | u | 0.24 |  | 585 | 140.4 | 555 | 133.2 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 7.2 |  | 0
7.02 | #REF! | Luminaria completa con equipo para Lámpara de Vapor de Sodio de 50 W |  |  | u | 0.34 |  | 39 | 13.26 | 37 | 12.58 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.68 |  | 0
7.03 | #REF! | Abrazadera de F°G° de dos orejas para tubo de PVC de 1/2" diámetro con accesorios de fijación |  |  | u | 0.14 |  | 195 | 27.3 | 185 | 25.9 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1.4 |  | 0
7.04 | #REF! | Conector rectangular hermético tipo CONDUIT, de A°G° para tubería flexible de 3/4" |  |  | u | 0.98 |  | 78 | 76.44 | 74 | 72.52 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 3.92 |  | 0
7.05 | #REF! | Caja estanca de PVC con tapa atornillable, IP 65, de 100x100x70 mm |  |  | u | 0.12 |  | 39 | 4.68 | 37 | 4.44 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.24 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  | 262.08 |  | 248.64 |  | 0 |  | 0 |  | 13.44 |  | 0
8 | #REF! | PUESTA A TIERRA
8.01 | #REF! | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm Ø x 2,40 m |  |  | m | 2.59 |  | 39 | 101.01 | 37 | 95.83 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5.18 |  | 0
8.02 | #REF! | Conductor desnudo de bajada a Puesta a Tierra, Cu recocido 1x10mm2 |  |  | u | 0.19 |  | 234 | 44.46 | 222 | 42.18 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 2.28 |  | 0
8.03 | #REF! | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ø y Conductor de Cobre de 10 mm2 |  |  | u | 0.12 |  | 78 | 9.36 | 74 | 8.88 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0.48 |  | 0
8.04 | #REF! | Arandela de Anclaje de A°G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmø |  |  | u | 0.2 |  | 39 | 7.8 | 37 | 7.4 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.4 |  | 0
8.05 | #REF! | Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra ø 0,40 m x 0,30 m |  |  | u | 23.88 |  | 39 | 931.32 | 37 | 883.56 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 47.76 |  | 0
8.06 | #REF! | Tubo PVC de 3/4" diámetro x 3 m longitud, clase pesada (SAP) |  |  | u | 0.62 |  | 39 | 24.18 | 37 | 22.94 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1.24 |  | 0
8.07 | #REF! | Curva de PVC de 3/4" de diámetro, clase pesada (SAP) |  |  | u | 0.06 |  | 39 | 2.34 | 111 | 6.66 | 72 | 4.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.08 | #REF! | Cemento conductivo en bolsa de 25 kg |  |  | u | 10.58 |  | 39 | 412.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 412.62 |  | 0
8.09 | #REF! | Bentonita sódica saco de 30 kg |  |  | u |  | 10.58 |  | 0 | 148 | 1565.84 |  | 0 | 148 | 1565.84 | 0 | 0 |  | 0
8.1 | #REF! | Perno de 1/4"∅ X 1" Longitud, de FoGo para aterramiento |  |  | u |  | 0.62 |  | 0 | 37 | 22.94 |  | 0 | 37 | 22.94 | 0 | 0 |  | 0
8.11 | #REF! | Perno Bronce de 13mm∅ roscado, con tuerca y arandela |  |  | u |  | 0.06 |  | 0 | 37 | 2.22 |  | 0 | 37 | 2.22 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  | 1533.09 |  | 2658.45 |  | 4.32 |  | 1591 |  | 469.96 |  | 0
9 | #REF! | ACOMETIDA PARA SFV
9.01 | #REF! | Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x 6 mm2, con aislamiento y cubierta de PVC |  |  | u | 0.12 |  | 195 | 23.4 | 185 | 22.2 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1.2 |  | 0
9.02 | #REF! | Curva y sección de tubo PVC de 3/4" de diámetro, clase pesada (SAP) |  |  | u | 0.16 |  | 39 | 6.24 | 37 | 5.92 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.32 |  | 0
9.03 | #REF! | Armella Tirafondo de 10 mm Ø x 64 mm de longitud |  |  | u | 0.01 |  | 39 | 0.39 | 37 | 0.37 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.02 |  | 0
9.04 | #REF! | Tarugo de Cedro de 13 mm x 50 mm |  |  | u | 0.08 |  | 39 | 3.12 | 37 | 2.96 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.16 |  | 0
9.05 | #REF! | Templador de AºGº |  |  | u | 0.04 |  | 39 | 1.56 | 74 | 2.96 | 35 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #REF! |  |  | SUB-TOTAL 9: |  |  |  |  | 34.71 |  | 34.41 |  | 1.4 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0
| #REF! | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES | [6 empty] | 5558.67 |  | 6557.14 |  | 5.72 |  | 2262.55 |  | 1269.8 |  | 0

## FP SFVS
FÓRMULA POLINÓMICA
PROYECTO :
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAROMAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”
SISTEMA FOTOVOLTAICO
| PRESUPUESTO BASE S/ | 325518.99 | [6 empty] | TRUE
Nº | ELEMENTO REPRESENTATIVO | INDICE UNIFICADO | SIMBOLO | SIMBOLO MONOMIO | MONTO | INCIDENCIA | % PARCIAL | COEFICIENTE
1 | UNIDAD DE GENERACIÓN | 049 | UG | UG | 44108.07 | 0.136 | 100% | 0.136
2 | UNIDAD DE CONTROL | 049 | UC | UC | 39390.79 | 0.121 | 100% | 0.121
3 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, INVERSOR Y PROTECCION | 049 | UA | UA | 106639.18 | 0.327 | 71.83% | 0.456
| UNIDAD DE CARGAS Y ACOMETIDAS | 030 | UD |  | 28166.99 | 0.087 | 18.97%
| PUESTA A TIERRA Y RED EQUIPOTENCIAL | 006 | PT |  | 13663.36 | 0.042 | 9.2%
4 | MONTAJE ELECTROMECANICO | 047 | J | J | 49238.78 | 0.151 | 88.25% | 0.171
| TRANSPORTE | 032 | T |  | 6557.14 | 0.02 | 11.75%
5 | GASTOS GENERALES Y UTILIDADES | 039 | GG | GG | 37754.68 | 0.116 | 100% | 0.116
0.864
K= | 0.136 UGr/UGo + 0.121 UCr/UCo + 0.456 UAr/UAo+ 0.171 Jr/Jo + 0.116 GGr/GGo
NOTAS:
1.- | En la fórmula los sub-indices "o" de cada símbolo corresponden al indice de precios según (CREPCO) a la
fecha de Elaboración del Presupuesto (Presupuesto Base) y los sub-indices "r" al indice de precios al
momento de reajuste o fecha de valorización
2.- | En el caso de los monomios compuestos por varios indices se ha considerado para efecto de denominación
el símbolo que tiene mayor porcentaje de incidencia
3.- | En caso de cambios en el suministro se deberá actualizar la formula polinómica.
[6 empty] | ok | ok | ok